Оценка достижения целей и решения задач  муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Новозыбкове на 2017-2021 годы» в новой редакции

за 2018 год

| - Цель муниципальной программы: Обеспечение оптимальных условий для развития малого предпринимательства в городе Новозыбкове и повышение его вклада в социально-экономическое развитие города Новозыбкова |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача муниципальной программы: Создание благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
| Наименование основных мероприятий | Единица измерения | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Мониторинг и анализ нормативно-правовых актов, регулирующих осуществление предпринимательской деятельности | тыс. руб. | - | - |
| - Разработка и совершенствование нормативно-правовых актов городского округа, направленных на развитие предпринимательства | тыс. руб. | - | - |
| 3. Проведение рабочих встреч, семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам предпринимательства | тыс. руб. | - | - |
| 4. Информационный обмен опытом по поддержке малого и среднего предпринимательства с другими муниципальными образованиями Брянской области и Российской Федерации | тыс. руб. | - | - |
| 5. Публикации в средствах массовой информации и размещение в сети «Интернет» на официальном сайте города материалов по вопросам малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. | 5,0 | 0,0 |
| 6. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства, разработка показателей прогноза развития малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. | - | - |
| 7. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой администрацией г.Новозыбкова | тыс. руб. | - | - |
| 8. Организация выездных обучающих семинаров с привлечением специалистов различных организаций, входящих в инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. | тыс. руб. | - | - |
| 9. Оказание материальной помощи безработным гражданам на уплату регистрационного сбора при переходе на индивидуальную трудовую деятельность | тыс. руб. | 0,8 | 1,6 |
| 10. Оказание поддержки начинающим предпринимателям, открывшим собственное дело | тыс. руб. | 60,0 | 120,0 |
| 11. Предоставление налоговых льгот субъектам малого и среднего бизнеса | тыс. руб. | - | - |
| 12. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на конкурсной основе | тыс. руб. | - | - |
| 13. Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. | 5 500,0 | 6 800,0 |
| 14. Предоставление преимущественного права выкупа указанными субъектами арендуемого имущества (по состоянию на 1 июля 2013 года), находящееся во временном владении или временном пользовании непрерывно в течение не менее двух лет | тыс. руб. | - | - |
| 15. Предоставление во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям имущества, свободного от прав третьих лиц и образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. | - | - |
| ИТОГО: | тыс. руб. | 5 565,8 | 6 921,6 |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований (итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) *100) | % | 124,4 |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
|  | Единица измерения | Запланированное значение показателя на отчетный период | Фактическое значение показателя за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Количество малых и средних предприятий | ед | 314 | 322 |
| - Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | чел. | 3 120 | 3 650,0 |
| 3.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 40,0 | 32,4 |
| ## 4.Оборот малых предприятий по всем видам деятельности | млн.руб. | 5 040 | 6 283,3 |
| 5.Объем налоговых поступлений (единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения) от субъектов предпринимательства в городском бюджете | млн.руб. | 25,29 | 29,3 |
| 6.Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме уплаченных налогов в бюджет города | % | 10,4 | 11,23 |
| 7. Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок для муниципальных нужд на уровне | не менее, % | 15,0 | 76,1 |
| ИТОГО: |  |  |  |
| Достигнуто значений показателей | ед. | 6 |  |
| Достигнуто значений показателей (итого факт. (гр.4) : итого план. (гр.3) *100) | % | 85,7 |  |
| 2. Задача муниципальной программы: Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
| Наименование основных мероприятий | Единица измерения | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Содействие деятельности Совета в области развития инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории г.Новозыбкова | тыс. руб. | - | - |
| 2.Создание и ведение отдельного интернет-ресурса для отражения вопросов поддержки и развития малого бизнеса, а также инвестиционной привлекательности города | тыс. руб. | - | - |
| 3.Совершенствование деятельности МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Новозыбкова», работающего по принципу «одного окна» | тыс. руб. | - | - |
| ИТОГО: | тыс. руб. | - | - |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований (итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) *100) | % | - |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
|  | Единица измерения | Запланированное значение показателя на отчетный период | Фактическое значение показателя за отчетный период |
| 1 | 2 |  | 4 |
| - Совершенствование деятельности МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Новозыбкова», работающего по принципу «одного окна» | да/нет | да | да |
| ИТОГО: |  |  |  |
| Достигнуто значений показателей | ед. | 1 |  |
| Достигнуто значений показателей (итого факт. (гр.4) : итого план. (гр.3) *100) | % | 100,0 |  |
| 3. Задача муниципальной программы: Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении на рынки товаров и услуг |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
| Наименование основных мероприятий | Единица измерения | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Организация передвижных и тематических ярмарок на территории города | тыс. руб. | - | - |
| 2. Участие представителей малого и среднего бизнеса в региональных и общероссийских выставках и ярмарках | тыс. руб. | - | - |
| ИТОГО: | тыс. руб. | - | - |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований (итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) *100) | % | - |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
|  | Единица измерения | Запланированное значение показателя на отчетный период | Фактическое значение показателя за отчетный период |
| 1 | 2 |  | 4 |
| - Количество организованных ярмарок на территории города | ед | 8 | 8 |
| ИТОГО: |  |  |  |
| Достигнуто значений показателей | ед. | 1 |  |
| Достигнуто значений показателей (итого факт. (гр.4) : итого план. (гр.3) *100) | % | 100 |  |

Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Новозыбкове на 2017-2021 годы» в новой редакции за 2018 год

| № п/п | Наименование задачи | Количество баллов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оценка достижения целевых значений показателей |  |  | Оценка исполнения денежных средств |  | Итоговая оценка эффективнос-ти решения задачи муниципаль-ной программы (сумма граф 3-7) |
|  |  | Достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (К<85%) | Достигнуто от 85 процентов до 100 процентов целевых значений показателей (85%=<К<100%) | Целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (К=100%) | Денежные средства освоены в запланированном объеме (М>95%) | Денежные средства освоены в объеме, менее запланированного (М<_95%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Создание благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности |  | 2 |  | 0 |  | 2 |
| 2. | Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  | 3 | 0 |  | 3 |
| 3. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении на рынки товаров и услуг |  |  | 3 | 0 |  | 3 |
| N | Итого баллов ( R) |  | 2 | 6 | 0 |  | 8 |

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Новозыбкове на 2017-2021 годы» в новой редакции

за  2018 год

| Критерий эффективности | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| R<3xN 8<3x3 8<9 | Программа не эффективна | Продолжить реализацию программы после проведения корректировки мероприятий |

N=3

R=8