Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие

и поддержка малого и среднего предпринимательства

в городе Новозыбкове на 2017-2021 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Новозыбкове на 2017-2021 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемые результаты | Исполнители |  |  | Период, год |  | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | другие источники |
| Цель: обеспечение оптимальных условий для развития малого предпринимательства в городе Новозыбкове и повышение его вклада в социально-экономическое развитие города Новозыбкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг и анализ нормативно-правовых актов, регулирующих осуществление предпринимательской деятельности. | Изучение действующего законодательства в целях создания оптимальных условий для развития малого и среднего бизнеса | Администрация города |  |  | 2017 |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Итого |  | - | - | - |
| 2. | Разработка и совершенствование нормативно-правовых актов городского округа, направленных на развитие предпринимательства | Устранение противоречий и норм, продекларированных, но не имеющих механизма реализации | Администрация г.Новозыбкова |  |  | 2017 |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Итого |  | - | - | - |
| 3 | Проведение рабочих встреч, и совещаний по вопросам предпринимательства | Обсуждение и разъяснение актуальных вопросов с участием заинтересованных структур | Администрация города, общественные организации предпринимателей, областные структуры |  | 2017 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Итого |  | - |  | - | - |
| 4. | Информационный обмен опытом по поддержке малого и среднего предпринимательства с другими муниципальными образованиями Брянской области и Российской Федерации | Внедрение передового опыта поддержки малого и среднего предпринимательства | Администрация города, общественные организация предпринимателей |  | 2017 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Итого |  | - |  | - | - |
| 5. | Публикации в средствах массовой информации и размещение в сети «Интернет» на официальном сайте города материалов по вопросам малого и среднего предпринимательства | Периодическое освещение актуальных вопросов; повышение имиджа предпринимателя | Администрация города, СМИ |  | 2017 |  | 5,0 |  | 5,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 5,0 |  | 5,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 5,0 |  | 5,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 5,0 |  | 5,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 5,0 |  | 5,0 | - |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 25,0 |  | 25,0 | - |
| 6. | Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства, разработка показателей прогноза развития малого и среднего предпринимательства | Изучение действующей ситуации в целях создания оптимальных условий для развития малого и среднего бизнеса | Администрация города |  | 2017 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Итого |  | - |  | - | - |
| 7. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой администрацией г.Новозыбкова | Систематизация данных о получателях поддержки | Администрация города |  | 2017 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Итого |  | - |  | - | - |
| 8. | Организация выездных обучающих семинаров с привлечением специалистов различных организаций, входящих в инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. | Оказания организационно-методической и практической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, повышение уровня знаний и информированности предпринимателей | Администрация города; Департамент экономического развития Брянской области |  | 2017 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | Итого |  | - |  | - | - |
| 9. | Оказание материальной помощи безработным гражданам на уплату регистрационного сбора при переходе на индивидуальную трудовую деятельность | Материальная поддержка безработных граждан при переходе на индивидуальную трудовую деятельность | ГУ «Новозыб-ковский терри-ториальный центр занятости населения» | 2017 |  |  | 0,8 |  | - | 0,8 |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | 0,8 |  | - | 0,8 |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | 0,8 |  | - | 0,8 |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | 0,8 |  | - | 0,8 |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | 0,8 |  |  | 0,8 |
|  |  |  |  | Итого |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |
| 10. | Оказание поддержки начинающим предпринимателям, открывшим собственное дело | Финансовая поддержка безработным гражданам при организации собственного дела | ГУ «Новозыбковский территориальный центр занятости населения» | 2017 |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | 60,0 |  | - | 60,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | 60,0 |  | - | 60,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | 60,0 |  | - | 60,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | 60,0 |  | - | 60,0 |
|  |  |  |  | Итого |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |
| 11. | Предоставление налоговых льгот субъектам малого и среднего бизнеса | Создание стимулирующих условий для развития действующих и создания новых субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города, Совет народных депутатов | 2017 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | Итого |  |  | - |  | - | - |
| 12. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на конкурсной основе | Увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выполнении муниципальных заказов | Администрация города | 2017 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | Итого |  |  | - |  | - | - |
| 13. | Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | Привлечение дополнительных финансовых средств, развитие здоровой конкуренции среди субъектов малого и среднего предпринимательства, рост налогооблагаемой базы, создание новых производств и дополнительных рабочих мест | ГАУ «Брянский Гарантийный Фонд» | 2017 |  |  | 5 500,0 |  | - | 5 500,0 |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | 5 500,0 |  | - | 5 500,0 |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | 5 500,0 |  | - | 5 500,0 |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | 5 500,0 |  | - | 5 500,0 |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | 5 500,0 |  | - | 5 500,0 |
|  |  |  |  | Итого |  |  | 27 500,0 |  | - | 27 500,0 |
| 14. | Предоставление преимущественного права выкупа указанными субъектами арендуемого имущества (по состоянию на 1 июля 2013 года), находящееся во временном владении или временном пользовании непрерывно в течение не менее двух лет | Повышение налогооблагаемой базы, обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства производственными и офисными помещениями | Комитет имущественных и земельных отношений | 2017 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | Итого |  |  | - |  | - | - |
| 15. | Предоставление во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям имущества, свободного от прав третьих лиц и образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства производственными и офисными помещениями | Комитет имущественных и земельных отношений | 2017 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | Итого |  |  | - |  | - | - |
| Задача 2.Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Содействие деятельности Совета в области развития инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории г.Новозыбкова | Обсуждение и принятие коллективных решений по актуальным вопросам развития предпринимательства | Администрация города | 2017 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | Итого |  |  | - |  | - | - |
| 17. | Создание и ведение отдельного интернет-ресурса для отражения вопросов поддержки и развития малого бизнеса, а также инвестиционной привлекательности города | Максимальная открытость и доступность в получении информации | Администрация города | 2017 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | Итого |  |  | - |  | - | - |
| 18. | Совершенствование деятельности МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Новозыбкова», работающего по принципу «одного окна» | Упрощение порядка и сокращению сроков получения разрешительных документов на строительство, отводы земельных участков и др. услуг. | МБУ «МФЦ» | 2017 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | Итого |  |  | - |  | - | - |
| Задача 3. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении на рынки товаров и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Организация передвижных и тематических ярмарок на территории города | Популяризация продукции местных товаропроизводителей | Администрация города | 2017 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | Итого |  |  | - |  | - | - |
| 20. | Участие представителей малого и среднего бизнеса в региональных и общероссийских выставках и ярмарках | Расширение деловых контактов, нахождение новых партнеров и привлечение инвестиций в малый и средний бизнес | Администрация города | 2017 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  | Итого |  |  | - |  | - | - |
| ИТОГО: |  |  |  | 2017 |  |  | 5565,8 |  | 5,0 | 5560,8 |
|  |  |  |  | 2018 |  |  | 5565,8 |  | 5,0 | 5560,8 |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | 5565,8 |  | 5,0 | 5560,8 |
|  |  |  |  | 2020 |  |  | 5565,8 |  | 5,0 | 5560,8 |
|  |  |  |  | 2021 |  |  | 5565,8 |  | 5,0 | 5560,8 |
|  |  |  |  | Итого |  |  | 27 829,0 |  | 25,0 | 27 804,0 |

Исполнители мероприятий Программы, не находящиеся в подчинении органов местного самоуправления города, принимают участие в реализации программы по согласованию.