Оценка достижения целей и решения задач  муниципальной программы «Управление муниципальным

имуществом  города Новозыбкова на 2015-2020 годы»  в  2017 году

| - Цель муниципальной программы: Эффективное управление и распоряжение в рамках наделенных полномочий Комитета имущественных и земельных отношений муниципальным имуществом города Новозыбкова, в том числе земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена _____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача муниципальной программы: Увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью _____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
| Наименование основных мероприятий | Единица измерения | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | рублей | 2 792 962,97 | 2 770 518,97 |
| 2. Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | рублей | 1 449 978,00 | 899 478,00 |
| 3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию | рублей | 404 039,23 | 404 039,23 |
| 4. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | рублей | 1 210 134,50 | 1 210 134,50 |
| 5. Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | рублей | 1 007 233,74 | 1 005 059,62 |
| ИТОГО: | рублей | 6 864 348,44 | 6 289 230,32 |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований (итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) *100) | % | 91,62 |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
| Наименование основных мероприятий | Единица измерения | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации необходимой для осуществления кадастрового учета | шт. | 15 | 78 |
| 2. Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих независимой оценке | шт. | 50 | 130 |
| 3. Количество вновь сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | шт. | 60 | 60 |
| Достигнуто значений показателей | ед. | 3 |  |
| Достигнуто значений показателей (итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) *100) | % | 100 |  |

Итоговая оценка достижения целей, решения задач

______________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

| № п/п | Наименование задачи | Количество баллов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оценка достижения целевых значений показателей |  |  | Оценка исполнения бюджетных ассигнований |  | Итоговая оценка эффективнос-ти решения задачи муниципаль-ной программы (сумма граф 3-7) |
|  |  | Достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей | Достигнуто от 85 процентов до 100 процентов целевых значений показателей | Целевые значения показателей достигнуты в полном объеме | Бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме | Бюджетные ассигнования исполнены в объеме, менее запланированного |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью | - | - | 3 | - | 1 | 4 |
| N | Итого баллов ( R) | - | - | 3 | - | 1 | 4 |

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы« Управление муниципальным имуществом города Новозыбкова на 2015-2020 годы» за 2017 год

| Критерий эффективности | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность программы составляет выше плановой | 4 > 3 х 1 | Реализация программы признается целесообразным. Продолжить финансирование мероприятий |

где  R = 4

N= 1

Председатель комитета имущественных и земельных отношений                                                 С.Н. Привалов