Глава администрации города Новозыбкова

Брянской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.12.2018 г. № 715

Об утверждении Плана реализации

Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования

«город Новозыбков» Брянской области

до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом №172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов города Новозыбкова от № 5-528 от 18.12.2018 г. «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Новозыбков» до 2030 года», постановлением главы администрации города Новозыбкова Брянской области от 03.12.2015 г. № 865 «Об утверждении Порядка осуществления стратегического планирования на территории г.Новозыбкова Брянской области», постановлением главы администрации города Новозыбкова Брянской области от 03.12.2015 г. № 867 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития г.Новозыбкова Брянской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Новозыбков» Брянской области до 2030 года.

- Данное постановление разместить на официальном сайте администрации города Новозыбкова в сети Интернет.

Глава администрации города                                                              А.Ю.Чебыкин

Исп. А.А.Исаченко

тел. 3-37-31

Приложение

к постановлению

главы администрации города

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Новозыбков»Брянской области до 2030 года

План мероприятий по реализации стратегии развития городского округа включает мероприятия, обеспечивающие достижение на этапах реализации стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития.

В рамках стратегии социально-экономического развития основными целями развития города Новозыбкова являются:

- улучшение качества жизни населения;

- рост конкурентоспособности экономики;

- повышение ресурсоэффективности города;

- улучшение экологической обстановки города.

Механизмами реализации стратегии выступают такие инструменты как:

- муниципальные программы;

- муниципально-частное партнерство;

- градостроительная документация;

- планы развития по отдельным направлениям и др.

#### 1. Цели и задачи стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Новозыбков» до 2030 года

Стратегическое видение: к 2030 году Новозыбков должен стать открытым будущему городом Брянской области, внедряющим новые технологи во все сферы городской жизни и обладающим творческим, активным и предприимчивым населением, помнящим свою историю и активно сотрудничающим со всеми городами Брянской области в интересах города Новозыбкова и Брянской области в целом.

Достижение этого видения требует реализации трех этапов стратегии:

- с 2019 по 2022 год предусмотрен 1-й этап "Экономическое развитие", направленный на формирование ресурсной базы для последующей реализации основных стратегических проектов;

- с 2022 по 2026 год предусмотрен 2-й этап "Социальное развитие", направленный на комплексное развитие человеческого капитала города;

- с 2024 по 2030 год предусмотрен 3-й этап "Город будущего", направленный на полномасштабное внедрение новых технологий в сферы городского хозяйства и социальную инфраструктуру, а также ускоренное развитие секторов экономики.

Внедрение эффективного стратегического управления городом путем перехода на качественно новый уровень управления в администрации города, формирование системы стратегического планирования развития является ключевым мероприятием на стартовом этапе реализации. На первом этапе будут сформированы институты развития города, направленные на обеспечение реализации городских инициатив, стратегическое управление развитием, привлечение внешних инвестиций.

Улучшение качества жизни населения предполагает решение следующих задач:

- предоставление качественных медицинских услуг и поддержка здорового образа жизни;

- поддержка личностного развития и активизация творческого потенциала населения;

- улучшение управления жилищным фондом и повышение качества и доступности коммунальных услуг;

- формирование комфортной городской среды.

Для повышения конкурентоспособности будут решаться следующие задачи:

- появление новых предприятий, связанных с производством потребительских товаров и импортозамещением;

- развитие новых локальных секторов, улучшающих качество городской среды;

- создание новых рабочих мест;

- поддержка стратегического развития и экспансии местных предприятий;

- привлечение инвестиций в приоритетные сегменты и проекты городского хозяйства;

- поддержка предпринимательской активности;

- развитие качественной системы профессионального образования;

- развитие транспортной и логистической инфраструктуры.

Повышение ресурсоэффективности и безопасности города будет обеспечено решением следующих задач:

- увеличение доходной базы и достижение сбалансированности бюджета;

- внедрение механизма стратегического управления;

- обеспечение успешной реализации муниципальных программ и стратегических проектов;

- активное вовлечение городского сообщества в реализацию стратегических мероприятий.

#### 2. Инициативы, направленные на достижение стратегических целей

##### Инициатива 1. Запуск системы стратегического управления городом

| № п/п | Мероприятия | 1 этап |  | 2 этап |  | 3 этап |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сроки исполнения | Финансирование | Сроки исполнения | Финансирование | Сроки исполнения | Финансирование |  |
| 1 | Определить приоритеты развития для города (утверждение Стратегии развития города до 2030 года) | 2018г. | - | - | - | - | - | Администрация города Новозыбкова |
| 2 | Запуск реализации стратегических инициатив по выбранным направлениям | 2018г. | не требует | - | - | - | - | Администрация города Новозыбкова |
| 3 | Формирование эффективного управления стратегическим развитием города (включая согласование ключевых показателей эффективности), мониторинга и сопровождения приоритетных проектов) | Март 2019г. | не требует | - | - | - | - | Администрация города Новозыбкова |

Инициатива 2. Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «город Новозыбков»

| N п/п | Мероприятия | 1 этап |  | 2 этап |  | 3 этап |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сроки исполнения | Финансирование | Сроки исполнения | Финансирование | Сроки исполнения | Финансирование |  |
| 1 | Долгосрочное сбалансированное планирование развития территорий и основных характеристик земельных участков под застройку (на 1 - 3 - 5 - 10 лет) | ежегодно (ноябрь, на очередной год) | не требует | ежегодно (ноябрь, на очередной год) | не требует | ежегодно (ноябрь, на очередной год) | не требует | Администрация города Новозыбкова |
| 2 | Увеличение объемов взаимодействия с Беларусью и формированием трансграничного пояса роста с Гомелем | ежегодно (ноябрь, на очередной год) | не требует | ежегодно (ноябрь, на очередной год) | не требует | ежегодно (ноябрь, на очередной год) | не требует | Администрация города Новозыбкова |
| 3 | Развитие туристической отрасли, открытие музея старообрядчества и формирование туристического паломнического маршрута |  |  | 2025г. (1 этап) | в рамках средств бюджета | 2030г. (2 этап) | в рамках средств бюджета | Администрация города Новозыбкова |
| 4 | Обучение молодежи основам предпринимательства и бизнес планирования совместно с Брянским областным бизнес-инкубатором | ежегодно | не требует | ежегодно | не требует | ежегодно | не требует | Администрация города Новозыбкова |
| 5 | Содействие комплексному развитию и переходу на новый уровень перспективных предприятий малого и среднего бизнеса за счет различных инструментов поддержки | ежегодно | в рамках бюджетных ассигнований | - | - | - | - | Администрация города Новозыбкова |
| 6 | Формирование и размещение в открытом доступе информативных отчетов о результатах поддержки малого и среднего бизнеса | ежеквартально | в рамках бюджетных ассигнований |  |  |  |  | Администрация города Новозыбкова |
| 7 | Развитие рынка наружной рекламы для повышения доходов муниципального бюджета, повышения качества городской среды и обеспечения горожанам доступа к достоверной и качественной информации о товарах и услугах | 2019-2022гг. | в рамках бюджетных ассигнований | 2023-2025гг. | в рамках бюджетных ассигнований | 2025-2030гг. | в рамках бюджетных ассигнований | Администрация города Новозыбкова |

##### Инициатива 3. Социальная поддержка населения муниципального образования «город Новозыбков»

| N п/п | Мероприятия | 1 этап |  | 2 этап |  | 3 этап |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сроки исполнения | Финансирование | Сроки исполнения | Финансирование | Сроки исполнения | Финансирование |  |
| 1 | Реализация мер социальной поддержки граждан, направленных на повышение качества жизни населения | постоянно, по обращениям граждан | в рамках средств бюджета | постоянно, по обращениям граждан | в рамках средств бюджета | постоянно, по обращениям граждан | в рамках средств бюджета | Администрация города Новозыбкова |
| 2 | Проведение социально-значимых мероприятий, акций, конкурсов (по отдельному плану) | ежегодно | в рамках средств бюджета | ежегодно | в рамках средств бюджета | ежегодно | в рамках средств бюджета | Администрация города Новозыбкова |
| 3 | Создание эффективной системы профориентации школьников | 2019г. | не требует | - | - | - | - | Отдел образования администрации города Новозыбкова |
| 4 | Организация работы Центров технического образования школьников | 2019г. | Не требует |  |  |  |  | Отдел образования администрации города Новозыбкова |
| 5 | Развитие дополнительного образования детейи подростков | постоянно | по мере реализации | постоянно | по мере реализации | постоянно | по мере реализации | Отдел образования администрации города Новозыбкова |
| 6 | Повышение доступности физкультурно-спортивных организаций для всех категорий населения на территории города Новозыбкова. Предоставление возможности для занятия физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам на территории г. Новозыбкова | постоянно | по мере реализации | постоянно | по мере реализации | постоянно | по мере реализации | Отдел образования администрации города Новозыбкова. Администрация города Новозыбкова |
| 7 | Обеспечение просветительно-образовательной работы в ДЮСШ, по месту работы, жительства и отдыха населения по пропаганде физической культуры и спорта | постоянно | не требует | постоянно | не требует | постоянно | не требует | Отдел образования администрации города Новозыбкова, Администрация города Новозыбкова |

##### Инициатива 4. Формирование идентичности города посредством проведения имиджевых мероприятий

| N п/п | Мероприятия | 1 этап |  | 2 этап |  | 3 этап |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сроки исполнения | Финансирование | Сроки исполнения | Финансирование | Сроки исполнения | Финансирование |  |
| 1 | Проведение культурных мероприятий в рамках участия в Свенской ярмарке | Ежегодно, август | 50 тыс. руб. | - | - | - | - | Администрация города Новозыбкова |
| 2 | Проведение юбилейных мероприятий, посвященных Дню города | Ежегодно | 200 тыс. руб. | - | - | - | - | Администрация города Новозыбкова |
| 3. | Проведение фестиваля молодежных театров «Славянский перекресток» | Ежегодно июнь | 50 тыс.руб. |  |  |  |  | Администрация города Новозыбкова |
| 4. | Участие в Славянском экономическом форуме (г. Брянск) | Ежегодно, ноябрь | - |  |  |  |  | Администрация города Новозыбкова |

##### Инициатива 5. Повышение качества городской среды

| № п/п | Мероприятия | 1 этап |  | 2 этап |  | 3 этап |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сроки исполнения | Финансирование | Сроки исполнения | Финансирование | Сроки исполнения | Финансирование |  |
| 1 | Содержание, ремонт и модернизация сетей уличного освещения | 2019 - 2022гг. | по мере реализации | 2023- 2025гг. | по мере реализации | 2025-2030гг. | по мере реализации | Администрация города Новозыбкова |
| 2 | Ремонт памятников на территории города | 2019 - 2022гг. | по мере реализации | 2023- 2025гг. | по мере реализации | 2025-2030гг. | по мере реализации | Администрация города Новозыбкова |
| 3 | Озеленение улиц, ландшафтный дизайн | 2019 - 2022гг. | по мере реализации | 2023- 2025гг. | по мере реализации | 2025-2030гг. | по мере реализации | Администрация города Новозыбкова |
| 4 | Поставка и установка малых архитектурных форм во дворах многоквартирных домов | 2019 - 2022гг. | по мере реализации | 2023- 2025гг. | по мере реализации | 2025-2030гг. | по мере реализации | Администрация города Новозыбкова |

##### Инициатива 6. Внедрение ресурсосбережения и "зеленых технологий", улучшение экологии

| № п/п | Мероприятия | 1 этап |  | 2 этап |  | 3 этап |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сроки исполнения | Финансирование | Сроки исполнения | Финансирование | Сроки исполнения | Финансирование |  |
| 1 | Проведение мероприятий по формированию структуры единого ландшафтного каркаса муниципального образования «город Новозыбков» | 2019 - 2022гг. | по мере реализации | 2023- 2025гг. | по мере реализации | 2025-2030гг. | по мере реализации | Администрация города Новозыбкова |
| 2 | Модернизация существующих и строительство новых объектов водоснабжения и канализации (предотвращение загрязнения и охрана водных ресурсов, путем очистки сточных вод, включая ливневые стоки) | 2019 - 2022гг. | по мере реализации | 2023- 2025гг. | по мере реализации | 2025-2030гг. | по мере реализации | Администрация города Новозыбкова |
| 3 | Подготовка проекта по модернизации системы канализации (проведение полной инвентаризации технического состояния ливневой и дренажной канализации; разработка "дорожной карты" по проектированию ливневых коллекторов и локальных очистных сооружений; разработка схемы водоотведения сточных вод; приоритизация проблемных участков) | 2018г. | по мере реализации | 2019 - 2023гг. | по мере реализации | 2024 - 2030гг. | по мере реализации | Администрация города |
| 4 | Предотвращение загрязнения атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ путем внедрения в практику европейских стандартов в сфере охраны окружающей среды |  |  |  |  | 2025г. | Средства промышленных предприятий города Новозыбкова | Администрация города Новозыбкова |
| 5 | Совершенствование системы экологического образования и просвещения населения, в том числе повышение экологических знаний, культуры населения в области охраны окружающей среды; возможность участия общественности г. Новозыбкова в решении экологических проблем и принятии экологически значимых решений | 2019г. | Не требует |  |  |  |  | Отдел образования администрации города Новозыбкова |
| 6 | Сопровождение мероприятий по модернизации системы сбора, вывоза, захоронения, утилизации твердых коммунальных отходов, вторичной переработки отходов | 2019г. | привлечение средств инвесторов | - | - | - | - | Отдел ЖКХ администрации города Новозыбкова; |
| 7 | Координация мероприятий по ресурсо- и энергосбережению на объектах жилищного фонда и социальной сферы. | 2018г. | - | 2019 - 2023гг. | - | 2024 - 2030гг. | - | Отдел ЖКХ администрации города Новозыбкова |
| 8 | Контроль исполнения лимитов топливно-энергетических ресурсов организациями социальной сферы. | 2018г. | - | 2019 - 2023гг. | - | 2024 - 2030гг. | - | Администрация города Новозыбкова |

#### 3. Планы и программы, направленные на достижения стратегических целей

#### В 2019 - 2030 годах на территории города Новозыбкова планируются к реализации муниципальные программы, направленные на достижение целей социально-экономического развития города Новозыбкова, определенных стратегией. Программы и комплексы мероприятий на очередной этап реализации стратегии будут разрабатываться с учетом достигнутых показателей.

| N п/п | Основные направления для разработки муниципальных программ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие экономики города Новозыбкова | Администрация г. Новозыбкова |
| 2 | Социальная поддержка населения города Новозыбкова | Администрация г. Новозыбкова |
| 3 | Улучшение окружающей природной среды города Новозыбкова | Администрация г. Новозыбкова |
| 4 | Совершенствование муниципального управления в городе Новозыбкове | Администрация г. Новозыбкова |

#### 4. Мониторинг и контроль выполнения Плана мероприятий по реализации стратегии

Контроль выполнения Плана мероприятий по реализации стратегии будет осуществляться по результатам ежегодного мониторинга реализации Плана мероприятий на предмет достижения ключевых показателей в соответствии с перечнем ожидаемых целевых показателей реализации Стратегии.

Итоги каждого этапа реализации и ежеквартальные отчеты о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации стратегии представляются на рассмотрение главе Администрации города Новозыбкова.

#### 5. Перечень ожидаемых целевых показателей реализации Стратегии

| Показатель | 2017 г. | Сценарий развития | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг, млн.руб. | 5136,0 | Пессим. | 3480,0 | 3884,0 | 10000,0 |
|  |  | Реалистич. | 3500,0 | 3993,0 | 12000,0 |
|  |  | Оптим. | 3550,0 | 4097,0 | 15000,0 |
| Оборот розничной торговли, млн.руб. | 2361,6 | Пессим. | 2600,0 | 2928,0 | 8784,0 |
|  |  | Реалистич. | 2650,0 | 2936,0 | 8808,0 |
|  |  | Оптим. | 2700,0 | 3101,7 | 9303,0 |
| Инвестиции в основной капитал организаций (без субъектов малого предпринимательства), млн.руб. | 150,0 | Пессим. | 148,0 | 260,9 | 495,7 |
|  |  | Реалистич. | 151,6 | 261,9 | 497,6 |
|  |  | Оптим. | 160,0 | 262,9 | 499,5 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата (без субъектов малого предпринимательства), руб. | 21671,2 | Пессим. | 22000,0 | 23110,0 | 46220,0 |
|  |  | Реалистич. | 22105,0 | 23336,0 | 46672,0 |
|  |  | Оптим. | 23000,0 | 23564,0 | 47128,0 |
| Численность населения, на конец года, тыс.чел. | 40,107 | Пессим. | 39,9 | 39,90 | 38,0 |
|  |  | Реалистич. | 40,1 | 39,95 | 38,5 |
|  |  | Оптим. | 40,2 | 39,99 | 39,0 |
| Среднесписочная численность работающих в организациях (без субъектов малого предпринимательства), чел. | 7850,0 | Пессим. | 7380 | 7150 | 7400 |
|  |  | Реалистич. | 7400 | 7200 | 7500 |
|  |  | Оптим. | 7430 | 7300 | 7600 |
| Доходы муниципального бюджета, млн.руб. | 558,0 | Пессим. | 600,0 | 687,8 | 1134,9 |
|  |  | Реалистич. | 606,5 | 691,9 | 1141,6 |
|  |  | Оптим. | 610,0 | 709,9 | 1171,3 |
| Расходы муниципального бюджета, млн.руб. | 570,5 | Пессим. | 613,0 | 687,8 | 1134,9 |
|  |  | Реалистич. | 619,8 | 691,9 | 1141,6 |
|  |  | Оптим. | 623,0 | 709,9 | 1171,3 |

#### Врио начальника отдела экономического

#### анализа, прогнозирования и тарифно-ценовой

#### политики                                                                                         А.А.Исаченко

Юрист                                                                                          И.И.Шабловский