223 | г. Брянск, ул. Романа Брянского, д. 1, кв.1-160 |  |  | 13.5476 | 2000 | 2025 | 4414366.78 | 11128719.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 10627927.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333861.59 | 166930.79 | 0 | СС РО | [5 empty] | 442. | г. Брянск, ул Романа Брянского, д. 1КВ1-160 | г. Брянск, ул. Романа Брянского, д. 1, кв.1-160 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 2000 | Панельные | 10 | 4 | 354 | 9978.9 | 5195.1 | 4 | 7,95 | Плоская | 1215.1 | 1156.8 | 7260 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 11128719.6 | 4414366.78 | 0 | 4414366.78 | 4414378.61 | 4414378.61 | 0 | 4388372.42 | 4388372.42 | 0 | 4388372.65 | 4388372.65 | 0
224 | г. Брянск, ул. Романа Брянского, д. 3 |  |  | 12.9239 | 1997 | 2024 | 5639948.26 | 13910899.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 13284909.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417326.98 | 208663.49 | 0 | РО | [5 empty] | 443. | г. Брянск, ул Романа Брянского, д. 3 | г. Брянск, ул. Романа Брянского, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1997 | Панельные | 10 | 5 | 456 | 11438 | 6708.3 | 5 | 7,95 | Плоская | 1519 | 1458 | 9075 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 13910899.5 | 5639948.26 | 0 | 5639948.26 | 5652111.75 | 5652111.75 | 0 | 5605098.32 | 5605098.32 | 0 | 5617261.81 | 5617261.81 | 0
225 | г. Брянск, ул. Романа Брянского, д. 7 оч. 1 |  |  | 9.8836 | 1999 | 2025 | 3737016.79 | 13910899.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 13284909.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417326.98 | 208663.49 | 0 | СС УК | [5 empty] | 444. | г. Брянск, ул Романа Брянского, д. 7 | г. Брянск, ул. Романа Брянского, д. 7 оч. 1 | Нет | На специальном счете ТСЖ/УК | 1999 | Панельные | 10 | 5 | 583 | 13464.5 | 10790 | 5 | 7,95 | Плоская | 1775 |  | 6803 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 13910899.5 | 3737016.79 | 0 | 3737016.79 | 3745916.32 | 3745916.32 | 0 | 3722493.54 | 3722493.54 | 0 | 3731384.12 | 3731384.12 | 0
226 | г. Брянск, ул. Ромашина, д. 1А |  |  | 32.8829 | 1962 | 2025 | 1563573.18 | 8866924.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1167 | 8467912.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266007.73 | 133003.87 | 0 | РО | [5 empty] | 445. | г. Брянск, ул Ромашина, д. 1А | г. Брянск, ул. Ромашина, д. 1А | Нет | На счете регионального оператора | 1962 | Кирпичные | 5 | 4 | 108 | 3345.64 | 2467.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 1167 |  | 2466 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6462857.67 | 1563573.18 | 0 | 1563573.18 | 1563573.18 | 1563573.18 | 0 | 1553921.25 | 1553921.25 | 0 | 1553921.25 | 1553921.25 | 0
227 | г. Брянск, ул. Ромашина, д. 15 |  |  | 11.1185 | 1995 | 2024 | 1825912.07 | 5564359.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5313963.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166930.79 | 83465.4 | 0 | РО | [5 empty] | 446. | г. Брянск, ул Ромашина, д. 15 | г. Брянск, ул. Ромашина, д. 15 | Нет | На счете регионального оператора | 1995 | Кирпичные | 12 | 1 | 124 | 4206.28 | 3524.48 | 2 | 7,95 | Плоская | 260 | 310 | 5848 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5564359.8 | 1825912.07 | 0 | 1825912.07 | 1830591.55 | 1830591.55 | 0 | 1807374.4 | 1807374.4 | 0 | 1812053.88 | 1812053.88 | 0
228 | г. Брянск, ул. Ромашина, д. 19 |  |  | 21.8695 | 1983 | 2025 | 1279597.45 | 6693882.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 881 | 6392657.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200816.46 | 100408.23 | 0 | СС РО | [5 empty] | 447. | г. Брянск, ул Ромашина, д. 19 | г. Брянск, ул. Ромашина, д. 19 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1983 | Кирпичные | 5 | 3 | 71 | 3074.8 | 2750.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 881 | 791 | 2070 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4878986.81 | 1279597.45 | 0 | 1279597.45 | 1287339.87 | 1287339.87 | 0 | 1275486.62 | 1275486.62 | 0 | 1283229.04 | 1283229.04 | 0
229 | г. Брянск, ул. Ромашина, д. 27 |  |  | 15.85 | 1984 | 2025 | 0 | 11294887.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1278 | 10786617.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338846.62 | 169423.31 | 0 | СС УК | [5 empty] | 448. | г. Брянск, ул Ромашина, д. 27 | г. Брянск, ул. Ромашина, д. 27 | Нет | На специальном счете ТСЖ/УК | 1984 | Панельные | 9 | 4 | 287 | 8942.6 | 7469.7 | 4 | 7,95 | 14: Плоская; 15: 1278; 17: 6182; 19: Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль; 20: 2023-2025 гг.; 21: 2025; 22: 7373216.52; 24: 0; 26: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0
230 | г. Брянск, ул. Ромашина, д. 29 |  |  | 42.1661 | 1985 | 2025 | 481233.91 | 9094240.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1029 | 8684999.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272827.21 | 136413.6 | 0 | СС УК | [5 empty] | 449. | г. Брянск, ул Ромашина, д. 29 | г. Брянск, ул. Ромашина, д. 29 | Нет | На специальном счете ТСЖ/УК | 1985 | Панельные | 5 | 5 | 152 | 3744.5 | 2269.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 1029 |  | 2730 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5936650.86 | 481233.91 | 0 | 481233.91 | 481233.91 | 481233.91 | 0 | 480417.43 | 480417.43 | 0 | 480417.43 | 480417.43 | 0
231 | г. Брянск, ул. Ромашина, д. 33/1 |  |  | 18.4628 | 1985 | 2025 | 2843165.96 | 12549874.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1420 | 11985130.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376496.24 | 188248.12 | 0 | РО | [5 empty] | 450. | г. Брянск, ул Ромашина, д. 33/1 | г. Брянск, ул. Ромашина, д. 33/1 | Нет | На счете регионального оператора | 1985 | Панельные | 5 | 8 | 250 | 6472.4 | 5841.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 1420 | 0 | 3644 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 8192462.8 | 2843165.96 | 0 | 2843165.96 | 2843165.96 | 2843165.96 | 0 | 2829141.98 | 2829141.98 | 0 | 2829141.98 | 2829141.98 | 0
232 | г. Брянск, ул. Ромашина, д. 35 |  |  | 17.7304 | 1985 | 2025 | 2346126.98 | 8166256.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 924 | 7798775.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244987.7 | 122493.85 | 0 | РО | [5 empty] | 451. | г. Брянск, ул Ромашина, д. 35 | г. Брянск, ул. Ромашина, д. 35 | Нет | На счете регионального оператора | 1985 | Панельные | 5 | 5 | 177 | 5051.1 | 3647.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 924 | 0 | 2214 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5330870.16 | 2346126.98 | 0 | 2346126.98 | 2346126.98 | 2346126.98 | 0 | 2320568.4 | 2320568.4 | 0 | 2320568.4 | 2320568.4 | 0
233 | г. Брянск, ул. Ромашина, д. 35/2 |  |  | 23.144 | 1985 | 2025 | 1188287.21 | 6248423.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 707 | 5967244.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187452.71 | 93726.35 | 0 | РО | [5 empty] | 452. | г. Брянск, ул Ромашина, д. 35/2 | г. Брянск, ул. Ромашина, д. 35/2 | Нет | На счете регионального оператора | 1985 | Кирпичные | 5 | 1 | 129 | 3142.2 | 2429.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 707 | 625 | 1941 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4078923.38 | 1188287.21 | 0 | 1188287.21 | 1188287.21 | 1188287.21 | 0 | 1180632.86 | 1180632.86 | 0 | 1180632.86 | 1180632.86 | 0
234 | г. Брянск, ул. Ростовская, д. 1 |  |  | 36.5231 | 1960 | 2023 | 1237138.59 | 8836532.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1163 | 8438888.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265095.96 | 132547.98 | 0 | РО | [5 empty] | 453. | г. Брянск, ул Ростовская, д. 1 | г. Брянск, ул. Ростовская, д. 1 |  | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 5 | 3 | 21 | 2655.2 | 2311.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 1163 |  | 1961.1 | 1985 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6440705.63 | 1237138.59 | 0 | 1237138.59 | 1237512.83 | 1237512.83 | 0 | 1234315.08 | 1234315.08 | 0 | 1234689.32 | 1234689.32 | 0
235 | г. Брянск, ул. Ростовская, д. 2 |  |  | 35.0745 | 1954 | 2025 | 1801367.05 | 11518643.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1516 | 11000304.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345559.31 | 172779.66 | 0 | РО | [5 empty] | 454. | г. Брянск, ул Ростовская, д. 2 | г. Брянск, ул. Ростовская, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1954 | Кирпичные | 4 | 5 | 107 | 4092 | 3078.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 1516 |  | 3097.9 | 1969 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 8395623.16 | 1801367.05 | 0 | 1801367.05 | 1817908.12 | 1817908.12 | 0 | 1787751.56 | 1787751.56 | 0 | 1804292.63 | 1804292.63 | 0
236 | г. Брянск, ул. Ростовская, д. 6 |  |  | 25.2584 | 1963 | 2025 | 749097.01 | 4399270.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 579 | 4201303.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131978.13 | 65989.06 | 0 | РО | [5 empty] | 455. | г. Брянск, ул Ростовская, д. 6 | г. Брянск, ул. Ростовская, д. 6 | Нет | На счете регионального оператора | 1963 | Кирпичные | 5 | 2 | 51 | 1775.7 | 1605.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 579 |  | 1163 | 1986 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3206507.79 | 749097.01 | 0 | 749097.01 | 749097.01 | 749097.01 | 0 | 745181.68 | 745181.68 | 0 | 745181.68 | 745181.68 | 0
237 | г. Брянск, ул. Ростовская, д. 12 |  |  | 53.5192 | 1972 | 2025 | 1419417.43 | 12460802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1640 | 11900065.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373824.06 | 186912.03 | 0 | РО | [5 empty] | 456. | г. Брянск, ул Ростовская, д. 12 | г. Брянск, ул. Ростовская, д. 12 |  | На счете регионального оператора | 1972 | Кирпичные | 5 | 1 | 22 | 4317.2 | 2292.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 1640 | 0 | 2791.3 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 9082336.4 | 1419417.43 | 0 | 1419417.43 | 1432563.76 | 1432563.76 | 0 | 1410236.63 | 1410236.63 | 0 | 1423373.39 | 1423373.39 | 0
238 | г. Брянск, ул. Рылеева, д. 3 |  |  | 20.5384 | 1972 | 2025 | 1559397.73 | 7344328.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 831 | 7013833.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220329.84 | 110164.92 | 0 | РО | [5 empty] | 457. | г. Брянск, ул Рылеева, д. 3 | г. Брянск, ул. Рылеева, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1972 | Панельные | 5 | 4 | 185 | 3520 | 3129.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 831 | 690 | 2261 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4794321.54 | 1559397.73 | 0 | 1559397.73 | 1559991.75 | 1559991.75 | 0 | 1548983.2 | 1548983.2 | 0 | 1549577.22 | 1549577.22 | 0
239 | г. Брянск, ул. Рылеева, д. 9 |  |  | 20.7293 | 1975 | 2025 | 1564150.82 | 7406193.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 838 | 7072915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222185.81 | 111092.91 | 0 | РО | [5 empty] | 458. | г. Брянск, ул Рылеева, д. 9 | г. Брянск, ул. Рылеева, д. 9 | Нет | На счете регионального оператора | 1975 | Панельные | 5 | 4 | 176 | 3629.5 | 3131.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 838 | 741 | 2309 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4834706.92 | 1564150.82 | 0 | 1564150.82 | 1564859.81 | 1564859.81 | 0 | 1561200.8 | 1561200.8 | 0 | 1561909.79 | 1561909.79 | 0
240 | г. Брянск, ул. Рылеева, д. 11 |  |  | 21.8003 | 1975 | 2025 | 2263513.26 | 11135804.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1260 | 10634693.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334074.13 | 167037.07 | 0 | РО | [5 empty] | 459. | г. Брянск, ул Рылеева, д. 11 | г. Брянск, ул. Рылеева, д. 11 | Нет | На счете регионального оператора | 1975 | Панельные | 5 | 6 | 247 | 4900 | 4522 | 0 | 7.5 | Плоская | 1260 | 961 | 2813 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 7269368.4 | 2263513.26 | 0 | 2263513.26 | 2263513.26 | 2263513.26 | 0 | 2251484.11 | 2251484.11 | 0 | 2251484.11 | 2251484.11 | 0
241 | г. Брянск, ул. Рылеева, д. 15 |  |  | 21.6522 | 1975 | 2025 | 1584779.14 | 7423869.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 840 | 7089795.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222716.09 | 111358.04 | 0 | РО | [5 empty] | 460. | г. Брянск, ул Рылеева, д. 15 | г. Брянск, ул. Рылеева, д. 15 | Нет | На счете регионального оператора | 1975 | Панельные | 5 | 4 | 158 | 3468.9 | 2996.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 840 | 740 | 2305 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4846245.6 | 1584779.14 | 0 | 1584779.14 | 1585837.73 | 1585837.73 | 0 | 1573878.1 | 1573878.1 | 0 | 1574936.69 | 1574936.69 | 0
242 | г. Брянск, ул. Рылеева, д. 17 |  |  | 16.354 | 1981 | 2023 | 3984689.86 | 11128719.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 10627927.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333861.59 | 166930.79 | 0 | РО | [5 empty] | 461. | г. Брянск, ул Рылеева, д. 17 | г. Брянск, ул. Рылеева, д. 17 | Нет | На счете регионального оператора | 1981 | Панельные | 9 | 4 | 374 | 7784.6 | 4579 | 4 | 7,95 | Плоская | 1146 | 1146 | 5575 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 11128719.6 | 3984689.86 | 0 | 3984689.86 | 3984689.86 | 3984689.86 | 0 | 3972959.87 | 3972959.87 | 0 | 3972959.87 | 3972959.87 | 0
243 | г. Брянск, ул. Рылеева, д. 46 |  |  | 40.3366 | 1982 | 2025 | 1349136.27 | 7335490.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 830 | 7005393.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220064.71 | 110032.35 | 0 | РО | [5 empty] | 462. | г. Брянск, ул Рылеева, д. 46 | г. Брянск, ул. Рылеева, д. 46 | Нет | На счете регионального оператора | 1982 | Кирпичные | 5 | 4 | 150 | 3506.5 | 1649 | 0 | 7.5 | Плоская | 830 | 600 | 4882.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4788552.2 | 1349136.27 | 0 | 1349136.27 | 1355221.49 | 1355221.49 | 0 | 1347022.36 | 1347022.36 | 0 | 1353106.47 | 1353106.47 | 0
244 | г. Брянск, ул. Рылеева, д. 51 |  |  | 98.3569 | 1958 | 2025 | 127613.12 | 1747551.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 230 | 1668911.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52426.54 | 26213.27 | 0 | РО | [5 empty] | 463. | г. Брянск, ул Рылеева, д. 51 | г. Брянск, ул. Рылеева, д. 51 | Нет | На счете регионального оператора | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 13 | 438 | 183 | 0 | 7.5 | Скатная | 230 | 0 | 345.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1273742.3 | 127613.12 | 0 | 127613.12 | 127613.12 | 127613.12 | 0 | 127399.84 | 127399.84 | 0 | 127399.84 | 127399.84 | 0
245 | г. Брянск, ул. Свободы, д. 1 |  |  | 32.7463 | 1965 | 2025 | 581149.67 | 4406869.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 580 | 4208559.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132206.07 | 66103.04 | 0 | РО | [5 empty] | 464. | г. Брянск, ул Свободы, д. 1 | г. Брянск, ул. Свободы, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1965 | Кирпичные | 4 | 2 | 61 | 1400.1 | 1298.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 580 | 0 | 1091 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3212045.8 | 581149.67 | 0 | 581149.67 | 585419.62 | 585419.62 | 0 | 579222.59 | 579222.59 | 0 | 583492.46 | 583492.46 | 0
246 | г. Брянск, ул. Свободы, д. 3 |  |  | 25.4793 | 1980 | 2025 | 1741619.53 | 9721734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1100 | 9284255.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291652.02 | 145826.01 | 0 | РО | [5 empty] | 465. | г. Брянск, ул Свободы, д. 3 | г. Брянск, ул. Свободы, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1980 | Кирпичные | 5 | 5 | 184 | 3909 | 3480 | 0 | 7.5 | Плоская | 1100 | 808 | 2430 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6346274 | 1741619.53 | 0 | 1741619.53 | 1741619.68 | 1741619.68 | 0 | 1733269.96 | 1733269.96 | 0 | 1733269.96 | 1733269.96 | 0
247 | г. Брянск, ул. Свободы, д. 4 |  |  | 29.8087 | 1973 | 2025 | 1705158.76 | 10587852.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1198 | 10111398.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317635.56 | 158817.78 | 0 | РО | [5 empty] | 466. | г. Брянск, ул Свободы, д. 4 | г. Брянск, ул. Свободы, д. 4 | Нет | На счете регионального оператора | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 155 | 3721.2 | 3311 | 0 | 7.5 | Плоская | 1198 | 936 | 2318 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6911669.32 | 1705158.76 | 0 | 1705158.76 | 1708931.25 | 1708931.25 | 0 | 1698661.54 | 1698661.54 | 0 | 1702427.13 | 1702427.13 | 0
248 | г. Брянск, ул. Свободы, д. 4А |  |  | 30.6699 | 1975 | 2025 | 1626268.02 | 10561338.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1195 | 10086078.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316840.15 | 158420.07 | 0 | РО | [5 empty] | 467. | г. Брянск, ул Свободы, д. 4А | г. Брянск, ул. Свободы, д. 4А | Нет | На счете регионального оператора | 1975 | Кирпичные | 5 | 4 | 171 | 3649.1 | 3237 | 0 | 7.5 | Плоская | 1195 | 920 | 2281 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6894361.3 | 1626268.02 | 0 | 1626268.02 | 1631129.08 | 1631129.08 | 0 | 1619708.07 | 1619708.07 | 0 | 1624569.13 | 1624569.13 | 0
249 | г. Брянск, ул. Свободы, д. 5 |  |  | 23.2392 | 1990 | 2025 | 3397568.71 | 18409429.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 2083 | 17581004.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552282.87 | 276141.44 | 0 | РО | [5 empty] | 468. | г. Брянск, ул Свободы, д. 5 | г. Брянск, ул. Свободы, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1990 | Панельные | 5 | 9 | 333 | 7368.7 | 7177.47 | 0 | 7.5 | Плоская | 2083 | 1345 | 4548 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 12017535.22 | 3397568.71 | 0 | 3397568.71 | 3403896.26 | 3403896.26 | 0 | 3377862.87 | 3377862.87 | 0 | 3384190.42 | 3384190.42 | 0
250 | г. Брянск, ул. Свободы, д. 8 |  |  | 17.6501 | 1988 | 2025 | 1488349.02 | 6239585.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 706 | 5958804.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187187.57 | 93593.78 | 0 | РО | [5 empty] | 469. | г. Брянск, ул Свободы, д. 8 | г. Брянск, ул. Свободы, д. 8 | Нет | На счете регионального оператора | 1988 | Панельные | 5 | 3 | 143 | 3363.4 | 2991 | 0 | 7.5 | Плоская | 706 | 706 | 1766 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4073154.04 | 1488349.02 | 0 | 1488349.02 | 1489607.33 | 1489607.33 | 0 | 1482017.12 | 1482017.12 | 0 | 1483275.34 | 1483275.34 | 0
251 | г. Брянск, ул. Севская, д. 10 |  |  | 23.9474 | 1995 | 2025 | 1477150.01 | 8042525.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 910 | 7680611.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241275.76 | 120637.88 | 0 | РО | [5 empty] | 470. | г. Брянск, ул Севская, д. 10 | г. Брянск, ул. Севская, д. 10 | Нет | На счете регионального оператора | 1995 | Крупнопанельные блоки | 5 | 4 | 156 | 3408 | 3046.2 | 0 | 7.5 | Плоская | 910 | 825.9 | 2157 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5250099.4 | 1477150.01 | 0 | 1477150.01 | 1477154.35 | 1477154.35 | 0 | 1463039.81 | 1463039.81 | 0 | 1463039.81 | 1463039.81 | 0
252 | г. Брянск, ул. Севская, д. 19 |  |  | 24.3558 | 1988 | 2025 | 2187784.61 | 11639566.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1317 | 11115786.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349187.01 | 174593.5 | 0 | РО | [5 empty] | 471. | г. Брянск, ул Севская, д. 19 | г. Брянск, ул. Севская, д. 19 | Нет | На счете регионального оператора | 1988 | Крупнопанельные блоки | 5 | 6 | 212 | 5037.7 | 4311.9 | 0 | 7.5 | Плоская | 1317 | 1159.7 | 2908.4 | 2008 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 7598220.78 | 2187784.61 | 0 | 2187784.61 | 2189654.3 | 2189654.3 | 0 | 2177384.85 | 2177384.85 | 0 | 2179229.3 | 2179229.3 | 0
253 | г. Брянск, ул. Севская, д. 21 |  |  | 23.3641 | 1996 | 2025 | 2828584.89 | 14317462.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1620 | 13673176.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429523.88 | 214761.94 | 0 | РО | [5 empty] | 472. | г. Брянск, ул Севская, д. 21 | г. Брянск, ул. Севская, д. 21 | Нет | На счете регионального оператора | 1996 | Кирпичные | 5 | 8 | 224 | 6203.5 | 5463.7 | 0 | 7.5 | Плоская | 1620 | 1618.7 | 4056.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 9346330.8 | 2828584.89 | 0 | 2828584.89 | 2828584.89 | 2828584.89 | 0 | 2816445.8 | 2816445.8 | 0 | 2816445.8 | 2816445.8 | 0
254 | г. Брянск, ул. Семашко, д. 31 |  |  | 23.1359 | 1997 | 2025 | 2263519.31 | 12717795.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1439 | 12145494.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381533.87 | 190766.93 | 0 | РО | [5 empty] | 473. | г. Брянск, ул Семашко, д. 31 | г. Брянск, ул. Семашко, д. 31 | Нет | На счете регионального оператора | 1997 | Кирпичные | 5 | 5 | 222 | 5365 | 5020.7 | 0 | 7.5 | Плоская | 1439 |  | 3330.75 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 8302080.26 | 2263519.31 | 0 | 2263519.31 | 2263519.37 | 2263519.37 | 0 | 2251800.62 | 2251800.62 | 0 | 2251800.68 | 2251800.68 | 0
255 | г. Брянск, ул. Семашко, д. 36 |  |  | 14.0355 | 1969 | 2025 | 610429.39 | 2157846.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 284 | 2060743.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64735.39 | 32367.69 | 0 | РО | [5 empty] | 474. | г. Брянск, ул Семашко, д. 36 | г. Брянск, ул. Семашко, д. 36 | Нет | На счете регионального оператора | 1969 | Кирпичные | 3 | 3 | 68 | 1433.4 | 1225 | 0 | 7.5 | Скатная | 284 | 0 | 1026 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1572794.84 | 610429.39 | 0 | 610429.39 | 613837.81 | 613837.81 | 0 | 605666.99 | 605666.99 | 0 | 609073.25 | 609073.25 | 0
256 | г. Брянск, ул. Советская, д. 1 |  |  | 32.0914 | 1962 | 2025 | 664608.75 | 4368878.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 575 | 4172279.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131066.36 | 65533.18 | 0 | РО | [5 empty] | 475. | г. Брянск, ул Советская, д. 1 | г. Брянск, ул. Советская, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1962 | Кирпичные | 5 | 2 | 53 | 1755.58 | 1282.54 | 0 | 7.5 | Скатная | 575 |  | 705 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3184355.75 | 664608.75 | 0 | 664608.75 | 664608.75 | 664608.75 | 0 | 661088.18 | 661088.18 | 0 | 661088.18 | 661088.18 | 0
257 | г. Брянск, ул. Советская, д. 9 |  |  | 55.3329 | 1955 | 2025 | 588045.17 | 6002459.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 790 | 5732348.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180073.78 | 90036.89 | 0 | РО | [5 empty] | 476. | г. Брянск, ул Советская, д. 9 | г. Брянск, ул. Советская, д. 9 | Нет | На счете регионального оператора | 1955 | Кирпичные | 3 | 2 | 42 | 1554.9 | 1087.24 | 0 | 7.5 | Скатная | 790 | 361 | 983.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4375027.9 | 588045.17 | 0 | 588045.17 | 588045.23 | 588045.23 | 0 | 576498.1 | 576498.1 | 0 | 576498.1 | 576498.1 | 0
258 | г. Брянск, ул. Советская, д. 13 |  |  | 72.8554 | 1972 | 2025 | 1590310.58 | 23862438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 2700 | 22788628.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715873.14 | 357936.57 | 0 | РО | [5 empty] | 477. | г. Брянск, ул Советская, д. 13 | г. Брянск, ул. Советская, д. 13 | Нет | На счете регионального оператора | 1972 | Кирпичные | 5 | 3 | 153 | 3701 | 3396.7 | 0 | 7.5 | Плоская | 2700 | 714.3 | 4800 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 15577218 | 1590310.58 | 0 | 1590310.58 | 1595179.03 | 1595179.03 | 0 | 1578406.59 | 1578406.59 | 0 | 1583272.48 | 1583272.48 | 0
259 | г. Брянск, ул. Советская, д. 15 |  |  | 47.0638 | 1977 | 2025 | 2225179.18 | 16644492.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1883.3 | 15895490.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499334.77 | 249667.39 | 0 | РО | [5 empty] | 478. | г. Брянск, ул Советская, д. 15 | г. Брянск, ул. Советская, д. 15 | Нет | На счете регионального оператора | 1977 | Кирпичные | 5 | 6 | 117 | 4820.9 | 3404.2 | 0 | 7.5 | Плоская | 1883.3 | 1447 | 1957.35 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 10865398.02 | 2225179.18 | 0 | 2225179.18 | 2236860.16 | 2236860.16 | 0 | 2214703.71 | 2214703.71 | 0 | 2226384.69 | 2226384.69 | 0
260 | г. Брянск, ул. Советская, д. 34 |  |  | 45.6442 | 1974 | 2025 | 2515725.05 | 24715626.86 | 8889754.24 | 6975927.6 | 0 | 0 | 365 | 1913826.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1867 | 13547209.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166460.23 | 741468.81 | 370734.4 | 0 | СС РО | [5 empty] | 479. | г. Брянск, ул Советская, д. 34 | г. Брянск, ул. Советская, д. 34 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1974 | Кирпичные | 5 | 6 | 202 | 7798.1 | 5404.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 1867 | 1092.7 | 3038.5 | 2010 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 10339464.67 | 2515725.05 | 0 | 2515725.05 | 2515725.05 | 2515725.05 | 0 | 2502776.69 | 2502776.69 | 0 | 2502776.69 | 2502776.69 | 0
261 | г. Брянск, ул. Советская, д. 45 |  |  | 61.637 | 1960 | 2025 | 957359.56 | 8344178.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1098.2 | 7968690.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250325.36 | 125162.68 | 0 | РО | [5 empty] | 483. | г. Брянск, ул Советская, д. 45 | г. Брянск, ул. Советская, д. 45 | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 3 | 4 | 54 | 2017.79 | 1331.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 1098.2 | 582.1 | 1361.52 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6081842.58 | 957359.56 | 0 | 957359.56 | 957359.56 | 957359.56 | 0 | 944145.55 | 944145.55 | 0 | 944145.55 | 944145.55 | 0
262 | г. Брянск, ул. Советская, д. 51 |  |  | 143.0457 | 1953 | 2025 | 138694.69 | 4972923.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 654.5 | 4749142.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149187.71 | 74593.86 | 0 | РО | [5 empty] | 484. | г. Брянск, ул Советская, д. 51 | г. Брянск, ул. Советская, д. 51 | Нет | На счете регионального оператора | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 23 | 419.5 | 375.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 654.5 |  | 507.4 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3624627.55 | 138694.69 | 0 | 138694.69 | 138694.69 | 138694.69 | 0 | 137029.91 | 137029.91 | 0 | 137029.91 | 137029.91 | 0
263 | г. Брянск, ул Советская, д. 52 |  |  | 5.9379 | 1994 | 2025 | 217947.75 | 4153831.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 470 | 3966909.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124614.95 | 62307.48 | 0 | СС УК | [5 empty] | 485. | г. Брянск, ул Советская, д. 52 | г. Брянск, ул Советская, д. 52 | Нет | На специальном счете ТСЖ/УК | 1994 | Кирпичные | 9 | 4 | 150 | 7294.08 | 6947.98 | 1 | 7,95 | Плоская | 470 | 311.6 | 1283.56 | 2014 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2711589.8 | 217947.75 | 0 | 217947.75 | 222293.3 | 222293.3 | 0 | 217874.04 | 217874.04 | 0 | 222219.59 | 222219.59 | 0
264 | г. Брянск, ул. Советская, д. 53 |  |  | 141.9095 | 1953 | 2025 | 164223.44 | 4969504.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 654.05 | 4745876.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149085.14 | 74542.57 | 0 | РО | [5 empty] | 486. | г. Брянск, ул Советская, д. 53 | г. Брянск, ул. Советская, д. 53 | Нет | На счете регионального оператора | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 25 | 419.44 | 376.24 | 0 | 7.5 | Скатная | 654.05 | 0 | 507.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3622135.44 | 164223.44 | 0 | 164223.44 | 172701.73 | 172701.73 | 0 | 157153.99 | 157153.99 | 0 | 165632.28 | 165632.28 | 0
265 | г. Брянск, ул. Советская, д. 55 |  |  | 63.122 | 1954 | 2025 | 193039.51 | 2507356.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 330 | 2394525.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75220.7 | 37610.35 | 0 | РО | [5 empty] | 487. | г. Брянск, ул Советская, д. 55 | г. Брянск, ул. Советская, д. 55 | Нет | На счете регионального оператора | 1954 | Кирпичные | 2 | 2 | 25 | 453.62 | 407.38 | 0 | 7.5 | Скатная | 330 |  | 558 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1827543.3 | 193039.51 | 0 | 193039.51 | 193039.51 | 193039.51 | 0 | 191553.78 | 191553.78 | 0 | 191553.78 | 191553.78 | 0
266 | г. Брянск, ул. Советская, д. 57 |  |  | 72.0941 | 1962 | 2025 | 258896.96 | 3852211.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 507 | 3678861.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115566.34 | 57783.17 | 0 | РО | [5 empty] | 488. | г. Брянск, ул Советская, д. 57 | г. Брянск, ул. Советская, д. 57 | Нет | На счете регионального оператора | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 37 | 606.92 | 553.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 507 | 166.5 | 516.12 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2807771.07 | 258896.96 | 0 | 258896.96 | 258896.96 | 258896.96 | 0 | 254860.59 | 254860.59 | 0 | 254860.59 | 254860.59 | 0
267 | г. Брянск, ул. Советская, д. 61 |  |  | 80.7884 | 1957 | 2025 | 195874.4 | 3107602.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 409 | 2967760.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93228.07 | 46614.04 | 0 | РО | [5 empty] | 489. | г. Брянск, ул Советская, д. 61 | г. Брянск, ул. Советская, д. 61 | Нет | На счете регионального оператора | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 22 | 451.46 | 400.46 | 0 | 7.5 | Скатная | 409 |  | 424.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2265046.09 | 195874.4 | 0 | 195874.4 | 195874.4 | 195874.4 | 0 | 189713 | 189713 | 0 | 189713 | 189713 | 0
268 | г. Брянск, ул. Советская, д. 63 |  |  | 85.2631 | 1956 | 2025 | 109397.34 | 2963239.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 390 | 2829893.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88897.18 | 44448.59 | 0 | РО | [5 empty] | 490. | г. Брянск, ул Советская, д. 63 | г. Брянск, ул. Советская, д. 63 | Нет | На счете регионального оператора | 1956 | Кирпичные | 2 | 1 | 12 | 415.8 | 371.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 390 |  | 403.68 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2159823.9 | 109397.34 | 0 | 109397.34 | 109397.34 | 109397.34 | 0 | 108956.43 | 108956.43 | 0 | 108956.43 | 108956.43 | 0
269 | г. Брянск, ул. Советская, д. 69 |  |  | 22.5717 | 1955 | 2025 | 144168.5 | 916324.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 120.6 | 875090.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27489.74 | 13744.87 | 0 | РО | [5 empty] | 491. | г. Брянск, ул Советская, д. 69 | г. Брянск, ул. Советская, д. 69 | Нет | На счете регионального оператора | 1955 | Кирпичные | 2 | 2 | 27 | 403.6 | 380.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 120.6 |  | 264.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 667884.01 | 144168.5 | 0 | 144168.5 | 144168.5 | 144168.5 | 0 | 139372.95 | 139372.95 | 0 | 139372.95 | 139372.95 | 0
270 | г. Брянск, ул. Советская, д. 93 |  |  | 74.7936 | 1990 | 2025 | 453568.35 | 4153831.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 470 | 3966909.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124614.95 | 62307.48 | 0 | РО | [5 empty] | 492. | г. Брянск, ул Советская, д. 93 | г. Брянск, ул. Советская, д. 93 | Нет | На счете регионального оператора | 1990 | Кирпичные | 5 | 2 | 36 | 1850.4 | 549.7 | 0 | 7.5 | Плоская | 470 | 300.4 | 1074 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2711589.8 | 453568.35 | 0 | 453568.35 | 454353.68 | 454353.68 | 0 | 448045.59 | 448045.59 | 0 | 448830.92 | 448830.92 | 0
271 | г. Брянск, ул. Советская, д. 94 |  |  | 24.3582 | 1995 | 2025 | 1273750.55 | 6752186.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 764 | 6448337.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202565.58 | 101282.79 | 0 | РО | [5 empty] | 493. | г. Брянск, ул Советская, д. 94 | г. Брянск, ул. Советская, д. 94 | Нет | На счете регионального оператора | 1995 | Панельные | 5 | 4 | 144 | 2765.62 | 2499.02 | 0 | 7.5 | Плоская | 764 |  | 2094 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4407775.76 | 1273750.55 | 0 | 1273750.55 | 1273750.55 | 1273750.55 | 0 | 1267130.79 | 1267130.79 | 0 | 1267130.79 | 1267130.79 | 0
272 | г. Брянск, ул. Советская, д. 94А |  |  | 40.8724 | 1997 | 2025 | 1215262.15 | 6462301.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 731.2 | 6171498.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193869.05 | 96934.53 | 0 | РО | [5 empty] | 494. | г. Брянск, ул Советская, д. 94А | г. Брянск, ул. Советская, д. 94А | Нет | На счете регионального оператора | 1997 | Панельные | 5 | 4 | 138 | 2913.3 | 1426.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 731.2 | 731 | 1836 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4218541.41 | 1215262.15 | 0 | 1215262.15 | 1220684.63 | 1220684.63 | 0 | 1208743.23 | 1208743.23 | 0 | 1214147.42 | 1214147.42 | 0
273 | г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 16 |  |  | 25.7929 | 1975 | 2025 | 2832031.14 | 16880465.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1910 | 16120844.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506413.96 | 253206.98 | 0 | РО | [5 empty] | 495. | г. Брянск, ул Софьи Перовской, д. 16 | г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 16 | Нет | На счете регионального оператора | 1975 | Кирпичные | 5 | 8 | 291 | 6861.8 | 6051.8 | 0 | 7.5 | Плоская | 1910 |  | 3844 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 11019439.4 | 2832031.14 | 0 | 2832031.14 | 2841632.7 | 2841632.7 | 0 | 2817817.7 | 2817817.7 | 0 | 2827419.26 | 2827419.26 | 0
274 | г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 62 |  |  | 69.6593 | 1961 | 2025 | 181331.04 | 2560542.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 337 | 2445318.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76816.29 | 38408.14 | 0 | РО | [5 empty] | 496. | г. Брянск, ул Софьи Перовской, д. 62 | г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 62 | Нет | На счете регионального оператора | 1961 | Кирпичные | 2 | 1 | 26 | 408.7 | 379.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 337 | 0 | 393.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1866309.37 | 181331.04 | 0 | 181331.04 | 181331.04 | 181331.04 | 0 | 178510.85 | 178510.85 | 0 | 178510.85 | 178510.85 | 0
275 | г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 65 |  |  | 30.6793 | 1978 | 2025 | 1770813.21 | 12072626.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1366 | 11529357.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362178.78 | 181089.39 | 0 | СС РО | [5 empty] | 497. | г. Брянск, ул Софьи Перовской, д. 65 | г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 65 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1978 | Кирпичные | 5 | 5 | 132 | 4351 | 3731 | 0 | 7.5 | Плоская | 1366 |  | 2596 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 7880918.44 | 1770813.21 | 0 | 1770813.21 | 1772097.67 | 1772097.67 | 0 | 1769101.44 | 1769101.44 | 0 | 1770385.9 | 1770385.9 | 0
276 | г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 67 |  |  | 24.9882 | 1994 | 2025 | 909836.16 | 5055301.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 572 | 4827813.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151659.05 | 75829.53 | 0 | РО - потенциальный СС с 11.05.2022 | [5 empty] | 498. | г. Брянск, ул Софьи Перовской, д. 67 | г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 67 | Нет | На счете регионального оператора | 1994 | Кирпичные | 5 | 2 | 52 | 2063.3 | 1843.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 572 |  | 1268.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3300062.48 | 909836.16 | 0 | 909836.16 | 909836.16 | 909836.16 | 0 | 906072.29 | 906072.29 | 0 | 906072.29 | 906072.29 | 0
277 | г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 85 |  |  | 30.2288 | 1975 | 2023 | 1429137.1 | 9064473.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1193 | 8656572.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271934.21 | 135967.1 | 0 | РО | [5 empty] | 499. | г. Брянск, ул Софьи Перовской, д. 85 | г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 85 | Нет | На счете регионального оператора | 1975 | Кирпичные | 5 | 4 | 126 | 3180 | 2806.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 1193 | 0 | 2260 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6606845.93 | 1429137.1 | 0 | 1429137.1 | 1451210.63 | 1451210.63 | 0 | 1419841.95 | 1419841.95 | 0 | 1441188.49 | 1441188.49 | 0
278 | г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 71А |  |  | 93.9183 | 1999 | 2025 | 878636.26 | 15908292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1800 | 15192418.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477248.76 | 238624.38 | 0 | СС РО | [5 empty] | 500. | г. Брянск, ул Спартаковская, д. 71А | г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 71А | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1999 | Кирпичные | 6 | 2 | 61 | 2150.4 | 1778.1 | 0 | 7.5 | Плоская | 1800 | 337 | 2624 | 2017 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 10384812 | 878636.26 | 0 | 878636.26 | 580832.26 | 878636.26 | 0 | 876304.06 | 876304.06 | 0 | 876304.06 | 876304.06 | 0
279 | г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 116 |  |  | 24.2059 | 1972 | 2025 | 1580035.93 | 8440232.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 955 | 8060422.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253206.98 | 126603.49 | 0 | РО | [5 empty] | 501. | г. Брянск, ул Спартаковская, д. 116 | г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 116 | Нет | На счете регионального оператора | 1972 | Панельные | 5 | 4 | 166 | 4258.8 | 3149 | 0 | 7.5 | Плоская | 955 |  | 2316.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5509719.7 | 1580035.93 | 0 | 1580035.93 | 1580035.93 | 1580035.93 | 0 | 1573354.99 | 1573354.99 | 0 | 1573354.99 | 1573354.99 | 0
280 | г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 118 |  |  | 23.4803 | 1972 | 2025 | 1604897.26 | 8316501.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 941 | 7942258.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249495.05 | 124747.52 | 0 | РО | [5 empty] | 502. | г. Брянск, ул Спартаковская, д. 118 | г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 118 | Нет | На счете регионального оператора | 1972 | Панельные | 5 | 4 | 143 | 4287.6 | 3176 | 0 | 7.5 | Плоская | 941 |  | 2326.3 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5428948.94 | 1604897.26 | 0 | 1604897.26 | 1604897.26 | 1604897.26 | 0 | 1591572.92 | 1591572.92 | 0 | 1591572.92 | 1591572.92 | 0
281 | г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 120 |  |  | 22.6308 | 1972 | 2025 | 1580646.91 | 8084063.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 914.7 | 7720280.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242521.91 | 121260.96 | 0 | РО | [5 empty] | 503. | г. Брянск, ул Спартаковская, д. 120 | г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 120 | Нет | На счете регионального оператора | 1972 | Панельные | 5 | 4 | 149 | 3717 | 3193 | 0 | 7.5 | Плоская | 914.7 | 668.3 | 2138.4 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5277215.3 | 1580646.91 | 0 | 1580646.91 | 1580646.91 | 1580646.91 | 0 | 1574592.08 | 1574592.08 | 0 | 1574592.08 | 1574592.08 | 0
282 | г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 122 |  |  | 72.7439 | 1962 | 2025 | 143002.61 | 1975493.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 260 | 1886595.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59264.79 | 29632.4 | 0 | РО | [5 empty] | 504. | г. Брянск, ул Спартаковская, д. 122 | г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 122 | Нет | На счете регионального оператора | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 17 | 302.1 | 279.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 260 |  | 349.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1439882.6 | 143002.61 | 0 | 143002.61 | 143002.61 | 143002.61 | 0 | 142617.12 | 142617.12 | 0 | 142617.12 | 142617.12 | 0
283 | г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 124 |  |  | 22.6904 | 1990 | 2025 | 2242968.97 | 11586539.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1311 | 11065145.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347596.18 | 173798.09 | 0 | РО | [5 empty] | 505. | г. Брянск, ул Спартаковская, д. 124 | г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 124 | Нет | На счете регионального оператора | 1990 | Кирпичные | 6 | 6 | 221 | 5030 | 4575.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 1311 | 944 | 4537.7 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 7563604.74 | 2242968.97 | 0 | 2242968.97 | 2242968.97 | 2242968.97 | 0 | 2234595.84 | 2234595.84 | 0 | 2234595.84 | 2234595.84 | 0
284 | г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 124Б |  |  | 22.8105 | 1972 | 2025 | 798132.63 | 4374780.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 495 | 4177915.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131243.41 | 65621.7 | 0 | РО | [5 empty] | 506. | г. Брянск, ул Спартаковская, д. 124Б | г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 124Б | Нет | На счете регионального оператора | 1972 | Кирпичные | 5 | 2 | 93 | 1932.2 | 1742.2 | 0 | 7.5 | Плоская | 495 | 387.2 | 1530 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2855823.3 | 798132.63 | 0 | 798132.63 | 798132.63 | 798132.63 | 0 | 794167.33 | 794167.33 | 0 | 794167.33 | 794167.33 | 0
285 | г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 126Б |  |  | 9.4092 | 1982 | 2025 | 1646794.97 | 4498511.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 509 | 4296078.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134955.34 | 67477.67 | 0 | РО | [5 empty] | 507. | г. Брянск, ул Спартаковская, д. 126Б | г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 126Б | Нет | На счете регионального оператора | 1982 | Кирпичные | 9 | 1 | 132 | 3614.2 | 3176.9 | 1 | 7,95 | Плоская | 509 | 440.3 | 2957.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2936594.06 | 1646794.97 | 0 | 1646794.97 | 1650791.9 | 1650791.9 | 0 | 1629880.77 | 1629880.77 | 0 | 1633870.83 | 1633870.83 | 0
286 | г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 5 |  |  | 86.0267 | 1967 | 2025 | 660569.2 | 11199525.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1474 | 10695547.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335985.77 | 167992.89 | 0 | РО | [5 empty] | 508. | г. Брянск, ул Сталелитейная, д. 5 | г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1967 | Кирпичные | 3 | 4 | 124 | 3468.3 | 1361.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 1474 | 0 | 2086.7 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 8163026.74 | 660433.4 | 135.8 | 660569.2 | 676399.69 | 676263.89 | 135.8 | 648859.86 | 648724.06 | 135.8 | 664669.45 | 664533.65 | 135.8
287 | г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 5А |  |  | 109.2922 | 1958 | 2025 | 145399.66 | 2735298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 360 | 2612209.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82058.94 | 41029.47 | 0 | РО | [5 empty] | 509. | г. Брянск, ул Сталелитейная, д. 5А | г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 5А | Нет | На счете регионального оператора | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 30 | 410.6 | 263.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 360 | 0 | 435 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1993683.6 | 145399.66 | 0 | 145399.66 | 148114.25 | 148114.25 | 0 | 143860.81 | 143860.81 | 0 | 146569.97 | 146569.97 | 0
288 | г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 6А |  |  | 102.006 | 1959 | 2025 | 131631.08 | 2678312.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 352.5 | 2557788.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80349.38 | 40174.69 | 0 | РО | [5 empty] | 510. | г. Брянск, ул Сталелитейная, д. 6А | г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 6А | Нет | На счете регионального оператора | 1959 | Кирпичные | 1 | 2 | 24 | 409.9 | 277.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 352.5 | 0 | 435 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1952148.53 | 131631.08 | 0 | 131631.08 | 131996.49 | 131996.49 | 0 | 130389.79 | 130389.79 | 0 | 130755.2 | 130755.2 | 0
289 | г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 10А |  |  | 70.8672 | 1985 | 2025 | 214883.09 | 2350892.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 266 | 2245101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70526.76 | 35263.38 | 0 | РО | [5 empty] | 511. | г. Брянск, ул Сталелитейная, д. 10А | г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 10А | Нет | На счете регионального оператора | 1985 | Кирпичные | 2 | 3 | 37 | 562.8 | 334.9 | 0 | 7.5 | Плоская | 266 | 0 | 364 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1534644.44 | 214883.09 | 0 | 214883.09 | 219212.47 | 219212.47 | 0 | 213210.21 | 213210.21 | 0 | 217535.19 | 217535.19 | 0
290 | г. Брянск, ул. Тельмана, д. 66/2 |  |  | 9.5676 | 1985 | 2023 | 2032005.61 | 5564359.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5313963.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166930.79 | 83465.4 | 0 | РО | [5 empty] | 512. | г. Брянск, ул Тельмана, д. 66/2 | г. Брянск, ул. Тельмана, д. 66/2 | Нет | На счете регионального оператора | 1985 | Панельные | 9 | 2 | 210 | 4331.6 | 3870 | 2 | 7,95 | Плоская | 630 | 605 | 3471.5 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 5564359.8 | 2032005.61 | 0 | 2032005.61 | 2032415.11 | 2032415.11 | 0 | 2020445.4 | 2020445.4 | 0 | 2020854.9 | 2020854.9 | 0
291 | г. Брянск, ул. Тельмана, д. 66/4 |  |  | 9.9448 | 1985 | 2023 | 5969248.45 | 16693079.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 15941890.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500792.38 | 250396.19 | 0 | РО | [5 empty] | 513. | г. Брянск, ул Тельмана, д. 66/4 | г. Брянск, ул. Тельмана, д. 66/4 | Нет | На счете регионального оператора | 1985 | Панельные | 9 | 6 | 528 | 12864.8 | 11303.3 | 6 | 7,95 | Плоская | 1860 | 1850 | 2569.9 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 16693079.4 | 5969248.45 | 0 | 5969248.45 | 5970565.41 | 5970565.41 | 0 | 5943728.8 | 5943728.8 | 0 | 5945025.78 | 5945025.78 | 0
292 | г. Брянск, ул. Тельмана, д. 66/5 |  |  | 15.1724 | 1997 | 2025 | 370.65 | 5564359.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5313963.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166930.79 | 83465.4 | 0 | СС УК | [5 empty] | 514. | г. Брянск, ул Тельмана, д. 66/5 | г. Брянск, ул. Тельмана, д. 66/5 | Нет | На специальном счете ТСЖ/УК | 1997 | Кирпичные | 12 | 1 | 170 | 4618.9 | 3844 | 2 | 7,95 | Плоская | 598 |  | 18924 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5564359.8 | 370.65 | 0 | 370.65 | 370.65 | 370.65 | 0 | 369.6 | 369.6 | 0 | 369.6 | 369.6 | 0
293 | г. Брянск, ул. Тельмана, д. 66/6 |  |  | 2.2133 | 1994 | 2025 | 1981294.2 | 2782179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2656981.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83465.4 | 41732.7 | 0 | СС РО | [5 empty] | 515. | г. Брянск, ул Тельмана, д. 66/6 | г. Брянск, ул. Тельмана, д. 66/6 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1994 | Кирпичные | 12 | 1 | 181 | 4707 | 3793 | 1 | 7,95 | Плоская | 530 | 510 | 4226 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2782179.9 | 1981294.2 | 0 | 1981294.2 | 1993265.6 | 1993265.6 | 0 | 1969636.34 | 1969636.34 | 0 | 1981607.74 | 1981607.74 | 0
294 | г. Брянск, ул. Тельмана, д. 86 |  |  | 100.9962 | 1960 | 2025 | 306927.72 | 4770839.77 | 485458.7 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 242243.26 |  | 0 |  | 0 | 93 | 243215.44 | 0 | 0 | СК | 561 | 4070693.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143125.19 | 71562.6 | 0 | РО |  | Т/с, ХВС, э/с, ПУ | 2018 | 1135315.65 |  | 516. | г. Брянск, ул Тельмана, д. 86 | г. Брянск, ул. Тельмана, д. 86 | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 35 | 664.4 | 616 | 0 | 7.5 | Скатная | 561 | 0 | 526.4 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3106823.61 | 306927.72 | 0 | 306927.72 | -871092.19 | 312827.87 | 0 | 304118.51 | 304118.51 | 0 | 310018.66 | 310018.66 | 0
295 | г. Брянск, ул. Тельмана, д. 88 |  |  | 40.7417 | 1983 | 2025 | 1828858.43 | 9456595.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1070 | 9031048.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283697.87 | 141848.94 | 0 | РО |  | в/о, Т/с, ХВС, э/с, ПУ | 2018 | 5796250.37 |  | 519. | г. Брянск, ул Тельмана, д. 88 | г. Брянск, ул. Тельмана, д. 88 | Нет | На счете регионального оператора | 1983 | Панельные | 5 | 5 | 187 | 3969.5 | 3661 | 0 | 7.5 | Плоская | 1070 | 990 | 2565 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 6173193.8 | 1828858.43 | 0 | 1828858.43 | -3966200.6 | 1830049.77 | 0 | 1822938.4 | 1822938.4 | 0 | 1824129.74 | 1824129.74 | 0
296 | г. Брянск, ул. Тельмана, д. 90 |  |  | 25.3324 | 1986 | 2025 | 1188036.17 | 6716834.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 760 | 6414576.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201505.03 | 100752.52 | 0 | РО | [5 empty] | 520. | г. Брянск, ул Тельмана, д. 90 | г. Брянск, ул. Тельмана, д. 90 | Нет | На счете регионального оператора | 1986 | Кирпичные | 5 | 1 | 149 | 2932.3 | 2425 | 0 | 7.5 | Плоская | 760 | 750 | 2528.4 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4384698.4 | 1188036.17 | 0 | 1188036.17 | 1195643.06 | 1195643.06 | 0 | 1180130.49 | 1180130.49 | 0 | 1187737.38 | 1187737.38 | 0
297 | г. Брянск, ул. Тельмана, д. 92 |  |  | 29.4224 | 1990 | 2025 | 1235927.17 | 7795063.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 882 | 7444285.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233851.89 | 116925.95 | 0 | РО | [5 empty] | 521. | г. Брянск, ул Тельмана, д. 92 | г. Брянск, ул. Тельмана, д. 92 | Нет | На счете регионального оператора | 1990 | Кирпичные | 5 | 1 | 167 | 2974.8 | 2477 | 0 | 7.5 | Плоская | 882 | 572 | 2049 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5088557.88 | 1235927.17 | 0 | 1235927.17 | 1235927.23 | 1235927.23 | 0 | 1224071.82 | 1224071.82 | 0 | 1224071.82 | 1224071.82 | 0
298 | г. Брянск, ул. Тельмана, д. 109Б |  |  | 28.3169 | 1969 | 2025 | 1348699.19 | 7658834.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1008 | 7314186.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229765.03 | 114882.52 | 0 | РО | [5 empty] | 522. | г. Брянск, ул Тельмана, д. 109Б | г. Брянск, ул. Тельмана, д. 109Б | Нет | На счете регионального оператора | 1969 | Кирпичные | 5 | 3 | 127 | 2887.2 | 2476 | 0 | 7.5 | Скатная | 1008 | 739 | 1794.7 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5582314.08 | 1348699.19 | 0 | 1348699.19 | 1349474.41 | 1349474.41 | 0 | 1344621.35 | 1344621.35 | 0 | 1345370.47 | 1345370.47 | 0
299 | г. Брянск, ул. Транспортная, д. 3 |  |  | 56.2971 | 1959 | 2025 | 254541.08 | 3039220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 400 | 2902455.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91176.6 | 45588.3 | 0 | РО | [5 empty] | 523. | г. Брянск, ул Транспортная, д. 3 | г. Брянск, ул. Транспортная, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 37 | 591.6 | 549.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 400 | 0 | 489.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2215204 | 254541.08 | 0 | 254541.08 | 258542.7 | 258542.7 | 0 | 253540.91 | 253540.91 | 0 | 257542.53 | 257542.53 | 0
300 | г. Брянск, ул. Транспортная, д. 6 |  |  | 79.9139 | 1959 | 2025 | 140860.88 | 2112257.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 278 | 2017206.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63367.74 | 31683.87 | 0 | РО | [5 empty] | 524. | г. Брянск, ул Транспортная, д. 6 | г. Брянск, ул. Транспортная, д. 6 | Нет | На счете регионального оператора | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 8 | 296 | 274.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 278 | 0 | 296.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1539566.78 | 140860.88 | 0 | 140860.88 | 140860.88 | 140860.88 | 0 | 140137.95 | 140137.95 | 0 | 140137.95 | 140137.95 | 0
301 | г. Брянск, ул. Транспортная, д. 8 |  |  | 75.5695 | 1959 | 2025 | 127922.28 | 1952698.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 257 | 1864827.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58580.97 | 29290.48 | 0 | РО | [5 empty] | 525. | г. Брянск, ул Транспортная, д. 8 | г. Брянск, ул. Транспортная, д. 8 | Нет | На счете регионального оператора | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 11 | 298.3 | 268.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 257 | 0 | 294.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1423268.57 | 127922.28 | 0 | 127922.28 | 129491.42 | 129491.42 | 0 | 126429.45 | 126429.45 | 0 | 127998.59 | 127998.59 | 0
302 | г. Брянск, ул. Транспортная, д. 11 |  |  | 21.334 | 1999 | 2025 | 3068087.86 | 14105352.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1596 | 13470611.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423160.57 | 211580.28 | 0 | РО | [5 empty] | 526. | г. Брянск, ул Транспортная, д. 11 | г. Брянск, ул. Транспортная, д. 11 | Нет | На счете регионального оператора | 1999 | Крупнопанельные блоки | 5 | 8 | 233 | 6474.9 | 5748.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 1596 | 1595.9 | 1675 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 9207866.64 | 3068087.86 | 0 | 3068087.86 | 3068209.46 | 3068209.46 | 0 | 3042894.77 | 3042894.77 | 0 | 3043016.07 | 3043016.07 | 0
303 | г. Брянск, ул. Транспортная, д. 12 |  |  | 70.4382 | 1958 | 2025 | 119968.18 | 1952698.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 257 | 1864827.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58580.97 | 29290.48 | 0 | РО | [5 empty] | 527. | г. Брянск, ул Транспортная, д. 12 | г. Брянск, ул. Транспортная, д. 12 | Нет | На счете регионального оператора | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 10 | 312.4 | 289.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 257 | 0 | 261 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1423268.57 | 119968.18 | 0 | 119968.18 | 123115.39 | 123115.39 | 0 | 119893.62 | 119893.62 | 0 | 123040.83 | 123040.83 | 0
304 | г. Брянск, ул. Транспортная, д. 14 |  |  | 75.4471 | 1958 | 2025 | 122729.1 | 1952698.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 257 | 1864827.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58580.97 | 29290.48 | 0 | РО | [5 empty] | 528. | г. Брянск, ул Транспортная, д. 14 | г. Брянск, ул. Транспортная, д. 14 | Нет | На счете регионального оператора | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 17 | 290.8 | 269.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 257 | 0 | 295.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1423268.57 | 122729.1 | 0 | 122729.1 | 122729.1 | 122729.1 | 0 | 122385.57 | 122385.57 | 0 | 122385.57 | 122385.57 | 0
305 | г. Брянск, ул. Тютчева, д. 2 |  |  | 35.6236 | 1984 | 2025 | 1384169.49 | 10267034.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1161.7 | 9805018.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308011.05 | 154005.52 | 0 | РО | [5 empty] | 529. | г. Брянск, ул Тютчева, д. 2 | г. Брянск, ул. Тютчева, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Кирпичные | 5 | 4 | 117 | 3080.59 | 2770.59 | 0 | 7.5 | Плоская | 1161.7 | 619.1 | 2525.3 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6702242.28 | 1384169.49 | 0 | 1384169.49 | 1384506.09 | 1384506.09 | 0 | 1373003.3 | 1373003.3 | 0 | 1373339.9 | 1373339.9 | 0
306 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 2 |  |  | 137.647 | 1969 | 2025 | 3800107.45 | 71117748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 9360 | 67917449.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133532.44 | 1066766.22 | 0 | РО | [5 empty] | 530. | г. Брянск, ул Ульянова, д. 2 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1969 | Кирпичные | 5 | 8 | 236 | 7719.9 | 5434 | 0 | 7.5 | Скатная | 9360 | 1760.2 | 3960 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 51835773.6 | 3800107.45 | 0 | 3800107.45 | 3814375.41 | 3814375.41 | 0 | 3730544.16 | 3730544.16 | 0 | 3743287.44 | 3743287.44 | 0
307 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 5 |  |  | 29.6622 | 1963 | 2025 | 1413261.35 | 8281874.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1090 | 7909190.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248456.24 | 124228.12 | 0 | РО | [5 empty] | 531. | г. Брянск, ул Ульянова, д. 5 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 5 |  | На счете регионального оператора | 1963 | Кирпичные | 5 | 4 | 134 | 3999.4 | 2572.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 1090 |  | 1716 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6036430.9 | 1413261.35 | 0 | 1413261.35 | 1413261.35 | 1413261.35 | 0 | 1410259.14 | 1410259.14 | 0 | 1410259.14 | 1410259.14 | 0
308 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 7 |  |  | 4.2034 | 1996 | 2024 | 1575430 | 2782179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2656981.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83465.4 | 41732.7 | 0 | РО | [5 empty] | 532. | г. Брянск, ул Ульянова, д. 7 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 7 |  | На счете регионального оператора | 1996 | Кирпичные | 9 | 1 | 165 | 4212.7 | 3009.3 | 1 | 7,95 | Плоская | 862.1 |  | 1928.96 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2782179.9 | 1575430 | 0 | 1575430 | 1577878 | 1577878 | 0 | 1564283.78 | 1564283.78 | 0 | 1566731.78 | 1566731.78 | 0
309 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 31А |  |  | 36.0359 | 1960 | 2023 | 1279516.24 | 9394730.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1063 | 8971967.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281841.91 | 140920.95 | 0 | РО | [5 empty] | 533. | г. Брянск, ул Ульянова, д. 31А | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 31А |  | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 4 | 4 | 82 | 2741.6 | 2502.2 | 0 | 7.5 | Плоская | 1063 |  | 1722.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6132808.42 | 1279516.24 | 0 | 1279516.24 | 1279516.24 | 1279516.24 | 0 | 1266018.67 | 1266018.67 | 0 | 1266018.67 | 1266018.67 | 0
310 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 37Б |  |  | 38.9112 | 2008 | 2025 | 257186.68 | 12248417.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 11697238.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367452.51 | 183726.26 | 0 | СС УК | [5 empty] | 534. | г. Брянск, ул Ульянова, д. 37Б | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 37Б | Нет | На специальном счете ТСЖ/УК | 2008 | Кирпичные | 6 | 3 | 154 | 4524.1 | 3424.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 1804.2 | 656.5 | 1333 |  | Ремонт фасада, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 12248417.13 | 257186.68 | 0 | 257186.68 | 257186.68 | 257186.68 | 0 | 256805.65 | 256805.65 | 0 | 256805.65 | 256805.65 | 0
311 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 111 |  |  | 77.6836 | 1957 | 2025 | 920824.88 | 11237515.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1479 | 10731827.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337125.48 | 168562.74 | 0 | РО | [5 empty] | 535. | г. Брянск, ул Ульянова, д. 111 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 111 | Нет | На счете регионального оператора | 1957 | Кирпичные | 4 | 1 | 98 | 2942.8 | 1475.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 1479 | 220.2 | 1743.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 8190716.79 | 920824.88 | 0 | 920824.88 | 927131.35 | 927131.35 | 0 | 911197 | 911197 | 0 | 917407.36 | 917407.36 | 0
312 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 113 |  |  | 56.231 | 1955 | 2025 | 1260164.02 | 11237515.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1479 | 10731827.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337125.48 | 168562.74 | 0 | РО | [5 empty] | 536. | г. Брянск, ул Ульянова, д. 113 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 113 | Нет | На счете регионального оператора | 1955 | Кирпичные | 4 | 1 | 44 | 4070.2 | 1971.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 1479 | 421.5 | 2370 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 8190716.79 | 1260164.02 | 0 | 1260164.02 | 1271859.09 | 1271859.09 | 0 | 1240704.37 | 1240704.37 | 0 | 1252388.99 | 1252388.99 | 0
313 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 119 |  |  | 5.7115 | 1976 | 2023 | 1609656.88 | 2782179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2656981.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83465.4 | 41732.7 | 0 | РО | [5 empty] | 537. | г. Брянск, ул Ульянова, д. 119 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 119 |  | На счете регионального оператора | 1976 | Кирпичные | 9 | 1 | 24 | 3098.1 | 2151.9 | 1 | 7,95 | Плоская | 1021 |  | 1802.5 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 2782179.9 | 1609656.88 | 0 | 1609656.88 | 1609658.26 | 1609658.26 | 0 | 1606157.26 | 1606157.26 | 0 | 1606158.64 | 1606158.64 | 0
314 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 121 |  |  | 22.4318 | 1976 | 2025 | 2674934.29 | 13636941.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1543 | 13023279.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409108.24 | 204554.12 | 0 | РО | [5 empty] | 538. | г. Брянск, ул Ульянова, д. 121 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 121 |  | На счете регионального оператора | 1976 | Крупнопанельные блоки | 5 | 8 | 48 | 6055.7 | 5429.8 | 0 | 7.5 | Плоская | 1543 |  | 3445.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 8902091.62 | 2674934.29 | 0 | 2674934.29 | 2674966.59 | 2674966.59 | 0 | 2659436.27 | 2659436.27 | 0 | 2659468.57 | 2659468.57 | 0
315 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 123 |  |  | 6.3355 | 1980 | 2023 | 1498107.95 | 2782179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2656981.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83465.4 | 41732.7 | 0 | РО | [5 empty] | 539. | г. Брянск, ул Ульянова, д. 123 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 123 |  | На счете регионального оператора | 1980 | Кирпичные | 9 | 1 | 50 | 3209.6 | 2124.5 | 1 | 7,95 | Плоская | 1476 |  | 1802.5 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 2782179.9 | 1498107.95 | 0 | 1498107.95 | 1498107.95 | 1498107.95 | 0 | 1484230.31 | 1484230.31 | 0 | 1484230.31 | 1484230.31 | 0
316 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 125 |  |  | 21.8443 | 1976 | 2025 | 2750135.52 | 13778348.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1559 | 13158322.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413350.45 | 206675.23 | 0 | РО - потенциальный СС с 12.02.2023 | [5 empty] | 540. | г. Брянск, ул Ульянова, д. 125 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 125 |  | На счете регионального оператора | 1976 | Крупнопанельные блоки | 5 | 8 | 16 | 6352.7 | 5609.5 | 0 | 7.5 | Плоская | 1559 |  | 4906 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 8994401.06 | 2750135.52 | 0 | 2750135.52 | 2750655.02 | 2750655.02 | 0 | 2738782.75 | 2738782.75 | 0 | 2739267.35 | 2739267.35 | 0
317 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 126 |  |  | 79.8402 | 1948 | 2025 | 631561.14 | 6388255.6 | 1397355.61 | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 1397355.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 648.2 | 4703428.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191647.67 | 95823.83 | 0 | РО |  | ГВС, в/о, Т/с, ХВС, э/с, ПУ | 2018 | 3290714.83 |  | 541. | г. Брянск, ул Ульянова, д. 126 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 126 | Нет | На счете регионального оператора | 1948 | Кирпичные | 4 | 1 | 86 | 1333.3 | 1259.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 648.2 |  | 1708.8 | 1986 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 3589738.08 | 631561.14 | 0 | 631561.14 | -2657345.88 | 633368.95 | 0 | 626891.63 | 626891.63 | 0 | 628680.1 | 628680.1 | 0
318 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 127 |  |  | 6.5248 | 1980 | 2023 | 1469277.69 | 2782179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2656981.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83465.4 | 41732.7 | 0 | РО | [5 empty] | 543. | г. Брянск, ул Ульянова, д. 127 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 127 | Нет | На счете регионального оператора | 1980 | Кирпичные | 9 | 1 | 101 | 3169.9 | 2109.2 | 1 | 7,95 | Плоская | 1035 |  | 1802.5 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 2782179.9 | 1469277.69 | 0 | 1469277.69 | 1469277.69 | 1469277.69 | 0 | 1459082.74 | 1459082.74 | 0 | 1459082.74 | 1459082.74 | 0
319 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 129 |  |  | 19.7814 | 1966 | 2025 | 633493.43 | 2940445.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 387 | 2808125.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88213.36 | 44106.68 | 0 | РО | [5 empty] | 544. | г. Брянск, ул Ульянова, д. 129 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 129 | Нет | На счете регионального оператора | 1966 | Кирпичные | 4 | 2 | 22 | 1436.4 | 1295.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 387 |  | 415.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2143209.87 | 633493.43 | 0 | 633493.43 | 633493.43 | 633493.43 | 0 | 631901.91 | 631901.91 | 0 | 631901.91 | 631901.91 | 0
320 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 132 |  |  | 48.2377 | 1954 | 2025 | 617811.36 | 5820106.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 766 | 5558201.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174603.19 | 87301.59 | 0 | РО | [5 empty] | 545. | г. Брянск, ул Ульянова, д. 132 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 132 |  | На счете регионального оператора | 1954 | Кирпичные | 3 | 3 | 17 | 1384.4 | 1198.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 766 |  | 1329.06 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4242115.66 | 617811.36 | 0 | 617811.36 | 617811.36 | 617811.36 | 0 | 614031.62 | 614031.62 | 0 | 614031.62 | 614031.62 | 0
321 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 134 |  |  | 50.9206 | 1953 | 2025 | 843938.62 | 9725504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1280 | 9287856.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291765.12 | 145882.56 | 0 | РО | [5 empty] | 546. | г. Брянск, ул Ульянова, д. 134 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 134 | Нет | На счете регионального оператора | 1953 | Кирпичные | 3 | 3 | 78 | 2144.1 | 1938 | 0 | 7.5 | Скатная | 1280 |  | 1474.73 | 1989 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 7088652.8 | 843938.62 | 0 | 843938.62 | 859694.35 | 859694.35 | 0 | 819966.89 | 819966.89 | 0 | 835722.62 | 835722.62 | 0
322 | г. Брянск, ул. Унечская, д. 4 |  |  | 25.2259 | 1993 | 2025 | 2176961.94 | 11931219.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1350 | 11394314.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357936.57 | 178968.29 | 0 | РО | [5 empty] | 547. | г. Брянск, ул Унечская, д. 4 | г. Брянск, ул. Унечская, д. 4 | Нет | На счете регионального оператора | 1993 | Кирпичные | 5 | 6 | 187 | 4707.4 | 4296.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 1350 | 1218.3 | 3456 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 7788609 | 2176961.94 | 0 | 2176961.94 | 2182787.95 | 2182787.95 | 0 | 2171048.28 | 2171048.28 | 0 | 2176874.29 | 2176874.29 | 0
323 | г. Брянск, ул. Унечская, д. 97 |  |  | 17.9344 | 1995 | 2025 | 92425.34 | 5564359.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5313963.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166930.79 | 83465.4 | 0 | СС УК | [5 empty] | 548. | г. Брянск, ул Унечская, д. 97 | г. Брянск, ул. Унечская, д. 97 | Нет | На специальном счете ТСЖ/УК | 1995 | Кирпичные | 10 | 2 | 198 | 6087.8 | 3198.2 | 2 | 7,95 | Плоская | 678 |  | 2537 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5564359.8 | 92425.34 | 0 | 92425.34 | 93992.57 | 93992.57 | 0 | 91571.72 | 91571.72 | 0 | 93129.34 | 93129.34 | 0
324 | г. Брянск, ул. Унечская, д. 99 |  |  | 3.9504 | 1999 | 2024 | 4908316.21 | 8346539.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 7970945.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250396.19 | 125198.1 | 0 | РО | [5 empty] | 549. | г. Брянск, ул Унечская, д. 99 | г. Брянск, ул. Унечская, д. 99 | Нет | На счете регионального оператора | 1999 | Кирпичные | 10 | 3 | 335 | 10433.9 | 9123.2 | 3 | 7,95 | Плоская | 1420 | 1364.2 | 6034.9 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 8346539.7 | 4908316.21 | 0 | 4908316.21 | 4909022.76 | 4909022.76 | 0 | 4893517.41 | 4893517.41 | 0 | 4894223.96 | 4894223.96 | 0
325 | г. Брянск, ул. Уральская, д. 100 |  |  | 24.7336 | 1983 | 2025 | 1405963.32 | 8086715.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 915 | 7722812.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242601.45 | 121300.73 | 0 | РО | [5 empty] | 550. | г. Брянск, ул Уральская, д. 100 | г. Брянск, ул. Уральская, д. 100 | Нет | На счете регионального оператора | 1983 | Кирпичные | 5 | 3 | 195 | 3302.2 | 3001.2 | 0 | 7.5 | Плоская | 915 | 915 | 2208.7 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5278946.1 | 1405963.32 | 0 | 1405963.32 | 1411029.15 | 1411029.15 | 0 | 1399507.43 | 1399507.43 | 0 | 1404573.26 | 1404573.26 | 0
326 | г. Брянск, ул. Уральская, д. 100А |  |  | 23.9035 | 1983 | 2025 | 1517132.94 | 8033687.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 909 | 7672171.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241010.62 | 120505.31 | 0 | РО | [5 empty] | 551. | г. Брянск, ул Уральская, д. 100А | г. Брянск, ул. Уральская, д. 100А | Нет | На счете регионального оператора | 1983 | Кирпичные | 5 | 3 | 178 | 3489.1 | 3029.1 | 0 | 7.5 | Плоская | 909 | 909.5 | 2208.7 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5244330.06 | 1517132.94 | 0 | 1517132.94 | 1519761.79 | 1519761.79 | 0 | 1505337.82 | 1505337.82 | 0 | 1507966.27 | 1507966.27 | 0
327 | г. Брянск, ул. Урицкого, д. 76 |  |  | 10.239 | 1987 | 2023 | 1996108.32 | 5564359.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5313963.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166930.79 | 83465.4 | 0 | РО | [5 empty] | 552. | г. Брянск, ул Урицкого, д. 76 | г. Брянск, ул. Урицкого, д. 76 | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Кирпичные | 12 | 1 | 192 | 4204 | 3653 | 2 | 7,95 | Плоская | 1225 |  | 5848 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 5564359.8 | 1996108.32 | 0 | 1996108.32 | 1996108.32 | 1996108.32 | 0 | 1986232.01 | 1986232.01 | 0 | 1986232.01 | 1986232.01 | 0
328 | г. Брянск, ул. Урицкого, д. 122 |  |  | 20.5368 | 1995 | 2025 | 1741822.68 | 8422556.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 953 | 8043541.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252676.7 | 126338.35 | 0 | РО | [5 empty] | 553. | г. Брянск, ул Урицкого, д. 122 | г. Брянск, ул. Урицкого, д. 122 | Нет | На счете регионального оператора | 1995 | Кирпичные | 6 | 4 | 150 | 4115.5 | 3614.5 | 0 | 7.5 | Плоская | 953 |  | 2762 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5498181.02 | 1741822.68 | 0 | 1741822.68 | 1741822.68 | 1741822.68 | 0 | 1718471.11 | 1718471.11 | 0 | 1718471.11 | 1718471.11 | 0
329 | г. Брянск, ул. Урицкого, д. 134 |  |  | 94.8303 | 1953 | 2024 | 156915.19 | 2894857.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 381 | 2764588.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86845.71 | 43422.86 | 0 | РО | [5 empty] | 554. | г. Брянск, ул Урицкого, д. 134 | г. Брянск, ул. Урицкого, д. 134 | Нет | На счете регионального оператора | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 20 | 335.6 | 320.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 381 | 0 | 441 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2109981.81 | 156915.19 | 0 | 156915.19 | 156915.19 | 156915.19 | 0 | 156909.11 | 156909.11 | 0 | 156909.11 | 156909.11 | 0
330 | г. Брянск, ул. Урицкого, д. 134А |  |  | 307.9196 | 1979 | 2025 | 159923.11 | 8980895.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1182 | 8576754.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269426.85 | 134713.43 | 0 | РО | [5 empty] | 555. | г. Брянск, ул Урицкого, д. 134А | г. Брянск, ул. Урицкого, д. 134А | Нет | На счете регионального оператора | 1979 | Кирпичные | 2 | 1 | 21 | 432.9 | 318.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 1182 |  | 148 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6545927.82 | 159923.11 | 0 | 159923.11 | 159923.11 | 159923.11 | 0 | 154878.7 | 154878.7 | 0 | 154878.7 | 154878.7 | 0
331 | г. Брянск, ул. Ухтомского, д. 3 |  |  | 32.5818 | 1959 | 2023 | 638453.59 | 4330888.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 570 | 4135998.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129926.66 | 64963.33 | 0 | РО | [5 empty] | 556. | г. Брянск, ул Ухтомского, д. 3 | г. Брянск, ул. Ухтомского, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1959 | Кирпичные | 4 | 2 | 63 | 1354.8 | 1259.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 570 |  | 912.4 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3156665.7 | 638453.59 | 0 | 638453.59 | 638453.59 | 638453.59 | 0 | 635956.65 | 635956.65 | 0 | 635956.65 | 635956.65 | 0
332 | г. Брянск, ул. Ушакова, д. 11 |  |  | 116.5601 | 1971 | 2023 | 207197.82 | 10808800.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1223 | 10322404.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324264.02 | 162132.01 | 0 | РО | [5 empty] | 557. | г. Брянск, ул Ушакова, д. 11 | г. Брянск, ул. Ушакова, д. 11 | Нет | На счете регионального оператора | 1971 | Кирпичные | 2 | 3 | 21 | 1953.2 | 1010.6 |  | 7.5 | Плоская | 1223 |  | 1649.3 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 7055902.82 | 207197.82 | 0 | 207197.82 | 207283.8 | 207283.8 | 0 | 205987.93 | 205987.93 | 0 | 206073.91 | 206073.91 | 0
333 | г. Брянск, ул. Ушакова, д. 26 |  |  | 30.3965 | 1991 | 2025 | 308409.65 | 1944346.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 220 | 1856851.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58330.4 | 29165.2 | 0 | РО | [5 empty] | 558. | г. Брянск, ул Ушакова, д. 26 | г. Брянск, ул. Ушакова, д. 26 | Нет | На счете регионального оператора | 1991 | Кирпичные | 5 | 1 | 26 | 690 | 598 | 0 | 7.5 | Плоская | 220 | 113 | 744 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1269254.8 | 308409.65 | 0 | 308409.65 | 308409.65 | 308409.65 | 0 | 307910.76 | 307910.76 | 0 | 307910.76 | 307910.76 | 0
334 | г. Брянск, ул. Федюнинского, д. 5 |  |  | 26.5418 | 1985 | 2025 | 1012823.41 | 6709764.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 759.2 | 6407824.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201292.92 | 100646.46 | 0 | РО | [5 empty] | 559. | г. Брянск, ул Федюнинского, д. 5 | г. Брянск, ул. Федюнинского, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1985 | Кирпичные | 9 | 1 | 75 | 2444.9 | 2249.9 | 1 | 7,95 | Плоская | 759.2 |  | 1794 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4380082.93 | 1012823.41 | 0 | 1012823.41 | 1019856.85 | 1019856.85 | 0 | 1008567.45 | 1008567.45 | 0 | 1015600.89 | 1015600.89 | 0
335 | г. Брянск, ул. Федюнинского, д. 7 |  |  | 14.086 | 1985 | 2023 | 1134676.67 | 2782179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2656981.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83465.4 | 41732.7 | 0 | РО | [5 empty] | 560. | г. Брянск, ул Федюнинского, д. 7 | г. Брянск, ул. Федюнинского, д. 7 | Нет | На счете регионального оператора | 1985 | Кирпичные | 9 | 1 | 85 | 3203.2 | 1226 | 1 | 7,95 | Плоская | 846 |  | 332 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 2782179.9 | 1134676.67 | 0 | 1134676.67 | 1148843.09 | 1148843.09 | 0 | 1126104.19 | 1126104.19 | 0 | 1140270.61 | 1140270.61 | 0
336 | г. Брянск, ул. Федюнинского, д. 11 |  |  | 2.1388 | 1979 | 2025 | 2841004.73 | 3915207.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 443 | 3739023.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117456.22 | 58728.11 | 0 | РО | [5 empty] | 561. | г. Брянск, ул Федюнинского, д. 11 | г. Брянск, ул. Федюнинского, д. 11 | Нет | На счете регионального оператора | 1979 | Кирпичные | 5 | 8 | 257 | 7997.4 | 5580.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 443 |  | 1465 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2555817.62 | 2841004.73 | 0 | 2841004.73 | 2843521.84 | 2843521.84 | 0 | 2817534.66 | 2817534.66 | 0 | 2820035.77 | 2820035.77 | 0
337 | г. Брянск, ул. Федюнинского, д. 11А |  |  | 36.9619 | 1980 | 2025 | 2799318.93 | 14285646.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1616.4 | 13642792.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428569.39 | 214284.69 | 0 | РО | [5 empty] | 562. | г. Брянск, ул Федюнинского, д. 11А | г. Брянск, ул. Федюнинского, д. 11А |  | На счете регионального оператора | 1980 | Панельные | 5 | 8 | 182 | 3960.9 | 3452.9 | 0 | 7.5 | Плоская | 1616.4 |  | 3146 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 9325561.18 | 2799318.93 | 0 | 2799318.93 | 2799318.93 | 2799318.93 | 0 | 2785121.13 | 2785121.13 | 0 | 2785121.13 | 2785121.13 | 0
338 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 1 |  |  | 17.2936 | 1917 | 2025 | 868473.3 | 432675.1 | 413204.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 158 | 413204.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12980.25 | 6490.13 | 0 | РО |  | ГВС, Т/с, ХВС, э/с, ПУ | 2018 | 3587246.07 |  | 563. | г. Брянск, ул Фокина, д. 1 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1917 | Кирпичные | 2 | 1 | 108 | 2765.1 | 2024.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 2239 | 245.8 | 2104 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 445456 | 868473.3 | 0 | 868473.3 | -2608576.77 | 868473.3 | 0 | 852508.62 | 852508.62 | 0 | 852508.62 | 852508.62 | 0
339 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 36 |  |  | 7.5269 | 1934 | 2025 | 494005.99 | 1221424.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166460.23 | 36642.73 | 18321.36 | 0 | РО | [5 empty] | 564. | г. Брянск, ул Фокина, д. 36 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 36 | Нет | На счете регионального оператора | 1934 | Кирпичные | 4 | 2 | 44 | 1188.2 | 1073.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 497 | 275.3 | 1029.6 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 264154.8 | 494005.99 | 0 | 494005.99 | 458277.18 | 494005.99 | 0 | 493404.76 | 493404.76 | 0 | 493404.76 | 493404.76 | 0
340 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 47 |  |  | 47.1808 | 1970 | 2025 | 221087.16 | 2147619.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 243 | 2050976.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64428.58 | 32214.29 | 0 | РО | [5 empty] | 569. | г. Брянск, ул Фокина, д. 47 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 47 | Нет | На счете регионального оператора | 1970 | Кирпичные | 5 | 1 | 22 | 657.7 | 453.7 | 0 | 7.5 | Плоская | 243 | 122.5 | 1981 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1401949.62 | 221087.16 | 0 | 221087.16 | 221087.16 | 221087.16 | 0 | 221028.25 | 221028.25 | 0 | 221028.25 | 221028.25 | 0
341 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 50А |  |  | 56.1708 | 1957 | 2025 | 222590.34 | 2818876.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 371 | 2692027.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84566.3 | 42283.15 | 0 | РО | [5 empty] | 570. | г. Брянск, ул Фокина, д. 50А | г. Брянск, ул. Фокина, д. 50А | Нет | На счете регионального оператора | 1957 | Кирпичные | 3 | 1 | 15 | 573.3 | 513.57 | 0 | 7.5 | Скатная | 371 | 101.9 | 552.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2054601.71 | 222590.34 | 0 | 222590.34 | 222590.34 | 222590.34 | 0 | 220734.05 | 220734.05 | 0 | 220734.05 | 220734.05 | 0
342 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 50Б |  |  | 24.8217 | 1970 | 2025 | 714675.49 | 3988976.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 525 | 3809472.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119669.29 | 59834.64 | 0 | РО | [5 empty] | 571. | г. Брянск, ул Фокина, д. 50Б | г. Брянск, ул. Фокина, д. 50Б | Нет | На счете регионального оператора | 1970 | Кирпичные | 5 | 2 | 58 | 1710.43 | 1465.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 525 |  | 1640.25 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2907455.25 | 714675.49 | 0 | 714675.49 | 714675.49 | 714675.49 | 0 | 710918.66 | 710918.66 | 0 | 710918.66 | 710918.66 | 0
343 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 66 |  |  | 47.7684 | 1979 | 2025 | 1855547.65 | 13256910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1500 | 12660349.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397707.3 | 198853.65 | 0 | РО | [5 empty] | 572. | г. Брянск, ул Фокина, д. 66 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 66 | Нет | На счете регионального оператора | 1979 | Кирпичные | 5 | 4 | 134 | 3342 | 2652 | 0 | 7.5 | Плоская | 1500 | 905 | 3900 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 8654010 | 1855547.65 | 0 | 1855547.65 | 1891403.99 | 1891403.99 | 0 | 1841221.31 | 1841221.31 | 0 | 1877077.65 | 1877077.65 | 0
344 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 68 |  |  | 28.4822 | 1969 | 2025 | 1384674.02 | 8722561.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1148 | 8330046.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261676.84 | 130838.42 | 0 | РО | [5 empty] | 573. | г. Брянск, ул Фокина, д. 68 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 68 | Нет | На счете регионального оператора | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 129 | 3120.56 | 2862.56 | 0 | 7.5 | Скатная | 1148 | 790.6 | 2266.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6357635.48 | 1384674.02 | 0 | 1384674.02 | 1384676.71 | 1384676.71 | 0 | 1374128.85 | 1374128.85 | 0 | 1374128.85 | 1374128.85 | 0
345 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 72 |  |  | 28.5099 | 1974 | 2025 | 1633750.39 | 8572801.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 970 | 8187025.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257184.05 | 128592.03 | 0 | РО | [5 empty] | 574. | г. Брянск, ул Фокина, д. 72 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 72 | Нет | На счете регионального оператора | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 108 | 3779.27 | 2704.34 | 0 | 7.5 | Плоская | 970 | 932.3 | 2562 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5596259.8 | 1633750.39 | 0 | 1633750.39 | 1633750.39 | 1633750.39 | 0 | 1624837.11 | 1624837.11 | 0 | 1624837.11 | 1624837.11 | 0
346 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 83 |  |  | 32.4516 | 1963 | 2025 | 628175.88 | 4365839.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 574.6 | 4169376.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130975.19 | 65487.59 | 0 | РО | [5 empty] | 575. | г. Брянск, ул Фокина, д. 83 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 83 | Нет | На счете регионального оператора | 1963 | Кирпичные | 4 | 2 | 55 | 1386.65 | 1279.74 | 0 | 7.5 | Скатная | 574.6 | 340.6 | 1142.4 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3182140.55 | 628175.88 | 0 | 628175.88 | 628175.88 | 628175.88 | 0 | 625082.59 | 625082.59 | 0 | 625082.59 | 625082.59 | 0
347 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 85 |  |  | 32.8435 | 1962 | 2025 | 601270.34 | 4368878.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 575 | 4172279.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131066.36 | 65533.18 | 0 | РО | [5 empty] | 576. | г. Брянск, ул Фокина, д. 85 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 85 | Нет | На счете регионального оператора | 1962 | Кирпичные | 4 | 2 | 69 | 1382.35 | 1274.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 575 | 345.5 | 1140 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3184355.75 | 601270.34 | 0 | 601270.34 | 602656.34 | 602656.34 | 0 | 593287.57 | 593287.57 | 0 | 594673.57 | 594673.57 | 0
348 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 88 |  |  | 48.8883 | 1965 | 2025 | 1588049.36 | 8722561.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1148 | 8330046.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261676.84 | 130838.42 | 0 | РО | [5 empty] | 577. | г. Брянск, ул Фокина, д. 88 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 88 | Нет | На счете регионального оператора | 1965 | Кирпичные | 5 | 4 | 144 | 1754.5 | 1621.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 1148 | 362.9 | 2448 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6357635.48 | 1588049.36 | 0 | 1588049.36 | 1588049.36 | 1588049.36 | 0 | 1581019.54 | 1581019.54 | 0 | 1581019.54 | 1581019.54 | 0
349 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 89 |  |  | 31.2444 | 1967 | 2025 | 725060.58 | 4330888.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 570 | 4135998.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129926.66 | 64963.33 | 0 | РО | [5 empty] | 578. | г. Брянск, ул Фокина, д. 89 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 89 | Нет | На счете регионального оператора | 1967 | Кирпичные | 4 | 2 | 64 | 1811.25 | 1282.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 570 | 169.1 | 1140 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3156665.7 | 725060.58 | 0 | 725060.58 | 726200.05 | 726200.05 | 0 | 714595.59 | 714595.59 | 0 | 715734.09 | 715734.09 | 0
350 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 90 |  |  | 11.5434 | 1997 | 2025 | 1982699.01 | 16693079.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 15941890.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500792.38 | 250396.19 | 0 | СС УК | [5 empty] | 579. | г. Брянск, ул Фокина, д. 90 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 90 | Нет | На специальном счете ТСЖ/УК | 1997 | Кирпичные | 9 | 6 | 544 | 15108 | 13358 | 6 | 7,95 | Плоская | 2616 | 1782.2 | 4861.6 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 16693079.4 | 1982699.01 | 0 | 1982699.01 | 1983513.98 | 1983513.98 | 0 | 1955351.15 | 1955351.15 | 0 | 1956166 | 1956166 | 0
351 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 93 |  |  | 34.1127 | 1998 | 2025 | 930657.68 | 7202951.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 948 | 6878818.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216088.54 | 108044.27 | 0 | РО | [5 empty] | 580. | г. Брянск, ул Фокина, д. 93 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 93 | Нет | На счете регионального оператора | 1998 | Кирпичные | 4 | 2 | 35 | 2043 | 2043 | 0 | 7.5 | Скатная | 948 |  | 1014.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5250033.48 | 930657.68 | 0 | 930657.68 | 930657.68 | 930657.68 | 0 | 874563.15 | 874563.15 | 0 | 874563.15 | 874563.15 | 0
352 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 98 |  |  | 69.5249 | 1952 | 2025 | 172509.82 | 2644121.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 348 | 2525135.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79323.64 | 39661.82 | 0 | РО | [5 empty] | 581. | г. Брянск, ул Фокина, д. 98 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 98 | Нет | На счете регионального оператора | 1952 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 19 | 440.8 | 395 | 0 | 7.5 | Скатная | 348 |  | 433.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1927227.48 | 172509.82 | 0 | 172509.82 | 172509.82 | 172509.82 | 0 | 170857.18 | 170857.18 | 0 | 170857.18 | 170857.18 | 0
353 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 100 |  |  | 75.9983 | 1954 | 2024 | 121719.86 | 1747551.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 230 | 1668911.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52426.54 | 26213.27 | 0 | РО | [5 empty] | 582. | г. Брянск, ул Фокина, д. 100 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 100 | Нет | На счете регионального оператора | 1954 | Кирпичные | 2 | 1 | 10 | 262.39 | 237.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 230 |  | 326.64 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1273742.3 | 121719.86 | 0 | 121719.86 | 121719.86 | 121719.86 | 0 | 121454.29 | 121454.29 | 0 | 121454.29 | 121454.29 | 0
354 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 104А |  |  | 83.3431 | 1958 | 2025 | 163254.98 | 2736057.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 360.1 | 2612935.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82081.73 | 41040.87 | 0 | РО | [5 empty] | 583. | г. Брянск, ул Фокина, д. 104А | г. Брянск, ул. Фокина, д. 104А | Нет | На счете регионального оператора | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 16 | 431.11 | 343 | 0 | 7.5 | Скатная | 360.1 |  | 409.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1994237.4 | 163254.98 | 0 | 163254.98 | 163254.98 | 163254.98 | 0 | 162822.88 | 162822.88 | 0 | 162822.88 | 162822.88 | 0
355 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 104Б |  |  | 72.1107 | 1959 | 2025 | 178726.84 | 2840910.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 373.9 | 2713069.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85227.33 | 42613.66 | 0 | РО | [5 empty] | 584. | г. Брянск, ул Фокина, д. 104Б | г. Брянск, ул. Фокина, д. 104Б | Нет | На счете регионального оператора | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 13 | 448 | 410.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 373.9 | 0 | 411.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2070661.94 | 178726.84 | 0 | 178726.84 | 178726.84 | 178726.84 | 0 | 177773.15 | 177773.15 | 0 | 177773.15 | 177773.15 | 0
356 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 139 |  |  | 81.0692 | 1959 | 2025 | 325002.23 | 5022311.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 661 | 4796307.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150669.33 | 75334.67 | 0 | РО | [5 empty] | 585. | г. Брянск, ул Фокина, д. 139 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 139 | Нет | На счете регионального оператора | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 31 | 729.83 | 643.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 661 | 303.7 | 615 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3660624.61 | 325002.23 | 0 | 325002.23 | 325002.23 | 325002.23 | 0 | 324936.76 | 324936.76 | 0 | 324936.76 | 324936.76 | 0
357 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 141А |  |  | 71.9235 | 1958 | 2023 | 429597.46 | 4589222.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 604 | 4382707.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137676.67 | 68838.33 | 0 | РО | [5 empty] | 586. | г. Брянск, ул Фокина, д. 141А | г. Брянск, ул. Фокина, д. 141А | Нет | На счете регионального оператора | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 27 | 733.05 | 642.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 604 | 303.3 | 574.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 3344958.04 | 429597.46 | 0 | 429597.46 | 429597.46 | 429597.46 | 0 | 427231.52 | 427231.52 | 0 | 427231.52 | 427231.52 | 0
358 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 141Б |  |  | 73.7939 | 1959 | 2025 | 109246.49 | 1975493.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 260 | 1886595.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59264.79 | 29632.4 | 0 | РО | [5 empty] | 587. | г. Брянск, ул Фокина, д. 141Б | г. Брянск, ул. Фокина, д. 141Б | Нет | На счете регионального оператора | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 11 | 303.8 | 281 | 0 | 7.5 | Скатная | 260 |  | 348.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1439882.6 | 109246.49 | 0 | 109246.49 | 109440.7 | 109440.7 | 0 | 108834.97 | 108834.97 | 0 | 109029.18 | 109029.18 | 0
359 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 3 |  |  | 8.5675 | 1988 | 2023 | 2353862.99 | 5564359.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5313963.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166930.79 | 83465.4 | 0 | РО | [5 empty] | 588. | г. Брянск, ул Фосфоритная, д. 3 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1988 | Панельные | 9 | 2 | 182 | 4345.5 | 3928 | 2 | 7,95 | Плоская | 630 | 582 | 3959 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 5564359.8 | 2353862.99 | 0 | 2353862.99 | 2359807.26 | 2359807.26 | 0 | 2345703.88 | 2345703.88 | 0 | 2351648.15 | 2351648.15 | 0
360 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 5 |  |  | 9.2239 | 1989 | 2023 | 4217002.56 | 11128719.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 10627927.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333861.59 | 166930.79 | 0 | РО | [5 empty] | 589. | г. Брянск, ул Фосфоритная, д. 5 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1989 | Панельные | 9 | 4 | 335 | 8716.9 | 7854.6 | 4 | 7,95 | Плоская | 1300 | 1118 | 5910 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 11128719.6 | 4217002.56 | 0 | 4217002.56 | 4217002.56 | 4217002.56 | 0 | 4193636.26 | 4193636.26 | 0 | 4193636.26 | 4193636.26 | 0
361 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 7 |  |  | 13.4404 | 1989 | 2023 | 2493514.42 | 11128719.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 10627927.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333861.59 | 166930.79 | 0 | РО | [5 empty] | 590. | г. Брянск, ул Фосфоритная, д. 7 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 7 | Нет | На счете регионального оператора | 1989 | Панельные | 9 | 4 | 285 | 7829.2 | 6734.6 | 4 | 7,95 | Плоская | 1147.7 |  | 301.1 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 11128719.6 | 2493514.42 | 0 | 2493514.42 | 2493514.42 | 2493514.42 | 0 | 2489018.46 | 2489018.46 | 0 | 2489018.46 | 2489018.46 | 0
362 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 11/1 |  |  | 7.7467 | 1995 | 2024 | 4681375.49 | 11128719.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 10627927.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333861.59 | 166930.79 | 0 | РО | [5 empty] | 591. | г. Брянск, ул Фосфоритная, д. 11/1 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 11/1 | Нет | На счете регионального оператора | 1995 | Панельные | 10 | 4 | 427 | 9748 | 8724 | 4 | 7,95 | Плоская | 1220 | 995 | 7056 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 11128719.6 | 4681375.49 | 0 | 4681375.49 | 4703181.47 | 4703181.47 | 0 | 4644047.28 | 4644047.28 | 0 | 4665778.5 | 4665778.5 | 0
363 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 11/2 |  |  | 7.692 | 1995 | 2024 | 4718831.09 | 11128719.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 10627927.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333861.59 | 166930.79 | 0 | РО | [5 empty] | 592. | г. Брянск, ул Фосфоритная, д. 11/2 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 11/2 | Нет | На счете регионального оператора | 1995 | Панельные | 10 | 4 | 416 | 9741.8 | 8735 | 4 | 7,95 | Плоская | 1230 | 995 | 7056 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 11128719.6 | 4718831.09 | 0 | 4718831.09 | 4718831.09 | 4718831.09 | 0 | 4694541.91 | 4694541.91 | 0 | 4694541.91 | 4694541.91 | 0
364 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 15 |  |  | 10.2193 | 1988 | 2025 | 2178635.9 | 6098178.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 690 | 5823760.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182945.36 | 91472.68 | 0 | РО | [5 empty] | 593. | г. Брянск, ул Фосфоритная, д. 15 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 15 | Нет | На счете регионального оператора | 1988 | Панельные | 5 | 6 | 182 | 4683.2 | 4261.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 690 | 600 | 3083.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3980844.6 | 2178635.9 | 0 | 2178635.9 | 2178635.9 | 2178635.9 | 0 | 2175390.56 | 2175390.56 | 0 | 2175390.56 | 2175390.56 | 0
365 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 17 |  |  | 8.8188 | 1989 | 2023 | 8528622.5 | 22257439.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 21255854.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667723.18 | 333861.59 | 0 | РО | [5 empty] | 594. | г. Брянск, ул Фосфоритная, д. 17 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 17 | Нет | На счете регионального оператора | 1989 | Панельные | 9 | 8 | 805 | 18219.4 | 16318.4 | 8 | 7,95 | Плоская | 2480 |  | 8802 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 22257439.2 | 8528622.5 | 0 | 8528622.5 | 8544576.12 | 8544576.12 | 0 | 8486471.98 | 8486471.98 | 0 | 8502344.57 | 8502344.57 | 0
366 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 19 |  |  | 19.8331 | 1991 | 2024 | 7024375.85 | 16693079.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 15941890.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500792.38 | 250396.19 | 0 | РО | [5 empty] | 595. | г. Брянск, ул Фосфоритная, д. 19 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 19 | Нет | На счете регионального оператора | 1991 | Панельные | 10 | 6 | 1 | 14080.2 | 5110.1 | 6 | 7,95 | Плоская | 2380 |  | 595.77 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 16693079.4 | 7024375.85 | 0 | 7024375.85 | 7040631.85 | 7040631.85 | 0 | 6983932.63 | 6983932.63 | 0 | 7000182.99 | 7000182.99 | 0
367 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 21 |  |  | 21.2977 | 1989 | 2025 | 1417510.95 | 6981972.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 790 | 6667783.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209459.18 | 104729.59 | 0 | РО | [5 empty] | 596. | г. Брянск, ул Фосфоритная, д. 21 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 21 | Нет | На счете регионального оператора | 1989 | Панельные | 5 | 4 | 160 | 3158.6 | 2903 | 0 | 7.5 | Плоская | 790 | 707 | 2063.4 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4557778.6 | 1417510.95 | 0 | 1417510.95 | 1418526.21 | 1418526.21 | 0 | 1407466.98 | 1407466.98 | 0 | 1408482.24 | 1408482.24 | 0
368 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 27 |  |  | 7.5994 | 1992 | 2024 | 8107039.51 | 19475259.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 18598872.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584257.78 | 292128.89 | 0 | РО | [5 empty] | 597. | г. Брянск, ул Фосфоритная, д. 27 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 27 | Нет | На счете регионального оператора | 1992 | Панельные | 10 | 7 | 717 | 17193 | 15680.7 | 7 | 7,95 | Плоская | 2230 | 2226 | 11199 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 19475259.3 | 8107039.51 | 0 | 8107039.51 | 8156802.75 | 8156802.75 | 0 | 8075986.91 | 8075986.91 | 0 | 8125706.81 | 8125706.81 | 0
369 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 29 |  |  | 9.5236 | 1990 | 2024 | 4043847.97 | 11128719.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 10627927.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333861.59 | 166930.79 | 0 | РО | [5 empty] | 598. | г. Брянск, ул Фосфоритная, д. 29 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 29 | Нет | На счете регионального оператора | 1990 | Панельные | 9 | 4 | 384 | 8669.6 | 7798 | 4 | 7,95 | Плоская | 1230 | 1137 | 6055.4 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 11128719.6 | 4043847.97 | 0 | 4043847.97 | 4043917.71 | 4043917.71 | 0 | 4032126.95 | 4032126.95 | 0 | 4032126.95 | 4032126.95 | 0
370 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 31 |  |  | 9.5121 | 1991 | 2024 | 4084353.38 | 11128719.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 10627927.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333861.59 | 166930.79 | 0 | РО | [5 empty] | 599. | г. Брянск, ул Фосфоритная, д. 31 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 31 | Нет | На счете регионального оператора | 1991 | Панельные | 9 | 4 | 341 | 8969.9 | 7762.8 | 4 | 7,95 | Плоская | 1330 | 1177 | 5910 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 11128719.6 | 4084353.38 | 0 | 4084353.38 | 4084354.53 | 4084354.53 | 0 | 4071741.85 | 4071741.85 | 0 | 4071743 | 4071743 | 0
371 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 33 |  |  | 9.3773 | 1991 | 2024 | 4173230.51 | 11128719.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 10627927.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333861.59 | 166930.79 | 0 | РО | [5 empty] | 600. | г. Брянск, ул Фосфоритная, д. 33 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 33 | Нет | На счете регионального оператора | 1991 | Панельные | 9 | 4 | 400 | 8636.6 | 7775 | 4 | 7,95 | Плоская | 1250 | 1177 | 6183 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 11128719.6 | 4173230.51 | 0 | 4173230.51 | 4181796.92 | 4181796.92 | 0 | 4153443.38 | 4153443.38 | 0 | 4162009.79 | 4162009.79 | 0
372 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 41 |  |  | 8.1674 | 1996 | 2024 | 2584026.02 | 5564359.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5313963.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166930.79 | 83465.4 | 0 | РО | [5 empty] | 601. | г. Брянск, ул Фосфоритная, д. 41 | г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 41 | Нет | На счете регионального оператора | 1996 | Кирпичные | 9 | 2 | 194 | 4473.5 | 3825 | 2 | 7,95 | Плоская | 744 | 585 | 3536.6 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5564359.8 | 2584026.02 | 0 | 2584026.02 | 2590073.84 | 2590073.84 | 0 | 2550311.24 | 2550311.24 | 0 | 2556359.06 | 2556359.06 | 0
373 | г. Брянск, ул. Фрунзе, д. 70 |  |  | 62.9346 | 1971 | 2025 | 430398.4 | 5645351.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 743 | 5391310.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169360.53 | 84680.27 | 0 | СС РО | [5 empty] | 602. | г. Брянск, ул Фрунзе, д. 70 | г. Брянск, ул. Фрунзе, д. 70 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1971 | Панельные | 2 | 3 | 57 | 999.3 | 920.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 743 | 0 | 964 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4114741.43 | 430398.4 | 0 | 430398.4 | 430398.4 | 430398.4 | 0 | 429620.09 | 429620.09 | 0 | 429620.09 | 429620.09 | 0
374 | г. Брянск, ул. Фрунзе, д. 74 |  |  | 22.9858 | 1982 | 2025 | 2620564 | 13964828.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1580.1 | 13336411.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418944.87 | 209472.43 | 0 | СС РО | [5 empty] | 603. | г. Брянск, ул Фрунзе, д. 74 | г. Брянск, ул. Фрунзе, д. 74 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1982 | Кирпичные | 5 | 8 | 271 | 7186.1 | 5483.7 | 0 | 7.5 | Плоская | 1580.1 | 1560.1 | 4331.7 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 9116134.13 | 2620564 | 0 | 2620564 | 2620575.08 | 2620575.08 | 0 | 2601332.8 | 2601332.8 | 0 | 2601343.88 | 2601343.88 | 0
375 | г. Брянск, ул. Фрунзе, д. 78 |  |  | 23.3941 | 1983 | 2025 | 1841458.56 | 10307954.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1166.33 | 9844096.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309238.64 | 154619.32 | 0 | СС РО | [5 empty] | 604. | г. Брянск, ул Фрунзе, д. 78 | г. Брянск, ул. Фрунзе, д. 78 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1983 | Кирпичные | 5 | 6 | 196 | 5250.7 | 4021.2 | 0 | 7.5 | Плоская | 1166.33 | 1144.6 | 3355.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6728954.32 | 1841458.56 | 0 | 1841458.56 | 1841459.08 | 1841459.08 | 0 | 1836708.49 | 1836708.49 | 0 | 1836708.49 | 1836708.49 | 0
376 | г. Брянск, ул. Фрунзе, д. 82 |  |  | 23.6691 | 1986 | 2025 | 1749621.32 | 9622042.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1088.72 | 9189050.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288661.26 | 144330.63 | 0 | СС РО | [5 empty] | 605. | г. Брянск, ул Фрунзе, д. 82 | г. Брянск, ул. Фрунзе, д. 82 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1986 | Кирпичные | 5 | 6 | 180 | 5219.3 | 3695.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 1088.72 | 1008 | 3306.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6281195.84 | 1749621.32 | 0 | 1749621.32 | 1749621.32 | 1749621.32 | 0 | 1745662.35 | 1745662.35 | 0 | 1745662.35 | 1745662.35 | 0
377 | г. Брянск, ул. Фрунзе, д. 84 |  |  | 25.5004 | 1988 | 2025 | 1366779.47 | 7893164.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 893.1 | 7537971.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236794.93 | 118397.46 | 0 | СС РО | [5 empty] | 606. | г. Брянск, ул Фрунзе, д. 84 | г. Брянск, ул. Фрунзе, д. 84 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1988 | Кирпичные | 5 | 4 | 140 | 3804.6 | 2843.7 | 0 | 7.5 | Плоская | 893.1 | 693 | 2614.4 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5152597.55 | 1366779.47 | 0 | 1366779.47 | 1366779.47 | 1366779.47 | 0 | 1360882.51 | 1360882.51 | 0 | 1360882.51 | 1360882.51 | 0
378 | г. Брянск, ул. Фрунзе, д. 86 |  |  | 25.9123 | 1989 | 2025 | 1211252.52 | 7000709.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 792.12 | 6685677.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210021.27 | 105010.64 | 0 | СС РО | [5 empty] | 607. | г. Брянск, ул Фрунзе, д. 86 | г. Брянск, ул. Фрунзе, д. 86 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1989 | Кирпичные | 5 | 1 | 133 | 3665.1 | 2482.5 | 0 | 7.5 | Плоская | 792.12 | 706 | 2420.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4570009.6 | 1211252.52 | 0 | 1211252.52 | 1211252.52 | 1211252.52 | 0 | 1206579.81 | 1206579.81 | 0 | 1206579.81 | 1206579.81 | 0
379 | г. Брянск, ул. Харьковская, д. 9 |  |  | 45.0027 | 1953 | 2025 | 704074.54 | 5896086.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 776 | 5630762.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176882.6 | 88441.3 | 0 | РО | [5 empty] | 608. | г. Брянск, ул Харьковская, д. 9 | г. Брянск, ул. Харьковская, д. 9 |  | На счете регионального оператора | 1953 | Кирпичные | 3 | 2 | 109 | 1496.8 | 1281.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 776 | 433.5 | 1087.7 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4297495.76 | 704074.54 | 0 | 704074.54 | 705515.98 | 705515.98 | 0 | 697205.66 | 697205.66 | 0 | 698647.1 | 698647.1 | 0
380 | г. Брянск, ул. Харьковская, д. 14 |  |  | 3.3497 | 1988 | 2023 | 1815443.75 | 2782179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2656981.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83465.4 | 41732.7 | 0 | РО | [5 empty] | 609. | г. Брянск, ул Харьковская, д. 14 | г. Брянск, ул. Харьковская, д. 14 |  | На счете регионального оператора | 1988 | Кирпичные | 9 | 1 | 36 | 3819.2 | 3025.2 | 1 | 7,95 | Плоская | 783 | 125 | 2398 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 2782179.9 | 1815443.75 | 0 | 1815443.75 | 1823693.54 | 1823693.54 | 0 | 1798369.57 | 1798369.57 | 0 | 1806619.36 | 1806619.36 | 0
381 | г. Брянск, ул. Харьковская, д. 14А |  |  | 26.1303 | 1996 | 2025 | 1666835.55 | 9279837.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1050 | 8862244.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278395.11 | 139197.56 | 0 | СС РО | [5 empty] | 610. | г. Брянск, ул Харьковская, д. 14А | г. Брянск, ул. Харьковская, д. 14А | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1996 | Кирпичные | 5 | 4 | 49 | 3623.2 | 3237.2 | 0 | 7.5 | Плоская | 1050 | 672 | 2700 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6057807 | 1666835.55 | 0 | 1666835.55 | 1671166.33 | 1671166.33 | 0 | 1657131.57 | 1657131.57 | 0 | 1661462.35 | 1661462.35 | 0
382 | г. Брянск, ул. Чапаева, д. 2 |  |  | 46.2189 | 1958 | 2025 | 596121.21 | 6633097.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 873 | 6334608.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198992.93 | 99496.46 | 0 | РО | [5 empty] | 611. | г. Брянск, ул Чапаева, д. 2 | г. Брянск, ул. Чапаева, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 57 | 1590.8 | 1451.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 873 | 348.1 | 1019.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4834682.73 | 596121.21 | 0 | 596121.21 | 596121.21 | 596121.21 | 0 | 591996.34 | 591996.34 | 0 | 591996.34 | 591996.34 | 0
383 | г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 2 |  |  | 42.8221 | 1987 | 2025 | 807259.98 | 5373467.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 608 | 5131661.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161204.03 | 80602.01 | 0 | РО | [5 empty] | 612. | г. Брянск, ул Челюскинцев, д. 2 | г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Кирпичные | 5 | 2 | 58 | 1888.3 | 1184.8 | 0 | 7.5 | Плоская | 608 | 420 | 776.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3507758.72 | 807259.98 | 0 | 807259.98 | 815699.7 | 815699.7 | 0 | 799055.66 | 799055.66 | 0 | 807495.38 | 807495.38 | 0
384 | г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 14 |  |  | 90.8949 | 1960 | 2025 | 245031.69 | 4710791.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 620 | 4498805.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141323.73 | 70661.87 | 0 | РО | [5 empty] | 613. | г. Брянск, ул Челюскинцев, д. 14 | г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 14 | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 35 | 590.9 | 545.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 620 | 0 | 507.7 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3433566.2 | 245031.69 | 0 | 245031.69 | 248960.56 | 248960.56 | 0 | 244574.06 | 244574.06 | 0 | 248502.93 | 248502.93 | 0
385 | г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 23 |  |  | 1.4749 | 1987 | 2023 | 2236530.85 | 2782179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2656981.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83465.4 | 41732.7 | 0 | РО | [5 empty] | 614. | г. Брянск, ул Чернышевского, д. 23 | г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 23 | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Кирпичные | 12 | 1 | 185 | 4650.2 | 3878 | 1 | 7,95 | Плоская | 550 | 600 | 3119 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 2782179.9 | 2236530.85 | 0 | 2236530.85 | 2242125.49 | 2242125.49 | 0 | 2227003.76 | 2227003.76 | 0 | 2232598.4 | 2232598.4 | 0
386 | г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 56 |  |  | 26.5956 | 1975 | 2025 | 2286129.91 | 13106665.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1483 | 12516865.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393199.95 | 196599.98 | 0 | РО | [5 empty] | 615. | г. Брянск, ул Чернышевского, д. 56 | г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 56 | Нет | На счете регионального оператора | 1975 | Панельные | 5 | 6 | 189 | 4946.6 | 4520.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 1483 | 1141 | 3083.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 8555931.22 | 2286129.91 | 0 | 2286129.91 | 2286129.91 | 2286129.91 | 0 | 2282321.07 | 2282321.07 | 0 | 2282321.07 | 2282321.07 | 0
387 | г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 58 |  |  | 19.3767 | 1975 | 2023 | 1634901.44 | 7353166.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 832 | 7022273.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220594.98 | 110297.49 | 0 | РО | [5 empty] | 616. | г. Брянск, ул Чернышевского, д. 58 | г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 58 | Нет | На счете регионального оператора | 1975 | Панельные | 5 | 4 | 175 | 3555 | 3279 | 0 | 7.5 | Плоская | 832 | 734 | 2476 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4800090.88 | 1634901.44 | 0 | 1634901.44 | 1646028.76 | 1646028.76 | 0 | 1619319.02 | 1619319.02 | 0 | 1630434.19 | 1630434.19 | 0
388 | г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 60 |  |  | 20.2467 | 1975 | 2025 | 1598294.71 | 7600628.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 860 | 7258600.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228018.85 | 114009.43 | 0 | РО | [5 empty] | 617. | г. Брянск, ул Чернышевского, д. 60 | г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 60 | Нет | На счете регионального оператора | 1975 | Панельные | 5 | 4 | 179 | 3582 | 3294 | 0 | 7.5 | Плоская | 860 | 745 | 2358 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4961632.4 | 1598294.71 | 0 | 1598294.71 | 1598294.71 | 1598294.71 | 0 | 1594484.51 | 1594484.51 | 0 | 1594484.51 | 1594484.51 | 0
389 | г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 62 |  |  | 21.3536 | 1976 | 2025 | 1721533.9 | 8484422.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 960 | 8102623.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254532.67 | 127266.34 | 0 | РО | [5 empty] | 618. | г. Брянск, ул Чернышевского, д. 62 | г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 62 | Нет | На счете регионального оператора | 1976 | Панельные | 5 | 3 | 230 | 4041 | 3519 | 0 | 7.5 | Плоская | 960 | 357 | 2651 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5538566.4 | 1721533.9 | 0 | 1721533.9 | 1832794.39 | 1832794.39 | 0 | 1706154.35 | 1706154.35 | 0 | 1817375.57 | 1817375.57 | 0
390 | г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 64 |  |  | 28.6725 | 1967 | 2025 | 753414.65 | 4376476.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 576 | 4179535.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131294.3 | 65647.15 | 0 | РО | [5 empty] | 619. | г. Брянск, ул Чернышевского, д. 64 | г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 64 | Нет | На счете регионального оператора | 1967 | Кирпичные | 5 | 2 | 78 | 1688.9 | 1404 | 0 | 7.5 | Скатная | 576 | 227 | 1310 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3189893.76 | 753414.65 | 0 | 753414.65 | 753414.65 | 753414.65 | 0 | 745469.9 | 745469.9 | 0 | 745469.9 | 745469.9 | 0
391 | г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 72Б |  |  | 7.9409 | 1979 | 2023 | 1366302.53 | 2782179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2656981.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83465.4 | 41732.7 | 0 | РО | [5 empty] | 620. | г. Брянск, ул Чернышевского, д. 72Б | г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 72Б | Нет | На счете регионального оператора | 1979 | Кирпичные | 9 | 1 | 106 | 2140.5 | 1869 | 1 | 7,95 | Плоская | 320 | 262 | 1928 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 2782179.9 | 1366302.53 | 0 | 1366302.53 | 1367220.43 | 1367220.43 | 0 | 1358500.67 | 1358500.67 | 0 | 1359418.57 | 1359418.57 | 0
392 | г. Брянск, ул. Чичерина, д. 85 |  |  | 62.1 | 1972 | 2025 | 188917.65 | 2811278.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 370 | 2684770.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84338.36 | 42169.18 | 0 | РО | [5 empty] | 621. | г. Брянск, ул Чичерина, д. 85 | г. Брянск, ул. Чичерина, д. 85 | Нет | На счете регионального оператора | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 21 | 509.8 | 469.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 370 | 0 | 895 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2049063.7 | 188917.65 | 0 | 188917.65 | 188917.65 | 188917.65 | 0 | 188836.78 | 188836.78 | 0 | 188836.78 | 188836.78 | 0
393 | г. Брянск, ул. Чичерина, д. 87 |  |  | 59.931 | 1986 | 2025 | 273843.29 | 3305151.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 435 | 3156419.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99154.55 | 49577.28 | 0 | РО | [5 empty] | 622. | г. Брянск, ул Чичерина, д. 87 | г. Брянск, ул. Чичерина, д. 87 | Нет | На счете регионального оператора | 1986 | Кирпичные | 2 | 2 | 35 | 616.8 | 562 | 0 | 7.5 | Скатная | 435 | 0 | 890 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2409034.35 | 273843.29 | 0 | 273843.29 | 273843.29 | 273843.29 | 0 | 267609.26 | 267609.26 | 0 | 267609.26 | 267609.26 | 0
394 | г. Брянск, ул. Шолохова, д. 37 |  |  | 25.6275 | 1990 | 2025 | 906306.19 | 5126005.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 580 | 4895334.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153780.16 | 76890.08 | 0 | РО | [5 empty] | 623. | г. Брянск, ул Шолохова, д. 37 | г. Брянск, ул. Шолохова, д. 37 | Нет | На счете регионального оператора | 1990 | Кирпичные | 5 | 4 | 85 | 2130.1 | 1829.5 | 0 | 7.5 | Плоская | 580 | 561.6 | 1582.1 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3346217.2 | 906306.19 | 0 | 906306.19 | 906483.46 | 906483.46 | 0 | 900996.03 | 900996.03 | 0 | 901173.3 | 901173.3 | 0
395 | г. Брянск, ул. Шолохова, д. 37А |  |  | 28.2135 | 1992 | 2025 | 692648.53 | 4242211.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 480 | 4051311.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127266.34 | 63633.17 | 0 | РО | [5 empty] | 624. | г. Брянск, ул Шолохова, д. 37А | г. Брянск, ул. Шолохова, д. 37А | Нет | На счете регионального оператора | 1992 | Кирпичные | 5 | 2 | 66 | 1716.6 | 1397.9 | 0 | 7.5 | Плоская | 480 | 443 | 1216.3 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2769283.2 | 692648.53 | 0 | 692648.53 | 692648.53 | 692648.53 | 0 | 692468.33 | 692468.33 | 0 | 692468.33 | 692468.33 | 0
396 | г. Брянск, ул. Шолохова, д. 37В |  |  | 20.8548 | 1993 | 2025 | 1504503.99 | 7070352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 800 | 6752186.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212110.56 | 106055.28 | 0 | РО | [5 empty] | 625. | г. Брянск, ул Шолохова, д. 37В | г. Брянск, ул. Шолохова, д. 37В | Нет | На счете регионального оператора | 1993 | Кирпичные | 5 | 5 | 173 | 3304.3 | 2965.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 800 | 768.8 | 1833.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4615472 | 1504503.99 | 0 | 1504503.99 | 1508469.1 | 1508469.1 | 0 | 1494811.56 | 1494811.56 | 0 | 1498776.67 | 1498776.67 | 0
397 | г. Брянск, ул. Шолохова, д. 39 |  |  | 28.1645 | 1983 | 2025 | 1872934.1 | 11577701.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1310 | 11056704.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347331.04 | 173665.52 | 0 | РО | [5 empty] | 626. | г. Брянск, ул Шолохова, д. 39 | г. Брянск, ул. Шолохова, д. 39 | Нет | На счете регионального оператора | 1983 | Панельные | 5 | 6 | 184 | 4326.1 | 3828.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 1310 | 1036.7 | 2883.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 7557835.4 | 1872934.1 | 0 | 1872934.1 | 1872963.5 | 1872963.5 | 0 | 1865648.82 | 1865648.82 | 0 | 1865648.82 | 1865648.82 | 0
398 | г. Брянск, ул. Шолохова, д. 41 |  |  | 29.6925 | 1964 | 2025 | 794115.27 | 4422065.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 582 | 4223072.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132661.95 | 66330.98 | 0 | РО | [5 empty] | 627. | г. Брянск, ул Шолохова, д. 41 | г. Брянск, ул. Шолохова, д. 41 | Нет | На счете регионального оператора | 1964 | Кирпичные | 5 | 2 | 67 | 1784.9 | 1357.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 582 | 0 | 1381.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3223121.82 | 794115.27 | 0 | 794115.27 | 797126.98 | 797126.98 | 0 | 788224.89 | 788224.89 | 0 | 791236.6 | 791236.6 | 0
399 | г. Брянск, ул. Шолохова, д. 45 |  |  | 27.0637 | 1970 | 2025 | 1663083.31 | 9129592.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1033 | 8718760.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273887.76 | 136943.88 | 0 | РО | [5 empty] | 628. | г. Брянск, ул Шолохова, д. 45 | г. Брянск, ул. Шолохова, д. 45 | Нет | На счете регионального оператора | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 142 | 3750.8 | 3065.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 1033 | 0 | 2490.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5959728.22 | 1663083.31 | 0 | 1663083.31 | 1663083.31 | 1663083.31 | 0 | 1655426.78 | 1655426.78 | 0 | 1655426.78 | 1655426.78 | 0
400 | г. Брянск, ул. Шолохова, д. 62 |  |  | 23.9865 | 1979 | 2025 | 2213893.35 | 11038587.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1249 | 10541850.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331157.61 | 165578.81 | 0 | РО | [5 empty] | 629. | г. Брянск, ул Шолохова, д. 62 | г. Брянск, ул. Шолохова, д. 62 | Нет | На счете регионального оператора | 1979 | Кирпичные | 5 | 6 | 231 | 4863.7 | 4087.8 | 0 | 7.5 | Плоская | 1249 | 915 | 2862.1 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 7205905.66 | 2213893.35 | 0 | 2213893.35 | 2213893.35 | 2213893.35 | 0 | 2203176.55 | 2203176.55 | 0 | 2203176.55 | 2203176.55 | 0
401 | г. Брянск, ул. Шоссейная, д. 7 |  |  | 92.3017 | 1976 | 2025 | 398619.46 | 9721734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1100 | 9284255.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291652.02 | 145826.01 | 0 | РО | [5 empty] | 630. | г. Брянск, ул Шоссейная, д. 7 | г. Брянск, ул. Шоссейная, д. 7 |  | На счете регионального оператора | 1976 | Кирпичные | 2 | 1 | 7 | 1436.7 | 1122.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 1100 | 0 | 1469 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6346274 | 398619.46 | 0 | 398619.46 | 401869.87 | 401869.87 | 0 | 394582.1 | 394582.1 | 0 | 397787.89 | 397787.89 | 0
402 | г. Брянск, ул. Шоссейная, д. 57 |  |  | 128.7298 | 1985 | 2025 | 247379.6 | 6027475.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 682 | 5756238.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180824.25 | 90412.13 | 0 | РО | [5 empty] | 631. | г. Брянск, ул Шоссейная, д. 57 | г. Брянск, ул. Шоссейная, д. 57 |  | На счете регионального оператора | 1985 | Кирпичные | 2 | 1 | 12 | 936.1 | 498.9 | 0 | 7.5 | Плоская | 682 | 0 | 751.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3934689.88 | 247379.6 | 0 | 247379.6 | 247809.2 | 247809.2 | 0 | 244796.5 | 244796.5 | 0 | 245226.1 | 245226.1 | 0
403 | г. Брянск, ул. Щербакова, д. 58Б |  |  | 72.5012 | 1986 | 2025 | 181808.53 | 2507356.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 330 | 2394525.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75220.7 | 37610.35 | 0 | РО | [5 empty] | 632. | г. Брянск, ул Щербакова, д. 58Б | г. Брянск, ул. Щербакова, д. 58Б | Нет | На счете регионального оператора | 1986 | Кирпичные | 2 | 1 | 22 | 387.1 | 356.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 330 | 0 | 345.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1827543.3 | 181808.53 | 0 | 181808.53 | 181808.53 | 181808.53 | 0 | 181807.9 | 181807.9 | 0 | 181807.9 | 181807.9 | 0
404 | г. Брянск, ул. Щербакова, д. 60Б |  |  | 99.2005 | 1987 | 2025 | 248597.53 | 5302764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 600 | 5064139.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159082.92 | 79541.46 | 0 | РО | [5 empty] | 633. | г. Брянск, ул Щербакова, д. 60Б | г. Брянск, ул. Щербакова, д. 60Б | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Кирпичные | 2 | 2 | 30 | 615.3 | 566.1 | 0 | 7.5 | Плоская | 600 | 400.5 | 413.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3461604 | 248597.53 | 0 | 248597.53 | 248597.53 | 248597.53 | 0 | 248298.88 | 248298.88 | 0 | 248298.88 | 248298.88 | 0
405 | г. Брянск, ул. Щербакова, д. 62Б |  |  | 40.6704 | 1990 | 2025 | 631555.02 | 5320439.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 602 | 5081020.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159613.2 | 79806.6 | 0 | СС РО | [5 empty] | 634. | г. Брянск, ул Щербакова, д. 62Б | г. Брянск, ул. Щербакова, д. 62Б | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1990 | Кирпичные | 3 | 2 | 71 | 1366.2 | 1281 | 0 | 7.5 | Плоская | 602 | 521.6 | 911.7 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3473142.68 | 631555.02 | 0 | 631555.02 | 631555.02 | 631555.02 | 0 | 631520.77 | 631520.77 | 0 | 631520.77 | 631520.77 | 0
406 | г. Брянск, ул. Щербакова, д. 64Б |  |  | 41.2606 | 1992 | 2025 | 594848.16 | 5302764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 600 | 5064139.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159082.92 | 79541.46 | 0 | СС РО | [5 empty] | 635. | г. Брянск, ул Щербакова, д. 64Б | г. Брянск, ул. Щербакова, д. 64Б | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1992 | Кирпичные | 3 | 2 | 63 | 1355.4 | 1267.8 | 0 | 7.5 | Плоская | 600 | 525 | 739.4 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3461604 | 594848.16 | 0 | 594848.16 | 594848.25 | 594848.25 | 0 | 594649.97 | 594649.97 | 0 | 594649.97 | 594649.97 | 0
407 | г. Брянск, ул. Щербакова, д. 66Б |  |  | 50.773 | 1999 | 2025 | 697691.65 | 7229434.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 818 | 6904110.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216883.05 | 108441.52 | 0 | СС РО | [5 empty] | 636. | г. Брянск, ул Щербакова, д. 66Б | г. Брянск, ул. Щербакова, д. 66Б | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1999 | Кирпичные | 3 | 3 | 65 | 1548.4 | 1429.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 818 | 688.6 | 742.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4719320.12 | 697691.65 | 0 | 697691.65 | 697691.65 | 697691.65 | 0 | 695180.58 | 695180.58 | 0 | 695180.58 | 695180.58 | 0
408 | г. Брянск, ул. Энгельса, д. 1Б |  |  | 21.9186 | 1963 | 2025 | 779755.33 | 3888693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 440 | 3713702.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116660.81 | 58330.4 | 0 | РО | [5 empty] | 637. | г. Брянск, ул Энгельса, д. 1Б | г. Брянск, ул. Энгельса, д. 1Б | Нет | На счете регионального оператора | 1963 | Кирпичные | 5 | 2 | 59 | 1699 | 1576 | 0 | 7.5 | Плоская | 440 | 315 | 1331 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2538509.6 | 779755.33 | 0 | 779755.33 | 783463.73 | 783463.73 | 0 | 778103.9 | 778103.9 | 0 | 781812.3 | 781812.3 | 0
409 | г. Брянск, ул. Энгельса, д. 9 |  |  | 39.3145 | 1981 | 2025 | 1664732.81 | 13221558.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1496 | 12626588.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396646.75 | 198323.37 | 0 | РО | [5 empty] | 638. | г. Брянск, ул Энгельса, д. 9 | г. Брянск, ул. Энгельса, д. 9 | Нет | На счете регионального оператора | 1981 | Панельные | 5 | 4 | 154 | 3566.2 | 3266.2 | 0 | 7.5 | Плоская | 1496 | 831 | 2160 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 8630932.64 | 1664732.81 | 0 | 1664732.81 | 1664732.81 | 1664732.81 | 0 | 1659202.21 | 1659202.21 | 0 | 1659202.21 | 1659202.21 | 0
410 | г. Брянск, ул. Энергетическая, д. 15 |  |  | 53.1323 | 1959 | 2025 | 316543.67 | 3375053.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 444.2 | 3223176.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101251.61 | 50625.81 | 0 | РО | [5 empty] | 639. | г. Брянск, ул Энергетическая, д. 15 | г. Брянск, ул. Энергетическая, д. 15 | Нет | На счете регионального оператора | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 26 | 695.8 | 639.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 444.2 | 444.2 | 1080 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2459984.04 | 316543.67 | 0 | 316543.67 | 316543.67 | 316543.67 | 0 | 314281.77 | 314281.77 | 0 | 314281.77 | 314281.77 | 0
411 | г. Брянск, ш. Карачевское 4 км, д. 1 |  |  | 73.7217 | 1982 | 2025 | 466400.61 | 6595107.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 868 | 6298327.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197853.22 | 98926.61 | 0 | РО | [5 empty] | 640. | г. Брянск, ш Карачевское 4 км, д. 1 | г. Брянск, ш. Карачевское 4 км, д. 1 |  | На счете регионального оператора | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 90 | 1049.4 | 923.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 868 | 0 | 679.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4806992.68 | 466400.61 | 0 | 466400.61 | 466489.33 | 466489.33 | 0 | 463007.06 | 463007.06 | 0 | 463095.78 | 463095.78 | 0
412 | г. Брянск, ш. Карачевское 4 км, д. 1А |  |  | 70.759 | 1987 | 2025 | 207340.85 | 3130396.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 412 | 2989528.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93911.9 | 46955.95 | 0 | РО | [5 empty] | 641. | г. Брянск, ш Карачевское 4 км, д. 1А | г. Брянск, ш. Карачевское 4 км, д. 1А |  | На счете регионального оператора | 1987 | Кирпичные | 2 | 1 | 17 | 510 | 459 | 0 | 7.5 | Скатная | 412 | 0 | 382.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2281660.12 | 207340.85 | 0 | 207340.85 | 207340.85 | 207340.85 | 0 | 206810.88 | 206810.88 | 0 | 206810.88 | 206810.88 | 0
413 | г. Брянск, ш. Карачевское 4 км, д. 3 |  |  | 33.3641 | 1993 | 2025 | 1512843.08 | 10605528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1200 | 10128279.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318165.84 | 159082.92 | 0 | РО | [5 empty] | 642. | г. Брянск, ш Карачевское 4 км, д. 3 | г. Брянск, ш. Карачевское 4 км, д. 3 |  | На счете регионального оператора | 1993 | Кирпичные | 5 | 5 | 77 | 3410.3 | 3028.1 | 0 | 7.5 | Плоская | 1200 | 922 | 1971.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6923208 | 1512843.08 | 0 | 1512843.08 | 1520361.58 | 1520361.58 | 0 | 1497009.48 | 1497009.48 | 0 | 1504527.98 | 1504527.98 | 0
414 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Вали Сафроновой, д. 1 |  |  | 97.1051 | 1969 | 2025 | 337397.66 | 5956871.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 784 | 5688812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178706.14 | 89353.07 | 0 | РО | [5 empty] | 643. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Вали Сафроновой, д. 1 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Вали Сафроновой, д. 1 |  | На счете регионального оператора | 1969 | Кирпичные | 2 | 2 | 23 | 704.6 | 643 | 0 | 7.5 | Скатная | 784 |  | 582 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4341799.84 | 337397.66 | 0 | 337397.66 | 337397.66 | 337397.66 | 0 | 336981.91 | 336981.91 | 0 | 336981.91 | 336981.91 | 0
415 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Вали Сафроновой, д. 2 |  |  | 25.8062 | 1968 | 2025 | 1363029.64 | 7839252.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 887 | 7486486.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235177.58 | 117588.79 | 0 | РО | [5 empty] | 644. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Вали Сафроновой, д. 2 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Вали Сафроновой, д. 2 |  | На счете регионального оператора | 1968 | Панельные | 4 | 4 | 34 | 3069.9 | 2788.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 887 |  | 2822 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5117404.58 | 1363029.64 | 0 | 1363029.64 | 1364954.74 | 1364954.74 | 0 | 1356857.81 | 1356857.81 | 0 | 1358782.91 | 1358782.91 | 0
416 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Вали Сафроновой, д. 3 |  |  | 20.3867 | 1970 | 2025 | 1703075.77 | 8086715.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 915 | 7722812.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242601.45 | 121300.73 | 0 | РО | [5 empty] | 645. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Вали Сафроновой, д. 3 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Вали Сафроновой, д. 3 |  | На счете регионального оператора | 1970 | Панельные | 5 | 4 | 34 | 3853.5 | 3479.2 | 0 | 7.5 | Плоская | 915 |  | 2822 | 2000 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5278946.1 | 1703075.77 | 0 | 1703075.77 | 1709974.62 | 1709974.62 | 0 | 1695708.63 | 1695708.63 | 0 | 1702589.32 | 1702589.32 | 0
417 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Вокзальная, д. 9 |  |  | 30.7324 | 1988 | 2025 | 2078997.63 | 13256910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1500 | 12660349.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397707.3 | 198853.65 | 0 | РО | [5 empty] | 646. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Вокзальная, д. 9 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Вокзальная, д. 9 |  | На счете регионального оператора | 1988 | Кирпичные | 5 | 6 | 112 | 4814.5 | 4041.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 1500 |  | 4274 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 8654010 | 2078997.63 | 0 | 2078997.63 | 2088763.84 | 2088763.84 | 0 | 2072449.86 | 2072449.86 | 0 | 2082199.92 | 2082199.92 | 0
418 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Вокзальная, д. 13 |  |  | 95.7202 | 1952 | 2025 | 423620.21 | 6237999.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 821 | 5957289.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187139.97 | 93569.99 | 0 | РО |  | ГВС, в/о, т/с, ХВС, э/с, ПУ | 2016 | 1812170.42 | 80833.93 | 647. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Вокзальная, д. 13 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Вокзальная, д. 13 | Нет | На счете регионального оператора | 1952 | Крупноблочные силикат | 2 | 2 | 24 | 985.6 | 875.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 821 |  | 766 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4546706.21 | 423620.21 | 0 | 423620.21 | -1465550.22 | 423620.21 | 0 | 423220.13 | 423220.13 | 0 | 423220.13 | 423220.13 | 0
419 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Коминтерна, д. 10 |  |  | 92.2067 | 1953 | 2025 | 249597.85 | 6230401.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 820 | 5950032.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186912.03 | 93456.02 | 0 | РО | [5 empty] | 648. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Коминтерна, д. 10 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Коминтерна, д. 10 | Нет | На счете регионального оператора | 1953 | Крупноблочные силикат | 2 | 2 | 32 | 1006.5 | 720.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 820 |  | 766 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4541168.2 | 249597.85 | 0 | 249597.85 | 249597.85 | 249597.85 | 0 | 247857.08 | 247857.08 | 0 | 247857.08 | 247857.08 | 0
420 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 7 |  |  | 74.6452 | 1953 | 2025 | 359762.44 | 5014713.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 660 | 4789050.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150441.39 | 75220.7 | 0 | РО | [5 empty] | 649. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Ленина, д. 7 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 7 | Нет | На счете регионального оператора | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 30 | 793.4 | 692.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 660 |  | 720 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3655086.6 | 359762.44 | 0 | 359762.44 | 359762.44 | 359762.44 | 0 | 359279.31 | 359279.31 | 0 | 359279.31 | 359279.31 | 0
421 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 7А |  |  | 76.099 | 1954 | 2025 | 174575.8 | 2583337.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 340 | 2467086.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77500.11 | 38750.06 | 0 | РО | [5 empty] | 650. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Ленина, д. 7А | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 7А | Нет | На счете регионального оператора | 1954 | Кирпичные | 2 | 1 | 14 | 394.7 | 351.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 340 |  | 464 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1882923.4 | 174575.8 | 0 | 174575.8 | 174575.8 | 174575.8 | 0 | 173631.31 | 173631.31 | 0 | 173631.31 | 173631.31 | 0
422 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 9 |  |  | 73.7934 | 1952 | 2025 | 464338.43 | 6420352.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 845 | 6131436.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192610.57 | 96305.28 | 0 | РО | [5 empty] | 651. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Ленина, д. 9 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 9 | Нет | На счете регионального оператора | 1952 | Крупноблочные силикат | 2 | 2 | 40 | 991.4 | 896.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 845 |  | 766 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4679618.45 | 464338.43 | 0 | 464338.43 | 464338.43 | 464338.43 | 0 | 459572.58 | 459572.58 | 0 | 459572.58 | 459572.58 | 0
423 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 11 |  |  | 72.109 | 1952 | 2025 | 357322.78 | 5052703.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 665 | 4825331.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151581.1 | 75790.55 | 0 | РО | [5 empty] | 652. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Ленина, д. 11 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 11 | Нет | На счете регионального оператора | 1952 | Крупноблочные силикат | 2 | 2 | 41 | 790.5 | 723.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 665 |  | 720 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3682776.65 | 357322.78 | 0 | 357322.78 | 363312.34 | 363312.34 | 0 | 354151.53 | 354151.53 | 0 | 360141.09 | 360141.09 | 0
424 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 11А |  |  | 77.2999 | 1954 | 2025 | 177280.24 | 2628925.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 346 | 2510623.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78867.76 | 39433.88 | 0 | РО | [5 empty] | 653. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Ленина, д. 11А | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 11А | Нет | На счете регионального оператора | 1954 | Крупноблочные силикат | 2 | 1 | 17 | 392.4 | 352.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 346 |  | 462 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1916151.46 | 177280.24 | 0 | 177280.24 | 178090.95 | 178090.95 | 0 | 177044.83 | 177044.83 | 0 | 177855.54 | 177855.54 | 0
425 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 12 |  |  | 73.8597 | 1958 | 2025 | 206558.15 | 2856866.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 376 | 2728307.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85706 | 42853 | 0 | РО | [5 empty] | 654. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Ленина, д. 12 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 12 | Нет | На счете регионального оператора | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 20 | 450.7 | 398.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 376 |  | 456 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2082291.76 | 206558.15 | 0 | 206558.15 | 206558.15 | 206558.15 | 0 | 204410.41 | 204410.41 | 0 | 204410.41 | 204410.41 | 0
426 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 14 |  |  | 73.1975 | 1958 | 2025 | 204540.3 | 2826474.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 372 | 2699283.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84794.24 | 42397.12 | 0 | РО | [5 empty] | 655. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Ленина, д. 14 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 14 | Нет | На счете регионального оператора | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 20 | 448 | 398 | 0 | 7.5 | Скатная | 372 |  | 456 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2060139.72 | 204540.3 | 0 | 204540.3 | 204540.3 | 204540.3 | 0 | 203636.37 | 203636.37 | 0 | 203636.37 | 203636.37 | 0
427 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Набережная, д. 13 |  |  | 64.6153 | 1970 | 2025 | 367867.05 | 4710791.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 620 | 4498805.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141323.73 | 70661.87 | 0 | РО | [5 empty] | 656. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Набережная, д. 13 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Набережная, д. 13 | Нет | На счете регионального оператора | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 42 | 808.6 | 746.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 620 |  | 694 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3433566.2 | 367867.05 | 0 | 367867.05 | 380035.58 | 380035.58 | 0 | 367811.29 | 367811.29 | 0 | 379900.43 | 379900.43 | 0
428 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Набережная, д. 14 |  |  | 46.3146 | 1987 | 2025 | 630626.32 | 6025253.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 793 | 5754117.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180757.61 | 90378.8 | 0 | РО | [5 empty] | 657. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Набережная, д. 14 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Набережная, д. 14 | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Панельные | 3 | 3 | 59 | 1501.7 | 1294.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 793 |  | 1208 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4391641.93 | 630626.32 | 0 | 630626.32 | 630626.32 | 630626.32 | 0 | 627599.89 | 627599.89 | 0 | 627599.89 | 627599.89 | 0
429 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Новая, д. 2 |  |  | 46.3713 | 1966 | 2025 | 473617.03 | 4498045.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 592 | 4295633.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134941.37 | 67470.68 | 0 | РО | [5 empty] | 658. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Новая, д. 2 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Новая, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1966 | Кирпичные | 3 | 2 | 42 | 1055.6 | 964.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 592 |  | 952 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3278501.92 | 473617.03 | 0 | 473617.03 | 473617.03 | 473617.03 | 0 | 473143.78 | 473143.78 | 0 | 473143.78 | 473143.78 | 0
430 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Новая, д. 3 |  |  | 72.1099 | 1960 | 2025 | 320561.48 | 4391672.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 578 | 4194047.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131750.19 | 65875.09 | 0 | РО | [5 empty] | 659. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Новая, д. 3 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Новая, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 34 | 680.1 | 627.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 578 |  | 628 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3200969.78 | 320561.48 | 0 | 320561.48 | 320561.48 | 320561.48 | 0 | 318210.63 | 318210.63 | 0 | 318210.63 | 318210.63 | 0
431 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Новая, д. 4 |  |  | 70.9709 | 1961 | 2025 | 308174.73 | 4178927.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 550 | 3990875.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125367.82 | 62683.91 | 0 | РО | [5 empty] | 660. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Новая, д. 4 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Новая, д. 4 | Нет | На счете регионального оператора | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 32 | 663.7 | 606 | 0 | 7.5 | Скатная | 550 |  | 648 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3045905.5 | 308174.73 | 0 | 308174.73 | 308174.73 | 308174.73 | 0 | 307381.05 | 307381.05 | 0 | 307381.05 | 307381.05 | 0
432 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Привокзальная, д. 2 |  |  | 21.6057 | 1995 | 2025 | 1230926.85 | 6063243.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 798 | 5790397.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181897.32 | 90948.66 | 0 | РО | [5 empty] | 661. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Привокзальная, д. 2 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Привокзальная, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1995 | Панельные | 5 | 3 | 105 | 2793.8 | 2485.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 798 |  | 2064 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4419331.98 | 1230926.85 | 0 | 1230926.85 | 1230926.85 | 1230926.85 | 0 | 1228960.28 | 1228960.28 | 0 | 1228960.28 | 1228960.28 | 0
433 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Привокзальная, д. 3 |  |  | 23.9781 | 1994 | 2025 | 1137748.42 | 6063243.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 798 | 5790397.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181897.32 | 90948.66 | 0 | РО | [5 empty] | 662. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Привокзальная, д. 3 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Привокзальная, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1994 | Панельные | 5 | 3 | 105 | 2756.2 | 2282.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 798 |  | 2064 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4419331.98 | 1137748.42 | 0 | 1137748.42 | 1137748.42 | 1137748.42 | 0 | 1134626.67 | 1134626.67 | 0 | 1134626.67 | 1134626.67 | 0
434 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Привокзальная, д. 4 |  |  | 17.628 | 1994 | 2025 | 833642.51 | 3535176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 400 | 3376093.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106055.28 | 53027.64 | 0 | РО | [5 empty] | 663. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Привокзальная, д. 4 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Привокзальная, д. 4 | Нет | На счете регионального оператора | 1994 | Панельные | 6 | 2 | 76 | 2002.4 | 1702.8 | 0 | 7.5 | Плоская | 400 |  | 1704 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2307736 | 833642.51 | 0 | 833642.51 | 838448.41 | 838448.41 | 0 | 826700.33 | 826700.33 | 0 | 831506.23 | 831506.23 | 0
435 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Пролетарская, д. 12 |  |  | 70.5951 | 1956 | 2025 | 208119.84 | 2841670.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 374 | 2713795.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85250.12 | 42625.06 | 0 | РО | [5 empty] | 664. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Пролетарская, д. 12 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Пролетарская, д. 12 | Нет | На счете регионального оператора | 1956 | Кирпичные | 2 | 1 | 14 | 454.7 | 414.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 374 |  | 1262 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2071215.74 | 208119.84 | 0 | 208119.84 | 208119.84 | 208119.84 | 0 | 208111.41 | 208111.41 | 0 | 208111.41 | 208111.41 | 0
436 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Пролетарская, д. 14 |  |  | 72.3038 | 1956 | 2025 | 203363.46 | 2826474.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 372 | 2699283.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84794.24 | 42397.12 | 0 | РО | [5 empty] | 665. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Пролетарская, д. 14 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Пролетарская, д. 14 | Нет | На счете регионального оператора | 1956 | Панельные | 2 | 1 | 4 | 442.5 | 403.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 372 |  | 1262 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2060139.72 | 203363.46 | 0 | 203363.46 | 203363.46 | 203363.46 | 0 | 203346.99 | 203346.99 | 0 | 203346.99 | 203346.99 | 0
437 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Пролетарская, д. 15 |  |  | 74.6174 | 1958 | 2025 | 187179.61 | 2872062.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 378 | 2742820.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86161.89 | 43080.94 | 0 | РО | [5 empty] | 666. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Пролетарская, д. 15 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Пролетарская, д. 15 | Нет | На счете регионального оператора | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 16 | 450.8 | 399.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 378 |  | 462 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2093367.78 | 187179.61 | 0 | 187179.61 | 187179.61 | 187179.61 | 0 | 186889.29 | 186889.29 | 0 | 186889.29 | 186889.29 | 0
438 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Пролетарская, д. 17 |  |  | 74.2798 | 1958 | 2025 | 197323.06 | 2872062.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 378 | 2742820.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86161.89 | 43080.94 | 0 | РО | [5 empty] | 667. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Пролетарская, д. 17 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Пролетарская, д. 17 | Нет | На счете регионального оператора | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 18 | 452.1 | 400.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 378 |  | 462 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2093367.78 | 197323.06 | 0 | 197323.06 | 197323.06 | 197323.06 | 0 | 197013.71 | 197013.71 | 0 | 197013.71 | 197013.71 | 0
439 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ромашина, д. 5 |  |  | 25.5593 | 1972 | 2025 | 1704105.2 | 9633354.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1090 | 9199853.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289000.64 | 144500.32 | 0 | РО | [5 empty] | 668. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Ромашина, д. 5 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ромашина, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1972 | Панельные | 5 | 4 | 22 | 3821.3 | 3447 | 0 | 7.5 | Плоская | 1090 |  | 2722 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6288580.6 | 1704105.2 | 0 | 1704105.2 | 1713744.06 | 1713744.06 | 0 | 1691417.54 | 1691417.54 | 0 | 1701056.4 | 1701056.4 | 0
440 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ромашина, д. 6 |  |  | 57.5707 | 1966 | 2025 | 236218.41 | 3075603.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 348 | 2937200.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92268.09 | 46134.05 | 0 | РО | [5 empty] | 669. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Ромашина, д. 6 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ромашина, д. 6 | Нет | На счете регионального оператора | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 195 | 604.3 | 548 | 0 | 7.5 | Плоская | 348 |  | 582 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2007730.32 | 236218.41 | 0 | 236218.41 | 236218.41 | 236218.41 | 0 | 233802.56 | 233802.56 | 0 | 233802.56 | 233802.56 | 0
441 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ромашина, д. 9 |  |  | 28.7157 | 1970 | 2025 | 1282520.85 | 8053933.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1060 | 7691506.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241617.99 | 120809 | 0 | РО | [5 empty] | 670. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Ромашина, д. 9 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ромашина, д. 9 | Нет | На счете регионального оператора | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 150 | 3015.6 | 2620.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 1060 |  | 423.4 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5870290.6 | 1282520.85 | 0 | 1282520.85 | 1285037.74 | 1285037.74 | 0 | 1269708.42 | 1269708.42 | 0 | 1272225.31 | 1272225.31 | 0
442 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ромашина, д. 10 |  |  | 27.7051 | 1970 | 2025 | 1773341.24 | 10517148.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1190 | 10043876.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315514.46 | 157757.23 | 0 | РО | [5 empty] | 671. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Ромашина, д. 10 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ромашина, д. 10 | Нет | На счете регионального оператора | 1970 | Панельные | 5 | 4 | 1 | 3874.8 | 3506.7 | 0 | 7.5 | Плоская | 1190 |  | 2722 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6865514.6 | 1773341.24 | 0 | 1773341.24 | 1773341.24 | 1773341.24 | 0 | 1764845.68 | 1764845.68 | 0 | 1764845.68 | 1764845.68 | 0
443 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 7 |  |  | 23.5858 | 1984 | 2023 | 1079042.63 | 5682795.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 643 | 5427069.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170483.86 | 85241.93 | 0 | РО | [5 empty] | 672. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Строителей, д. 7 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 7 | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Крупноблочные силикат | 5 | 3 | 74 | 2510.8 | 2168.8 | 0 | 7.5 | Плоская | 643 |  | 2014 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3709685.62 | 1079042.63 | 0 | 1079042.63 | 1085890.63 | 1085890.63 | 0 | 1074644.98 | 1074644.98 | 0 | 1081462.12 | 1081462.12 | 0
444 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 7А |  |  | 29.0348 | 1991 | 2025 | 1341470.66 | 7980659.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 903 | 7621530.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239419.79 | 119709.9 | 0 | РО | [5 empty] | 673. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Строителей, д. 7А | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 7А | Нет | На счете регионального оператора | 1991 | Кирпичные | 5 | 4 | 110 | 2935.3 | 2540.7 | 0 | 7.5 | Плоская | 903 |  | 2424 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5209714.02 | 1341470.66 | 0 | 1341470.66 | 1341470.66 | 1341470.66 | 0 | 1339592.25 | 1339592.25 | 0 | 1339592.25 | 1339592.25 | 0
445 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 9 |  |  | 28.9256 | 1984 | 2025 | 302576.29 | 1855967.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 210 | 1772448.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55679.02 | 27839.51 | 0 | РО | [5 empty] | 674. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Строителей, д. 9 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 9 | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Крупноблочные силикат | 4 | 1 | 28 | 682.3 | 596.7 | 0 | 7.5 | Плоская | 210 |  | 820 | 2001 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1211561.4 | 302576.29 | 0 | 302576.29 | 302576.29 | 302576.29 | 0 | 302319.93 | 302319.93 | 0 | 302319.93 | 302319.93 | 0
446 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 10 |  |  | 29.0708 | 1984 | 2025 | 301580.29 | 1855967.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 210 | 1772448.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55679.02 | 27839.51 | 0 | РО | [5 empty] | 675. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Строителей, д. 10 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 10 | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Крупноблочные силикат | 4 | 1 | 26 | 680.7 | 594.1 | 0 | 7.5 | Плоская | 210 |  | 820 | 2001 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1211561.4 | 301580.29 | 0 | 301580.29 | 301580.29 | 301580.29 | 0 | 300103.74 | 300103.74 | 0 | 300103.74 | 300103.74 | 0
447 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 11 |  |  | 59.1949 | 1984 | 2025 | 444612.74 | 3623555.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 410 | 3460495.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108706.66 | 54353.33 | 0 | РО | [5 empty] | 676. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Строителей, д. 11 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 11 | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Кирпичные | 3 | 2 | 26 | 994.7 | 596.7 | 0 | 7.5 | Плоская | 410 |  | 892 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2365429.4 | 444612.74 | 0 | 444612.74 | 444612.74 | 444612.74 | 0 | 441112.26 | 441112.26 | 0 | 441112.26 | 441112.26 | 0
448 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 12 |  |  | 37.6049 | 1986 | 2025 | 419027.65 | 3358417.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 380 | 3207288.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100752.52 | 50376.26 | 0 | РО | [5 empty] | 677. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Строителей, д. 12 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 12 | Нет | На счете регионального оператора | 1986 | Панельные | 3 | 2 | 31 | 981.8 | 868.5 | 0 | 7.5 | Плоская | 380 |  | 892 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2192349.2 | 419027.65 | 0 | 419027.65 | 419027.65 | 419027.65 | 0 | 417687.14 | 417687.14 | 0 | 417687.14 | 417687.14 | 0
449 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 13 |  |  | 29.4739 | 1986 | 2025 | 297364.6 | 1838291.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 208 | 1755568.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55148.75 | 27574.37 | 0 | РО | [5 empty] | 678. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Строителей, д. 13 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 13 | Нет | На счете регионального оператора | 1986 | Панельные | 4 | 1 | 30 | 671.7 | 580.9 | 0 | 7.5 | Плоская | 208 |  | 780 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1200022.72 | 297364.6 | 0 | 297364.6 | 297406.78 | 297406.78 | 0 | 296817.61 | 296817.61 | 0 | 296817.61 | 296817.61 | 0
450 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 14 |  |  | 34.0944 | 1986 | 2025 | 295098.95 | 2068077.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 234 | 1975014.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62042.34 | 31021.17 | 0 | РО | [5 empty] | 679. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Строителей, д. 14 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 14 | Нет | На счете регионального оператора | 1986 | Панельные | 4 | 1 | 30 | 667.2 | 577.8 | 0 | 7.5 | Плоская | 234 |  | 780 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1350025.56 | 295098.95 | 0 | 295098.95 | 295098.95 | 295098.95 | 0 | 294694.27 | 294694.27 | 0 | 294694.27 | 294694.27 | 0
451 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 16 |  |  | 22.5029 | 1987 | 2025 | 375227.78 | 1864805.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 211 | 1780889.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55944.16 | 27972.08 | 0 | РО | [5 empty] | 680. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Строителей, д. 16 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 16 | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Панельные | 5 | 1 | 113 | 853.8 | 735.5 | 0 | 7.5 | Плоская | 211 |  | 974 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1217330.74 | 375227.78 | 0 | 375227.78 | 375227.78 | 375227.78 | 0 | 374793.03 | 374793.03 | 0 | 374793.03 | 374793.03 | 0
452 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 17 |  |  | 39.2593 | 1987 | 2025 | 272908.89 | 2297864.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 260 | 2194460.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68935.93 | 34467.97 | 0 | РО | [5 empty] | 681. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Строителей, д. 17 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 17 | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Панельные | 4 | 1 | 40 | 663.2 | 573.1 | 0 | 7.5 | Плоская | 260 |  | 780 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1500028.4 | 272908.89 | 0 | 272908.89 | 272908.89 | 272908.89 | 0 | 272523.73 | 272523.73 | 0 | 272523.73 | 272523.73 | 0
453 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 18 |  |  | 29.7845 | 1987 | 2025 | 274985.96 | 1811777.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 205 | 1730247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54353.33 | 27176.67 | 0 | РО | [5 empty] | 682. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Строителей, д. 18 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 18 | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Панельные | 4 | 1 | 26 | 662.4 | 573.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 205 |  | 780 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1182714.7 | 274985.96 | 0 | 274985.96 | 274985.96 | 274985.96 | 0 | 273251.73 | 273251.73 | 0 | 273251.73 | 273251.73 | 0
454 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 19 |  |  | 39.9565 | 1988 | 2025 | 440703.18 | 3579365.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 405 | 3418294.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107380.97 | 53690.49 | 0 | РО | [5 empty] | 683. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Строителей, д. 19 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 19 | Нет | На счете регионального оператора | 1988 | Панельные | 3 | 2 | 26 | 996 | 872.8 | 0 | 7.5 | Плоская | 405 |  | 970 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2336582.7 | 440703.18 | 0 | 440703.18 | 440703.18 | 440703.18 | 0 | 440552.02 | 440552.02 | 0 | 440552.02 | 440552.02 | 0
455 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 20 |  |  | 20.8769 | 1990 | 2025 | 842575.04 | 3958584.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 521 | 3780447.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118757.52 | 59378.76 | 0 | РО | [5 empty] | 684. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Строителей, д. 20 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 20 | Нет | На счете регионального оператора | 1990 | Панельные | 5 | 2 | 45 | 1868.4 | 1658.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 521 |  | 1552 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2885303.21 | 842575.04 | 0 | 842575.04 | 842575.04 | 842575.04 | 0 | 841186.3 | 841186.3 | 0 | 841186.3 | 841186.3 | 0
456 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 21 |  |  | 20.7225 | 1990 | 2025 | 846795.51 | 3958584.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 521 | 3780447.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118757.52 | 59378.76 | 0 | РО | [5 empty] | 685. | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Строителей, д. 21 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Строителей, д. 21 | Нет | На счете регионального оператора | 1990 | Панельные | 5 | 2 | 77 | 1878.5 | 1668.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 521 |  | 1552 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2885303.21 | 846795.51 | 0 | 846795.51 | 846842.28 | 846842.28 | 0 | 841528.94 | 841528.94 | 0 | 841528.94 | 841528.94 | 0
457 | г. Брянск (рп Большое Полпино), ул. Шмидта, д. 61 |  |  | 37.9652 | 1993 | 2025 | 559027.14 | 4860867.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 550 | 4642127.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145826.01 | 72913.01 | 0 | РО | [5 empty] | 686. | г. Брянск, рп Большое Полпино, ул Шмидта, д. 61 | г. Брянск (рп Большое Полпино), ул. Шмидта, д. 61 | Нет | На счете регионального оператора | 1993 | Панельные | 3 | 3 | 64 | 1370.6 | 1259 | 0 | 7.5 | Плоская | 550 | 548 | 1013.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3173137 | 559027.14 | 0 | 559027.14 | 559027.14 | 559027.14 | 0 | 551067.52 | 551067.52 | 0 | 551067.52 | 551067.52 | 0
458 | г. Брянск (рп Радица-Крыловка), ул. Пушкина, д. 8 |  |  | 67.6047 | 1988 | 2025 | 580554.75 | 7503411.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 849 | 7165757.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225102.33 | 112551.17 | 0 | РО | [5 empty] | 687. | г. Брянск, рп Радица-Крыловка, ул Пушкина, д. 8 | г. Брянск (рп Радица-Крыловка), ул. Пушкина, д. 8 | Нет | На счете регионального оператора | 1988 | Панельные | 2 | 4 | 61 | 1204.2 | 1137.8 | 0 | 7.5 | Плоская | 849 | 0 | 630 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4898169.66 | 580554.75 | 0 | 580554.75 | 785641.54 | 785641.54 | 0 | 573333.16 | 573333.16 | 0 | 777504.89 | 777504.89 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [39 empty] | Муниципальное образование: ''Городской округ ''город Клинцы'' | [11 empty] | 7.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | [51 empty] | 7.5
459 | г. Клинцы, пер. 1-й Скачковский, д. 1А |  |  | 104.282 | 1978 | 2025 | 116764.74 | 2418060.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 273.6 | 2309247.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72541.81 | 36270.91 | 0 | РО | [5 empty] | 1. | г. Клинцы, пер 1-й Скачковский, д. 1А | г. Клинцы, пер. 1-й Скачковский, д. 1А | Нет | На счете регионального оператора | 1978 | Кирпичные | 2 | 1 | 7 | 268.7 | 245.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 273.6 | 0 | 304.4 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1515199.54 | 116764.74 | 0 | 116764.74 | 116764.74 | 116764.74 | 0 | 114853.27 | 114853.27 | 0 | 114853.27 | 114853.27 | 0
460 | г. Клинцы, пер. Вокзальный, д. 2 |  |  | 26.764 | 1994 | 2025 | 1443808.75 | 8053933.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1060 | 7691506.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241617.99 | 120809 | 0 | СС РО | [5 empty] | 2. | г. Клинцы, пер Вокзальный, д. 2 | г. Клинцы, пер. Вокзальный, д. 2 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1994 | Кирпичные | 5 | 4 | 8 | 3003.4 | 2744.2 | 0 | 7.5 | Плоская | 1060 | 867.2 | 2018 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 6115500.4 | 1443808.75 | 0 | 1443808.75 | 1459880.5 | 1459880.5 | 0 | 1434598.98 | 1434598.98 | 0 | 1450670.73 | 1450670.73 | 0
461 | г. Клинцы, пер. Урицкого, д. 2 |  |  | 22.5468 | 1992 | 2025 | 2228920.34 | 11336425.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1282.7 | 10826286.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340092.77 | 170046.38 | 0 | РО | [5 empty] | 3. | г. Клинцы, пер Урицкого, д. 2 | г. Клинцы, пер. Урицкого, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1992 | Кирпичные | 5 | 6 | 237 | 5058.9 | 4488.2 | 0 | 7.5 | Плоская | 1282.7 | 1282.7 | 3274.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 7400332.42 | 2228920.34 | 0 | 2228920.34 | 2228920.34 | 2228920.34 | 0 | 2223465.53 | 2223465.53 | 0 | 2223465.53 | 2223465.53 | 0
462 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 1 |  |  | 107.0942 | 1980 | 2025 | 242909.99 | 4852029.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 549 | 4633687.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145560.87 | 72780.44 | 0 | РО | [5 empty] | 4. | г. Клинцы, пер Ущерпский, д. 1 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1980 | Кирпичные | 2 | 2 | 116 | 530.7 | 478.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 549 | 365.7 | 476 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 3040367.49 | 242909.99 | 0 | 242909.99 | 242909.99 | 242909.99 | 0 | 242355.19 | 242355.19 | 0 | 242355.19 | 242355.19 | 0
463 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 13 |  |  | 60.6148 | 1988 | 2025 | 368600.21 | 4346084.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 572 | 4150510.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130382.54 | 65191.27 | 0 | РО | [5 empty] | 5. | г. Клинцы, пер Ущерпский, д. 13 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 13 | Нет | На счете регионального оператора | 1988 | Кирпичные | 2 | 2 | 395 | 786.5 | 729.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 572 | 511.2 | 630 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 3167741.72 | 368600.21 | 0 | 368600.21 | 368600.21 | 368600.21 | 0 | 367867.12 | 367867.12 | 0 | 367867.12 | 367867.12 | 0
464 | г. Клинцы, пр-кт. Ленина, д. 20 |  |  | 23.6184 | 1970 | 2025 | 1828465.1 | 9041679.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1190 | 8634803.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271250.38 | 135625.19 | 0 | РО | [5 empty] | 6. | г. Клинцы, пр-кт Ленина, д. 20 | г. Клинцы, пр-кт. Ленина, д. 20 | Нет | На счете регионального оператора | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 122 | 3614.4 | 3393.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 1190 | 861.8 | 2108 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 6590231.9 | 1828465.1 | 0 | 1828465.1 | 1828632.94 | 1828632.94 | 0 | 1817339.24 | 1817339.24 | 0 | 1817507.08 | 1817507.08 | 0
465 | г. Клинцы, пр-кт. Ленина, д. 36 |  |  | 22.5482 | 1974 | 2025 | 1819761.88 | 9369915.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1233.2 | 8948269.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281097.46 | 140548.73 | 0 | РО | [5 empty] | 7. | г. Клинцы, пр-кт Ленина, д. 36 | г. Клинцы, пр-кт. Ленина, д. 36 | Нет | На счете регионального оператора | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 119 | 3938.9 | 3720.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 1233.2 | 913.5 | 2672.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 6829473.93 | 1819761.88 | 0 | 1819761.88 | 1819761.88 | 1819761.88 | 0 | 1819584.14 | 1819584.14 | 0 | 1819584.14 | 1819584.14 | 0
466 | г. Клинцы, пр-кт. Ленина, д. 40А |  |  | 23.1855 | 1988 | 2025 | 682240.1 | 3495103.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 460 | 3337823.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104853.09 | 52426.55 | 0 | РО | [5 empty] | 8. | г. Клинцы, пр-кт Ленина, д. 40А | г. Клинцы, пр-кт. Ленина, д. 40А | Нет | На счете регионального оператора | 1988 | Кирпичные | 5 | 2 | 248 | 1498 | 1348 | 0 | 7.5 | Плоская | 460 | 413.3 | 928 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2653896.4 | 682240.1 | 0 | 682240.1 | 682240.1 | 682240.1 | 0 | 682099.18 | 682099.18 | 0 | 682099.18 | 682099.18 | 0
467 | г. Клинцы, пр-кт. Ленина, д. 49 |  |  | 33.7492 | 1968 | 2025 | 1333689.68 | 9394730.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1063 | 8971967.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281841.91 | 140920.95 | 0 | РО | [5 empty] | 9. | г. Клинцы, пр-кт Ленина, д. 49 | г. Клинцы, пр-кт. Ленина, д. 49 | Нет | На счете регионального оператора | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 73 | 2931.9 | 2653.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 1063 | 722.1 | 1746 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 5886904.63 | 1333689.68 | 0 | 1333689.68 | 1333689.68 | 1333689.68 | 0 | 1327158.66 | 1327158.66 | 0 | 1327158.66 | 1327158.66 | 0
468 | г. Клинцы, пр-кт. Ленина, д. 49Б |  |  | 68.6764 | 1994 | 2025 | 768839.57 | 4346084.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 572 | 4150510.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130382.54 | 65191.27 | 0 | РО |  | Фасад | 2019 | 5758962.69 |  | 10. | г. Клинцы, пр-кт Ленина, д. 49Б | г. Клинцы, пр-кт. Ленина, д. 49Б | Нет | На счете регионального оператора | 1994 | Кирпичные | 4 | 2 | 70 | 1841.5 | 1510.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 572 | 0 | 957 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 3167741.72 | 768839.57 | 0 | 768839.57 | -4891497.19 | 768839.57 | 0 | 765061.27 | 765061.27 | 0 | 765061.27 | 765061.27 | 0
469 | г. Клинцы, пр-кт. Ленина, д. 53 |  |  | 29.8393 | 1968 | 2025 | 1440790.81 | 9117660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1200 | 8707365.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273529.8 | 136764.9 | 0 | РО | [5 empty] | 11. | г. Клинцы, пр-кт Ленина, д. 53 | г. Клинцы, пр-кт. Ленина, д. 53 | Нет | На счете регионального оператора | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 46 | 3196.5 | 2858.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 1200 | 804.5 | 2108 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 6645612 | 1440790.81 | 0 | 1440790.81 | 1440790.81 | 1440790.81 | 0 | 1439990.68 | 1439990.68 | 0 | 1439990.68 | 1439990.68 | 0
470 | г. Клинцы, пр-кт. Ленина, д. 57 |  |  | 23.4885 | 1969 | 2025 | 1602306.89 | 9117660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1200 | 8707365.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273529.8 | 136764.9 | 0 | РО | [5 empty] | 12. | г. Клинцы, пр-кт Ленина, д. 57 | г. Клинцы, пр-кт. Ленина, д. 57 | Нет | На счете регионального оператора | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 137 | 3799.1 | 3555.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 1200 | 856.8 | 2108 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 6645612 | 1602306.89 | 0 | 1602306.89 | 1602306.89 | 1602306.89 | 0 | 1599251.92 | 1599251.92 | 0 | 1599251.92 | 1599251.92 | 0
471 | г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, д. 19А |  |  | 25.3914 | 1988 | 2025 | 619954.4 | 3419122.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 450 | 3265261.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102573.68 | 51286.84 | 0 | РО | [5 empty] | 13. | г. Клинцы, ул 2-я Парковая, д. 19А | г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, д. 19А | Нет | На счете регионального оператора | 1988 | Кирпичные | 3 | 2 | 35 | 1424.8 | 1224.9 | 0 | 7.5 | Плоская | 450 | 0 | 1050 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 2596203 | 619954.4 | 0 | 619954.4 | 619954.4 | 619954.4 | 0 | 617003.5 | 617003.5 | 0 | 617003.5 | 617003.5 | 0
472 | г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, д. 21А |  |  | 29.4288 | 1992 | 2025 | 583431.97 | 3977073.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 450 | 3798104.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119312.19 | 59656.1 | 0 | РО | [5 empty] | 14. | г. Клинцы, ул 2-я Парковая, д. 21А | г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, д. 21А | Нет | На счете регионального оператора | 1992 | Кирпичные | 3 | 2 | 5 | 1401.9 | 1281.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 450 | 608.6 | 1050 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 2596203 | 583431.97 | 0 | 583431.97 | 585160.44 | 585160.44 | 0 | 580460.21 | 580460.21 | 0 | 582188.68 | 582188.68 | 0
473 | г. Клинцы, ул. Александрова, д. 15 |  |  | 25.3431 | 1977 | 2025 | 1728420.5 | 9368216.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1060 | 8946646.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281046.49 | 140523.25 | 0 | РО | [5 empty] | 15. | г. Клинцы, ул Александрова, д. 15 | г. Клинцы, ул. Александрова, д. 15 | Нет | На счете регионального оператора | 1977 | Кирпичные | 5 | 4 | 138 | 3732 | 3349.5 | 0 | 7.5 | Плоская | 1060 | 945.1 | 2108 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 6115500.4 | 1728420.5 | 0 | 1728420.5 | 1732492.1 | 1732492.1 | 0 | 1720525.91 | 1720525.91 | 0 | 1724597.51 | 1724597.51 | 0
474 | г. Клинцы, ул. Александрова, д. 47 |  |  | 24.1183 | 1982 | 2025 | 1976689.01 | 10404022.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1177.2 | 9935841.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312120.69 | 156060.34 | 0 | СС РО | [5 empty] | 16. | г. Клинцы, ул Александрова, д. 47 | г. Клинцы, ул. Александрова, д. 47 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1982 | Кирпичные | 5 | 6 | 179 | 4317.4 | 3882.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 1177.2 | 792.8 | 2855.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6791667.05 | 1976689.01 | 0 | 1976689.01 | 1976689.29 | 1976689.29 | 0 | 1974687.94 | 1974687.94 | 0 | 1974687.94 | 1974687.94 | 0
475 | г. Клинцы, ул. Багинская, д. 39 |  |  | 92.0756 | 1961 | 2025 | 455256.7 | 5723814.05 | 429955.57 | 0 | 0 | 0 | 82 | 429955.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 596.7 | 5036286.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171714.42 | 85857.21 | 0 | РО |  | в/о, т/с, э/с, ХВС, ПУ | 2017 | 2116645.38 |  | 17. | г. Клинцы, ул Багинская, д. 39 | г. Клинцы, ул. Багинская, д. 39 | Нет | На счете регионального оператора | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 36 | 1039.4 | 891.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 596.7 | 0 | 803 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 3304530.57 | 455256.7 | 0 | 455256.7 | -1661381.72 | 455263.66 | 0 | 455212 | 455212 | 0 | 455212 | 455212 | 0
476 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 8 |  |  | 174.5252 | 1937 | 2023 | 174682.29 | 5801024.56 | 2061401.96 | 351386.15 | 224 | 1231240.09 | 41 | 214977.79 | 70 | 164419.58 |  | 0 | 38 | 99378.35 | 0 | 0 | СК | 354 | 2568672.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 174030.74 | 87015.37 | 0 | РО | [5 empty] | 19. | г. Клинцы, ул Ворошилова, д. 8 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 8 | Нет | На счете регионального оператора | 1937 | Кирпичные | 2 | 1 | 13 | 392.8 | 358.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 354 | 0 | 487.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 1960455.54 | 174682.29 | 0 | 174682.29 | 174682.29 | 174682.29 | 0 | 174665.66 | 174665.66 | 0 | 174665.66 | 174665.66 | 0
477 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 32 |  |  | 26.0979 | 1974 | 2025 | 1455499.25 | 8236286.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1084 | 7865653.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247088.59 | 123544.29 | 0 | РО | [5 empty] | 26. | г. Клинцы, ул Ворошилова, д. 32 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 32 |  | На счете регионального оператора | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 32 | 3157.4 | 2886.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 1084 | 802.6 | 1837 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 6003202.84 | 1455499.25 | 0 | 1455499.25 | 1455499.25 | 1455499.25 | 0 | 1454057.53 | 1454057.53 | 0 | 1454057.53 | 1454057.53 | 0
478 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 38 |  |  | 28.885 | 1992 | 2025 | 1309926.06 | 8053933.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1060 | 7691506.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241617.99 | 120809 | 0 | РО | [5 empty] | 27. | г. Клинцы, ул Ворошилова, д. 38 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 38 | Нет | На счете регионального оператора | 1992 | Кирпичные | 5 | 1 | 230 | 3022.7 | 2594.2 | 0 | 7.5 | Плоская | 1060 | 824.8 | 2100 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 6115500.4 | 1309926.06 | 0 | 1309926.06 | 1309926.7 | 1309926.7 | 0 | 1307806.51 | 1307806.51 | 0 | 1307806.51 | 1307806.51 | 0
479 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 40А |  |  | 45.6614 | 1989 | 2025 | 0 | 12229941.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1383.8 | 11679594.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366898.24 | 183449.12 | 0 | СС УК | [5 empty] | 28. | г. Клинцы, ул Ворошилова, д. 40А | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 40А | Нет | На специальном счете ТСЖ/УК | 1989 | Панельные | 5 | 5 | 176 | 3352.3 | 2976 | 0 | 7.5 | Плоская | 1383.8 | 838.8 | 2515.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 7983612.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
480 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 44 |  |  | 31.7812 | 1974 | 2025 | 1419981.76 | 9633354.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1090 | 9199853.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289000.64 | 144500.32 | 0 | РО | [5 empty] | 29. | г. Клинцы, ул Ворошилова, д. 44 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 44 | Нет | На счете регионального оператора | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 32 | 3138 | 2871.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 1090 | 787.5 | 1836 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 6036430.9 | 1419981.76 | 0 | 1419981.76 | 1419981.96 | 1419981.96 | 0 | 1417032.32 | 1417032.32 | 0 | 1417032.32 | 1417032.32 | 0
481 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 44А |  |  | 20.211 | 1989 | 2025 | 2381342.72 | 11017172.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1450 | 10521399.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330515.18 | 165257.59 | 0 | РО | [5 empty] | 30. | г. Клинцы, ул Ворошилова, д. 44А | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 44А | Нет | На счете регионального оператора | 1989 | Панельные | 5 | 6 | 77 | 5395.5 | 4747.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 1450 | 1338.2 | 4014 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 8365543 | 2381342.72 | 0 | 2381342.72 | 2394317.28 | 2394317.28 | 0 | 2376997.85 | 2376997.85 | 0 | 2389971.52 | 2389971.52 | 0
482 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 52 |  |  | 19.3584 | 1975 | 2025 | 2630115.08 | 11842839.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1340 | 11309911.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355285.19 | 177642.59 | 0 | РО | [5 empty] | 31. | г. Клинцы, ул Ворошилова, д. 52 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 52 | Нет | На счете регионального оператора | 1975 | Панельные | 5 | 8 | 32 | 5887.2 | 5287.8 | 0 | 7.5 | Плоская | 1340 | 1366.8 | 3520 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 7730915.6 | 2630115.08 | 0 | 2630115.08 | 2630115.71 | 2630115.71 | 0 | 2620923.07 | 2620923.07 | 0 | 2620923.07 | 2620923.07 | 0
483 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 60 |  |  | 30.7244 | 1985 | 2025 | 0 | 24693204.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 2794 | 23582010.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740796.13 | 370398.07 | 0 | СС УК | [5 empty] | 32. | г. Клинцы, ул Ворошилова, д. 60 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 60 | Нет | На специальном счете ТСЖ/УК | 1985 | Кирпичные | 5 | 13 | 395 | 10223 | 8930 | 0 | 7.5 | Плоская | 2794 | 2700 | 6042 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 16119535.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
484 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 62 |  |  | 25.7474 | 1977 | 2025 | 2261017.34 | 12815013.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1450 | 12238337.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384450.39 | 192225.2 | 0 | СС РО | [5 empty] | 33. | г. Клинцы, ул Ворошилова, д. 62 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 62 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1977 | Кирпичные | 5 | 6 | 28 | 5024.7 | 4554.5 | 0 | 7.5 | Плоская | 1450 | 1283.8 | 2950 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 8365543 | 2261017.34 | 0 | 2261017.34 | 2261047.99 | 2261047.99 | 0 | 2254241.87 | 2254241.87 | 0 | 2254241.87 | 2254241.87 | 0
485 | г. Клинцы, ул. Восточная, д. 2 |  |  | 40.8067 | 1967 | 2025 | 1002599.75 | 8214865.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 929.5 | 7845196.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246445.96 | 123222.98 | 0 | РО | [5 empty] | 34. | г. Клинцы, ул Восточная, д. 2 | г. Клинцы, ул. Восточная, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1967 | Кирпичные | 4 | 3 | 88 | 2187.2 | 1963.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 929.5 | 688 | 1495.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 5147580.3 | 1002445.63 | 154.12 | 1002599.75 | 1002677.85 | 1002523.73 | 154.12 | 996079.31 | 995925.86 | 153.45 | 996157.41 | 996003.96 | 153.45
486 | г. Клинцы, ул. Восточная, д. 4 |  |  | 32.959 | 1968 | 2025 | 966121.06 | 7047951.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 927.6 | 6730793.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211438.54 | 105719.27 | 0 | РО | [5 empty] | 35. | г. Клинцы, ул Восточная, д. 4 | г. Клинцы, ул. Восточная, д. 4 | Нет | На счете регионального оператора | 1968 | Кирпичные | 4 | 3 | 83 | 2208.5 | 2050.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 927.6 | 687.1 | 1523 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 5137058.08 | 966121.06 | 0 | 966121.06 | 966121.06 | 966121.06 | 0 | 963404.42 | 963404.42 | 0 | 963404.42 | 963404.42 | 0
487 | г. Клинцы, ул. Гагарина, д. 44А |  |  | 80.1784 | 1958 | 2025 | 234263.85 | 3310470.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 435.7 | 3161499.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99314.11 | 49657.06 | 0 | РО | [5 empty] | 36. | г. Клинцы, ул Гагарина, д. 44А | г. Клинцы, ул. Гагарина, д. 44А | Нет | На счете регионального оператора | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 16 | 471.5 | 426.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 435.7 |  | 501.7 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 2412910.96 | 234263.85 | 0 | 234263.85 | 234263.85 | 234263.85 | 0 | 234232.2 | 234232.2 | 0 | 234232.2 | 234232.2 | 0
488 | г. Клинцы, ул. Гагарина, д. 48 |  |  | 23.7107 | 1988 | 2025 | 2092933.12 | 11017172.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1450 | 10521399.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330515.18 | 165257.59 | 0 | СС РО | [5 empty] | 37. | г. Клинцы, ул Гагарина, д. 48 | г. Клинцы, ул. Гагарина, д. 48 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1988 | Кирпичные | 5 | 6 | 176 | 4599.8 | 4182 | 0 | 7.5 | Плоская | 1450 | 1181.8 | 2108 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 8365543 | 2092933.12 | 0 | 2092933.12 | 2092933.12 | 2092933.12 | 0 | 2091110.74 | 2091110.74 | 0 | 2091110.74 | 2091110.74 | 0
489 | г. Клинцы, ул. Гагарина, д. 71 |  |  | 39.9363 | 1965 | 2025 | 655019.3 | 5302764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 600 | 5064139.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159082.92 | 79541.46 | 0 | РО | [5 empty] | 38. | г. Клинцы, ул Гагарина, д. 71 | г. Клинцы, ул. Гагарина, д. 71 | Нет | На счете регионального оператора | 1965 | Кирпичные | 4 | 2 | 15 | 1401.6 | 1293.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 600 | 446.7 | 1240 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 3322806 | 655019.3 | 0 | 655019.3 | 655019.33 | 655019.33 | 0 | 654250.91 | 654250.91 | 0 | 654250.91 | 654250.91 | 0
490 | г. Клинцы, ул. Гагарина, д. 74 |  |  | 19.8413 | 1966 | 2025 | 1415664.38 | 1257308.47 | 1200729.59 | 0 | 0 | 0 | 229 | 1200729.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37719.25 | 18859.63 | 0 | РО |  | в/о, т/с, э/с, ХВС, ПУ | 2017 | 5460359.81 | 249144.71 | 39. | г. Клинцы, ул Гагарина, д. 74 | г. Клинцы, ул. Гагарина, д. 74 | Нет | На счете регионального оператора | 1966 | Панельные | 4 | 4 | 132 | 3064 | 2829.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 887 | 887 | 2128.7 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 857510.28 | 1415664.38 | 0 | 1415664.38 | -3956670.74 | 1415674.46 | 0 | 1413554.27 | 1413554.27 | 0 | 1413559.31 | 1413559.31 | 0
491 | г. Клинцы, ул. Дзержинского, д. 67А |  |  | 34.7438 | 1970 | 2025 | 702404.57 | 5302764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 600 | 5064139.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159082.92 | 79541.46 | 0 | РО | [5 empty] | 40. | г. Клинцы, ул Дзержинского, д. 67А | г. Клинцы, ул. Дзержинского, д. 67А | Нет | На счете регионального оператора | 1970 | Кирпичные | 5 | 2 | 20 | 1607.7 | 1471.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 600 | 441.6 | 1040 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 3322806 | 702404.57 | 0 | 702404.57 | 702404.57 | 702404.57 | 0 | 700648.12 | 700648.12 | 0 | 700648.12 | 700648.12 | 0
492 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 72 |  |  | 52.0161 | 1962 | 2025 | 756375.22 | 6996284.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 920.8 | 6681451.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209888.53 | 104944.27 | 0 | РО | [5 empty] | 41. | г. Клинцы, ул Калинина, д. 72 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 72 | Нет | На счете регионального оператора | 1962 | Кирпичные | 3 | 3 | 55 | 1601.9 | 1332.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 920.8 | 0 | 1189.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 5099399.61 | 756375.22 | 0 | 756375.22 | 756375.22 | 756375.22 | 0 | 751356.45 | 751356.45 | 0 | 751356.45 | 751356.45 | 0
493 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 141 |  |  | 45.3376 | 1959 | 2023 | 809945.02 | 8699767.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1145 | 8308277.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260993.02 | 130496.51 | 0 | РО | [5 empty] | 42. | г. Клинцы, ул Калинина, д. 141 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 141 | Нет | На счете регионального оператора | 1959 | Кирпичные | 3 | 4 | 80 | 2086.4 | 1933.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 1145 | 201.6 | 1800 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 6341021.45 | 809945.02 | 0 | 809945.02 | 809945.19 | 809945.19 | 0 | 806421.15 | 806421.15 | 0 | 806421.15 | 806421.15 | 0
494 | г. Клинцы, ул. Кирова, д. 128 |  |  | 24.6103 | 1987 | 2025 | 1506394.57 | 8053933.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1060 | 7691506.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241617.99 | 120809 | 0 | РО | [5 empty] | 43. | г. Клинцы, ул Кирова, д. 128 | г. Клинцы, ул. Кирова, д. 128 | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Панельные | 5 | 4 | 53 | 3359.9 | 2956.1 | 0 | 7.5 | Плоская | 1060 | 778.7 | 2100 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 6115500.4 | 1506394.57 | 0 | 1506394.57 | 1506424.86 | 1506424.86 | 0 | 1501398.69 | 1501398.69 | 0 | 1501398.69 | 1501398.69 | 0
495 | г. Клинцы, ул. Кронштадтская, д. 19 |  |  | 44.1652 | 1960 | 2024 | 1120100.73 | 10763727.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1217.9 | 10279359.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322911.81 | 161455.91 | 0 | РО | [5 empty] | 44. | г. Клинцы, ул Кронштадтская, д. 19 | г. Клинцы, ул. Кронштадтская, д. 19 | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 4 | 4 | 12 | 2762.45 | 2426.15 | 0 | 7.5 | Скатная | 1217.9 | 915 | 2647.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6744742.38 | 1120100.73 | 0 | 1120100.73 | 1154343.73 | 1154343.73 | 0 | 1117687.26 | 1117687.26 | 0 | 1151930.26 | 1151930.26 | 0
496 | г. Клинцы, ул. Лермонтова, д. 32 |  |  | 72.7161 | 1955 | 2025 | 273794.36 | 5150718.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 677.9 | 4918935.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154521.54 | 77260.77 | 0 | РО | [5 empty] | 45. | г. Клинцы, ул Лермонтова, д. 32 | г. Клинцы, ул. Лермонтова, д. 32 | Нет | На счете регионального оператора | 1955 | Кирпичные | 2 | 2 | 6 | 809.2 | 745.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 677.9 | 40.4 | 670.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3754216.98 | 273794.36 | 0 | 273794.36 | 273794.36 | 273794.36 | 0 | 273614.32 | 273614.32 | 0 | 273614.32 | 273614.32 | 0
497 | г. Клинцы, ул. Лесная, д. 110 |  |  | 76.2498 | 1937 | 2023 | 183507.39 | 2696547.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 354.9 | 2575203.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80896.44 | 40448.22 | 0 | РО | [5 empty] | 46. | г. Клинцы, ул Лесная, д. 110 | г. Клинцы, ул. Лесная, д. 110 | Нет | На счете регионального оператора | 1937 | Кирпичные | 2 | 1 | 6 | 409.3 | 366.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 354.9 | 0 | 487.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1965439.75 | 183507.39 | 0 | 183507.39 | 183507.39 | 183507.39 | 0 | 181741.15 | 181741.15 | 0 | 181741.15 | 181741.15 | 0
498 | г. Клинцы, ул. Лесная, д. 112 |  |  | 23.7828 | 1987 | 2025 | 1288787.19 | 6891431.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 907 | 6581316.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206742.94 | 103371.47 | 0 | СС РО | [5 empty] | 47. | г. Клинцы, ул Лесная, д. 112 | г. Клинцы, ул. Лесная, д. 112 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1987 | Кирпичные | 5 | 4 | 135 | 2946.9 | 2617.5 | 0 | 7.5 | Плоская | 907 | 0 | 2000 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5232791.38 | 1288787.19 | 0 | 1288787.19 | 1195973.11 | 1293173.11 | 0 | 1283488.7 | 1283488.7 | 0 | 1287874.62 | 1287874.62 | 0
499 | г. Клинцы, ул. Мира, д. 45 |  |  | 34.0197 | 1971 | 2025 | 1290889.59 | 9315188.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1054 | 8896005.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279455.66 | 139727.83 | 0 | РО | [5 empty] | 48. | г. Клинцы, ул Мира, д. 45 | г. Клинцы, ул. Мира, д. 45 |  | На счете регионального оператора | 1971 | Кирпичные | 5 | 4 | 8 | 2890.8 | 2620.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 1054 | 734.6 | 1755 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5837062.54 | 1290889.59 | 0 | 1290889.59 | 1290889.59 | 1290889.59 | 0 | 1288095.52 | 1288095.52 | 0 | 1288095.52 | 1288095.52 | 0
500 | г. Клинцы, ул. Мира, д. 50 |  |  | 20.1808 | 1989 | 2025 | 3142807.67 | 8517414.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1121 | 8134130.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255522.42 | 127761.21 | 0 | РО |  | Лифт и лифтовое оборудование | 2019 | 5990150.58 |  | 49. | г. Клинцы, ул Мира, д. 50 | г. Клинцы, ул. Мира, д. 50 | Нет | На счете регионального оператора | 1989 | Кирпичные | 9 | 3 | 9 | 6717.8 | 5903 | 3 | 7,95 | Плоская | 1121 | 1014 | 6113 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6467430.14 | 3142807.67 | 0 | 3142807.67 | -2847182.55 | 3142968.03 | 0 | 3131716.96 | 3131716.96 | 0 | 3131877.32 | 3131877.32 | 0
501 | г. Клинцы, ул. Мира, д. 95 |  |  | 2.5552 | 1977 | 2025 | 1901996.49 | 2782179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2656981.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83465.4 | 41732.7 | 0 | СС РО | [5 empty] | 50. | г. Клинцы, ул Мира, д. 95 | г. Клинцы, ул. Мира, д. 95 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1977 | Кирпичные | 9 | 1 | 30 | 4243 | 3610.8 | 1 | 7,95 | Плоская | 649.2 | 509.3 | 2621.4 |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2782179.9 | 1901996.49 | 0 | 1901996.49 | 1901996.49 | 1901996.49 | 0 | 1897280.6 | 1897280.6 | 0 | 1897280.6 | 1897280.6 | 0
502 | г. Клинцы, ул. Мира, д. 111 |  |  | 39.9091 | 1979 | 2025 | 0 | 26071923.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 2950 | 24898686.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782157.69 | 391078.85 | 0 | СС УК | [5 empty] | 51. | г. Клинцы, ул Мира, д. 111 | г. Клинцы, ул. Мира, д. 111 | Нет | На специальном счете ТСЖ/УК | 1979 | Панельные | 5 | 11 | 300 | 8095.8 | 7258.7 | 0 | 7.5 | Плоская | 2950 | 2105 | 4800 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 17019553 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
503 | г. Клинцы, ул. Новозыбковская, д. 2А |  |  | 45.9474 | 1993 | 2025 | 282655.73 | 3004899.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 340 | 2869679.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90146.99 | 45073.49 | 0 | РО | [5 empty] | 52. | г. Клинцы, ул Новозыбковская, д. 2А | г. Клинцы, ул. Новозыбковская, д. 2А | Нет | На счете регионального оператора | 1993 | Кирпичные | 3 | 1 | 289 | 706.9 | 658.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 340 | 0 | 360 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1961575.6 | 282655.73 | 0 | 282655.73 | 282655.73 | 282655.73 | 0 | 282590.39 | 282590.39 | 0 | 282590.39 | 282590.39 | 0
504 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 22 |  |  | 65.0664 | 1959 | 2024 | 255688.71 | 3368138.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 381.1 | 3216572.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101044.17 | 50522.08 | 0 | РО | [5 empty] | 53. | г. Клинцы, ул Октябрьская, д. 22 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 22 | Нет | На счете регионального оператора | 1959 | Кирпичные | 3 | 1 | 96 | 686.6 | 531.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 381.1 | 0 | 712.4 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2110535.61 | 255688.71 | 0 | 255688.71 | 255688.71 | 255688.71 | 0 | 252473.98 | 252473.98 | 0 | 252473.98 | 252473.98 | 0
505 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 35 |  |  | 81.0382 | 1929 | 2025 | 3191061.94 | 34047572.51 | 31605528.01 | 6833816.59 | 3575 | 19650371.99 | 361 | 1892853.19 | 702 | 1648893.51 |  | 0 | 604 | 1579592.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 1021427.18 | 510713.59 | 0 | РО |  | Крыша | 2017 | 13362456.79 |  | 54. | г. Клинцы, ул Октябрьская, д. 35 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 35 | Нет | На счете регионального оператора | 1929 | Кирпичные | 4 | 10 | 271 | 7639.24 | 6062.84 | 0 | 7.5 | Скатная | 3350 | 983 | 6625.2 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 1922016.84 | 3191061.94 | 0 | 3191061.94 | -10171126.09 | 3191330.7 | 0 | 3153029.03 | 3153029.03 | 0 | 3153264.85 | 3153264.85 | 0
506 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 92 |  |  | 46.7421 | 1962 | 2025 | 489899.37 | 4497285.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 591.9 | 4294907.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134918.57 | 67459.29 | 0 | РО | [5 empty] | 60. | г. Клинцы, ул Октябрьская, д. 92 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 92 | Нет | На счете регионального оператора | 1962 | Кирпичные | 3 | 2 | 84 | 1025.2 | 952.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 591.9 | 438.5 | 796.3 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3277948.12 | 489899.37 | 0 | 489899.37 | 489899.37 | 489899.37 | 0 | 486519.09 | 486519.09 | 0 | 486519.09 | 486519.09 | 0
507 | г. Клинцы, ул. Орджоникидзе, д. 1 |  |  | 38.7574 | 1938 | 2023 | 515301.86 | 4276942.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 562.9 | 4084479.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128308.27 | 64154.14 | 0 | РО | [5 empty] | 61. | г. Клинцы, ул Орджоникидзе, д. 1 | г. Клинцы, ул. Орджоникидзе, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1938 | Кирпичные | 4 | 2 | 150 | 1215.4 | 1078.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 562.9 | 421.8 | 1344.7 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3117345.83 | 515301.86 | 0 | 515301.86 | 515301.86 | 515301.86 | 0 | 510732.95 | 510732.95 | 0 | 510732.95 | 510732.95 | 0
508 | г. Клинцы, ул. Орджоникидзе, д. 2А |  |  | 118.609 | 1959 | 2023 | 204395.21 | 5128683.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 675 | 4897892.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153860.51 | 76930.26 | 0 | РО | [5 empty] | 62. | г. Клинцы, ул Орджоникидзе, д. 2А | г. Клинцы, ул. Орджоникидзе, д. 2А | Нет | На счете регионального оператора | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 5 | 545.3 | 461.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 675 | 0 | 520 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3738156.75 | 204395.21 | 0 | 204395.21 | 204395.21 | 204395.21 | 0 | 204379.87 | 204379.87 | 0 | 204379.87 | 204379.87 | 0
509 | г. Клинцы, ул. Парижской Коммуны, д. 31 |  |  | 79.0968 | 1960 | 2025 | 142900.21 | 2129733.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 280.3 | 2033895.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63892 | 31946 | 0 | РО | [5 empty] | 63. | г. Клинцы, ул Парижской Коммуны, д. 31 | г. Клинцы, ул. Парижской Коммуны, д. 31 | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 162 | 300.7 | 279.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 280.3 |  | 331 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1552304.2 | 142900.21 | 0 | 142900.21 | 142900.21 | 142900.21 | 0 | 142635.57 | 142635.57 | 0 | 142635.57 | 142635.57 | 0
510 | г. Клинцы, ул. Парковая, д. 1А |  |  | 55.6374 | 1960 | 2023 | 114182.74 | 1531766.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 201.6 | 1462837.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45953.01 | 22976.5 | 0 | РО | [5 empty] | 64. | г. Клинцы, ул Парковая, д. 1А | г. Клинцы, ул. Парковая, д. 1А | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 15 | 307.3 | 283.1 | 0 | 7.5 | Плоская | 201.6 | 0 | 327 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1163098.94 | 114182.74 | 0 | 114182.74 | 114182.74 | 114182.74 | 0 | 110815.09 | 110815.09 | 0 | 110815.09 | 110815.09 | 0
511 | г. Клинцы, ул. Парковая, д. 1Б |  |  | 73.6221 | 1960 | 2023 | 71561.67 | 1781728.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 201.6 | 1701550.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53451.86 | 26725.93 | 0 | РО | [5 empty] | 65. | г. Клинцы, ул Парковая, д. 1Б | г. Клинцы, ул. Парковая, д. 1Б | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 14 | 282.1 | 258.1 | 0 | 7.5 | Плоская | 201.6 | 0 | 327 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1163098.94 | 71561.67 | 0 | 71561.67 | 71561.67 | 71561.67 | 0 | 67571.34 | 67571.34 | 0 | 67571.34 | 67571.34 | 0
512 | г. Клинцы, ул. Парковая, д. 1В |  |  | 67.7738 | 1960 | 2023 | 57932.43 | 1791450.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 202.7 | 1710835.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53743.51 | 26871.76 | 0 | РО | [5 empty] | 66. | г. Клинцы, ул Парковая, д. 1В | г. Клинцы, ул. Парковая, д. 1В | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 16 | 307 | 284.2 | 0 | 7.5 | Плоская | 202.7 | 0 | 327 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1169445.22 | 57932.43 | 0 | 57932.43 | 57932.43 | 57932.43 | 0 | 57502.33 | 57502.33 | 0 | 57502.33 | 57502.33 | 0
513 | г. Клинцы, ул. Патриса Лумумбы, д. 1 |  |  | 40.0704 | 1963 | 2024 | 663863.62 | 5055301.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 572 | 4827813.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151659.05 | 75829.53 | 0 | РО | [5 empty] | 67. | г. Клинцы, ул Патриса Лумумбы, д. 1 | г. Клинцы, ул. Патриса Лумумбы, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1963 | Кирпичные | 4 | 2 | 10 | 1404.7 | 1217.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 572 | 438.3 | 1034 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3167741.72 | 663863.62 | 0 | 663863.62 | 663863.62 | 663863.62 | 0 | 661852.43 | 661852.43 | 0 | 661852.43 | 661852.43 | 0
514 | г. Клинцы, ул. Патриса Лумумбы, д. 2 |  |  | 34.7998 | 1962 | 2024 | 638700.71 | 4568707.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 601.3 | 4363115.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137061.22 | 68530.61 | 0 | РО | [5 empty] | 68. | г. Клинцы, ул Патриса Лумумбы, д. 2 | г. Клинцы, ул. Патриса Лумумбы, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1962 | Кирпичные | 4 | 2 | 168 | 1396.7 | 1254.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 601.3 | 445.4 | 1066.3 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3330005.41 | 638700.71 | 0 | 638700.71 | 638700.71 | 638700.71 | 0 | 634034.65 | 634034.65 | 0 | 634034.65 | 634034.65 | 0
515 | г. Клинцы, ул. Патриса Лумумбы, д. 3 |  |  | 32.4078 | 1960 | 2024 | 625535.16 | 4346084.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 572 | 4150510.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130382.54 | 65191.27 | 0 | РО | [5 empty] | 69. | г. Клинцы, ул Патриса Лумумбы, д. 3 | г. Клинцы, ул. Патриса Лумумбы, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 4 | 2 | 50 | 1390.6 | 1275.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 572 | 422.2 | 1034 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3167741.72 | 625535.16 | 0 | 625535.16 | 625535.16 | 625535.16 | 0 | 623010.82 | 623010.82 | 0 | 623010.82 | 623010.82 | 0
516 | г. Клинцы, ул. Патриса Лумумбы, д. 7 |  |  | 34.2625 | 1961 | 2024 | 631552.65 | 4346084.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 572 | 4150510.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130382.54 | 65191.27 | 0 | РО | [5 empty] | 70. | г. Клинцы, ул Патриса Лумумбы, д. 7 | г. Клинцы, ул. Патриса Лумумбы, д. 7 | Нет | На счете регионального оператора | 1961 | Кирпичные | 4 | 2 | 57 | 1401.3 | 1204.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 572 | 0 | 1034 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3167741.72 | 631552.65 | 0 | 631552.65 | 631552.65 | 631552.65 | 0 | 629493.48 | 629493.48 | 0 | 629493.48 | 629493.48 | 0
517 | г. Клинцы, ул. Патриса Лумумбы, д. 9 |  |  | 97.077 | 1961 | 2024 | 220504.83 | 4346084.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 572 | 4150510.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130382.54 | 65191.27 | 0 | РО | [5 empty] | 71. | г. Клинцы, ул Патриса Лумумбы, д. 9 | г. Клинцы, ул. Патриса Лумумбы, д. 9 | Нет | На счете регионального оператора | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 15 | 531 | 472.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 572 | 0 | 504 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3167741.72 | 220504.83 | 0 | 220504.83 | 220504.83 | 220504.83 | 0 | 216602.66 | 216602.66 | 0 | 216602.66 | 216602.66 | 0
518 | г. Клинцы, ул. Патриса Лумумбы, д. 19 |  |  | 108.3886 | 1961 | 2024 | 101454.72 | 2735298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 360 | 2612209.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82058.94 | 41029.47 | 0 | РО | [5 empty] | 72. | г. Клинцы, ул Патриса Лумумбы, д. 19 | г. Клинцы, ул. Патриса Лумумбы, д. 19 | Нет | На счете регионального оператора | 1961 | Кирпичные | 2 | 1 | 19 | 292.4 | 270 | 0 | 7.5 | Скатная | 360 | 0 | 360 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1993683.6 | 101454.72 | 0 | 101454.72 | 101454.72 | 101454.72 | 0 | 100441.63 | 100441.63 | 0 | 100441.63 | 100441.63 | 0
519 | г. Клинцы, ул. Пушкина, д. 27 |  |  | 47.5972 | 1964 | 2024 | 618802.08 | 6078440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 800 | 5804910.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182353.2 | 91176.6 | 0 | РО | [5 empty] | 73. | г. Клинцы, ул Пушкина, д. 27 | г. Клинцы, ул. Пушкина, д. 27 | Нет | На счете регионального оператора | 1964 | Кирпичные | 4 | 2 | 56 | 1372.9 | 1274.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 800 | 437.8 | 884 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4430408 | 618802.08 | 0 | 618802.08 | 618802.08 | 618802.08 | 0 | 616600.4 | 616600.4 | 0 | 616600.4 | 616600.4 | 0
520 | г. Клинцы, ул. Пушкина, д. 36 |  |  | 50.1398 | 1960 | 2025 | 536848.55 | 5456919.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 718.2 | 5211358.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163707.59 | 81853.79 | 0 | РО | [5 empty] | 74. | г. Клинцы, ул Пушкина, д. 36 | г. Клинцы, ул. Пушкина, д. 36 | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 3 | 3 | 192 | 1201 | 1090.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 718.2 | 282.7 | 1025.3 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3977398.78 | 536848.55 | 0 | 536848.55 | 536848.55 | 536848.55 | 0 | 530821.25 | 530821.25 | 0 | 530821.25 | 530821.25 | 0
521 | г. Клинцы, ул. Пушкина, д. 51 |  |  | 78.1623 | 1952 | 2023 | 157332.28 | 2643361.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 347.9 | 2524410.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79300.85 | 39650.42 | 0 | РО | [5 empty] | 75. | г. Клинцы, ул Пушкина, д. 51 | г. Клинцы, ул. Пушкина, д. 51 | Нет | На счете регионального оператора | 1952 | Кирпичные | 2 | 1 | 95 | 404.4 | 353.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 347.9 | 0 | 395 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1926673.68 | 157332.28 | 0 | 157332.28 | 157332.28 | 157332.28 | 0 | 157059.44 | 157059.44 | 0 | 157059.44 | 157059.44 | 0
522 | г. Клинцы, ул. Рябка, д. 121 |  |  | 27.1867 | 1973 | 2025 | 1406915.06 | 8327462.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1096 | 7952726.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249823.88 | 124911.94 | 0 | РО | [5 empty] | 76. | г. Клинцы, ул Рябка, д. 121 | г. Клинцы, ул. Рябка, д. 121 | Нет | На счете регионального оператора | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 123 | 3159.4 | 2828.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 1096 | 802.6 | 1843 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6069658.96 | 1406915.06 | 0 | 1406915.06 | 1406915.06 | 1406915.06 | 0 | 1403134.99 | 1403134.99 | 0 | 1403134.99 | 1403134.99 | 0
523 | г. Клинцы, ул. Рябка, д. 125 |  |  | 17.0938 | 1972 | 2025 | 1891082.83 | 7457486.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 981.5 | 7121899.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223724.58 | 111862.29 | 0 | РО | [5 empty] | 77. | г. Клинцы, ул Рябка, д. 125 | г. Клинцы, ул. Рябка, д. 125 | Нет | На счете регионального оператора | 1972 | Панельные | 5 | 4 | 332 | 4124 | 3618.2 | 0 | 7.5 | Плоская | 981.5 | 586.7 | 2781.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5662607.21 | 1891082.83 | 0 | 1891082.83 | 1891083.25 | 1891083.25 | 0 | 1883167.57 | 1883167.57 | 0 | 1883167.57 | 1883167.57 | 0
524 | г. Клинцы, ул. Рябка, д. 129 |  |  | 21.7929 | 1972 | 2025 | 1924465.63 | 9368216.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1060 | 8946646.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281046.49 | 140523.25 | 0 | СС РО | [5 empty] | 78. | г. Клинцы, ул Рябка, д. 129 | г. Клинцы, ул. Рябка, д. 129 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1972 | Панельные | 5 | 4 | 167 | 4095.2 | 3795.2 | 0 | 7.5 | Плоская | 1060 | 984.5 | 2405 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6115500.4 | 1924465.63 | 0 | 1924465.63 | 1924465.63 | 1924465.63 | 0 | 1911950.52 | 1911950.52 | 0 | 1911950.52 | 1911950.52 | 0
525 | г. Клинцы, ул. Рябка, д. 135 |  |  | 21.7286 | 1972 | 2025 | 1876424.58 | 9368216.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1060 | 8946646.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281046.49 | 140523.25 | 0 | СС РО | [5 empty] | 79. | г. Клинцы, ул Рябка, д. 135 | г. Клинцы, ул. Рябка, д. 135 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1972 | Панельные | 5 | 4 | 160 | 4101 | 3831 | 0 | 7.5 | Плоская | 1060 | 981.5 | 2405 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6115500.4 | 1876424.58 | 0 | 1876424.58 | 1900512.79 | 1900512.79 | 0 | 1870932.66 | 1870932.66 | 0 | 1895019.14 | 1895019.14 | 0
526 | г. Клинцы, ул. Свердлова, д. 41 |  |  | 39.4528 | 1963 | 2024 | 653198.24 | 5229409.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 591.7 | 4994085.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156882.27 | 78441.14 | 0 | РО | [5 empty] | 80. | г. Клинцы, ул Свердлова, д. 41 | г. Клинцы, ул. Свердлова, д. 41 | Нет | На счете регионального оператора | 1963 | Кирпичные | 4 | 2 | 56 | 1430.2 | 1288.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 591.7 | 438.3 | 1059.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3276840.52 | 653198.24 | 0 | 653198.24 | 653198.24 | 653198.24 | 0 | 651929.91 | 651929.91 | 0 | 651929.91 | 651929.91 | 0
527 | г. Клинцы, ул. Свердлова, д. 59 |  |  | 19.2122 | 1981 | 2025 | 2491664.63 | 11017172.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1450 | 10521399.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330515.18 | 165257.59 | 0 | СС РО | [5 empty] | 81. | г. Клинцы, ул Свердлова, д. 59 | г. Клинцы, ул. Свердлова, д. 59 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1981 | Панельные | 5 | 7 | 23 | 5692.3 | 4930.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 1450 | 1438.5 | 4015 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 8365543 | 2491664.63 | 0 | 2491664.63 | 2493063.15 | 2493063.15 | 0 | 2481758.13 | 2481758.13 | 0 | 2483110.51 | 2483110.51 | 0
528 | г. Клинцы, ул. Советская, д. 3 |  |  | 44.2154 | 1960 | 2024 | 653175.86 | 5285971.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 598.1 | 5048103.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158579.16 | 79289.58 | 0 | РО | [5 empty] | 82. | г. Клинцы, ул Советская, д. 3 | г. Клинцы, ул. Советская, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 4 | 2 | 142 | 1380.1 | 1164.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 598.1 | 443 | 1187.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3312283.78 | 653175.86 | 0 | 653175.86 | 653175.86 | 653175.86 | 0 | 651920.52 | 651920.52 | 0 | 651920.52 | 651920.52 | 0
529 | г. Клинцы, ул. Союзная, д. 97Г |  |  | 33.8503 | 1964 | 2025 | 1273325.45 | 9064473.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1193 | 8656572.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271934.21 | 135967.1 | 0 | РО | [5 empty] | 83. | г. Клинцы, ул Союзная, д. 97Г | г. Клинцы, ул. Союзная, д. 97Г | Нет | На счете регионального оператора | 1964 | Кирпичные | 4 | 4 | 178 | 2804.19 | 2557.39 | 0 | 7.5 | Скатная | 1193 | 870 | 1506 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6606845.93 | 1273325.45 | 0 | 1273325.45 | 1277788.8 | 1277788.8 | 0 | 1269596.65 | 1269596.65 | 0 | 1274059.99 | 1274059.99 | 0
530 | г. Клинцы, ул. Союзная, д. 99 |  |  | 74.3455 | 1937 | 2023 | 187149.98 | 2688949.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 353.9 | 2567947.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80668.5 | 40334.25 | 0 | РО | [5 empty] | 84. | г. Клинцы, ул Союзная, д. 99 | г. Клинцы, ул. Союзная, д. 99 | Нет | На счете регионального оператора | 1937 | Кирпичные | 2 | 1 | 121 | 409.7 | 373.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 353.9 | 0 | 487.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1959901.74 | 187149.98 | 0 | 187149.98 | 187149.98 | 187149.98 | 0 | 186775.4 | 186775.4 | 0 | 186775.4 | 186775.4 | 0
531 | г. Клинцы, ул. Союзная, д. 100 |  |  | 92.3107 | 1981 | 2025 | 1404919.98 | 25501342.84 | 17355564.27 | 3012993.13 | 1504 | 8266897.76 | 460 | 2411945.9 | 344 | 808004.8 | 718 | 1977008.84 | 336 | 878713.84 | 0 | 0 | СК | 803.7 | 5831757.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166460.23 | 765040.29 | 382520.14 | 0 | РО | [5 empty] | 85. | г. Клинцы, ул Союзная, д. 100 | г. Клинцы, ул. Союзная, д. 100 | Нет | На счете регионального оператора | 1981 | Панельные | 5 | 4 | 110 | 3368.1 | 2900.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 803.7 | 0 | 2294.7 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 1922016.84 | 1404919.98 | 0 | 1404919.98 | 1405426.77 | 1405426.77 | 0 | 1399361.32 | 1399361.32 | 0 | 1399861.45 | 1399861.45 | 0
532 | г. Клинцы, ул. Союзная, д. 101 |  |  | 101.0584 | 1937 | 2023 | 189069.28 | 3127746.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 353.9 | 2986998.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93832.41 | 46916.2 | 0 | РО | [5 empty] | 93. | г. Клинцы, ул Союзная, д. 101 | г. Клинцы, ул. Союзная, д. 101 | Нет | На счете регионального оператора | 1937 | Кирпичные | 2 | 1 | 186 | 401.7 | 323.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 353.9 | 0 | 487.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1959901.74 | 189069.28 | 0 | 189069.28 | 189069.28 | 189069.28 | 0 | 186937.69 | 186937.69 | 0 | 186937.69 | 186937.69 | 0
533 | г. Клинцы, ул. Союзная, д. 101Б |  |  | 37.4807 | 1961 | 2023 | 628200.38 | 5090693.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 670 | 4861612.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152720.8 | 76360.4 | 0 | РО | [5 empty] | 94. | г. Клинцы, ул Союзная, д. 101Б | г. Клинцы, ул. Союзная, д. 101Б | Нет | На счете регионального оператора | 1961 | Кирпичные | 4 | 2 | 54 | 1420.5 | 1322.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 670 | 0 | 999.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3710466.7 | 628200.38 | 0 | 628200.38 | 628200.38 | 628200.38 | 0 | 625242.45 | 625242.45 | 0 | 625242.45 | 625242.45 | 0
534 | г. Клинцы, ул. Союзная, д. 113 |  |  | 24.736 | 1982 | 2025 | 1494089.34 | 8053933.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1060 | 7691506.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241617.99 | 120809 | 0 | РО | [5 empty] | 95. | г. Клинцы, ул Союзная, д. 113 | г. Клинцы, ул. Союзная, д. 113 | Нет | На счете регионального оператора | 1982 | Панельные | 5 | 4 | 61 | 3393 | 2946.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 1060 | 828 | 1656 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6115500.4 | 1494089.34 | 0 | 1494089.34 | 1497397.48 | 1497397.48 | 0 | 1487717.31 | 1487717.31 | 0 | 1491025.45 | 1491025.45 | 0
535 | г. Клинцы, ул. Станционная, д. 2А |  |  | 100.9397 | 1959 | 2023 | 301209.47 | 5939095.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 672 | 5671836.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178172.87 | 89086.44 | 0 | РО | [5 empty] | 96. | г. Клинцы, ул Станционная, д. 2А | г. Клинцы, ул. Станционная, д. 2А | Нет | На счете регионального оператора | 1959 | Кирпичные | 2 | 3 | 287 | 691.6 | 620.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 672 | 0 | 448 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3721542.72 | 301209.47 | 0 | 301209.47 | 301209.47 | 301209.47 | 0 | 298416.93 | 298416.93 | 0 | 298416.93 | 298416.93 | 0
536 | г. Клинцы, ул. Щорса, д. 29А |  |  | 48.3118 | 1961 | 2023 | 714377.02 | 7116333.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 936.6 | 6796098.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213490.01 | 106745 | 0 | РО | [5 empty] | 97. | г. Клинцы, ул Щорса, д. 29А | г. Клинцы, ул. Щорса, д. 29А | Нет | На счете регионального оператора | 1961 | Кирпичные | 3 | 3 | 482 | 1613.57 | 1472.37 | 0 | 7.5 | Скатная | 936.6 | 693.8 | 1145.7 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5186900.17 | 714377.02 | 0 | 714377.02 | 714378.99 | 714378.99 | 0 | 711321.27 | 711321.27 | 0 | 711321.27 | 711321.27 | 0
537 | г. Клинцы (с Займище), ул. Главная, д. 5 |  |  | 45.8454 | 1969 | 2024 | 380919.3 | 4346084.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 572 | 4150510.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130382.54 | 65191.27 | 0 | РО | [5 empty] | 98. | г. Клинцы, с. Займище, ул Главная, д. 5 | г. Клинцы (с Займище), ул. Главная, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1969 | Кирпичные | 2 | 3 | 511 | 1042.3 | 961 | 0 | 7.5 | Скатная | 572 | 0 | 640 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3167741.72 | 380919.3 | 0 | 380919.3 | 380919.3 | 380919.3 | 0 | 378512.93 | 378512.93 | 0 | 378512.93 | 378512.93 | 0
538 | г. Клинцы (с Займище), ул. Главная, д. 5А |  |  | 41.9909 | 1980 | 2025 | 458822.62 | 4346084.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 572 | 4150510.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130382.54 | 65191.27 | 0 | РО | [5 empty] | 99. | г. Клинцы, с. Займище, ул Главная, д. 5А | г. Клинцы (с Займище), ул. Главная, д. 5А | Нет | На счете регионального оператора | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 579 | 1089.2 | 1028.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 572 | 0 | 640 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3167741.72 | 458822.62 | 0 | 458822.62 | 460841.23 | 460841.23 | 0 | 451791.17 | 451791.17 | 0 | 453809.78 | 453809.78 | 0
539 | г. Клинцы (с Займище), ул. Главная, д. 13А |  |  | 22.5956 | 1990 | 2025 | 779546.94 | 4346084.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 572 | 4150510.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130382.54 | 65191.27 | 0 | РО | [5 empty] | 100. | г. Клинцы, с. Займище, ул Главная, д. 13А | г. Клинцы (с Займище), ул. Главная, д. 13А | Нет | На счете регионального оператора | 1990 | Кирпичные | 3 | 2 | 405 | 1893.8 | 1753.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 572 | 546 | 638 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3167741.72 | 779546.94 | 0 | 779546.94 | 779547.13 | 779547.13 | 0 | 776242.58 | 776242.58 | 0 | 776242.58 | 776242.58 | 0
540 | г. Клинцы (с Займище), ул. Кирпичная, д. 28 |  |  | 44.733 | 1975 | 2025 | 405066.13 | 4346084.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 572 | 4150510.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130382.54 | 65191.27 | 0 | РО | [5 empty] | 101. | г. Клинцы, с. Займище, ул Кирпичная, д. 28 | г. Клинцы (с Займище), ул. Кирпичная, д. 28 | Нет | На счете регионального оператора | 1975 | Кирпичные | 2 | 3 | 19 | 1050.2 | 978.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 572 | 0 | 640 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3167741.72 | 405066.13 | 0 | 405066.13 | 405066.13 | 405066.13 | 0 | 400347.02 | 400347.02 | 0 | 400347.02 | 400347.02 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [39 empty] | Муниципальное образование: ''Городской округ ''город Новозыбков'' | [11 empty] | 7.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | [51 empty] | 7.5
541 | г. Новозыбков, пер. Замишевский, д. 45 |  |  | 48.4367 | 1986 | 2024 | 2440025.91 | 23852059.73 | 21612256.81 | 4912249.61 | 1580 | 8684639.93 | 515 | 2700330.73 | 125 | 293606.39 | 1420 | 3909961.76 | 425 | 1111468.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166460.23 | 715561.79 | 357780.9 | 0 | РО | [5 empty] | 1. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, пер Замишевский, д. 45 | г. Новозыбков, пер. Замишевский, д. 45 |  | На счете регионального оператора | 1986 | Кирпичные | 5 | 8 | 33 | 5491.2 | 4911.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 1863 | 0 | 3729 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 2440025.91 | 0 | 2440025.91 | 2445121.44 | 2445121.44 | 0 | 2433992.5 | 2433992.5 | 0 | 2439088.03 | 2439088.03 | 0
542 | г. Новозыбков, пер. Замишевский, д. 47 |  |  | 75.917 | 1988 | 2025 | 1971168.53 | 29859503.76 | 15456684.55 | 4071713.89 | 1580 | 8684639.93 | 515 | 2700330.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1691 | 12270128.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789012.6 | 895785.11 | 447892.56 | 0 | СС РО | [5 empty] | 8. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, пер Замишевский, д. 47 | г. Новозыбков, пер. Замишевский, д. 47 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1988 | Кирпичные | 5 | 6 | 189 | 4551.6 | 4081.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 1691 | 882.3 | 3335 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 9364774.91 | 1971168.53 | 0 | 1971168.53 | 1442406.82 | 1971186.82 | 0 | 1969025.99 | 1969025.99 | 0 | 1969036.51 | 1969036.51 | 0
543 | г. Новозыбков, пл. Красная, д. 1 |  |  | 68.2477 | 1985 | 2025 | 2063056.8 | 22645451.04 | 20459945.51 | 4025196.37 | 1580 | 8684639.93 | 374 | 1961016.88 | 466 | 1094564.64 | 1420 | 3909961.76 | 300 | 784565.93 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166460.23 | 679363.53 | 339681.77 | 0 | РО |  | Крыша | 2019 | 4388473.47 |  | 13. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, пл Красная, д. 1 | г. Новозыбков, пл. Красная, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1985 | Панельные | 5 | 6 | 173 | 4499.6 | 4065.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 1197 | 892.3 | 2924 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 2063056.8 | 0 | 2063056.8 | -2325416.67 | 2063056.8 | 0 | 2056290.29 | 2056290.29 | 0 | 2056290.29 | 2056290.29 | 0
544 | г. Новозыбков, пл. Красная, д. 3 |  |  | 26.8886 | 1986 | 2025 | 824823.99 | 8661181.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 980 | 8271428.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259835.44 | 129917.72 | 0 | СС РО | [5 empty] | 20. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, пл Красная, д. 3 | г. Новозыбков, пл. Красная, д. 3 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1986 | Панельные | 5 | 3 | 157 | 3811.2 | 3238.2 |  | 7.5 | Плоская | 980 | 709.7 | 2463 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 5653953.2 | 824823.99 | 0 | 824823.99 | 827029.24 | 827029.24 | 0 | 824728.97 | 824728.97 | 0 | 826934.22 | 826934.22 | 0
545 | г. Новозыбков, пл. Красная, д. 7 |  |  | 84.4621 | 1984 | 2025 | 649512.23 | 8861379.7 | 7552713.88 | 1243091.14 | 558 | 3067107.01 | 175 | 917588.11 | 756 | 1775731.47 |  | 0 | 210 | 549196.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 265841.39 | 132920.7 | 0 | РО |  | Крыша | 2017 | 1526524.48 |  | 21. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, пл Красная, д. 7 | г. Новозыбков, пл. Красная, д. 7 | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Кирпичные | 3 | 2 | 25 | 1389.6 | 1281.1 | 0 | 7.5 | Плоская | 619.74 | 459.1 | 1159 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 649512.23 | 0 | 649512.23 | -877012.25 | 649512.23 | 0 | 649167.22 | 649167.22 | 0 | 649167.22 | 649167.22 | 0
546 | г. Новозыбков, ул. 307 Дивизии, д. 23 |  |  | 69.1943 | 2000 | 2025 | 158195.41 | 2350892.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 266 | 2245101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70526.76 | 35263.38 | 0 | РО | [5 empty] | 27. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул 307 Дивизии, д. 23 | г. Новозыбков, ул. 307 Дивизии, д. 23 |  | На счете регионального оператора | 2000 | Панельные | 2 | 1 | 6 | 387.4 | 352.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 266 | 207.7 | 362 | 2013 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 1473110.66 | 158195.41 | 0 | 158195.41 | 158195.41 | 158195.41 | 0 | 157795.66 | 157795.66 | 0 | 157795.66 | 157795.66 | 0
547 | г. Новозыбков, ул. 307 Дивизии, д. 40 |  |  | 55.9217 | 1984 | 2025 | 1427635.54 | 14052042 | 12253239.88 | 2757415.17 | 1200 | 6595929.06 | 338 | 1772255.9 | 180 | 422793.21 | 180 | 495628.96 | 80 | 209217.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166460.23 | 421561.26 | 210780.63 | 0 | РО |  | Крыша | 2016 | 1486689.22 | 67644.99 | 28. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул 307 Дивизии, д. 40 | г. Новозыбков, ул. 307 Дивизии, д. 40 | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Кирпичные | 5 | 4 | 150 | 3082.4 | 2790.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 867 | 637.8 | 2318 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 1427635.54 | 0 | 1427635.54 | -60065.2 | 1427636.82 | 0 | 1424361.56 | 1424361.56 | 0 | 1424361.56 | 1424361.56 | 0
548 | г. Новозыбков, ул. 307 Дивизии, д. 40А |  |  | 26.5969 | 1978 | 2025 | 1989879.17 | 7591473.74 | 7128966.29 | 3917222.06 | 0 | 0 | 492 | 2579733.44 | 180 | 422793.21 |  | 0 | 80 | 209217.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120891.13 | 227744.21 | 113872.11 | 0 | РО |  | Крыша | 2018 | 3820316.92 |  | 35. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул 307 Дивизии, д. 40А | г. Новозыбков, ул. 307 Дивизии, д. 40А | Нет | На счете регионального оператора | 1978 | Панельные | 5 | 6 | 165 | 4378.9 | 3936.1 | 0 | 7.5 | Плоская | 1131 | 0 | 3225 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 1989879.17 | 0 | 1989879.17 | -1830437.43 | 1989879.49 | 0 | 1985021.65 | 1985021.65 | 0 | 1985021.65 | 1985021.65 | 0
549 | г. Новозыбков, ул. 307 Дивизии, д. 42 |  |  | 26.1789 | 1974 | 2025 | 1310798.78 | 5758847.11 | 5378807.86 | 2597019.2 | 0 | 0 | 410 | 2149777.87 | 180 | 422793.21 |  | 0 | 80 | 209217.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120891.13 | 172765.41 | 86382.71 | 0 | РО |  | Крыша | 2016 | 1702082.38 |  | 40. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул 307 Дивизии, д. 42 | г. Новозыбков, ул. 307 Дивизии, д. 42 | Нет | На счете регионального оператора | 1974 | Панельные | 5 | 4 | 120 | 2903.1 | 2610.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 845 | 0 | 2181 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 1922016.84 | 1310798.78 | 0 | 1310798.78 | -391283.6 | 1310798.78 | 0 | 1304024.65 | 1304024.65 | 0 | 1304024.65 | 1304024.65 | 0
550 | г. Новозыбков, ул. 307 Дивизии, д. 44 |  |  | 62.4706 | 1976 | 2025 | 1343034.6 | 13743632.94 | 12215265.73 | 2617683.71 | 1240 | 6815793.36 | 410 | 2149777.87 | 180 | 422793.21 |  | 0 | 80 | 209217.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 412308.99 | 206154.49 | 0 | РО |  | Крыша | 2018 | 2396302.2 |  | 45. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул 307 Дивизии, д. 44 | г. Новозыбков, ул. 307 Дивизии, д. 44 | Нет | На счете регионального оператора | 1976 | Панельные | 5 | 4 | 59 | 2926.2 | 2631.8 | 0 | 7.5 | Плоская | 750 | 540.3 | 2185 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 1343034.6 | 0 | 1343034.6 | -779538.98 | 1349286.31 | 0 | 1336551.02 | 1336551.02 | 0 | 1342802.73 | 1342802.73 | 0
551 | г. Новозыбков, ул. Вокзальная, д. 24 |  |  | 76.4873 | 1963 | 2025 | 1268313.42 | 12249379.26 | 10788253.46 | 2438591.28 | 1240 | 6815793.36 | 172 | 901858.03 | 180 | 422793.21 |  | 0 | 80 | 209217.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 367481.38 | 183740.69 | 0 | РО |  | Крыша | 2022 | 4567510.93 |  | 51. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Вокзальная, д. 24 | г. Новозыбков, ул. Вокзальная, д. 24 |  | На счете регионального оператора | 1963 | Кирпичные | 4 | 4 | 75 | 2726 | 2258.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 1131 | 438.2 | 1851.8 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 1268313.42 | 0 | 1268313.42 | 1269676.78 | 1269676.78 | 0 | 1259108.61 | 1259108.61 | 0 | 1260471.97 | 1260471.97 | 0
552 | г. Новозыбков, ул. Вокзальная, д. 40 |  |  | 136.4973 | 1960 | 2025 | 158300.27 | 3240070.89 | 2184363.97 | 303258.42 | 308 | 1692955.13 | 0 | 0 | 30 | 70465.53 |  | 0 | 45 | 117684.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 97202.13 | 48601.06 | 0 | РО |  | Крыша | 2016 | 758500.18 | 34453.25 | 57. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Вокзальная, д. 40 | г. Новозыбков, ул. Вокзальная, д. 40 | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 8 | 339 | 309.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 265 | 0 | 327.3 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 158300.27 | 0 | 158300.27 | -600202.91 | 158300.27 | 0 | 158132.63 | 158132.63 | 0 | 158132.63 | 158132.63 | 0
553 | г. Новозыбков, ул. Вокзальная, д. 44 |  |  | 51.0318 | 1982 | 2025 | 1468705.12 | 12623815.99 | 10889284.04 | 2836316.03 | 1026.8 | 5643916.63 | 0 | 0 | 306.8 | 720627.53 | 321.8 | 886074.43 | 306.8 | 802349.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166460.23 | 378714.48 | 189357.24 | 0 | РО |  | Крыша | 2017 | 2128825.29 |  | 63. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Вокзальная, д. 44 | г. Новозыбков, ул. Вокзальная, д. 44 | Нет | На счете регионального оператора | 1982 | Кирпичные | 5 | 4 | 131 | 3170.6 | 2892.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 722.8 | 619.8 | 1937.5 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 1468705.12 | 0 | 1468705.12 | -924272.8 | 1472029.4 | 0 | 1468159.11 | 1468159.11 | 0 | 1471483.39 | 1471483.39 | 0
554 | г. Новозыбков, ул. Вокзальная, д. 44Б |  |  | 46.1641 | 1983 | 2025 | 2812342.66 | 19010093.14 | 6220149.91 | 4070372.04 | 0 | 0 | 410 | 2149777.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1414 | 11934489.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570302.79 | 285151.4 | 0 | РО |  | в/о, ХВС, ПУ | 2018 | 821854.38 |  | 70. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Вокзальная, д. 44Б | г. Новозыбков, ул. Вокзальная, д. 44Б | Нет | На счете регионального оператора | 1983 | Кирпичные | 5 | 6 | 162 | 4550.1 | 4096.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 1414 | 828.8 | 3120 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 8157846.76 | 2812342.66 | 0 | 2812342.66 | 1991217.2 | 2813071.58 | 0 | 2808626.71 | 2808626.71 | 0 | 2809340.61 | 2809340.61 | 0
555 | г. Новозыбков, ул. Вокзальная, д. 44В |  |  | 54.9427 | 1982 | 2025 | 1110550.06 | 16449242.69 | 14542566.54 | 3644826.23 | 1171.3 | 6438176.42 | 0 | 0 | 597.3 | 1402968.79 | 646.3 | 1779583.3 | 488.3 | 1277011.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166460.23 | 493477.28 | 246738.64 | 0 | РО |  | Крыша | 2018 | 2965641.46 |  | 73. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Вокзальная, д. 44В | г. Новозыбков, ул. Вокзальная, д. 44В | Нет | На счете регионального оператора | 1982 | Кирпичные | 5 | 5 | 144 | 4074.4 | 3701.7 | 0 | 7.5 | Плоская | 894.6 | 821.4 | 2185.3 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 1110550.06 | 0 | 1110550.06 | -1855091.4 | 1110550.06 | 0 | 1109345.75 | 1109345.75 | 0 | 1109345.75 | 1109345.75 | 0
556 | г. Новозыбков, ул. Вокзальная, д. 54 |  |  | 148.7765 | 1960 | 2025 | 239420.04 | 4123782.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 466.6 | 3938212.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123713.48 | 61856.74 | 0 | РО |  | ГВС, т/с. ХВС, ПУ | 2017 | 1583455.56 | 52949.72 | 80. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Вокзальная, д. 54 | г. Новозыбков, ул. Вокзальная, д. 54 | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 12 | 464.6 | 404.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 466.6 | 0 | 422.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2584035.47 | 239420.04 | 0 | 239420.04 | -1344035.52 | 239420.04 | 0 | 238857.27 | 238857.27 | 0 | 238857.27 | 238857.27 | 0
557 | г. Новозыбков, ул. Гоголя, д. 16 |  |  | 14.8891 | 1982 | 2025 | 443480.15 | 1301355.51 | 1242794.51 | 0 | 0 | 0 | 100 | 524336.07 | 150 | 352327.67 |  | 0 | 140 | 366130.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39040.67 | 19520.33 | 0 | РО |  | г/с | 2020 | 276584.4 |  | 81. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Гоголя, д. 16 | г. Новозыбков, ул. Гоголя, д. 16 |  | На счете регионального оператора | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 31 | 931 | 846.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 761 | 460 | 712 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 256562.13 | 443480.15 | 0 | 443480.15 | 443480.15 | 443480.15 | 0 | 441954.38 | 441954.38 | 0 | 441954.38 | 441954.38 | 0
558 | г. Новозыбков, ул. Гоголя, д. 18 |  |  | 11.1884 | 1982 | 2024 | 440510.5 | 1301355.51 | 1242794.51 | 0 | 0 | 0 | 100 | 524336.07 | 150 | 352327.67 |  | 0 | 140 | 366130.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39040.67 | 19520.33 | 0 | РО | [5 empty] | 84. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Гоголя, д. 18 | г. Новозыбков, ул. Гоголя, д. 18 |  | На счете регионального оператора | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 39 | 939.3 | 854.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 761 | 460 | 712 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 259077.45 | 440510.5 | 0 | 440510.5 | 440510.5 | 440510.5 | 0 | 438770.39 | 438770.39 | 0 | 438770.39 | 438770.39 | 0
559 | г. Новозыбков, ул. Голодеда, д. 16 |  |  | 13.8065 | 1960 | 2023 | 218212.23 | 786447.55 | 630166.28 | 443347.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 82209.79 |  | 0 | 40 | 104608.79 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120891.13 | 23593.43 | 11796.71 | 0 | РО | [5 empty] | 87. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Голодеда, д. 16 | г. Новозыбков, ул. Голодеда, д. 16 |  | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 42 | 495.6 | 457.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 422 | 0 | 504 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 218212.23 | 0 | 218212.23 | -58372.17 | 218212.23 | 0 | 216861.85 | 216861.85 | 0 | 216861.85 | 216861.85 | 0
560 | г. Новозыбков, ул. Голодеда, д. 18 |  |  | 140.8989 | 1931 | 2023 | 140464.43 | 3778614.91 | 461191.4 | 277673.78 | 0 | 0 | 35 | 183517.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 273 | 1980925.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166460.23 | 113358.45 | 56679.22 | 0 | РО | [5 empty] | 91. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Голодеда, д. 18 | г. Новозыбков, ул. Голодеда, д. 18 | Нет | На счете регионального оператора | 1931 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 27 | 310.4 | 286.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 273 | 0 | 411 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1511876.73 | 140464.43 | 0 | 140464.43 | 140464.43 | 140464.43 | 0 | 140294.12 | 140294.12 | 0 | 140294.12 | 140294.12 | 0
561 | г. Новозыбков, ул. Голодеда, д. 20 |  |  | 101.4006 | 1931 | 2025 | 152469.27 | 1768618.76 | 522570.69 | 286619.46 | 0 | 0 | 45 | 235951.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166460.23 | 53058.56 | 26529.28 | 0 | РО |  | Крыша | 2022 | 1102502.64 |  | 95. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Голодеда, д. 20 | г. Новозыбков, ул. Голодеда, д. 20 | Нет | На счете регионального оператора | 1931 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 32 | 320.4 | 297.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 273 | 0 | 411 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 152469.27 | 0 | 152469.27 | 152869.12 | 152869.12 | 0 | 140858.52 | 140858.52 | 0 | 141258.37 | 141258.37 | 0
562 | г. Новозыбков, ул. Дзержинского, д. 1В |  |  | 84.266 | 1962 | 2025 | 156674.17 | 1742456.15 | 497585.4 | 314261.6 | 0 | 0 | 20 | 104867.21 |  | 0 |  | 0 | 30 | 78456.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166460.23 | 52273.68 | 26136.84 | 0 | РО |  | Крыша | 2016 | 885868.23 | 39480 | 98. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Дзержинского, д. 1В | г. Новозыбков, ул. Дзержинского, д. 1В |  | На счете регионального оператора | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 32 | 351.3 | 320.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 318 | 0 | 353 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 156674.17 | 0 | 156674.17 | -729194.06 | 156674.17 | 0 | 156374.23 | 156374.23 | 0 | 156374.23 | 156374.23 | 0
563 | г. Новозыбков, ул. Интернациональная, д. 70 |  |  | 79.2048 | 1977 | 2025 | 443533.2 | 4379715.06 | 3272724.15 | 845813.67 | 240 | 1319185.81 | 72 | 377521.97 | 155 | 364071.93 |  | 0 | 140 | 366130.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 131391.45 | 65695.73 | 0 | РО |  | Фасад | 2017 | 2229910.67 |  | 102. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Интернациональная, д. 70 | г. Новозыбков, ул. Интернациональная, д. 70 |  | На счете регионального оператора | 1977 | Кирпичные | 2 | 3 | 21 | 945.5 | 865 | 0 | 7.5 | Скатная | 799 | 464.4 | 592 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 443533.2 | 0 | 443533.2 | -1786377.09 | 443533.58 | 0 | 441873.55 | 441873.55 | 0 | 441873.55 | 441873.55 | 0
564 | г. Новозыбков, ул. Интернациональная, д. 72 |  |  | 2.3643 | 1980 | 2023 | 506818.19 | 713755.9 | 681636.88 | 0 | 0 | 0 | 130 | 681636.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21412.68 | 10706.34 | 0 | РО | [5 empty] | 108. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Интернациональная, д. 72 | г. Новозыбков, ул. Интернациональная, д. 72 | Нет | На счете регионального оператора | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 26 | 1199.7 | 972.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 929 | 0 | 766 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 294716.13 | 506818.19 | 0 | 506818.19 | 507046.05 | 507046.05 | 0 | 506444.72 | 506444.72 | 0 | 506672.58 | 506672.58 | 0
565 | г. Новозыбков, ул. Интернациональная, д. 74А |  |  | 6.7277 | 1977 | 2023 | 434595.7 | 977296.55 | 933318.2 | 0 | 0 | 0 | 178 | 933318.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29318.9 | 14659.45 | 0 | РО | [5 empty] | 109. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Интернациональная, д. 74А | г. Новозыбков, ул. Интернациональная, д. 74А | Нет | На счете регионального оператора | 1977 | Кирпичные | 2 | 2 | 25 | 1118.3 | 896.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 980 | 0 | 760 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 271623.72 | 434595.7 | 0 | 434595.7 | 439995.93 | 439995.93 | 0 | 434084.32 | 434084.32 | 0 | 439484.55 | 439484.55 | 0
566 | г. Новозыбков, ул. Интернациональная, д. 86Б |  |  | 2.0287 | 1987 | 2025 | 707639.38 | 977296.55 | 933318.2 | 0 | 0 | 0 | 178 | 933318.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29318.9 | 14659.45 | 0 | СС РО | [5 empty] | 110. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Интернациональная, д. 86Б | г. Новозыбков, ул. Интернациональная, д. 86Б | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1987 | Кирпичные | 3 | 2 | 37 | 1564.8 | 1476.9 | 0 | 7.5 | Плоская | 831 | 633.5 | 2145 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 447574.55 | 707639.38 | 0 | 707639.38 | 708530.29 | 708530.29 | 0 | 706691.26 | 706691.26 | 0 | 707582.17 | 707582.17 | 0
567 | г. Новозыбков, ул. Карла Маркса, д. 2 |  |  | 2.8022 | 1960 | 2023 | 752326.03 | 1131028.58 | 1080132.29 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1080132.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33930.86 | 16965.43 | 0 | РО | [5 empty] | 111. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Карла Маркса, д. 2 | г. Новозыбков, ул. Карла Маркса, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 3 | 3 | 46 | 1610.5 | 1501.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 876 | 44.1 | 1364 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 455059.88 | 752326.03 | 0 | 752326.03 | 752326.03 | 752326.03 | 0 | 751329.3 | 751329.3 | 0 | 751329.3 | 751329.3 | 0
568 | г. Новозыбков, ул. Карла Маркса, д. 3 |  |  | 1.7246 | 1957 | 2023 | 271177.47 | 345897.09 | 330331.72 | 0 | 0 | 0 | 63 | 330331.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10376.91 | 5188.46 | 0 | РО | [5 empty] | 112. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Карла Маркса, д. 3 | г. Новозыбков, ул. Карла Маркса, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1957 | Кирпичные | 2 | 1 | 7 | 567.5 | 481.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 490 | 0 | 559 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 145888.27 | 271177.47 | 0 | 271177.47 | 271177.47 | 271177.47 | 0 | 271053 | 271053 | 0 | 271053 | 271053 | 0
569 | г. Новозыбков, ул. Карла Маркса, д. 7 |  |  | -0.34992 | 1968 | 2023 | 148670.59 | 137260.75 | 131084.02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 131084.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4117.82 | 2058.91 | 0 | РО | [5 empty] | 113. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Карла Маркса, д. 7 | г. Новозыбков, ул. Карла Маркса, д. 7 | Нет | На счете регионального оператора | 1968 | Кирпичные | 2 | 1 | 37 | 396.7 | 362.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 316 | 173.6 | 262 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 109795.02 | 148670.59 | 0 | 148670.59 | 148670.59 | 148670.59 | 0 | 148649.2 | 148649.2 | 0 | 148649.2 | 148649.2 | 0
570 | г. Новозыбков, ул. Карла Маркса, д. 11 |  |  | 9.7283 | 1960 | 2023 | 745977.17 | 2060091.2 | 1846495.96 | 1506362.38 | 0 | 0 | 27 | 141570.74 | 40 | 93954.05 |  | 0 | 40 | 104608.79 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120891.13 | 61802.74 | 30901.37 | 0 | РО | [5 empty] | 114. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Карла Маркса, д. 11 | г. Новозыбков, ул. Карла Маркса, д. 11 | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 3 | 3 | 70 | 1683.9 | 1500.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 876 | 674 | 1230 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 745977.17 | 0 | 745977.17 | 745977.17 | 745977.17 | 0 | 737205.39 | 737205.39 | 0 | 737205.39 | 737205.39 | 0
571 | г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д. 19 |  |  | 79.4277 | 1959 | 2025 | 379971.06 | 4032998.09 | 2941609.45 | 747858.51 | 280 | 1539050.11 | 45 | 235951.23 | 97 | 227838.56 |  | 0 | 73 | 190911.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 120989.94 | 60494.97 | 0 | РО |  | Крыша | 2016 | 1691189.49 |  | 119. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Коммунистическая, д. 19 | г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д. 19 | Нет | На счете регионального оператора | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 18 | 836 | 747.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 688.4 | 0 | 735 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 379971.06 | 0 | 379971.06 | -1310356.95 | 380832.54 | 0 | 379875.81 | 379875.81 | 0 | 380693.77 | 380693.77 | 0
572 | г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д. 26 |  |  | 90.7463 | 1956 | 2025 | 244475.97 | 3126163.4 | 2075582.32 | 516881.16 | 166 | 912436.85 | 33 | 173030.9 | 79 | 185559.24 |  | 0 | 110 | 287674.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 93784.9 | 46892.45 | 0 | РО |  | Крыша | 2016 | 1537902.67 | 69757.55 | 125. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Коммунистическая, д. 26 | г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д. 26 |  | На счете регионального оператора | 1956 | Кирпичные | 2 | 1 | 38 | 577.8 | 532.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 483 | 0 | 550 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 244475.97 | 0 | 244475.97 | -1293426.57 | 244476.09 | 0 | 242297.01 | 242297.01 | 0 | 242297.01 | 242297.01 | 0
573 | г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д. 67 |  |  | 131.1439 | 1964 | 2023 | 229101.57 | 5271320.4 | 645925.59 | 436191.16 | 0 | 0 | 40 | 209734.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 444 | 3221725.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166460.23 | 158139.61 | 79069.81 | 0 | РО | [5 empty] | 131. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Коммунистическая, д. 67 | г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д. 67 | Нет | На счете регионального оператора | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 34 | 487.6 | 427.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 444 | 0 | 449 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2458876.44 | 229101.57 | 0 | 229101.57 | 229101.57 | 229101.57 | 0 | 228047.62 | 228047.62 | 0 | 228047.62 | 228047.62 | 0
574 | г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д. 100А |  |  | 89.1845 | 1960 | 2025 | 142723.81 | 1583934.96 | 346197.66 | 346197.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166460.23 | 47518.05 | 23759.02 | 0 | РО |  | Крыша | 2017 | 848778.18 |  | 135. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Коммунистическая, д. 100А | г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д. 100А | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 12 | 387 | 285.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 272 | 0 | 358 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 142723.81 | 0 | 142723.81 | -705361.04 | 143417.14 | 0 | 139516.66 | 139516.66 | 0 | 140209.99 | 140209.99 | 0
575 | г. Новозыбков, ул. Комсомольская, д. 13 |  |  | 23.2912 | 1984 | 2025 | 3118741.41 | 12305675.77 | 11631029.23 | 5847520.03 | 0 | 0 | 776 | 4068847.86 | 730 | 1714661.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120891.13 | 369170.27 | 184585.14 | 0 | РО |  | Крыша | 2016 | 2959316.78 |  | 138. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Комсомольская, д. 13 | г. Новозыбков, ул. Комсомольская, д. 13 | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Панельные | 5 | 8 | 245 | 6536.7 | 5794.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 1884.61 | 2229.3 | 4107 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 3118741.41 | 0 | 3118741.41 | 164023.62 | 3123340.4 | 0 | 3107027.49 | 3107027.49 | 0 | 3111592.1 | 3111592.1 | 0
576 | г. Новозыбков, ул. Кубановская, д. 2 |  |  | 72.2218 | 1962 | 2025 | 587905.08 | 6738127.16 | 6178354.94 | 1251857.9 | 0 | 0 | 130 | 681636.88 |  | 0 | 1440 | 3965031.65 | 107 | 279828.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256556.5 | 202143.81 | 101071.91 | 0 | РО |  | Крыша | 2015 | 1738780.28 |  | 142. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Кубановская, д. 2 | г. Новозыбков, ул. Кубановская, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1962 | Кирпичные | 4 | 2 | 45 | 1399.4 | 1213.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 590.4 | 341.1 | 1093 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 587905.08 | 0 | 587905.08 | -1135082.68 | 603697.6 | 0 | 587160.51 | 587160.51 | 0 | 602953.03 | 602953.03 | 0
577 | г. Новозыбков, ул. Ленина, д. 3/5 |  |  | 103.3307 | 1905 | 2025 | 209132.4 | 4296003.25 | 3313670.5 | 565366.72 | 500 | 2748303.78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789012.6 | 128880.1 | 64440.05 | 0 | РО |  | Крыша | 2015 | 1417661.15 |  | 147. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Ленина, д. 3/5 | г. Новозыбков, ул. Ленина, д. 3/5 | Нет | На счете регионального оператора | 1905 | Комбинированные | 2 | 1 | 14 | 632 | 591.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 512 | 0 | 573 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 209132.4 | 0 | 209132.4 | -1208528.75 | 209132.4 | 0 | 207152.41 | 207152.41 | 0 | 207152.41 | 207152.41 | 0
578 | г. Новозыбков, ул. Ленина, д. 4 |  |  | 23.737 | 1972 | 2025 | 2188090.15 | 9199323.66 | 8664462.97 | 4427215.05 | 0 | 0 | 417 | 2186481.39 | 450 | 1056983.02 |  | 0 | 380 | 993783.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120891.13 | 275979.71 | 137989.85 | 0 | РО |  | Крыша | 2016 | 2778294.53 |  | 150. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Ленина, д. 4 | г. Новозыбков, ул. Ленина, д. 4 | Нет | На счете регионального оператора | 1972 | Кирпичные | 5 | 6 | 160 | 4949 | 4582.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 1092.1 | 529 | 3430 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 2188090.15 | 0 | 2188090.15 | -590204.38 | 2188090.15 | 0 | 2177124.42 | 2177124.42 | 0 | 2177124.42 | 2177124.42 | 0
579 | г. Новозыбков, ул. Ленина, д. 6 |  |  | 81.0889 | 1983 | 2025 | 692478.6 | 9130877.31 | 7553527.6 | 1327269.95 | 510 | 2803269.85 | 142 | 744557.21 | 450 | 1056983.02 | 454 | 1250086.37 | 142 | 371361.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166460.23 | 273926.32 | 136963.16 | 0 | РО |  | Крыша | 2018 | 1376681.79 |  | 155. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Ленина, д. 6 | г. Новозыбков, ул. Ленина, д. 6 | Нет | На счете регионального оператора | 1983 | Кирпичные | 5 | 2 | 62 | 1483.7 | 1344.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 473 | 297 | 1387 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 692478.6 | 0 | 692478.6 | -684203.19 | 692478.6 | 0 | 687478.91 | 687478.91 | 0 | 687478.91 | 687478.91 | 0
580 | г. Новозыбков, ул. Ленина, д. 62 |  |  | 60.3961 | 1918 | 2025 | 61189.78 | 637095.76 | 487535.32 | 219079.61 | 0 | 0 | 40 | 209734.43 | 25 | 58721.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120891.13 | 19112.87 | 9556.44 | 0 | РО |  | Крыша | 2016 | 736522.27 | 33419.33 | 162. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Ленина, д. 62 | г. Новозыбков, ул. Ленина, д. 62 | Нет | На счете регионального оператора | 1918 | Бревно (брус) | 2 | 5 | 8 | 244.9 | 235.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 237 | 0 | 286 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 61189.78 | 0 | 61189.78 | -675332.49 | 61189.78 | 0 | 60160.43 | 60160.43 | 0 | 60160.43 | 60160.43 | 0
581 | г. Новозыбков, ул. Ленина, д. 80 |  |  | 75.3972 | 1918 | 2023 | 123832.63 | 1774804.31 | 905925.52 | 259245.69 | 80 | 439728.6 | 27 | 141570.74 |  | 0 |  | 0 | 25 | 65380.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789012.6 | 53244.13 | 26622.06 | 0 | РО | [5 empty] | 166. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Ленина, д. 80 | г. Новозыбков, ул. Ленина, д. 80 |  | На счете регионального оператора | 1918 | Кирпичные | 2 | 1 | 27 | 289.8 | 243.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 221 | 0 | 346 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 123832.63 | 0 | 123832.63 | 123832.63 | 123832.63 | 0 | 123752.09 | 123752.09 | 0 | 123752.09 | 123752.09 | 0
582 | г. Новозыбков, ул. Литейная, д. 40Б |  |  | 29.0364 | 1969 | 2023 | 420252.55 | 2728561.89 | 2605776.6 | 862452.62 | 170 | 934423.28 | 88 | 461415.74 | 70 | 164419.58 |  | 0 | 70 | 183065.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81856.86 | 40928.43 | 0 | РО | [5 empty] | 171. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Литейная, д. 40Б | г. Новозыбков, ул. Литейная, д. 40Б |  | На счете регионального оператора | 1969 | Кирпичные | 2 | 3 | 36 | 964.1 | 883.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 796 | 0 | 836 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 903091.75 | 420252.55 | 0 | 420252.55 | 420255.1 | 420255.1 | 0 | 418060.42 | 418060.42 | 0 | 418060.42 | 418060.42 | 0
583 | г. Новозыбков, ул. Литейная, д. 40В |  |  | 16.8288 | 1972 | 2023 | 399115.64 | 1776336.36 | 1696401.22 | 887500.52 | 0 | 0 | 88 | 461415.74 | 70 | 164419.58 |  | 0 | 70 | 183065.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53290.09 | 26645.05 | 0 | РО | [5 empty] | 176. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Литейная, д. 40В | г. Новозыбков, ул. Литейная, д. 40В | Нет | На счете регионального оператора | 1972 | Кирпичные | 2 | 3 | 29 | 992.1 | 909.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 808 | 0 | 721 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 929319.91 | 399115.64 | 0 | 399115.64 | 399115.64 | 399115.64 | 0 | 395966.17 | 395966.17 | 0 | 395966.17 | 395966.17 | 0
584 | г. Новозыбков, ул. Литейная, д. 40Г |  |  | 16.0031 | 1974 | 2023 | 439680.09 | 1736654.76 | 1658505.3 | 879807.23 | 0 | 0 | 80 | 419468.85 | 75 | 176163.84 |  | 0 | 70 | 183065.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52099.64 | 26049.82 | 0 | РО | [5 empty] | 180. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Литейная, д. 40Г | г. Новозыбков, ул. Литейная, д. 40Г |  | На счете регионального оператора | 1974 | Кирпичные | 2 | 3 | 73 | 983.5 | 900.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 809 | 0 | 723 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 921264.12 | 439680.09 | 0 | 439680.09 | 439680.09 | 439680.09 | 0 | 439619.87 | 439619.87 | 0 | 439619.87 | 439619.87 | 0
585 | г. Новозыбков, ул. Литейная, д. 40Д |  |  | 17.1426 | 1976 | 2023 | 406331.05 | 1742734.72 | 1664311.66 | 843666.7 | 0 | 0 | 88 | 461415.74 | 75 | 176163.84 |  | 0 | 70 | 183065.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52282.04 | 26141.02 | 0 | РО | [5 empty] | 184. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Литейная, д. 40Д | г. Новозыбков, ул. Литейная, д. 40Д |  | На счете регионального оператора | 1976 | Кирпичные | 2 | 3 | 9 | 943.1 | 866.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 795 | 0 | 744 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 883420.63 | 406331.05 | 0 | 406331.05 | 406342.88 | 406342.88 | 0 | 405550.95 | 405550.95 | 0 | 405550.95 | 405550.95 | 0
586 | г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 11 |  |  | 9.3107 | 1958 | 2023 | 175252.11 | 543116.19 | 518675.96 | 0 | 0 | 0 | 78 | 408982.13 | 30 | 70465.53 |  | 0 | 15 | 39228.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16293.49 | 8146.74 | 0 | РО | [5 empty] | 188. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Ломоносова, д. 11 | г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 11 | Нет | На счете регионального оператора | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 49 | 494.6 | 439 | 0 | 7.5 | Скатная | 427 | 0 | 490 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 133038.95 | 175252.11 | 0 | 175252.11 | 175664.83 | 175664.83 | 0 | 174276.33 | 174276.33 | 0 | 174689.05 | 174689.05 | 0
587 | г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 11А |  |  | 94.912 | 1971 | 2025 | 249785.43 | 3168020.63 | 2115555.97 | 497558.5 | 200 | 1099321.51 | 78 | 408982.13 | 30 | 70465.53 |  | 0 | 15 | 39228.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 95040.62 | 47520.31 | 0 | РО |  | Крыша | 2016 | 1293863.89 |  | 191. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Ломоносова, д. 11А | г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 11А | Нет | На счете регионального оператора | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 38 | 556.2 | 493.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 457.81 |  | 498 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 249785.43 | 0 | 249785.43 | -1044078.46 | 249785.43 | 0 | 249753.54 | 249753.54 | 0 | 249753.54 | 249753.54 | 0
588 | г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 16А |  |  | 28.8417 | 1963 | 2023 | 623182.84 | 3943409.49 | 2599495.84 | 1231909.04 | 0 | 0 | 189 | 990995.16 |  | 0 |  | 0 | 144 | 376591.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166460.23 | 118302.28 | 59151.14 | 0 | РО | [5 empty] | 197. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Ломоносова, д. 16А | г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 16А | Нет | На счете регионального оператора | 1963 | Кирпичные | 4 | 2 | 52 | 1377.1 | 1279.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 570 |  | 1133 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 623182.84 | 0 | 623182.84 | 623182.84 | 623182.84 | 0 | 616322.97 | 616322.97 | 0 | 616322.97 | 616322.97 | 0
589 | г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 19А |  |  | 34.3891 | 1963 | 2023 | 649343.64 | 4569498.48 | 3453967.32 | 1217685.42 | 180 | 989389.36 | 181 | 949048.28 | 60 | 140931.07 |  | 0 | 60 | 156913.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 137084.95 | 68542.48 | 0 | РО | [5 empty] | 201. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Ломоносова, д. 19А | г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 19А | Нет | На счете регионального оператора | 1963 | Кирпичные | 4 | 2 | 38 | 1361.2 | 1266.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 559 | 0 | 1101 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 649343.64 | 0 | 649343.64 | 649343.64 | 649343.64 | 0 | 644253.96 | 644253.96 | 0 | 644253.96 | 644253.96 | 0
590 | г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 20 |  |  | 27.0491 | 1962 | 2023 | 627473.15 | 3721133.27 | 2387222.04 | 1224126.3 | 0 | 0 | 150 | 786504.1 |  | 0 |  | 0 | 144 | 376591.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166460.23 | 111634 | 55817 | 0 | РО | [5 empty] | 207. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Ломоносова, д. 20 | г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 20 | Нет | На счете регионального оператора | 1962 | Кирпичные | 4 | 2 | 15 | 1368.4 | 1270.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 571 | 199 | 1099 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 627473.15 | 0 | 627473.15 | 627473.15 | 627473.15 | 0 | 625527.67 | 625527.67 | 0 | 625527.67 | 625527.67 | 0
591 | г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 20А |  |  | 14.6618 | 1968 | 2023 | 1234304.16 | 4598790.09 | 4391844.54 | 2453351.64 | 0 | 0 | 250 | 1310840.16 |  | 0 |  | 0 | 240 | 627652.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137963.7 | 68981.85 | 0 | РО | [5 empty] | 211. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Ломоносова, д. 20А | г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 20А | Нет | На счете регионального оператора | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 76 | 2742.5 | 2549.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 1157 | 682.9 | 2169 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2568954.6 | 1234304.16 | 0 | 1234304.16 | 1234316.26 | 1234316.26 | 0 | 1233764.57 | 1233764.57 | 0 | 1233776.67 | 1233776.67 | 0
592 | г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 21 |  |  | 17.0826 | 1960 | 2023 | 630079.57 | 2605071.18 | 2366951.84 | 1235755.68 | 0 | 0 | 140 | 734070.49 | 80 | 187908.09 |  | 0 | 80 | 209217.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120891.13 | 78152.14 | 39076.07 | 0 | РО | [5 empty] | 214. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Ломоносова, д. 21 | г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 21 | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 4 | 2 | 11 | 1381.4 | 1284.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 568 | 359.3 | 1096 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 630079.57 | 0 | 630079.57 | 630079.57 | 630079.57 | 0 | 629112.59 | 629112.59 | 0 | 629112.59 | 629112.59 | 0
593 | г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 24 |  |  | 24.7814 | 1972 | 2025 | 1883017.15 | 8274045.75 | 6991809.96 | 3656366.15 | 240 | 1319185.81 | 264 | 1384247.21 | 180 | 422793.21 |  | 0 | 80 | 209217.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 248221.37 | 124110.69 | 0 | РО |  | Крыша | 2016 | 2251051.37 |  | 219. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Ломоносова, д. 24 | г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 24 | Нет | На счете регионального оператора | 1972 | Панельные | 5 | 4 | 37 | 4087.3 | 3874.8 | 0 | 7.5 | Плоская | 1022.45 | 826.3 | 2624 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 1883017.15 | 0 | 1883017.15 | -368034.22 | 1883017.15 | 0 | 1876533.89 | 1876533.89 | 0 | 1876533.89 | 1876533.89 | 0
594 | г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 26 |  |  | 13.8791 | 1970 | 2024 | 1671242.33 | 5825951.04 | 5442892.11 | 3222143.04 | 0 | 0 | 303 | 1588738.28 | 180 | 422793.21 |  | 0 | 80 | 209217.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120891.13 | 174778.53 | 87389.27 | 0 | РО | [5 empty] | 225. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Ломоносова, д. 26 | г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 26 | Нет | На счете регионального оператора | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 16 | 3601.9 | 3326.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 1205 | 712 | 1577 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 1671242.33 | 0 | 1671242.33 | 1671279.49 | 1671279.49 | 0 | 1667779.31 | 1667779.31 | 0 | 1667779.31 | 1667779.31 | 0
595 | г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 27 |  |  | 23.3047 | 1999 | 2025 | 1275887.17 | 6503930.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 856 | 6211253.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195117.92 | 97558.96 | 0 | РО | [5 empty] | 230. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Ломоносова, д. 27 | г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 27 |  | На счете регионального оператора | 1999 | Панельные | 5 | 3 | 35 | 2730.2 | 2492.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 856 | 504 | 1983 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 4740536.56 | 1275887.17 | 0 | 1275887.17 | 1275887.17 | 1275887.17 | 0 | 1272669.61 | 1272669.61 | 0 | 1272669.61 | 1272669.61 | 0
596 | г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 30 |  |  | 32.6481 | 1978 | 2025 | 1697730.57 | 8484279.65 | 7056917.97 | 3250143 | 240 | 1319185.81 | 340 | 1782742.62 |  | 0 | 180 | 495628.96 | 80 | 209217.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045569.1 | 254528.39 | 127264.19 | 0 | РО |  | Крыша | 2018 | 3107108.09 |  | 231. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Ломоносова, д. 30 | г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 30 | Нет | На счете регионального оператора | 1978 | Кирпичные | 5 | 4 | 150 | 3633.2 | 3367.1 | 0 | 7.5 | Плоская | 1060 | 713.4 | 2604 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 1697730.57 | 0 | 1697730.57 | -1409220.22 | 1697887.87 | 0 | 1697088.43 | 1697088.43 | 0 | 1697245.73 | 1697245.73 | 0
597 | г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 36 |  |  | 29.1563 | 1968 | 2024 | 1691139.06 | 10474402.34 | 9093150.5 | 3233146.22 | 240 | 1319185.81 | 343 | 1798472.7 | 750 | 1761638.36 |  | 0 | 375 | 980707.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 314232.07 | 157116.04 | 0 | РО | [5 empty] | 237. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Ломоносова, д. 36 | г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 36 | Нет | На счете регионального оператора | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 160 | 3614.2 | 3347.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 1218 | 732.6 | 2675 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 1922016.84 | 1691139.06 | 0 | 1691139.06 | 1691139.06 | 1691139.06 | 0 | 1687494.42 | 1687494.42 | 0 | 1687494.42 | 1687494.42 | 0
598 | г. Новозыбков, ул. Наримановская, д. 1 |  |  | 175.301 | 1918 | 2023 | 117813.89 | 3768632.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 496 | 3599044.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113058.98 | 56529.49 | 0 | РО | [5 empty] | 243. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Наримановская, д. 1 | г. Новозыбков, ул. Наримановская, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1918 | Кирпичные | 2 | 1 | 4 | 254 | 231.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 496 | 72.7 | 401 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2746852.96 | 117813.89 | 0 | 117813.89 | 117813.89 | 117813.89 | 0 | 116911.21 | 116911.21 | 0 | 116911.21 | 116911.21 | 0
599 | г. Новозыбков, ул. Новая, д. 11А |  |  | 58.0408 | 1985 | 2025 | 703759.2 | 6184812.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 814 | 5906496.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185544.38 | 92772.19 | 0 | РО |  | в/о, т/с, ХВС, э/с, ПУ | 2020 | 2386325.39 |  | 244. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Новая, д. 11А | г. Новозыбков, ул. Новая, д. 11А | Нет | На счете регионального оператора | 1985 | Кирпичные | 3 | 1 | 92 | 1835.3 | 1506.1 | 0 | 7.5 | Плоская | 814 | 649.1 | 1211 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 4696242.76 | 703759.2 | 0 | 703759.2 | -1681936.11 | 704389.28 | 0 | 699602.48 | 699602.48 | 0 | 700232.56 | 700232.56 | 0
600 | г. Новозыбков, ул. Первомайская, д. 34 |  |  | 22.1798 | 1991 | 2025 | 2685565.68 | 13195044.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1493 | 12601267.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395851.33 | 197925.67 | 0 | РО | [5 empty] | 245. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Первомайская, д. 34 | г. Новозыбков, ул. Первомайская, д. 34 | Нет | На счете регионального оператора | 1991 | Кирпичные | 5 | 7 | 196 | 5917.5 | 5264.8 | 0 | 7.5 | Плоская | 1493 | 655.1 | 4232 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 8613624.62 | 2685565.68 | 0 | 2685565.68 | 2685565.68 | 2685565.68 | 0 | 2682476.22 | 2682476.22 | 0 | 2682476.22 | 2682476.22 | 0
601 | г. Новозыбков, ул. РОС, д. 24 |  |  | 95.3981 | 1982 | 2025 | 428167.56 | 5579447.8 | 4418468.92 | 819423.92 | 432 | 2374534.46 | 113 | 592499.75 | 180 | 422793.21 |  | 0 | 80 | 209217.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 167383.43 | 83691.72 | 0 | РО |  | Крыша | 2018 | 2034198.35 |  | 246. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул РОС, д. 24 | г. Новозыбков, ул. РОС, д. 24 | Нет | На счете регионального оператора | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 44 | 916 | 836.9 | 0 | 7.5 | Плоская | 683 | 466 | 795 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 1922016.84 | 428167.56 | 0 | 428167.56 | -1606030.79 | 428167.56 | 0 | 427901.71 | 427901.71 | 0 | 427901.71 | 427901.71 | 0
602 | г. Новозыбков, ул. РОС, д. 30 |  |  | 70.7296 | 1987 | 2025 | 926288.92 | 8721512.28 | 7419140.5 | 1773122.44 | 654 | 3594781.34 | 205 | 1074888.93 | 252 | 591910.49 |  | 0 | 147 | 384437.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 261645.37 | 130822.68 | 0 | РО |  | Крыша | 2019 | 3865405.65 |  | 252. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул РОС, д. 30 | г. Новозыбков, ул. РОС, д. 30 | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Кирпичные | 3 | 3 | 84 | 1982.1 | 1831.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 658 | 613 | 1539 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 1922016.84 | 926288.92 | 0 | 926288.92 | -2938798.45 | 926607.2 | 0 | 920561.68 | 920561.68 | 0 | 920879.96 | 920879.96 | 0
603 | г. Новозыбков, ул. Садовая, д. 10 |  |  | 41.7484 | 1974 | 2025 | 1707230.01 | 8844130.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1164 | 8446144.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265323.91 | 132661.95 | 0 | РО |  | г/с. в/о, т/с, ХВС, э/с, ПУ | 2020 | 5080888.75 |  | 258. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Садовая, д. 10 | г. Новозыбков, ул. Садовая, д. 10 | Нет | На счете регионального оператора | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 154 | 3532.6 | 3251.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 1164 | 708.7 | 2386 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6446243.64 | 1707230.01 | 0 | 1707230.01 | -3373658.74 | 1707230.01 | 0 | 1702154.26 | 1702154.26 | 0 | 1702154.26 | 1702154.26 | 0
604 | г. Новозыбков, ул. Садовая, д. 52 |  |  | 20.9741 | 1982 | 2024 | 2790130.21 | 13342175.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1756 | 12741777.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400265.27 | 200132.64 | 0 | РО | [5 empty] | 259. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Садовая, д. 52 | г. Новозыбков, ул. Садовая, д. 52 |  | На счете регионального оператора | 1982 | Панельные | 5 | 8 | 18 | 6444.7 | 5590 | 0 | 7.5 | Плоская | 1756 | 0 | 3746 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 10130961.04 | 2790130.21 | 0 | 2790130.21 | 2790188.29 | 2790188.29 | 0 | 2788993.3 | 2788993.3 | 0 | 2789012.66 | 2789012.66 | 0
605 | г. Новозыбков, ул. Садовая, д. 54 |  |  | 22.9135 | 1986 | 2025 | 2875975.67 | 11257919.1 | 9584852.51 | 5819341.15 | 280 | 1539050.11 | 248 | 1300353.44 | 120 | 281862.14 | 120 | 330419.3 | 120 | 313826.37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166460.23 | 337737.57 | 168868.79 | 0 | РО |  | Крыша | 2019 | 3381560.37 |  | 260. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Садовая, д. 54 | г. Новозыбков, ул. Садовая, д. 54 | Нет | На счете регионального оператора | 1986 | Панельные | 5 | 8 | 230 | 6505.2 | 5704.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 1762 |  | 4518 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 1922016.84 | 2875975.67 | 0 | 2875975.67 | -505555.8 | 2876004.57 | 0 | 2871181.47 | 2871181.47 | 0 | 2871181.47 | 2871181.47 | 0
606 | г. Новозыбков, ул. Чапаева, д. 27 |  |  | 49.9423 | 1964 | 2023 | 115033.25 | 1991167.15 | 991660.9 | 428855.71 | 0 | 0 | 60 | 314601.64 | 50 | 117442.56 |  | 0 | 50 | 130760.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 59735.01 | 29867.51 | 0 | РО | [5 empty] | 267. | Новозыбковский ГО, г. Новозыбков, ул Чапаева, д. 27 | г. Новозыбков, ул. Чапаева, д. 27 | Нет | На счете регионального оператора | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 21 | 479.4 | 417.4 |  | 7.5 | Скатная | 439 | 0 | 480.7 | 1989 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 1922016.84 | 115033.25 | 0 | 115033.25 | 115033.25 | 115033.25 | 0 | 114172.05 | 114172.05 | 0 | 114172.05 | 114172.05 | 0
607 | д. Халеевичи, ул. Набережная, д. 40 |  |  | 67.7378 | 1991 | 2025 | 408226.31 | 5587605.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 735.4 | 5336163.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167628.18 | 83814.09 | 0 | РО | [5 empty] | 273. | Новозыбковский ГО, д. Холевичи, ул Набережная, д. 40 | д. Халеевичи, ул. Набережная, д. 40 |  | На счете регионального оператора | 1991 | Кирпичные | 2 | 3 | 137 | 967 | 849.58 | 0 | 7.5 | Скатная | 735.4 | 482 | 724.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4072652.55 | 408226.31 | 0 | 408226.31 | 414575.1 | 414575.1 | 0 | 401918.33 | 401918.33 | 0 | 408267.12 | 408267.12 | 0
608 | с. Верещаки, ул. Коммунистическая, д. 58 |  |  | 76.9337 | 1990 | 2025 | 387724.15 | 5760081.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 758.1 | 5500878.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172802.45 | 86401.23 | 0 | РО | [5 empty] | 274. | Новозыбковский ГО, с. Верещаки, ул Коммунистическая, д. 58 | с. Верещаки, ул. Коммунистическая, д. 58 |  | На счете регионального оператора | 1990 | Кирпичные | 2 | 3 | 181 | 996.88 | 775.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 758.1 | 498 | 742.1 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4198365.38 | 387724.15 | 0 | 387724.15 | 415146.54 | 415146.54 | 0 | 379377.46 | 379377.46 | 0 | 406799.85 | 406799.85 | 0
609 | с. Верещаки, ул. Коммунистическая, д. 60 |  |  | 79.6469 | 1985 | 2024 | 397220.26 | 5779836.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 760.7 | 5519743.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173395.1 | 86697.55 | 0 | РО | [5 empty] | 275. | Новозыбковский ГО, с. Верещаки, ул Коммунистическая, д. 60 | с. Верещаки, ул. Коммунистическая, д. 60 |  | На счете регионального оператора | 1985 | Кирпичные | 2 | 3 | 2 | 1000.2 | 750.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 760.7 | 500 | 744.1 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4212764.21 | 397220.26 | 0 | 397220.26 | 397220.26 | 397220.26 | 0 | 386805.09 | 386805.09 | 0 | 386805.09 | 386805.09 | 0
610 | с. Замишево, ул. Манюковская, д. 8 |  |  | 66.8524 | 1988 | 2024 | 451014.71 | 5738807.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 755.3 | 5480560.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172164.21 | 86082.11 | 0 | РО | [5 empty] | 276. | Новозыбковский ГО, с. Замишево, ул Манюковская, д. 8 | с. Замишево, ул. Манюковская, д. 8 |  | На счете регионального оператора | 1988 | Кирпичные | 2 | 3 | 10 | 993.1 | 878.85 | 0 | 7.5 | Скатная | 755.3 | 496 | 739.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4182858.95 | 451014.71 | 0 | 451014.71 | 451014.71 | 451014.71 | 0 | 449302.81 | 449302.81 | 0 | 449302.81 | 449302.81 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [51 empty] | 7.5
611 | г. Фокино, ул. Гайдара, д. 1 |  |  | 117.0012 | 1961 | 2025 | 301853.96 | 6967411.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 917 | 6653878.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209022.36 | 104511.18 | 0 | РО | [5 empty] | 1. | г. Фокино, ул Гайдара, д. 1 | г. Фокино, ул. Гайдара, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 22 | 665 | 633 | 0 | 7.5 | Скатная | 917 | 0 | 550 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 5078355.17 | 301853.96 | 0 | 301853.96 | 301853.96 | 301853.96 | 0 | 301353.84 | 301353.84 | 0 | 301353.84 | 301353.84 | 0
612 | г. Фокино, ул. Гайдара, д. 4 |  |  | 83.5827 | 1960 | 2025 | 297503.87 | 5026110.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 661.5 | 4799935.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150783.3 | 75391.65 | 0 | РО | [5 empty] | 2. | г. Фокино, ул Гайдара, д. 4 | г. Фокино, ул. Гайдара, д. 4 | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 15 | 689.3 | 628.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 661.5 | 434.7 | 550 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 3663393.62 | 297503.87 | 0 | 297503.87 | 297503.87 | 297503.87 | 0 | 294995.61 | 294995.61 | 0 | 294995.61 | 294995.61 | 0
613 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 15 |  |  | 70.7123 | 1953 | 2024 | 195879.26 | 2887259.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 380 | 2757332.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86617.77 | 43308.89 | 0 | РО | [5 empty] | 3. | г. Фокино, ул Калинина, д. 15 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 15 | Нет | На счете регионального оператора | 1953 | Кирпичные | 2 | 1 | 20 | 480 | 422.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 380 | 0 | 530 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 2104443.8 | 195879.26 | 0 | 195879.26 | 195879.26 | 195879.26 | 0 | 195646.62 | 195646.62 | 0 | 195646.62 | 195646.62 | 0
614 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 19 |  |  | 94.9956 | 1951 | 2024 | 274551.15 | 4869963.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 4650814.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146098.9 | 73049.45 | 0 | РО | [5 empty] | 4. | г. Фокино, ул Калинина, д. 19 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 19 | Нет | На счете регионального оператора | 1951 | Кирпичные | 2 | 1 | 19 | 596.2 | 537.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 453 | 0 | 530 |  | Ремонт фасада, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 4869963.3 | 274551.15 | 0 | 274551.15 | 274712.38 | 274712.38 | 0 | 272851.67 | 272851.67 | 0 | 273012.9 | 273012.9 | 0
615 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 1 |  |  | 17.2653 | 1974 | 2025 | 1715489.62 | 7014519.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 923.2 | 6698866.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210435.59 | 105217.8 | 0 | РО | [5 empty] | 5. | г. Фокино, ул Карла Маркса, д. 1 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1974 | Кирпичные | 5 | 4 | 117 | 3679.6 | 3410.2 | 0 | 7.5 | Плоская | 923.2 | 705.5 | 2820 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5326254.69 | 1715489.62 | 0 | 1715489.62 | 1715489.62 | 1715489.62 | 0 | 1709081.59 | 1709081.59 | 0 | 1709081.59 | 1709081.59 | 0
616 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 2 |  |  | 30.0943 | 1970 | 2025 | 1604643.67 | 10605528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1200 | 10128279.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318165.84 | 159082.92 | 0 | РО | [5 empty] | 6. | г. Фокино, ул Карла Маркса, д. 2 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 140 | 3595.61 | 3323.21 | 0 | 7.5 | Скатная | 1200 | 710.8 | 2860 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6645612 | 1604643.67 | 0 | 1604643.67 | 1604643.67 | 1604643.67 | 0 | 1594926.52 | 1594926.52 | 0 | 1594926.52 | 1594926.52 | 0
617 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 6 |  |  | 34.3069 | 1964 | 2025 | 1251336.72 | 9117660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1200 | 8707365.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273529.8 | 136764.9 | 0 | РО | [5 empty] | 7. | г. Фокино, ул Карла Маркса, д. 6 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 6 | Нет | На счете регионального оператора | 1964 | Кирпичные | 4 | 4 | 124 | 2742 | 2547.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 1200 | 643.1 | 2370 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 6645612 | 1251336.72 | 0 | 1251336.72 | 1251336.72 | 1251336.72 | 0 | 1236239.34 | 1236239.34 | 0 | 1236239.34 | 1236239.34 | 0
618 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 8 |  |  | 26.0821 | 1968 | 2025 | 1565883.99 | 9117660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1200 | 8707365.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273529.8 | 136764.9 | 0 | РО | [5 empty] | 8. | г. Фокино, ул Карла Маркса, д. 8 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 8 | Нет | На счете регионального оператора | 1968 | Кирпичные | 5 | 4 | 132 | 3458.9 | 3217.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 1200 | 517.9 | 2480 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 6645612 | 1565883.99 | 0 | 1565883.99 | 1578082.49 | 1578082.49 | 0 | 1549342.23 | 1549342.23 | 0 | 1561540.73 | 1561540.73 | 0
619 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 9 |  |  | 24.472 | 1969 | 2025 | 1660062.77 | 9117660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1200 | 8707365.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273529.8 | 136764.9 | 0 | РО | [5 empty] | 9. | г. Фокино, ул Карла Маркса, д. 9 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 9 | Нет | На счете регионального оператора | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 133 | 3659.1 | 3386 | 0 | 7.5 | Скатная | 1200 | 645 | 2500 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6645612 | 1660062.77 | 0 | 1660062.77 | 1660062.77 | 1660062.77 | 0 | 1646050.23 | 1646050.23 | 0 | 1646050.23 | 1646050.23 | 0
620 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 11 |  |  | 16.0128 | 1973 | 2025 | 1576108.65 | 6334494.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 833.7 | 6049442.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190034.83 | 95017.41 | 0 | СС РО | [5 empty] | 10. | г. Фокино, ул Карла Маркса, д. 11 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 11 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1973 | Панельные | 5 | 4 | 195 | 3657.4 | 3301.8 | 0 | 7.5 | Плоская | 833.7 | 833.7 | 3143 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4809898.76 | 1576108.65 | 0 | 1576108.65 | 1576108.65 | 1576108.65 | 0 | 1576041.5 | 1576041.5 | 0 | 1576041.5 | 1576041.5 | 0
621 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 16 |  |  | 17.5663 | 1977 | 2025 | 2089658.73 | 8714208.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 986 | 8322069.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261426.27 | 130713.13 | 0 | РО | [5 empty] | 11. | г. Фокино, ул Карла Маркса, д. 16 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 16 | Нет | На счете регионального оператора | 1977 | Кирпичные | 5 | 4 | 87 | 4458.3 | 4190.2 | 0 | 7.5 | Плоская | 986 | 640.4 | 2910 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 5688569.24 | 2089658.73 | 0 | 2089658.73 | 2089658.73 | 2089658.73 | 0 | 2069748.5 | 2069748.5 | 0 | 2069748.5 | 2069748.5 | 0
622 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 17 |  |  | 44.2035 | 1974 | 2025 | 789387.41 | 8219284.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 930 | 7849416.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246578.53 | 123289.26 | 0 | РО | [5 empty] | 12. | г. Фокино, ул Карла Маркса, д. 17 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 17 |  | На счете регионального оператора | 1974 | Кирпичные | 5 | 1 | 74 | 3157.9 | 1867.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 930 |  | 1970 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5365486.2 | 789387.41 | 0 | 789387.41 | 789387.41 | 789387.41 | 0 | 778228.59 | 778228.59 | 0 | 778228.59 | 778228.59 | 0
623 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 29 |  |  | 23.2524 | 1982 | 2025 | 1149152.38 | 5877230.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 665 | 5612754.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176316.9 | 88158.45 | 0 | РО | [5 empty] | 13. | г. Фокино, ул Карла Маркса, д. 29 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 29 | Нет | На счете регионального оператора | 1982 | Кирпичные | 5 | 4 | 79 | 2546 | 2259.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 665 | 509 | 1790 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3836611.1 | 1149152.38 | 0 | 1149152.38 | 1149152.38 | 1149152.38 | 0 | 1138071.18 | 1138071.18 | 0 | 1138071.18 | 1138071.18 | 0
624 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 34 |  |  | 26.7174 | 1984 | 2025 | 2091314.7 | 12125653.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1372 | 11579999.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363769.61 | 181884.81 | 0 | РО | [5 empty] | 14. | г. Фокино, ул Карла Маркса, д. 34 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 34 | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Кирпичные | 5 | 6 | 155 | 4664.64 | 4173.04 | 0 | 7.5 | Плоская | 1372 | 954.5 | 3780 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 7915534.48 | 2091314.7 | 0 | 2091314.7 | 2091827.18 | 2091827.18 | 0 | 2087421.68 | 2087421.68 | 0 | 2087421.68 | 2087421.68 | 0
625 | г. Фокино, ул. Крупской, д. 7 |  |  | 70.4694 | 1950 | 2023 | 178151.6 | 2598354.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 294 | 2481428.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77950.63 | 38975.32 | 0 | РО | [5 empty] | 15. | г. Фокино, ул Крупской, д. 7 | г. Фокино, ул. Крупской, д. 7 | Нет | На счете регионального оператора | 1950 | Деревянные щитовые | 2 | 2 | 12 | 424.2 | 381.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 294 | 0 | 535 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1628174.94 | 178151.6 | 0 | 178151.6 | 178151.6 | 178151.6 | 0 | 173464.5 | 173464.5 | 0 | 173464.5 | 173464.5 | 0
626 | г. Фокино, ул. Крупской, д. 10 |  |  | 53.1906 | 1949 | 2023 | 270971.45 | 2793802.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 367.7 | 2668081.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83814.09 | 41907.04 | 0 | РО | [5 empty] | 16. | г. Фокино, ул Крупской, д. 10 | г. Фокино, ул. Крупской, д. 10 | Нет | На счете регионального оператора | 1949 | Кирпичные | 2 | 1 | 11 | 570.6 | 527 | 0 | 7.5 | Скатная | 367.7 | 0 | 507 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2036326.28 | 270971.45 | 0 | 270971.45 | 270971.45 | 270971.45 | 0 | 269318.45 | 269318.45 | 0 | 269318.45 | 269318.45 | 0
627 | г. Фокино, ул. Крупской, д. 12 |  |  | 61.8105 | 1949 | 2023 | 272869.95 | 3237529.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 426.1 | 3091840.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97125.87 | 48562.94 | 0 | РО | [5 empty] | 17. | г. Фокино, ул Крупской, д. 12 | г. Фокино, ул. Крупской, д. 12 | Нет | На счете регионального оператора | 1949 | Кирпичные | 2 | 1 | 13 | 577.23 | 532.93 | 0 | 7.5 | Скатная | 426.1 | 0 | 507 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2359746.06 | 272869.95 | 0 | 272869.95 | 272869.95 | 272869.95 | 0 | 271217.67 | 271217.67 | 0 | 271217.67 | 271217.67 | 0
628 | г. Фокино, ул. Крупской, д. 14 |  |  | 65.8759 | 1959 | 2025 | 316602.74 | 4317971.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 568.3 | 4123663.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129539.15 | 64769.58 | 0 | РО | [5 empty] | 18. | г. Фокино, ул Крупской, д. 14 | г. Фокино, ул. Крупской, д. 14 | Нет | На счете регионального оператора | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 16 | 732.5 | 674.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 568.3 | 0 | 660 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3147251.08 | 316602.74 | 0 | 316602.74 | 316602.74 | 316602.74 | 0 | 313927.59 | 313927.59 | 0 | 313927.59 | 313927.59 | 0
629 | г. Фокино, ул. Крупской, д. 16 |  |  | 66.6342 | 1959 | 2025 | 350631.74 | 4353682.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 573 | 4157766.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130610.48 | 65305.24 | 0 | РО | [5 empty] | 19. | г. Фокино, ул Крупской, д. 16 | г. Фокино, ул. Крупской, д. 16 | Нет | На счете регионального оператора | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 22 | 726.3 | 667.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 573 | 0 | 660 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3173279.73 | 350631.74 | 0 | 350631.74 | 350631.74 | 350631.74 | 0 | 341020.73 | 341020.73 | 0 | 341020.73 | 341020.73 | 0
630 | г. Фокино, ул. Ленина, д. 1 |  |  | 39.2654 | 1957 | 2024 | 1035685.55 | 8672414.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1141.4 | 8282155.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260172.43 | 130086.21 | 0 | РО | [5 empty] | 20. | г. Фокино, ул Ленина, д. 1 | г. Фокино, ул. Ленина, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1957 | Кирпичные | 3 | 3 | 47 | 2422.8 | 2161 | 0 | 7.5 | Скатная | 1141.4 | 509.9 | 980 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6321084.61 | 1035685.55 | 0 | 1035685.55 | 1038475.82 | 1038475.82 | 0 | 1030101.76 | 1030101.76 | 0 | 1032892.03 | 1032892.03 | 0
631 | г. Фокино, ул. Ленина, д. 2 |  |  | 39.7917 | 1957 | 2025 | 946571.53 | 8422438.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1108.5 | 8043428.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252673.15 | 126336.58 | 0 | РО | [5 empty] | 21. | г. Фокино, ул Ленина, д. 2 | г. Фокино, ул. Ленина, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1957 | Кирпичные | 3 | 3 | 58 | 2321 | 2087.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 1108.5 | 506.4 | 980 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6138884.09 | 946571.53 | 0 | 946571.53 | 946571.53 | 946571.53 | 0 | 942331.31 | 942331.31 | 0 | 942331.31 | 942331.31 | 0
632 | г. Фокино, ул. Ленина, д. 4 |  |  | 74.0772 | 1953 | 2023 | 191233.81 | 2719342.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 357.9 | 2596971.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81580.26 | 40790.13 | 0 | РО | [5 empty] | 22. | г. Фокино, ул Ленина, д. 4 | г. Фокино, ул. Ленина, д. 4 | Нет | На счете регионального оператора | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 13 | 401 | 379.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 357.9 | 0 | 495 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1982053.78 | 191233.81 | 0 | 191233.81 | 191233.81 | 191233.81 | 0 | 190967.14 | 190967.14 | 0 | 190967.14 | 190967.14 | 0
633 | г. Фокино, ул. Ленина, д. 5 |  |  | 72.8151 | 1953 | 2023 | 181861.49 | 2704905.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 356 | 2583185.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81147.17 | 40573.59 | 0 | РО | [5 empty] | 23. | г. Фокино, ул Ленина, д. 5 | г. Фокино, ул. Ленина, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 13 | 413.7 | 385 | 0 | 7.5 | Скатная | 356 | 0 | 495 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1971531.56 | 181861.49 | 0 | 181861.49 | 190919.28 | 190919.28 | 0 | 179460.78 | 179460.78 | 0 | 188518.57 | 188518.57 | 0
634 | г. Фокино, ул. Ленина, д. 6 |  |  | 72.3099 | 1953 | 2023 | 179844.17 | 2704905.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 356 | 2583185.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81147.17 | 40573.59 | 0 | РО | [5 empty] | 24. | г. Фокино, ул Ленина, д. 6 | г. Фокино, ул. Ленина, д. 6 | Нет | На счете регионального оператора | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 12 | 416.9 | 388 | 0 | 7.5 | Скатная | 356 | 0 | 495 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1971531.56 | 179844.17 | 0 | 179844.17 | 179844.17 | 179844.17 | 0 | 179580.39 | 179580.39 | 0 | 179580.39 | 179580.39 | 0
635 | г. Фокино, ул. Ленина, д. 7 |  |  | 74.2673 | 1953 | 2024 | 172315.47 | 2704905.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 356 | 2583185.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81147.17 | 40573.59 | 0 | РО | [5 empty] | 25. | г. Фокино, ул Ленина, д. 7 | г. Фокино, ул. Ленина, д. 7 | Нет | На счете регионального оператора | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 12 | 407.8 | 378.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 356 | 0 | 495 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1971531.56 | 172315.47 | 0 | 172315.47 | 172315.47 | 172315.47 | 0 | 172286.81 | 172286.81 | 0 | 172286.81 | 172286.81 | 0
636 | г. Фокино, ул. Ленина, д. 8 |  |  | 74.752 | 1953 | 2024 | 171261.58 | 2704905.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 356 | 2583185.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81147.17 | 40573.59 | 0 | РО | [5 empty] | 26. | г. Фокино, ул Ленина, д. 8 | г. Фокино, ул. Ленина, д. 8 | Нет | На счете регионального оператора | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 14 | 405.5 | 376.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 356 | 0 | 495 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1971531.56 | 171261.58 | 0 | 171261.58 | 171261.58 | 171261.58 | 0 | 171247.48 | 171247.48 | 0 | 171247.48 | 171247.48 | 0
637 | г. Фокино, ул. Ленина, д. 9 |  |  | 74.6511 | 1953 | 2024 | 194946.23 | 2758092.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 363 | 2633978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82742.76 | 41371.38 | 0 | РО | [5 empty] | 27. | г. Фокино, ул Ленина, д. 9 | г. Фокино, ул. Ленина, д. 9 | Нет | На счете регионального оператора | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 19 | 410.7 | 381.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 363 | 0 | 495 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2010297.63 | 194946.23 | 0 | 194946.23 | 194946.23 | 194946.23 | 0 | 194123.9 | 194123.9 | 0 | 194123.9 | 194123.9 | 0
638 | г. Фокино, ул. Ленина, д. 11 |  |  | 57.0002 | 1958 | 2025 | 466428.01 | 5698537.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 750 | 5442103.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170956.12 | 85478.06 | 0 | РО | [5 empty] | 28. | г. Фокино, ул Ленина, д. 11 | г. Фокино, ул. Ленина, д. 11 | Нет | На счете регионального оператора | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 23 | 1136.4 | 1019.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 750 | 0 | 709 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4153507.5 | 466428.01 | 0 | 466428.01 | 466428.01 | 466428.01 | 0 | 462838.2 | 462838.2 | 0 | 462838.2 | 462838.2 | 0
639 | г. Фокино, ул. Ленина, д. 12 |  |  | 57.4007 | 1958 | 2025 | 433804.66 | 5698537.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 750 | 5442103.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170956.12 | 85478.06 | 0 | РО | [5 empty] | 29. | г. Фокино, ул Ленина, д. 12 | г. Фокино, ул. Ленина, д. 12 | Нет | На счете регионального оператора | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 26 | 1139.1 | 1019.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 750 | 79.1 | 709 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4153507.5 | 433804.66 | 0 | 433804.66 | 433804.66 | 433804.66 | 0 | 429782.14 | 429782.14 | 0 | 429782.14 | 429782.14 | 0
640 | г. Фокино, ул. Ленина, д. 14 |  |  | 67.0286 | 1955 | 2025 | 281379.3 | 3992015.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 525.4 | 3812374.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119760.46 | 59880.23 | 0 | РО | [5 empty] | 30. | г. Фокино, ул Ленина, д. 14 | г. Фокино, ул. Ленина, д. 14 | Нет | На счете регионального оператора | 1955 | Кирпичные | 2 | 2 | 16 | 649.9 | 615.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 525.4 | 0 | 600 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2909670.45 | 281379.3 | 0 | 281379.3 | 281379.3 | 281379.3 | 0 | 281334.09 | 281334.09 | 0 | 281334.09 | 281334.09 | 0
641 | г. Фокино, ул. Ленина, д. 15 |  |  | 66.025 | 1959 | 2025 | 338201.73 | 4300496.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 566 | 4106973.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129014.89 | 64507.44 | 0 | РО | [5 empty] | 31. | г. Фокино, ул Ленина, д. 15 | г. Фокино, ул. Ленина, д. 15 | Нет | На счете регионального оператора | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 19 | 704.1 | 666.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 566 | 0 | 695 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3134513.66 | 338201.73 | 0 | 338201.73 | 338201.73 | 338201.73 | 0 | 337783.07 | 337783.07 | 0 | 337783.07 | 337783.07 | 0
642 | г. Фокино, ул. Ленина, д. 16 |  |  | 66.7958 | 1958 | 2025 | 340372.65 | 4330888.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 570 | 4135998.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129926.66 | 64963.33 | 0 | РО | [5 empty] | 32. | г. Фокино, ул Ленина, д. 16 | г. Фокино, ул. Ленина, д. 16 | Нет | На счете регионального оператора | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 15 | 692.4 | 663.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 570 | 0 | 695 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3156665.7 | 340372.65 | 0 | 340372.65 | 340372.65 | 340372.65 | 0 | 338250.68 | 338250.68 | 0 | 338250.68 | 338250.68 | 0
643 | г. Фокино, ул. Луначарского, д. 9 |  |  | 107.7829 | 2003 | 2025 | 209801.09 | 4226760.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 4036556.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126802.82 | 63401.41 | 0 | РО | [5 empty] | 33. | г. Фокино, ул Луначарского, д. 9 | г. Фокино, ул. Луначарского, д. 9 | Нет | На счете регионального оператора | 2003 | Кирпичные | 2 | 1 | 21 | 476.1 | 414.1 | 0 | 7.5 | Плоская | 308 |  | 460 |  | Ремонт фасада, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 4226760.6 | 209801.09 | 0 | 209801.09 | 209801.09 | 209801.09 | 0 | 208449.66 | 208449.66 | 0 | 208449.66 | 208449.66 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 | [11 empty] | 7.5
644 | г. Сельцо, пер. Мейпариани, д. 1 |  |  | 37.8522 | 1987 | 2025 | 721311.27 | 5514874.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 624 | 5266705.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165446.24 | 82723.12 | 0 | РО | [5 empty] | 1. | г. Сельцо, пер Мейпариани, д. 1 | г. Сельцо, пер. Мейпариани, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Панельные | 5 | 2 | 62 | 1705.7 | 1407.1 | 0 | 7.5 | Плоская | 624 | 268.4 | 875.4 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3600068.16 | 721311.27 | 0 | 721311.27 | 722151.01 | 722151.01 | 0 | 719287.84 | 719287.84 | 0 | 720127.58 | 720127.58 | 0
645 | г. Сельцо, проезд. Горького, д. 4 |  |  | 54.5287 | 1971 | 2025 | 2247790.98 | 24331439.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2648 | 23236524.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729943.18 | 364971.59 | 0 | СС РО | [5 empty] | 2. | г. Сельцо, проезд Горького, д. 4 | г. Сельцо, проезд. Горького, д. 4 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1971 | Панельные | 5 | 6 | 209 | 5503.4 | 4499.9 | 0 | 7.5 | Плоская | 1440 | 923.3 | 2648 |  | Ремонт фасада, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 24331439.28 | 2247790.98 | 0 | 2247790.98 | 3578727.06 | 3578727.06 | 0 | 2246234.16 | 2246234.16 | 0 | 3576921.22 | 3576921.22 | 0
646 | г. Сельцо, проезд. Горького, д. 6 |  |  | 20.9053 | 1973 | 2025 | 2328706.73 | 10959045.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1240 | 10465888.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328771.37 | 164385.68 | 0 | РО | [5 empty] | 3. | г. Сельцо, проезд Горького, д. 6 | г. Сельцо, проезд. Горького, д. 6 | Нет | На счете регионального оператора | 1973 | Панельные | 5 | 6 | 227 | 5848.2 | 4587 | 0 | 7.5 | Плоская | 1240 | 1178 | 2648 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 7153981.6 | 2328706.73 | 0 | 2328706.73 | 2335785.49 | 2335785.49 | 0 | 2316429.76 | 2316429.76 | 0 | 2323508.08 | 2323508.08 | 0
647 | г. Сельцо, проезд. Горького, д. 8А |  |  | 25.7314 | 1981 | 2025 | 2255632.76 | 12726633.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1440 | 12153935.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381799.01 | 190899.5 | 0 | РО | [5 empty] | 4. | г. Сельцо, проезд Горького, д. 8А | г. Сельцо, проезд. Горького, д. 8А | Нет | На счете регионального оператора | 1981 | Панельные | 5 | 6 | 197 | 5620.6 | 4521.49 | 0 | 7.5 | Плоская | 1440 | 1016.61 | 2648 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 8307849.6 | 2255632.76 | 0 | 2255632.76 | 2255632.76 | 2255632.76 | 0 | 2253081.37 | 2253081.37 | 0 | 2253081.37 | 2253081.37 | 0
648 | г. Сельцо, проезд. Горького, д. 11 |  |  | 27.2741 | 1983 | 2025 | 2038012.27 | 12726633.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1440 | 12153935.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381799.01 | 190899.5 | 0 | СС РО | [5 empty] | 5. | г. Сельцо, проезд Горького, д. 11 | г. Сельцо, проезд. Горького, д. 11 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1983 | Панельные | 5 | 6 | 217 | 5283.1 | 4354.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 1440 | 851.8 | 2648 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 8307849.6 | 2038012.27 | 0 | 2038012.27 | 2346011.41 | 2346011.41 | 0 | 2037339.31 | 2037339.31 | 0 | 2345155.21 | 2345155.21 | 0
649 | г. Сельцо, ул. Кирова, д. 30 |  |  | 22.1696 | 1982 | 2025 | 3702356.28 | 18559674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 2100 | 17724488.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556790.22 | 278395.11 | 0 | СС РО | [5 empty] | 6. | г. Сельцо, ул Кирова, д. 30 | г. Сельцо, ул. Кирова, д. 30 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1982 | Панельные | 5 | 10 | 315 | 8879.1 | 7446.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 2100 | 1300.6 | 4561 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 12115614 | 3702356.28 | 0 | 3702356.28 | 5857186.44 | 5857186.44 | 0 | 3700577.02 | 3700577.02 | 0 | 5855161.8 | 5855161.8 | 0
650 | г. Сельцо, ул. Кирова, д. 34 |  |  | 98.7811 | 1961 | 2025 | 308655.37 | 5674841.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 642.1 | 5419473.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170245.24 | 85122.62 | 0 | РО | [5 empty] | 7. | г. Сельцо, ул Кирова, д. 34 | г. Сельцо, ул. Кирова, д. 34 | Нет | На счете регионального оператора | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 23 | 636.1 | 603.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 642.1 | 0 | 695 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 3555956.22 | 308655.37 | 0 | 308655.37 | 308655.37 | 308655.37 | 0 | 308254.91 | 308254.91 | 0 | 308254.91 | 308254.91 | 0
651 | г. Сельцо, ул. Кирова, д. 36 |  |  | 94.0384 | 1955 | 2024 | 277126.19 | 4878707.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 642.1 | 4659166.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146361.24 | 73180.62 | 0 | РО | [5 empty] | 8. | г. Сельцо, ул Кирова, д. 36 | г. Сельцо, ул. Кирова, д. 36 | Нет | На счете регионального оператора | 1955 | Кирпичные | 2 | 2 | 24 | 567.1 | 543.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 642.1 | 0 | 695 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 3555956.22 | 277126.19 | 0 | 277126.19 | 277126.19 | 277126.19 | 0 | 277075.93 | 277075.93 | 0 | 277075.93 | 277075.93 | 0
652 | г. Сельцо, ул. Кирова, д. 43 |  |  | 16.9882 | 1982 | 2025 | 3550961.12 | 14816197.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1950 | 14149468.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444485.92 | 222242.96 | 0 | СС РО | [5 empty] | 9. | г. Сельцо, ул Кирова, д. 43 | г. Сельцо, ул. Кирова, д. 43 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1982 | Панельные | 5 | 10 | 316 | 8759.2 | 7368 | 0 | 7.5 | Плоская | 1950 | 1266.6 | 4561 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 11250213 | 3550961.12 | 0 | 3550961.12 | 1828624.46 | 4087871.46 | 0 | 3548577.19 | 3548577.19 | 0 | 4085133.47 | 4085133.47 | 0
653 | г. Сельцо, ул. Кирова, д. 44 |  |  | 30.2398 | 1961 | 2025 | 1210869.39 | 8307663.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 940 | 7933818.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249229.91 | 124614.95 | 0 | РО | [5 empty] | 10. | г. Сельцо, ул Кирова, д. 44 | г. Сельцо, ул. Кирова, д. 44 | Нет | На счете регионального оператора | 1961 | Кирпичные | 4 | 4 | 113 | 3552.2 | 2607.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 940 | 899.6 | 1532.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5205729.4 | 1210869.39 | 0 | 1210869.39 | 1211461.75 | 1211461.75 | 0 | 1202326.5 | 1202326.5 | 0 | 1202918.86 | 1202918.86 | 0
654 | г. Сельцо, ул. Кирова, д. 61А |  |  | 23.4339 | 1995 | 2025 | 690946.08 | 3540691.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 466 | 3381360.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106220.74 | 53110.37 | 0 | РО | [5 empty] | 11. | г. Сельцо, ул Кирова, д. 61А | г. Сельцо, ул. Кирова, д. 61А | Нет | На счете регионального оператора | 1995 | Кирпичные | 5 | 2 | 50 | 1685 | 1351.2 | 0 | 7.5 | Плоская | 466 | 307.9 | 875.4 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2688512.44 | 690946.08 | 0 | 690946.08 | 700689.8 | 700689.8 | 0 | 682149.52 | 682149.52 | 0 | 691863.07 | 691863.07 | 0
655 | г. Сельцо, ул. Куйбышева, д. 15 |  |  | 19.9965 | 1979 | 2025 | 1362629.73 | 8756630.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 990.8 | 8362582.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262698.93 | 131349.46 | 0 | СС РО | [5 empty] | 12. | г. Сельцо, ул Куйбышева, д. 15 | г. Сельцо, ул. Куйбышева, д. 15 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1979 | Кирпичные | 5 | 4 | 120 | 5103.2 | 4108.5 | 0 | 7.5 | Плоская | 990.8 | 940.9 | 1561.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5716262.07 | 1362629.73 | 0 | 1362629.73 | 1556903.12 | 1556903.12 | 0 | 1361476.39 | 1361476.39 | 0 | 1555579.92 | 1555579.92 | 0
656 | г. Сельцо, ул. Куйбышева, д. 17А |  |  | 41.2987 | 1970 | 2025 | 1260547.02 | 11029749.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1248 | 10533410.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330892.47 | 165446.24 | 0 | СС РО | [5 empty] | 13. | г. Сельцо, ул Куйбышева, д. 17А | г. Сельцо, ул. Куйбышева, д. 17А | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1970 | Кирпичные | 5 | 4 | 124 | 3266.83 | 2628.33 | 0 | 7.5 | Плоская | 1248 | 584.7 | 1561.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 7200136.32 | 1260547.02 | 0 | 1260547.02 | 2018183.41 | 2018183.41 | 0 | 1260110.61 | 1260110.61 | 0 | 2017514.62 | 2017514.62 | 0
657 | г. Сельцо, ул. Мейпариани, д. 22 |  |  | 96.1785 | 1958 | 2025 | 202729.26 | 3499824.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 396 | 3342332.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104994.73 | 52497.36 | 0 | РО | [5 empty] | 14. | г. Сельцо, ул Мейпариани, д. 22 | г. Сельцо, ул. Мейпариани, д. 22 | Нет | На счете регионального оператора | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 19 | 401.8 | 380.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 396 | 0 | 515.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2193051.96 | 202729.26 | 0 | 202729.26 | 210190.78 | 210190.78 | 0 | 199827.93 | 199827.93 | 0 | 207289.45 | 207289.45 | 0
658 | г. Сельцо, ул. Мейпариани, д. 24 |  |  | 100.8112 | 1953 | 2024 | 296447.25 | 5941675.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 782 | 5674299.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178250.25 | 89125.13 | 0 | РО | [5 empty] | 15. | г. Сельцо, ул Мейпариани, д. 24 | г. Сельцо, ул. Мейпариани, д. 24 | Нет | На счете регионального оператора | 1953 | Кирпичные | 2 | 4 | 29 | 743.7 | 622.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 782 | 0 | 875.4 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4330723.82 | 296447.25 | 0 | 296447.25 | 296447.25 | 296447.25 | 0 | 296425.09 | 296425.09 | 0 | 296425.09 | 296425.09 | 0
659 | г. Сельцо, ул. Мейпариани, д. 26 |  |  | 81.7693 | 1958 | 2025 | 195391.19 | 3008827.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 396 | 2873430.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90264.83 | 45132.42 | 0 | РО | [5 empty] | 16. | г. Сельцо, ул Мейпариани, д. 26 | г. Сельцо, ул. Мейпариани, д. 26 | Нет | На счете регионального оператора | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 16 | 403.8 | 382.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 396 | 0 | 515.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2193051.96 | 195391.19 | 0 | 195391.19 | 195391.19 | 195391.19 | 0 | 195337.66 | 195337.66 | 0 | 195337.66 | 195337.66 | 0
660 | г. Сельцо, ул. Мейпариани, д. 30 |  |  | 19.3563 | 1969 | 2025 | 1715888.09 | 7294128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 960 | 6965892.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218823.84 | 109411.92 | 0 | РО | [5 empty] | 17. | г. Сельцо, ул Мейпариани, д. 30 | г. Сельцо, ул. Мейпариани, д. 30 | Нет | На счете регионального оператора | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 116 | 3941.78 | 3202.08 | 0 | 7.5 | Плоская | 960 | 690.1 | 1561.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5538566.4 | 1715888.09 | 0 | 1715888.09 | 1732318.3 | 1732318.3 | 0 | 1707056.65 | 1707056.65 | 0 | 1723486.86 | 1723486.86 | 0
661 | г. Сельцо, ул. Мейпариани, д. 34 |  |  | 21.6649 | 1966 | 2025 | 1717114.07 | 8484422.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 960 | 8102623.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254532.67 | 127266.34 | 0 | РО | [5 empty] | 18. | г. Сельцо, ул Мейпариани, д. 34 | г. Сельцо, ул. Мейпариани, д. 34 | Нет | На счете регионального оператора | 1966 | Кирпичные | 5 | 4 | 191 | 4245.4 | 3470.7 | 0 | 7.5 | Плоская | 960 | 713.1 | 1750.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5538566.4 | 1717114.07 | 0 | 1717114.07 | 1719241.85 | 1719241.85 | 0 | 1703134.65 | 1703134.65 | 0 | 1705262.43 | 1705262.43 | 0
662 | г. Сельцо, ул. Свердлова, д. 5 |  |  | 68.963 | 1958 | 2023 | 319820.75 | 4772487.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 540 | 4557725.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143174.63 | 71587.31 | 0 | РО | [5 empty] | 19. | г. Сельцо, ул Свердлова, д. 5 | г. Сельцо, ул. Свердлова, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 34 | 742.8 | 717.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 540 | 0 | 504.1 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2990525.4 | 319820.75 | 0 | 319820.75 | 319820.75 | 319820.75 | 0 | 319615.82 | 319615.82 | 0 | 319615.82 | 319615.82 | 0
663 | г. Сельцо, ул. Свердлова, д. 7 |  |  | 74.6439 | 1957 | 2023 | 324777.36 | 4710791.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 620 | 4498805.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141323.73 | 70661.87 | 0 | РО | [5 empty] | 20. | г. Сельцо, ул Свердлова, д. 7 | г. Сельцо, ул. Свердлова, д. 7 | Нет | На счете регионального оператора | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 30 | 678.28 | 652.88 | 0 | 7.5 | Скатная | 620 | 0 | 504.1 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 3433566.2 | 324777.36 | 0 | 324777.36 | 327219.74 | 327219.74 | 0 | 324452.31 | 324452.31 | 0 | 326894.69 | 326894.69 | 0
664 | г. Сельцо, ул. Школа-интернат (Хотылево), д. 1 |  |  | 99.8542 | 1966 | 2024 | 191526.58 | 3495103.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 460 | 3337823.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104853.09 | 52426.55 | 0 | РО | [5 empty] | 21. | г. Сельцо, ул Школа-интернат, д. 1 | г. Сельцо, ул. Школа-интернат (Хотылево), д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1966 | Кирпичные | 2 | 1 | 13 | 383 | 367.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 460 | 0 | 276.7 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2547484.6 | 191526.58 | 0 | 191526.58 | 191526.58 | 191526.58 | 0 | 187561.7 | 187561.7 | 0 | 187561.7 | 187561.7 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [51 empty] | 7.5
665 | г. Стародуб, пл. Красноармейская, д. 18 |  |  | 26.3198 | 1972 | 2025 | 268494.6 | 136922.51 | 130760.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 130760.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4107.68 | 2053.84 | 0 | РО |  | Крыша | 2019 | 1552132.63 |  | 1. | Стародубский м.о., г. Стародуб, пл Красноармейская, д. 18 | г. Стародуб, пл. Красноармейская, д. 18 | Нет | На счете регионального оператора | 1972 | Кирпичные | 3 | 2 | 56 | 919.3 | 599.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 520 | 0 | 1440 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 131934 | 268494.6 | 0 | 268494.6 | -2814611.7 | 268494.6 | 0 | 264109.43 | 264109.43 | 0 | 264109.43 | 264109.43 | 0
666 | г. Стародуб, пл. Советская, д. 14 |  |  | 72.2662 | 1955 | 2023 | 91204.88 | 3700250.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 487 | 3533739.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111007.51 | 55503.76 | 0 | РО | [5 empty] | 2. | Стародубский м.о., г. Стародуб, пл Советская, д. 14 | г. Стародуб, пл. Советская, д. 14 | Нет | На счете регионального оператора | 1955 | Кирпичные | 2 | 1 | 39 | 874.5 | 554.9 |  | 7.5 | Скатная | 487 | 116.2 | 840 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2697010.87 | 91204.88 | 0 | 91204.88 | 91204.88 | 91204.88 | 0 | 91016.78 | 91016.78 | 0 | 91016.78 | 91016.78 | 0
667 | г. Стародуб, ул. Воровского, д. 4 |  |  | 48.4955 | 1964 | 2025 | 199449.03 | 1902950.66 | 650857.65 | 388689.62 | 0 | 0 | 50 | 262168.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166460.23 | 57088.52 | 28544.26 | 0 | РО | [5 empty] | 3. | Стародубский м.о., г. Стародуб, ул Воровского, д. 4 | г. Стародуб, ул. Воровского, д. 4 | Нет | На счете регионального оператора | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 173 | 434.5 | 390.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 510 | 0 | 728 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 1922016.84 | 199449.03 | 0 | 199449.03 | 199449.03 | 199449.03 | 0 | 199425.79 | 199425.79 | 0 | 199425.79 | 199425.79 | 0
668 | г. Стародуб, ул. Гагарина, д. 2 |  |  | 63.3562 | 1993 | 2025 | 2110580.56 | 26148741.77 | 23926479.29 | 0 | 3200 | 17589144.16 | 714 | 3743759.5 |  | 0 | 600 | 1652096.52 | 360 | 941479.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045569.1 | 784462.25 | 392231.13 | 0 | СС РО | [5 empty] | 6. | Стародубский м.о., г. Стародуб, ул Гагарина, д. 2 | г. Стародуб, ул. Гагарина, д. 2 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1993 | Кирпичные | 5 | 6 | 166 | 5218.3 | 4215.7 | 0 | 7.5 | Плоская | 1537 | 893.2 | 4032 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 2110580.56 | 0 | 2110580.56 | 729856.33 | 2110602.32 | 0 | 2105066.37 | 2105066.37 | 0 | 2105088.13 | 2105088.13 | 0
669 | г. Стародуб, ул. Калинина, д. 10 |  |  | 52.7628 | 1973 | 2025 | 1699182.68 | 17547333.87 | 16757703.84 | 0 | 2400 | 13191858.12 | 505.5 | 2650518.81 |  | 0 |  | 0 | 350 | 915326.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526420.02 | 263210.01 | 0 | СС РО | [5 empty] | 11. | Стародубский м.о., г. Стародуб, ул Калинина, д. 10 | г. Стародуб, ул. Калинина, д. 10 | Нет | На специальном счете регионального оператора | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 148 | 4551.9 | 3337.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 915 | 781.2 | 2560 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4004880 | 1699182.68 | 0 | 1699182.68 | 1426188.13 | 1708776.55 | 0 | 1696018.28 | 1696018.28 | 0 | 1705612.15 | 1705612.15 | 0
670 | г. Стародуб, ул. Калинина, д. 12 |  |  | 30.4861 | 1961 | 2025 | 755908.36 | 4918145.95 | 3530369.15 | 2182825.46 | 0 | 0 | 257 | 1347543.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166460.23 | 147544.38 | 73772.19 | 0 | РО | [5 empty] | 14. | Стародубский м.о., г. Стародуб, ул Калинина, д. 12 | г. Стародуб, ул. Калинина, д. 12 | Нет | На счете регионального оператора | 1961 | Кирпичные | 3 | 3 | 66 | 2440.09 | 1516.99 | 0 | 7.5 | Скатная | 960 | 563.68 | 1062 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 1922016.84 | 755908.36 | 0 | 755908.36 | 756962.73 | 756962.73 | 0 | 753903.5 | 753903.5 | 0 | 754957.87 | 754957.87 | 0
671 | г. Стародуб, ул. Калинина, д. 12А |  |  | 167.3646 | 1971 | 2025 | 121312.8 | 3365801.12 | 2304436.34 | 570644.67 | 256 | 1407131.53 | 0 | 0 | 50 | 117442.56 |  | 0 | 80 | 209217.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 100974.03 | 50487.02 | 0 | РО |  | Крыша | 2016 | 1253268.45 |  | 17. | Стародубский м.о., г. Стародуб, ул Калинина, д. 12А | г. Стародуб, ул. Калинина, д. 12А | Нет | На счете регионального оператора | 1971 | Кирпичные | 2 | 1 | 23 | 637.9 | 298.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 402.75 | 112.9 | 2560 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 121312.8 | 0 | 121312.8 | -1131955.65 | 121312.8 | 0 | 117038.49 | 117038.49 | 0 | 117038.49 | 117038.49 | 0
672 | г. Стародуб, ул. Карла Маркса, д. 84 |  |  | 14.692 | 1975 | 2025 | 460118.98 | 1646332.51 | 1572247.54 | 0 | 0 | 0 | 110 | 576769.67 | 190 | 446281.72 |  | 0 | 210 | 549196.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49389.98 | 24694.99 | 0 | РО | [5 empty] | 22. | Стародубский м.о., г. Стародуб, ул Карла Маркса, д. 84 | г. Стародуб, ул. Карла Маркса, д. 84 | Нет | На счете регионального оператора | 1975 | Кирпичные | 2 | 3 | 300 | 939.2 | 897.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 985 | 0 | 685.6 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 271866.16 | 460118.98 | 0 | 460118.98 | 460118.98 | 460118.98 | 0 | 457934.78 | 457934.78 | 0 | 457934.78 | 457934.78 | 0
673 | г. Стародуб, ул. Карла Маркса, д. 90 |  |  | 43.2953 | 1983 | 2025 | 434294.94 | 1295303.55 | 1237014.89 | 0 | 0 | 0 | 65 | 340818.44 | 170 | 399304.7 |  | 0 | 190 | 496891.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38859.11 | 19429.55 | 0 | РО |  | Крыша | 2018 | 2444461.42 |  | 25. | Стародубский м.о., г. Стародуб, ул Карла Маркса, д. 90 | г. Стародуб, ул. Карла Маркса, д. 90 | Нет | На счете регионального оператора | 1983 | Кирпичные | 2 | 3 | 59 | 891.9 | 848.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 761 | 0 | 685.6 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 257077.32 | 434294.94 | 0 | 434294.94 | -2010166.48 | 434294.94 | 0 | 433772.49 | 433772.49 | 0 | 433772.49 | 433772.49 | 0
674 | г. Стародуб, ул. Карла Маркса, д. 92 |  |  | 11.2496 | 1980 | 2025 | 452962.78 | 1350207.86 | 1289448.5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 393252.05 | 170 | 399304.7 |  | 0 | 190 | 496891.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40506.24 | 20253.12 | 0 | РО | [5 empty] | 28. | Стародубский м.о., г. Стародуб, ул Карла Маркса, д. 92 | г. Стародуб, ул. Карла Маркса, д. 92 | Нет | На счете регионального оператора | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 42 | 976.2 | 886.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 1057 | 0 | 685.6 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 268562.91 | 452962.78 | 0 | 452962.78 | 452962.78 | 452962.78 | 0 | 452757.96 | 452757.96 | 0 | 452757.96 | 452757.96 | 0
675 | г. Стародуб, ул. Карла Маркса, д. 98 |  |  | 19.6347 | 1967 | 2025 | 256396.31 | 1130590.65 | 1079714.07 | 0 | 0 | 0 | 35 | 183517.62 | 170 | 399304.7 |  | 0 | 190 | 496891.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33917.72 | 16958.86 | 0 | РО | [5 empty] | 31. | Стародубский м.о., г. Стародуб, ул Карла Маркса, д. 98 | г. Стародуб, ул. Карла Маркса, д. 98 | Нет | На счете регионального оператора | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 24 | 531.7 | 494.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 568 | 0 | 685.6 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 149918.84 | 256396.31 | 0 | 256396.31 | 256396.31 | 256396.31 | 0 | 253305.86 | 253305.86 | 0 | 253305.86 | 253305.86 | 0
676 | г. Стародуб, ул. Карла Маркса, д. 98А |  |  | 29.6381 | 1987 | 2025 | 432423.15 | 2694135.51 | 1406439.18 | 1406439.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166460.23 | 80824.07 | 40412.03 | 0 | РО | [5 empty] | 34. | Стародубский м.о., г. Стародуб, ул Карла Маркса, д. 98А | г. Стародуб, ул. Карла Маркса, д. 98А | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Кирпичные | 2 | 3 | 47 | 1572.2 | 847.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 925 | 434.7 | 974.7 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 432423.15 | 0 | 432423.15 | 432423.15 | 432423.15 | 0 | 431444.17 | 431444.17 | 0 | 431444.17 | 431444.17 | 0
677 | г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 24 |  |  | 105.04 | 1967 | 2025 | 447906.88 | 8871062.9 | 8471865.07 | 0 | 1200 | 6595929.06 | 150 | 786504.1 | 230 | 540235.76 |  | 0 | 210 | 549196.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266131.89 | 133065.94 | 0 | РО | [5 empty] | 36. | Стародубский м.о., г. Стародуб, ул Краснооктябрьская, д. 24 | г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 24 | Нет | На счете регионального оператора | 1967 | Кирпичные | 2 | 3 | 7 | 1419.2 | 891 | 0 | 7.5 | Плоская | 979 | 512.6 | 4032 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1069200 | 447906.88 | 0 | 447906.88 | 447908.38 | 447908.38 | 0 | 444898.81 | 444898.81 | 0 | 444898.81 | 444898.81 | 0
678 | г. Стародуб, ул Краснооктябрьская, д. 40А |  |  | 87.8521 | 1975 | 2025 | 1298187.63 | 21343605.33 | 19473239.36 | 3138858.79 | 2360 | 12971993.82 | 434 | 2275618.52 | 240 | 563724.28 |  | 0 | 200 | 523043.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 640308.16 | 320154.08 | 0 | РО |  | Крыша | 2017 | 2426022.95 |  | 40. | Стародубский м.о., г. Стародуб, ул Краснооктябрьская, д. 40А | г. Стародуб, ул Краснооктябрьская, д. 40А | Нет | На счете регионального оператора | 1975 | Кирпичные | 5 | 4 | 105 | 3508.8 | 2842.08 | 0 | 7.5 | Скатная | 931 | 588.9 |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 3286763.14 | 1298187.63 | 0 | 1298187.63 | -1127835.32 | 1298187.63 | 0 | 1297783.88 | 1297783.88 | 0 | 1297783.88 | 1297783.88 | 0
679 | г. Стародуб, ул. Ленина, д. 124В |  |  | 49.6777 | 1993 | 2025 | 864486.49 | 7223726.06 | 912344.75 | 0 | 0 | 0 | 174 | 912344.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 825 | 5986313.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216711.78 | 108355.89 | 0 | РО |  | в/о, ХВС, э/с |  | 1253515.82 |  | 46. | Стародубский м.о., г. Стародуб, ул Ленина, д. 124В | г. Стародуб, ул. Ленина, д. 124В | Нет | На счете регионального оператора | 1993 | Кирпичные | 3 | 3 | 78 | 2312.6 | 1702.7 | 0 | 7.5 | Плоская | 825 | 601.6 | 728 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 4759705.5 | 864486.49 | 0 | 864486.49 | -389029.32 | 864486.49 | 0 | 861934.53 | 861934.53 | 0 | 861934.53 | 861934.53 | 0
680 | г. Стародуб, ул. Совхозная, д. 42 |  |  | 86.406 | 1957 | 2023 | 104545.03 | 3110954.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 352 | 2970961.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93328.65 | 46664.32 | 0 | РО | [5 empty] | 48. | Стародубский м.о., г. Стародуб, ул Совхозная, д. 42 | г. Стародуб, ул. Совхозная, д. 42 | Нет | На счете регионального оператора | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 16 | 427.3 | 386.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 352 | 0 |  |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 1949379.52 | 104545.03 | 0 | 104545.03 | 104823.41 | 104823.41 | 0 | 104268.93 | 104268.93 | 0 | 104268.93 | 104268.93 | 0
681 | г. Стародуб, ул. Совхозная, д. 50 |  |  | 79.7527 | 1962 | 2023 | 169438.9 | 4178927.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 550 | 3990875.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125367.82 | 62683.91 | 0 | РО | [5 empty] | 49. | Стародубский м.о., г. Стародуб, ул Совхозная, д. 50 | г. Стародуб, ул. Совхозная, д. 50 | Нет | На счете регионального оператора | 1962 | Кирпичные | 2 | 3 | 28 | 612 | 558.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 550 | 0 |  |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 3045905.5 | 169438.9 | 0 | 169438.9 | 169438.9 | 169438.9 | 0 | 169302.24 | 169302.24 | 0 | 169302.24 | 169302.24 | 0
682 | п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 7 |  |  | 78.0522 | 1984 | 2024 | 412085.62 | 6522166.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 858.4 | 6228668.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195664.98 | 97832.49 | 0 | РО | [5 empty] | 50. | Стародубский м.о., п. Десятуха, ул Краснооктябрьская, д. 7 | п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская, д. 7 | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Кирпичные | 2 | 2 | 40 | 955 | 869.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 858.4 | 621 | 818.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4753827.78 | 412085.62 | 0 | 412085.62 | 412085.62 | 412085.62 | 0 | 396724.39 | 396724.39 | 0 | 396724.39 | 396724.39 | 0
683 | с. Дохновичи, ул. Магистральная, д. 13 |  |  | 59.3783 | 1983 | 2024 | 336165.43 | 4948609.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 651.3 | 4725922.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148458.3 | 74229.15 | 0 | РО | [5 empty] | 51. | Стародубский м.о., с. Дохновичи, ул Магистральная, д. 13 | с. Дохновичи, ул. Магистральная, д. 13 | Нет | На счете регионального оператора | 1983 | Кирпичные | 2 | 3 | 38 | 1488.4 | 863.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 651.3 | 538.3 | 766.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 3606905.91 | 336165.43 | 0 | 336165.43 | 336165.43 | 336165.43 | 0 | 335872.34 | 335872.34 | 0 | 335872.34 | 335872.34 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [51 empty] | 7.5
685 | п. Локоть, пр-кт. Ленина, д. 25 |  |  | 49.1234 | 1972 | 2025 | 236740.71 | 2255861.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 296.9 | 2154347.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67675.83 | 33837.92 | 0 | РО | [5 empty] | 1. | Брасовский р-н, Локотское г/п, рп Локоть, пр-кт Ленина, д. 25 | п. Локоть, пр-кт. Ленина, д. 25 | Нет | На счете регионального оператора | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 23 | 498.3 | 456.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 296.9 | 0 | 625.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 1644235.17 | 236740.71 | 0 | 236740.71 | 236740.71 | 236740.71 | 0 | 232126.06 | 232126.06 | 0 | 232126.06 | 232126.06 | 0
686 | п. Локоть, пр-кт. Ленина, д. 27 |  |  | 49.3015 | 1973 | 2025 | 297886.21 | 2931327.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 385.8 | 2799417.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87939.83 | 43969.92 | 0 | РО | [5 empty] | 2. | Брасовский р-н, Локотское г/п, рп Локоть, пр-кт Ленина, д. 27 | п. Локоть, пр-кт. Ленина, д. 27 | Нет | На счете регионального оператора | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 10 | 643 | 593.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 385.8 | 0 | 625.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2136564.26 | 297886.21 | 0 | 297886.21 | 297886.21 | 297886.21 | 0 | 292114.46 | 292114.46 | 0 | 292114.46 | 292114.46 | 0
687 | п. Локоть, пр-кт. Ленина, д. 51 |  |  | 49.834 | 1967 | 2024 | 145908.19 | 1588752.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 209.1 | 1517258.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47662.57 | 23831.28 | 0 | РО | [5 empty] | 3. | Брасовский р-н, Локотское г/п, рп Локоть, пр-кт Ленина, д. 51 | п. Локоть, пр-кт. Ленина, д. 51 | Нет | На счете регионального оператора | 1967 | Кирпичные | 2 | 1 | 10 | 351.04 | 321.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 209.1 | 0 | 367.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1157997.89 | 145908.19 | 0 | 145908.19 | 145908.19 | 145908.19 | 0 | 144217.41 | 144217.41 | 0 | 144217.41 | 144217.41 | 0
688 | п. Локоть, пр-кт. Ленина, д. 57 |  |  | 49.0669 | 1967 | 2024 | 244314.07 | 2308363.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 303.81 | 2204487.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69250.91 | 34625.45 | 0 | РО | [5 empty] | 4. | Брасовский р-н, Локотское г/п, рп Локоть, пр-кт Ленина, д. 57 | п. Локоть, пр-кт. Ленина, д. 57 | Нет | На счете регионального оператора | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 22 | 503.2 | 467.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 303.81 | 0 | 625.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1682502.82 | 244314.07 | 0 | 244314.07 | 244314.07 | 244314.07 | 0 | 244016.65 | 244016.65 | 0 | 244016.65 | 244016.65 | 0
689 | п. Локоть, пр-кт. Ленина, д. 59 |  |  | 49.7179 | 1966 | 2023 | 222290.45 | 2368312.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 311.7 | 2261738.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71049.37 | 35524.68 | 0 | РО | [5 empty] | 5. | Брасовский р-н, Локотское г/п, рп Локоть, пр-кт Ленина, д. 59 | п. Локоть, пр-кт. Ленина, д. 59 | Нет | На счете регионального оператора | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 22 | 530.2 | 479.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 311.7 | 0 | 625.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1726197.72 | 222290.45 | 0 | 222290.45 | 222290.45 | 222290.45 | 0 | 222256.89 | 222256.89 | 0 | 222256.89 | 222256.89 | 0
690 | п. Локоть, пр-кт. Ленина, д. 61 |  |  | 49.3047 | 1971 | 2024 | 228530.96 | 2255101.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 296.8 | 2153621.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67653.04 | 33826.52 | 0 | РО | [5 empty] | 6. | Брасовский р-н, Локотское г/п, рп Локоть, пр-кт Ленина, д. 61 | п. Локоть, пр-кт. Ленина, д. 61 | Нет | На счете регионального оператора | 1971 | Кирпичные | 2 | 2 | 25 | 512.7 | 456.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 296.8 | 0 | 472.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1643681.37 | 228530.96 | 0 | 228530.96 | 228530.96 | 228530.96 | 0 | 227291.54 | 227291.54 | 0 | 227291.54 | 227291.54 | 0
691 | п. Локоть, ул. Вали Котика, д. 9 |  |  | 49.048 | 1968 | 2024 | 161908.91 | 1524168.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 200.6 | 1455581.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45725.06 | 22862.53 | 0 | РО | [5 empty] | 7. | Брасовский р-н, Локотское г/п, рп Локоть, ул Вали Котика, д. 9 | п. Локоть, ул. Вали Котика, д. 9 | Нет | На счете регионального оператора | 1968 | Кирпичные | 2 | 1 | 14 | 332.9 | 308.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 200.6 | 0 | 357.28 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1110924.81 | 161908.91 | 0 | 161908.91 | 161908.91 | 161908.91 | 0 | 156730.22 | 156730.22 | 0 | 156730.22 | 156730.22 | 0
692 | п. Локоть, ул. Дзержинского, д. 4 |  |  | 49.918 | 1973 | 2025 | 269758.03 | 2993631.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 394 | 2858918.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89808.95 | 44904.48 | 0 | РО | [5 empty] | 8. | Брасовский р-н, Локотское г/п, рп Локоть, ул Дзержинского, д. 4 | п. Локоть, ул. Дзержинского, д. 4 | Нет | На счете регионального оператора | 1973 | Кирпичные | 2 | 1 | 30 | 759 | 606.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 394 | 0 | 596.76 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2181975.94 | 269758.03 | 0 | 269758.03 | 269758.03 | 269758.03 | 0 | 269206.83 | 269206.83 | 0 | 269206.83 | 269206.83 | 0
693 | п. Локоть, ул. Дзержинского, д. 5 |  |  | 49.2257 | 1973 | 2025 | 461808.42 | 4487408.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 590.6 | 4285474.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134622.25 | 67311.13 | 0 | РО | [5 empty] | 9. | Брасовский р-н, Локотское г/п, рп Локоть, ул Дзержинского, д. 5 | п. Локоть, ул. Дзержинского, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1973 | Кирпичные | 2 | 3 | 38 | 991.6 | 908.65 | 0 | 7.5 | Скатная | 590.6 | 0 | 731 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3270748.71 | 461808.42 | 0 | 461808.42 | 461808.47 | 461808.47 | 0 | 461524.93 | 461524.93 | 0 | 461524.93 | 461524.93 | 0
694 | п. Локоть, ул. Маркова, д. 148 |  |  | 49.2657 | 1975 | 2025 | 245784.95 | 2405542.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 316.6 | 2297293.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72166.28 | 36083.14 | 0 | РО | [5 empty] | 10. | Брасовский р-н, Локотское г/п, рп Локоть, ул Маркова, д. 148 | п. Локоть, ул. Маркова, д. 148 | Нет | На счете регионального оператора | 1975 | Кирпичные | 2 | 3 | 25 | 539.5 | 487.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 316.6 | 0 | 696 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1753333.97 | 245784.95 | 0 | 245784.95 | 245784.95 | 245784.95 | 0 | 243198.44 | 243198.44 | 0 | 243198.44 | 243198.44 | 0
695 | п. Локоть, ул. Маяковского, д. 3 |  |  | 31.0867 | 1985 | 2025 | 414492.51 | 2759611.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 363.2 | 2635429.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82788.35 | 41394.18 | 0 | РО | [5 empty] | 11. | Брасовский р-н, Локотское г/п, рп Локоть, ул Маяковского, д. 3 | п. Локоть, ул. Маяковского, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1985 | Кирпичные | 3 | 2 | 32 | 935.6 | 838.2 |  | 7.5 | Скатная | 363.2 | 380 | 844.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2011405.23 | 414492.51 | 0 | 414492.51 | 414492.51 | 414492.51 | 0 | 409173.09 | 409173.09 | 0 | 409173.09 | 409173.09 | 0
696 | п. Локоть, ул. Транспортная, д. 64 |  |  | 49.8619 | 1968 | 2023 | 230684.63 | 2527871.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 332.7 | 2414117.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75836.14 | 37918.07 | 0 | РО | [5 empty] | 12. | Брасовский р-н, Локотское г/п, рп Локоть, ул Транспортная, д. 64 | п. Локоть, ул. Транспортная, д. 64 | Нет | На счете регионального оператора | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 19 | 560.3 | 511.9 | 0 | 7.5 | Плоская | 332.7 | 0 | 631 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1919459.42 | 230684.63 | 0 | 230684.63 | 230684.63 | 230684.63 | 0 | 219531.39 | 219531.39 | 0 | 219531.39 | 219531.39 | 0
697 | с. Брасово, ул. Советская, д. 8 |  |  | 170.2824 | 1965 | 2023 | 175861.39 | 4065452.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 460 | 3882507.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121963.57 | 60981.79 | 0 | РО | [5 empty] | 13. | Брасовский р-н, Брасовское с/п, с. Брасово, ул Советская, д. 8 | с. Брасово, ул. Советская, д. 8 | Нет | На счете регионального оператора | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 26 | 390.7 | 253.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 460 | 0 | 520 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2547484.6 | 175861.39 | 0 | 175861.39 | 175861.39 | 175861.39 | 0 | 163785.09 | 163785.09 | 0 | 163785.09 | 163785.09 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 | [11 empty] | 7.5
698 | д. Бетово, ул. Центральная, д. 2 |  |  | 29.1345 | 1987 | 2023 | 541979.35 | 3331903.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 377 | 3181967.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99957.1 | 49978.55 | 0 | РО | [5 empty] | 1. | Брянский р-н, Чернетовское с/п, д. Бетово, ул Центральная, д. 2 | д. Бетово, ул. Центральная, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Кирпичные | 5 | 1 | 49 | 2075.19 | 1064 | 0 | 7.5 | Плоская | 377 | 377 | 964.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2175041.18 | 541979.35 | 0 | 541979.35 | 541979.35 | 541979.35 | 0 | 541640.54 | 541640.54 | 0 | 541640.54 | 541640.54 | 0
699 | д. Бетово, ул. Центральная, д. 3 |  |  | 29.1148 | 1986 | 2023 | 541252.47 | 3331903.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 377 | 3181967.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99957.1 | 49978.55 | 0 | РО | [5 empty] | 2. | Брянский р-н, Чернетовское с/п, д. Бетово, ул Центральная, д. 3 | д. Бетово, ул. Центральная, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1986 | Кирпичные | 5 | 1 | 43 | 2174.99 | 1065 | 0 | 7.5 | Плоская | 377 | 377 | 964.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2175041.18 | 541252.47 | 0 | 541252.47 | 541708.04 | 541708.04 | 0 | 539064.41 | 539064.41 | 0 | 539519.98 | 539519.98 | 0
700 | д. Добрунь, ул. Брянская, д. 3 |  |  | 57.4228 | 1993 | 2025 | 416650.57 | 4825515.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 546 | 4608367.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144765.46 | 72382.73 | 0 | РО | [5 empty] | 3. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Брянская, д. 3 | д. Добрунь, ул. Брянская, д. 3 |  | На счете регионального оператора | 1993 | Кирпичные | 4 | 1 | 45 | 945.8 | 853.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 546 | 274 | 1042 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 3023753.46 | 416650.57 | 0 | 416650.57 | 419009.14 | 419009.14 | 0 | 410285.77 | 410285.77 | 0 | 412643.39 | 412643.39 | 0
701 | д. Добрунь, ул. Брянская, д. 5 |  |  | 48.415 | 1995 | 2025 | 385694.36 | 4102947.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 540 | 3918314.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123088.41 | 61544.21 | 0 | РО | [5 empty] | 4. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Брянская, д. 5 | д. Добрунь, ул. Брянская, д. 5 |  | На счете регионального оператора | 1995 | Кирпичные | 4 | 1 | 20 | 945.8 | 853.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 540 | 274 | 1042 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2990525.4 | 385694.36 | 0 | 385694.36 | 385694.36 | 385694.36 | 0 | 380407.89 | 380407.89 | 0 | 380407.89 | 380407.89 | 0
702 | д. Добрунь, ул. Брянская, д. 6 |  |  | 44.8234 | 1986 | 2025 | 663055.13 | 6078440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 800 | 5804910.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182353.2 | 91176.6 | 0 | РО | [5 empty] | 5. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Брянская, д. 6 | д. Добрунь, ул. Брянская, д. 6 |  | На счете регионального оператора | 1986 | Панельные | 3 | 3 | 41 | 1379.9 | 1342.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 800 | 598 | 996.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 4430408 | 663055.13 | 0 | 663055.13 | 664102.45 | 664102.45 | 0 | 662647.82 | 662647.82 | 0 | 663692.1 | 663692.1 | 0
703 | д. Добрунь, ул. Брянская, д. 11 |  |  | 50.1857 | 1990 | 2025 | 340903.45 | 3084808.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 406 | 2945991.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92544.25 | 46272.12 | 0 | РО | [5 empty] | 6. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Брянская, д. 11 | д. Добрунь, ул. Брянская, д. 11 |  | На счете регионального оператора | 1990 | Панельные | 2 | 2 | 33 | 648.7 | 607.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 406 | 390 | 508.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2248432.06 | 340903.45 | 0 | 340903.45 | 340903.45 | 340903.45 | 0 | 333453.39 | 333453.39 | 0 | 333453.39 | 333453.39 | 0
704 | д. Добрунь, ул. Брянская, д. 13 |  |  | 50.3079 | 1990 | 2025 | 334224.8 | 3084808.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 406 | 2945991.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92544.25 | 46272.12 | 0 | РО | [5 empty] | 7. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Брянская, д. 13 | д. Добрунь, ул. Брянская, д. 13 |  | На счете регионального оператора | 1990 | Панельные | 2 | 2 | 37 | 648.7 | 607.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 406 | 390 | 508.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2248432.06 | 334224.8 | 0 | 334224.8 | 335522.46 | 335522.46 | 0 | 333543.6 | 333543.6 | 0 | 334841.26 | 334841.26 | 0
705 | д. Добрунь, ул. Луговая, д. 3 |  |  | 49.954 | 1994 | 2025 | 332488.59 | 3077210.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 405 | 2938735.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92316.31 | 46158.15 | 0 | РО | [5 empty] | 8. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Луговая, д. 3 | д. Добрунь, ул. Луговая, д. 3 |  | На счете регионального оператора | 1994 | Панельные | 2 | 2 | 19 | 654.4 | 610.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 405 | 390 | 508.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2242894.05 | 332488.59 | 0 | 332488.59 | 333300.17 | 333300.17 | 0 | 332424.38 | 332424.38 | 0 | 333235.96 | 333235.96 | 0
706 | д. Добрунь, ул. Луговая, д. 4 |  |  | 50.8256 | 1988 | 2025 | 322587.83 | 3115200.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 410 | 2975016.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93456.02 | 46728.01 | 0 | РО | [5 empty] | 9. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Луговая, д. 4 | д. Добрунь, ул. Луговая, д. 4 |  | На счете регионального оператора | 1988 | Панельные | 2 | 2 | 45 | 654.4 | 610.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 410 | 390 | 508.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2270584.1 | 322587.83 | 0 | 322587.83 | 322587.83 | 322587.83 | 0 | 322259.19 | 322259.19 | 0 | 322259.19 | 322259.19 | 0
707 | д. Добрунь, ул. Луговая, д. 5 |  |  | 52.99 | 1996 | 2025 | 317637.62 | 3229171.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 425 | 3083858.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96875.14 | 48437.57 | 0 | РО | [5 empty] | 10. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Луговая, д. 5 | д. Добрунь, ул. Луговая, д. 5 |  | На счете регионального оператора | 1996 | Кирпичные | 2 | 2 | 44 | 654.4 | 610.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 425 | 390 | 508.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2353654.25 | 317637.62 | 0 | 317637.62 | 317639.28 | 317639.28 | 0 | 317386.09 | 317386.09 | 0 | 317386.09 | 317386.09 | 0
708 | д. Добрунь, ул. Луговая, д. 6 |  |  | 50.5706 | 1993 | 2025 | 336598.13 | 3115200.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 410 | 2975016.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93456.02 | 46728.01 | 0 | РО | [5 empty] | 11. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Луговая, д. 6 | д. Добрунь, ул. Луговая, д. 6 |  | На счете регионального оператора | 1993 | Панельные | 2 | 2 | 38 | 654.4 | 610.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 410 | 390 | 508.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2270584.1 | 336598.13 | 0 | 336598.13 | 336598.22 | 336598.22 | 0 | 336005.8 | 336005.8 | 0 | 336005.8 | 336005.8 | 0
709 | д. Добрунь, ул. Луговая, д. 9 |  |  | 77.6078 | 2002 | 2025 | 463665.18 | 7180157.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 945 | 6857050.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215404.72 | 107702.36 | 0 | РО | [5 empty] | 12. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Луговая, д. 9 | д. Добрунь, ул. Луговая, д. 9 | Нет | На счете регионального оператора | 2002 | Кирпичные | 3 | 3 | 41 | 1058.2 | 961.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 945 | 410 | 754 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 5452026.3 | 463665.18 | 0 | 463665.18 | 463665.18 | 463665.18 | 0 | 461968.44 | 461968.44 | 0 | 461968.44 | 461968.44 | 0
710 | д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 1 |  |  | 60.0662 | 1982 | 2025 | 304083.99 | 3588203.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 406 | 3426734.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107646.11 | 53823.05 | 0 | РО | [5 empty] | 13. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Молодежная, д. 1 | д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 1 |  | На счете регионального оператора | 1982 | Панельные | 2 | 2 | 34 | 648.7 | 607.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 406 | 390 | 508.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2248432.06 | 304083.99 | 0 | 304083.99 | 304098.62 | 304098.62 | 0 | 302303.27 | 302303.27 | 0 | 302317.24 | 302317.24 | 0
711 | д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 3 |  |  | 51.3455 | 1983 | 2025 | 277494.17 | 3084808.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 406 | 2945991.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92544.25 | 46272.12 | 0 | РО | [5 empty] | 14. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Молодежная, д. 3 | д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 3 |  | На счете регионального оператора | 1983 | Панельные | 2 | 2 | 34 | 648.7 | 607.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 406 | 390 | 508.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2248432.06 | 277494.17 | 0 | 277494.17 | 278813.34 | 278813.34 | 0 | 273640.66 | 273640.66 | 0 | 274959.83 | 274959.83 | 0
712 | д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 8 |  |  | 45.2572 | 1988 | 2025 | 762611.47 | 6230401.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 820 | 5950032.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186912.03 | 93456.02 | 0 | РО | [5 empty] | 15. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Молодежная, д. 8 | д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 8 | Нет | На счете регионального оператора | 1988 | Панельные | 3 | 3 | 80 | 1379.9 | 1342.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 820 | 598 | 996.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 4541168.2 | 762611.47 | 0 | 762611.47 | 762943.68 | 762943.68 | 0 | 761077.48 | 761077.48 | 0 | 761332.28 | 761332.28 | 0
713 | д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 10 |  |  | 50.2896 | 1989 | 2025 | 335222.59 | 3084808.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 406 | 2945991.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92544.25 | 46272.12 | 0 | РО | [5 empty] | 16. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Молодежная, д. 10 | д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 10 | Нет | На счете регионального оператора | 1989 | Панельные | 2 | 2 | 40 | 648.7 | 607.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 406 | 390 | 508.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2248432.06 | 335222.59 | 0 | 335222.59 | 336636.47 | 336636.47 | 0 | 334348.61 | 334348.61 | 0 | 335759.93 | 335759.93 | 0
714 | д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 12 |  |  | 44.0069 | 1988 | 2025 | 647730.66 | 5964469.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 785 | 5696068.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178934.08 | 89467.04 | 0 | РО | [5 empty] | 17. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Молодежная, д. 12 | д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 12 | Нет | На счете регионального оператора | 1988 | Панельные | 3 | 3 | 63 | 1379.9 | 1342.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 785 | 598 | 996.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 4347337.85 | 647730.66 | 0 | 647730.66 | 670222.62 | 670222.62 | 0 | 644690.18 | 644690.18 | 0 | 667182.13 | 667182.13 | 0
715 | д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 13 |  |  | 51.3956 | 1982 | 2025 | 305145.27 | 3115200.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 410 | 2975016.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93456.02 | 46728.01 | 0 | РО | [5 empty] | 18. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Молодежная, д. 13 | д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 13 |  | На счете регионального оператора | 1982 | Панельные | 2 | 2 | 3 | 648.7 | 607.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 410 | 390 | 508.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2270584.1 | 305145.27 | 0 | 305145.27 | 305145.27 | 305145.27 | 0 | 305072.72 | 305072.72 | 0 | 305072.72 | 305072.72 | 0
716 | д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 14 |  |  | 47.0994 | 1987 | 2025 | 296900.93 | 2872062.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 378 | 2742820.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86161.89 | 43080.94 | 0 | РО | [5 empty] | 19. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Молодежная, д. 14 | д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 14 |  | На счете регионального оператора | 1987 | Кирпичные | 2 | 2 | 6 | 648.7 | 607.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 378 | 390 | 508.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 2093367.78 | 296900.93 | 0 | 296900.93 | 296900.93 | 296900.93 | 0 | 296696.5 | 296696.5 | 0 | 296696.5 | 296696.5 | 0
717 | д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 15 |  |  | 47.1735 | 1987 | 2025 | 292849.12 | 2872062.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 378 | 2742820.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86161.89 | 43080.94 | 0 | РО | [5 empty] | 20. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Молодежная, д. 15 | д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 15 |  | На счете регионального оператора | 1987 | Кирпичные | 2 | 2 | 6 | 648.7 | 607.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 378 | 390 | 508.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2093367.78 | 292849.12 | 0 | 292849.12 | 292849.12 | 292849.12 | 0 | 288845.9 | 288845.9 | 0 | 288845.9 | 288845.9 | 0
718 | д. Добрунь, ул. Пионерская, д. 5 |  |  | 60.3552 | 1984 | 2025 | 295640.84 | 3533093.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 465 | 3374104.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105992.8 | 52996.4 | 0 | РО | [5 empty] | 21. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Пионерская, д. 5 | д. Добрунь, ул. Пионерская, д. 5 |  | На счете регионального оператора | 1984 | Кирпичные | 4 | 1 | 16 | 644 | 596 | 0 | 7.5 | Плоская | 465 | 120 | 702.7 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2682743.1 | 295640.84 | 0 | 295640.84 | 295641.9 | 295641.9 | 0 | 295347.96 | 295347.96 | 0 | 295347.96 | 295347.96 | 0
719 | д. Добрунь, ул. Пионерская, д. 7 |  |  | 70.8224 | 1982 | 2025 | 310727.65 | 4109642.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 465 | 3924708.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123289.26 | 61644.63 | 0 | РО | [5 empty] | 22. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Пионерская, д. 7 | д. Добрунь, ул. Пионерская, д. 7 |  | На счете регионального оператора | 1982 | Кирпичные | 4 | 1 | 19 | 644 | 596 | 0 | 7.5 | Плоская | 465 | 120 | 702.7 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 2682743.1 | 310727.65 | 0 | 310727.65 | 310727.65 | 310727.65 | 0 | 308883.7 | 308883.7 | 0 | 308883.7 | 308883.7 | 0
720 | д. Добрунь, ул. Пионерская, д. 8 |  |  | 59.9767 | 1986 | 2025 | 300137.17 | 3579365.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 405 | 3418294.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107380.97 | 53690.49 | 0 | РО | [5 empty] | 23. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Пионерская, д. 8 | д. Добрунь, ул. Пионерская, д. 8 |  | На счете регионального оператора | 1986 | Панельные | 2 | 2 | 18 | 648.7 | 607.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 405 | 390 | 508.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2242894.05 | 300137.17 | 0 | 300137.17 | 300137.17 | 300137.17 | 0 | 299848.41 | 299848.41 | 0 | 299848.41 | 299848.41 | 0
721 | д. Добрунь, ул. Пионерская, д. 9 |  |  | 51.7161 | 1986 | 2025 | 287622.5 | 3115200.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 410 | 2975016.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93456.02 | 46728.01 | 0 | РО | [5 empty] | 24. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Пионерская, д. 9 | д. Добрунь, ул. Пионерская, д. 9 |  | На счете регионального оператора | 1986 | Панельные | 2 | 2 | 11 | 648.7 | 607.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 410 | 390 | 508.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2270584.1 | 287622.5 | 0 | 287622.5 | 287622.5 | 287622.5 | 0 | 285863.14 | 285863.14 | 0 | 285863.14 | 285863.14 | 0
722 | д. Добрунь, ул. Пионерская, д. 10 |  |  | 51.0203 | 1986 | 2025 | 295272.22 | 3084808.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 406 | 2945991.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92544.25 | 46272.12 | 0 | РО | [5 empty] | 25. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Пионерская, д. 10 | д. Добрунь, ул. Пионерская, д. 10 |  | На счете регионального оператора | 1986 | Панельные | 2 | 2 | 11 | 648.7 | 607.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 406 | 390 | 508.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2248432.06 | 295272.22 | 0 | 295272.22 | 313757.68 | 313757.68 | 0 | 294747.21 | 294747.21 | 0 | 313232.66 | 313232.66 | 0
723 | д. Добрунь, ул. Школьная, д. 13 |  |  | 80.2502 | 1999 | 2025 | 219545.48 | 3419122.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 450 | 3265261.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102573.68 | 51286.84 | 0 | РО | [5 empty] | 26. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Школьная, д. 13 | д. Добрунь, ул. Школьная, д. 13 |  | На счете регионального оператора | 1999 | Кирпичные | 3 | 1 | 40 | 468.6 | 443 | 0 | 7.5 | Скатная | 450 | 200 | 586 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2492104.5 | 219545.48 | 0 | 219545.48 | 219545.48 | 219545.48 | 0 | 219525 | 219525 | 0 | 219525 | 219525 | 0
724 | д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 2 |  |  | 48.981 | 1975 | 2024 | 294097.25 | 3058974.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 402.6 | 2921321.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91769.25 | 45884.62 | 0 | РО | [5 empty] | 27. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Юбилейная, д. 2 | д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1975 | Кирпичные | 2 | 2 | 28 | 669.8 | 627.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 402.6 | 399.2 | 520.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2229602.83 | 294097.25 | 0 | 294097.25 | 294209.57 | 294209.57 | 0 | 293423.21 | 293423.21 | 0 | 293535.53 | 293535.53 | 0
725 | д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 7 |  |  | 45.8887 | 1977 | 2024 | 427887.69 | 4242751.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 558.4 | 4051827.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127282.53 | 63641.27 | 0 | РО | [5 empty] | 28. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Юбилейная, д. 7 | д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 7 |  | На счете регионального оператора | 1977 | Кирпичные | 2 | 3 | 35 | 998.2 | 923.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 558.4 | 605 | 686 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 3092424.78 | 427887.69 | 0 | 427887.69 | 427887.69 | 427887.69 | 0 | 427606.1 | 427606.1 | 0 | 427606.1 | 427606.1 | 0
726 | д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 8 |  |  | 49.9636 | 1979 | 2024 | 433253.5 | 4560349.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 600.2 | 4355133.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136810.49 | 68405.24 | 0 | РО | [5 empty] | 29. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Юбилейная, д. 8 | д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 8 |  | На счете регионального оператора | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 35 | 989 | 917.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 600.2 | 605 | 686 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 3323913.6 | 433253.5 | 0 | 433253.5 | 449130.34 | 449130.34 | 0 | 431786 | 431786 | 0 | 447662.84 | 447662.84 | 0
727 | д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 9 |  |  | 55.1773 | 1980 | 2025 | 404601.8 | 4561109.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 600.3 | 4355859.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136833.28 | 68416.64 | 0 | РО | [5 empty] | 30. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Юбилейная, д. 9 | д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 9 |  | На счете регионального оператора | 1980 | Кирпичные | 4 | 1 | 17 | 933.1 | 837 | 0 | 7.5 | Скатная | 600.3 | 274 | 1042 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 3324467.4 | 404601.8 | 0 | 404601.8 | 434355.78 | 434355.78 | 0 | 404587.94 | 404587.94 | 0 | 434341.92 | 434341.92 | 0
728 | д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 10 |  |  | 55.9429 | 1981 | 2025 | 406958.32 | 4621134.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 608.2 | 4413182.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138634.02 | 69317.01 | 0 | РО | [5 empty] | 31. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Юбилейная, д. 10 | д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 10 |  | На счете регионального оператора | 1981 | Кирпичные | 4 | 1 | 22 | 933.1 | 837 | 0 | 7.5 | Скатная | 608.2 | 274 | 1042 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3368217.68 | 406958.32 | 0 | 406958.32 | 406958.32 | 406958.32 | 0 | 405120.36 | 405120.36 | 0 | 405120.36 | 405120.36 | 0
729 | д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 11 |  |  | 46.4173 | 1980 | 2025 | 452760.22 | 4256427.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 560.2 | 4064888.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127692.83 | 63846.41 | 0 | РО | [5 empty] | 32. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Юбилейная, д. 11 | д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 11 |  | На счете регионального оператора | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 22 | 990.1 | 910.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 560.2 | 605 | 686 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 3102393.2 | 452760.22 | 0 | 452760.22 | 455208.07 | 455208.07 | 0 | 452062.67 | 452062.67 | 0 | 454507.39 | 454507.39 | 0
730 | д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 12 |  |  | 46.9245 | 1980 | 2025 | 418797.3 | 4256427.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 560.2 | 4064888.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127692.83 | 63846.41 | 0 | РО | [5 empty] | 33. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Юбилейная, д. 12 | д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 12 |  | На счете регионального оператора | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 35 | 1013.1 | 908.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 560.2 | 605 | 686 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 3102393.2 | 418797.3 | 0 | 418797.3 | 418798.35 | 418798.35 | 0 | 418544.96 | 418544.96 | 0 | 418544.96 | 418544.96 | 0
731 | д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 17 |  |  | 61.9281 | 1976 | 2023 | 388155.45 | 4558830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 600 | 4353682.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136764.9 | 68382.45 | 0 | РО | [5 empty] | 34. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Юбилейная, д. 17 | д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 17 | Нет | На счете регионального оператора | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 36 | 803.9 | 748.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 600 | 284.7 | 500 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 3322806 | 388155.45 | 0 | 388155.45 | 391642.93 | 391642.93 | 0 | 377680.93 | 377680.93 | 0 | 381168.41 | 381168.41 | 0
732 | д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 18 |  |  | 40.0144 | 1977 | 2023 | 380237.08 | 3084808.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 406 | 2945991.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92544.25 | 46272.12 | 0 | РО | [5 empty] | 35. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Юбилейная, д. 18 | д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 18 |  | На счете регионального оператора | 1977 | Кирпичные | 2 | 2 | 4 | 806.2 | 751 | 0 | 7.5 | Скатная | 406 | 286.1 | 597.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2248432.06 | 380237.08 | 0 | 380237.08 | 380237.08 | 380237.08 | 0 | 380191.91 | 380191.91 | 0 | 380191.91 | 380191.91 | 0
733 | д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 20 |  |  | 50.8954 | 1976 | 2023 | 288360.23 | 3084808.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 406 | 2945991.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92544.25 | 46272.12 | 0 | РО | [5 empty] | 36. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Юбилейная, д. 20 | д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 20 |  | На счете регионального оператора | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 38 | 654.4 | 610.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 406 | 398.4 | 508.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2248432.06 | 288360.23 | 0 | 288360.23 | 288360.23 | 288360.23 | 0 | 288277.35 | 288277.35 | 0 | 288277.35 | 288277.35 | 0
734 | д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 21 |  |  | 51.8532 | 1976 | 2023 | 249732.69 | 3084808.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 406 | 2945991.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92544.25 | 46272.12 | 0 | РО | [5 empty] | 37. | Брянский р-н, Добрунское с/п, д. Добрунь, ул Юбилейная, д. 21 | д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 21 |  | На счете регионального оператора | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 47 | 648.7 | 607.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 406 | 395.1 | 508.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2248432.06 | 249732.69 | 0 | 249732.69 | 249734.44 | 249734.44 | 0 | 249555.31 | 249555.31 | 0 | 249555.31 | 249555.31 | 0
735 | д. Меркульево, пер. Воинский, д. 2 |  |  | 119.7454 | 1953 | 2023 | 160785.69 | 3662260.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 482 | 3497458.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109867.8 | 54933.9 | 0 | РО | [5 empty] | 38. | Брянский р-н, Мичуринское с/п, д. Меркульево, пер Воинский, д. 2 | д. Меркульево, пер. Воинский, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1953 | Кирпичные | 2 | 1 | 12 | 557.2 | 324.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 482 | 0 | 415 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2669320.82 | 160785.69 | 0 | 160785.69 | 160785.69 | 160785.69 | 0 | 157918.78 | 157918.78 | 0 | 157918.78 | 157918.78 | 0
736 | д. Меркульево, пер. Воинский, д. 3 |  |  | 127.5184 | 1983 | 2024 | 179404.93 | 2796082.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 368 | 2670258.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83882.47 | 41941.24 | 0 | РО | [5 empty] | 39. | Брянский р-н, Мичуринское с/п, д. Меркульево, пер Воинский, д. 3 | д. Меркульево, пер. Воинский, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1983 | Кирпичные | 2 | 1 | 40 | 368 | 228 | 0 | 7.5 | Скатная | 368 | 0 | 285 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2037987.68 | 179404.93 | 0 | 179404.93 | 181628.03 | 181628.03 | 0 | 179404.91 | 179404.91 | 0 | 181628.01 | 181628.01 | 0
737 | д. Меркульево, ул. Воинская, д. 6 |  |  | 19.5331 | 1997 | 2025 | 1753730.62 | 8129913.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1070 | 7764067.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243897.4 | 121948.7 | 0 | РО | [5 empty] | 40. | Брянский р-н, Мичуринское с/п, д. Меркульево, ул Воинская, д. 6 | д. Меркульево, ул. Воинская, д. 6 | Нет | На счете регионального оператора | 1997 | Панельные | 5 | 3 | 45 | 4385 | 3627 | 0 | 7.5 | Плоская | 1070 | 1079 | 2880 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6173193.8 | 1753730.62 | 0 | 1753730.62 | 1754395.47 | 1754395.47 | 0 | 1748284.31 | 1748284.31 | 0 | 1748949.16 | 1748949.16 | 0
738 | д. Молотино, ул. Центральная, д. 4 |  |  | 58.2642 | 1981 | 2025 | 681844.26 | 7556438.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 855 | 7216398.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226693.16 | 113346.58 | 0 | РО | [5 empty] | 41. | Брянский р-н, Новосельское с/п, д. Молотино, ул Центральная, д. 4 | д. Молотино, ул. Центральная, д. 4 | Нет | На счете регионального оператора | 1981 | Панельные | 3 | 3 | 52 | 2018 | 1311 | 0 | 7.5 | Скатная | 855 | 593 | 1284 | 2005 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 4734998.55 | 681844.26 | 0 | 681844.26 | 681844.26 | 681844.26 | 0 | 678485.72 | 678485.72 | 0 | 678485.72 | 678485.72 | 0
739 | д. Молотино, ул. Центральная, д. 6 |  |  | 50.2768 | 1987 | 2025 | 610322.17 | 6496332.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 855 | 6203997.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194889.98 | 97444.99 | 0 | РО | [5 empty] | 42. | Брянский р-н, Новосельское с/п, д. Молотино, ул Центральная, д. 6 | д. Молотино, ул. Центральная, д. 6 | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Панельные | 3 | 3 | 34 | 2007.8 | 1300.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 855 | 593 | 1284 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4734998.55 | 610322.17 | 0 | 610322.17 | 610322.17 | 610322.17 | 0 | 609390.7 | 609390.7 | 0 | 609390.7 | 609390.7 | 0
740 | д. Молотино, ул. Центральная, д. 7 |  |  | 49.7799 | 1988 | 2025 | 664462.9 | 6496332.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 855 | 6203997.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194889.98 | 97444.99 | 0 | РО | [5 empty] | 43. | Брянский р-н, Новосельское с/п, д. Молотино, ул Центральная, д. 7 | д. Молотино, ул. Центральная, д. 7 | Нет | На счете регионального оператора | 1988 | Панельные | 3 | 3 | 54 | 2008.4 | 1301.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 855 | 593 | 1284 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4734998.55 | 664462.9 | 0 | 664462.9 | 664462.9 | 664462.9 | 0 | 663911.21 | 663911.21 | 0 | 663911.21 | 663911.21 | 0
741 | жд_рзд Урицкий, ул. Привокзальная, д. 8 |  |  | 80.6224 | 1991 | 2025 | 40621.9 | 2659317.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 350 | 2539648.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79779.52 | 39889.76 | 0 | РО | [5 empty] | 44. | Брянский р-н, Стекляннорадицкое с/п, ж/д_рзд Урицкий, ул Привокзальная, д. 8 | жд_рзд Урицкий, ул. Привокзальная, д. 8 | Нет | На счете регионального оператора | 1991 | Кирпичные | 2 | 2 | 127 | 451.1 | 360.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 350 | 0 | 511.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1938303.5 | 40621.9 | 0 | 40621.9 | 40621.9 | 40621.9 | 0 | 40519.05 | 40519.05 | 0 | 40519.05 | 40519.05 | 0
742 | п. Батагово, ул. Почтовая, д. 2А |  |  | 85.4935 | 1988 | 2025 | 188414.47 | 4133339.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 544 | 3947338.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124000.18 | 62000.09 | 0 | РО | [5 empty] | 45. | Брянский р-н, Стекляннорадицкое с/п, п. Батагово, ул Почтовая, д. 2А | п. Батагово, ул. Почтовая, д. 2А |  | На счете регионального оператора | 1988 | Кирпичные | 2 | 2 | 46 | 665.5 | 512.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 544 | 0 | 1008 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3012677.44 | 188414.47 | 0 | 188414.47 | 188414.47 | 188414.47 | 0 | 185942.94 | 185942.94 | 0 | 185942.94 | 185942.94 | 0
743 | п. Бело-Бер. санат. турбаза, ул. Лесная, д. 1 |  |  | 59.6131 | 1986 | 2025 | 391659.75 | 5447801.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 717 | 5202650.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163434.06 | 81717.03 | 0 | РО | [5 empty] | 46. | Брянский р-н, Журиничское с/п, п. Бело-Бережский санаторий турбаза, ул Лесная, д. 1 | п. Бело-Бер. санат. турбаза, ул. Лесная, д. 1 |  | На счете регионального оператора | 1986 | Кирпичные | 2 | 3 | 29 | 1063.9 | 942.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 717 | 3.1 | 824 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4136616.78 | 391659.75 | 0 | 391659.75 | 404738.38 | 404738.38 | 0 | 389981.98 | 389981.98 | 0 | 403060.61 | 403060.61 | 0
744 | п. Бело-Бер. санат. турбаза, ул. Центральная, д. 16 |  |  | 72.7674 | 1989 | 2025 | 335873.71 | 4639918.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 525 | 4431122.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139197.56 | 69598.78 | 0 | РО | [5 empty] | 47. | Брянский р-н, Журиничское с/п, п. Бело-Бережский санаторий турбаза, ул Центральная, д. 16 | п. Бело-Бер. санат. турбаза, ул. Центральная, д. 16 |  | На счете регионального оператора | 1989 | Панельные | 2 | 2 | 26 | 658 | 657.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 525 |  | 524.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2907455.25 | 335873.71 | 0 | 335873.71 | 336717.93 | 336717.93 | 0 | 335192.58 | 335192.58 | 0 | 336036.8 | 336036.8 | 0
745 | п. Бело-Бер. санат. турбаза, ул. Центральная, д. 17 |  |  | 62.7649 | 1989 | 2025 | 322512.63 | 4011770.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 528 | 3831240.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120353.11 | 60176.56 | 0 | РО | [5 empty] | 48. | Брянский р-н, Журиничское с/п, п. Бело-Бережский санаторий турбаза, ул Центральная, д. 17 | п. Бело-Бер. санат. турбаза, ул. Центральная, д. 17 |  | На счете регионального оператора | 1989 | Панельные | 2 | 2 | 72 | 658 | 653.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 528 |  | 524.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2924069.28 | 322512.63 | 0 | 322512.63 | 332918.26 | 332918.26 | 0 | 322467.2 | 322467.2 | 0 | 332872.83 | 332872.83 | 0
746 | п. Мичуринский, ул. Молодежная, д. 10 |  |  | 22.6705 | 1986 | 2025 | 1381072.84 | 5842900.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 769 | 5579969.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175287.01 | 87643.51 | 0 | РО | [5 empty] | 49. | Брянский р-н, Мичуринское с/п, п. Мичуринский, ул Молодежная, д. 10 | п. Мичуринский, ул. Молодежная, д. 10 | Нет | На счете регионального оператора | 1986 | Кирпичные | 5 | 4 | 14 | 4600 | 2186.8 | 0 | 7.5 | Плоская | 769 | 840 | 2142 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 4436622.46 | 1381072.84 | 0 | 1381072.84 | 1381072.84 | 1381072.84 | 0 | 1378266.41 | 1378266.41 | 0 | 1378266.41 | 1378266.41 | 0
747 | п. Новые Дарковичи, д. 13 |  |  | 27.3781 | 1997 | 2025 | 358091.18 | 3017272.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 341.4 | 2881495.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90518.18 | 45259.09 | 0 | РО | [5 empty] | 50. | Брянский р-н, Новодарковичское с/п, п. Новые Дарковичи, ул ., д. 13 | п. Новые Дарковичи, д. 13 | Нет | На счете регионального оператора | 1997 | Кирпичные | 4 | 1 | 128 | 1187.2 | 1079.2 | 0 | 7.5 | Плоская | 341.4 | 296.8 | 746.3 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1969652.68 | 358091.18 | 0 | 358091.18 | 358091.18 | 358091.18 | 0 | 357955.61 | 357955.61 | 0 | 357955.61 | 357955.61 | 0
748 | п. Пальцо, пер. Ленина, д. 5 |  |  | 48.3475 | 1981 | 2025 | 737747.11 | 5539257.19 | 4123530.38 | 1545007.7 | 175.1 | 962455.98 | 133 | 697366.97 | 88 | 206698.9 | 175 | 481861.49 | 88 | 230139.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166460.23 | 166177.72 | 83088.86 | 0 | РО |  | Крыша | 2021 | 2713576.77 |  | 51. | Брянский р-н, Пальцовское с/п, п. Пальцо, пер Ленина, д. 5 | п. Пальцо, пер. Ленина, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1981 | Кирпичные | 4 | 3 | 19 | 1727.1 | 1727.1 | 0 | 7.5 | Плоская | 726.36 | 0 | 1554.88 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 1922016.84 | 737747.11 | 0 | 737747.11 | -1396548.01 | 739354.99 | 0 | 737743.24 | 737743.24 | 0 | 739321.8 | 739321.8 | 0
749 | п. Путевка, ул. Строителей, д. 15 |  |  | 28.9996 | 1999 | 2025 | 2539743.82 | 15731533.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1780 | 15023614.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471946 | 235973 | 0 | РО | [5 empty] | 58. | Брянский р-н, Снежское с/п, п. Путевка, ул Строителей, д. 15 | п. Путевка, ул. Строителей, д. 15 | Нет | На счете регионального оператора | 1999 | Кирпичные | 5 | 3 | 172 | 6002.4 | 5054.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 1780 | 1780 | 3904 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 10269425.2 | 2539743.82 | 0 | 2539743.82 | 2539744.64 | 2539744.64 | 0 | 2531469.29 | 2531469.29 | 0 | 2531469.29 | 2531469.29 | 0
750 | п. Санаторий Снежка, д. 3 |  |  | 84.7974 | 1986 | 2025 | 368959.32 | 3559038.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 402.7 | 3398881.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106771.15 | 53385.58 | 0 | РО | [5 empty] | 59. | Брянский р-н, Свенское с/п, п. Санаторий Снежка, ул ., д. 3 | п. Санаторий Снежка, д. 3 |  | На счете регионального оператора | 1986 | Кирпичные | 4 | 1 | 46 | 770.1 | 418 | 0 | 7.5 | Скатная | 402.7 | 93 | 914.08 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2230156.63 | 368959.32 | 0 | 368959.32 | 368959.32 | 368959.32 | 0 | 366478.27 | 366478.27 | 0 | 366478.27 | 366478.27 | 0
751 | п. Санаторий Снежка, д. 4 |  |  | 56.9721 | 1987 | 2025 | 391466.12 | 3053656.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 401.9 | 2916241.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91609.69 | 45804.84 | 0 | РО | [5 empty] | 60. | Брянский р-н, Свенское с/п, п. Санаторий Снежка, ул ., д. 4 | п. Санаторий Снежка, д. 4 |  | На счете регионального оператора | 1987 | Кирпичные | 4 | 1 | 45 | 840.7 | 519.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 401.9 | 93.5 | 961.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2225726.22 | 391466.12 | 0 | 391466.12 | 391466.12 | 391466.12 | 0 | 390970.92 | 390970.92 | 0 | 390970.92 | 390970.92 | 0
752 | п. Санаторий Снежка, д. 5 |  |  | 57.7673 | 1990 | 2025 | 327951.31 | 3027822.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 398.5 | 2891570.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90834.69 | 45417.34 | 0 | РО | [5 empty] | 61. | Брянский р-н, Свенское с/п, п. Санаторий Снежка, ул ., д. 5 | п. Санаторий Снежка, д. 5 |  | На счете регионального оператора | 1990 | Кирпичные | 4 | 1 | 37 | 845.7 | 519.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 398.5 | 0 | 1092.44 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2206896.99 | 327951.31 | 0 | 327951.31 | 327951.31 | 327951.31 | 0 | 327407.38 | 327407.38 | 0 | 327407.38 | 327407.38 | 0
753 | п. Свень, ул. Молодежная, д. 1 |  |  | 31.4102 | 1992 | 2025 | 633131.73 | 4270104.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 562 | 4077949.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128103.12 | 64051.56 | 0 | РО | [5 empty] | 62. | Брянский р-н, Свенское с/п, п. Свень, ул Молодежная, д. 1 | п. Свень, ул. Молодежная, д. 1 |  | На счете регионального оператора | 1992 | Панельные | 3 | 3 | 38 | 1394.55 | 1286.55 | 0 | 7.5 | Плоская | 562 | 0 | 1143.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3242369.08 | 633131.73 | 0 | 633131.73 | 633131.73 | 633131.73 | 0 | 631856.01 | 631856.01 | 0 | 631856.01 | 631856.01 | 0
754 | п. Свень, ул. Молодежная, д. 2 |  |  | 37.2843 | 1991 | 2025 | 641298.73 | 4966922.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 562 | 4743410.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149007.67 | 74503.83 | 0 | РО | [5 empty] | 63. | Брянский р-н, Свенское с/п, п. Свень, ул Молодежная, д. 2 | п. Свень, ул. Молодежная, д. 2 |  | На счете регионального оператора | 1991 | Панельные | 3 | 3 | 39 | 1397.08 | 1289.08 | 0 | 7.5 | Плоская | 562 | 325 | 1143.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3242369.08 | 641298.73 | 0 | 641298.73 | 641670.39 | 641670.39 | 0 | 634832.4 | 634832.4 | 0 | 635203.87 | 635203.87 | 0
755 | п. Свень, ул. Советская, д. 5 |  |  | 49.0892 | 1987 | 2023 | 666933.79 | 6160044.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 697 | 5882842.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184801.33 | 92400.66 | 0 | РО | [5 empty] | 64. | Брянский р-н, Свенское с/п, п. Свень, ул Советская, д. 5 | п. Свень, ул. Советская, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Кирпичные | 3 | 3 | 55 | 1345 | 1243.34 | 0 | 7.5 | Плоская | 697 | 230 | 981.85 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 4021229.98 | 666933.79 | 0 | 666933.79 | 669673.01 | 669673.01 | 0 | 664042.19 | 664042.19 | 0 | 666781.41 | 666781.41 | 0
756 | с. Глинищево, пер. Октябрьский, д. 4А |  |  | 78.5752 | 1978 | 2025 | 441041.11 | 6495885.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 735 | 6203571.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194876.58 | 97438.29 | 0 | РО | [5 empty] | 65. | Брянский р-н, Глинищевское с/п, с. Глинищево, пер Октябрьский, д. 4А | с. Глинищево, пер. Октябрьский, д. 4А |  | На счете регионального оператора | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 5 | 1414.2 | 856.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 735 | 478.1 | 673.7 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 4070437.35 | 441041.11 | 0 | 441041.11 | 441041.11 | 441041.11 | 0 | 440943.76 | 440943.76 | 0 | 440943.76 | 440943.76 | 0
757 | с. Глинищево, пер. Октябрьский, д. 9А |  |  | 46.852 | 1983 | 2024 | 628140.05 | 6253195.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 823 | 5971801.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187595.85 | 93797.93 | 0 | РО | [5 empty] | 66. | Брянский р-н, Глинищевское с/п, с. Глинищево, пер Октябрьский, д. 9А | с. Глинищево, пер. Октябрьский, д. 9А |  | На счете регионального оператора | 1983 | Кирпичные | 3 | 2 | 28 | 1898 | 1334 | 0 | 7.5 | Скатная | 823 | 467 | 960 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4557782.23 | 628140.05 | 0 | 628140.05 | 628140.05 | 628140.05 | 0 | 627700.25 | 627700.25 | 0 | 627700.25 | 627700.25 | 0
758 | с. Глинищево, пер. Октябрьский, д. 10А |  |  | 54.4401 | 1989 | 2025 | 989224.18 | 11169133.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1470 | 10666522.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335074 | 167537 | 0 | РО | [5 empty] | 67. | Брянский р-н, Глинищевское с/п, с. Глинищево, пер Октябрьский, д. 10А | с. Глинищево, пер. Октябрьский, д. 10А | Нет | На счете регионального оператора | 1989 | Кирпичные | 3 | 4 | 98 | 3018.2 | 2077.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 1470 | 778.5 | 1481.7 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 8140874.7 | 989224.18 | 0 | 989224.18 | 989226.12 | 989226.12 | 0 | 983282.56 | 983282.56 | 0 | 983282.56 | 983282.56 | 0
759 | с. Глинищево, ул. Больничная, д. 2А |  |  | 50.767 | 1979 | 2024 | 558636.69 | 5584566.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 735 | 5333261.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167537 | 83768.5 | 0 | РО | [5 empty] | 68. | Брянский р-н, Глинищевское с/п, с. Глинищево, ул Больничная, д. 2А | с. Глинищево, ул. Больничная, д. 2А |  | На счете регионального оператора | 1979 | Панельные | 3 | 2 | 7 | 1191.1 | 1100 | 0 | 7.5 | Скатная | 735 | 0 | 880 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4070437.35 | 558636.69 | 0 | 558636.69 | 558636.69 | 558636.69 | 0 | 556123.75 | 556123.75 | 0 | 556123.75 | 556123.75 | 0
760 | с. Глинищево, ул. Восточная, д. 1 |  |  | 67.7767 | 1986 | 2025 | 291473.61 | 3829417.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 504 | 3657093.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114882.52 | 57441.26 | 0 | РО | [5 empty] | 69. | Брянский р-н, Глинищевское с/п, с. Глинищево, ул Восточная, д. 1 | с. Глинищево, ул. Восточная, д. 1 |  | На счете регионального оператора | 1986 | Кирпичные | 2 | 2 | 198 | 629.6 | 580 | 0 | 7.5 | Скатная | 504 | 0 | 540 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2791157.04 | 291473.61 | 0 | 291473.61 | 291473.61 | 291473.61 | 0 | 290396.11 | 290396.11 | 0 | 290396.11 | 290396.11 | 0
761 | с. Глинищево, ул. Восточная, д. 2 |  |  | 49.4778 | 1984 | 2025 | 675797.75 | 6581810.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 866.25 | 6285629.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197454.32 | 98727.16 | 0 | РО | [5 empty] | 70. | Брянский р-н, Глинищевское с/п, с. Глинищево, ул Восточная, д. 2 | с. Глинищево, ул. Восточная, д. 2 |  | На счете регионального оператора | 1984 | Панельные | 3 | 3 | 94 | 1899.9 | 1326.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 866.25 | 482.5 | 990 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4997690.78 | 675797.75 | 0 | 675797.75 | 678781.53 | 678781.53 | 0 | 667479.11 | 667479.11 | 0 | 670462.89 | 670462.89 | 0
762 | с. Глинищево, ул. Восточная, д. 3А |  |  | 42.0477 | 1996 | 2025 | 1069900.08 | 9238298.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1045.3 | 8822575.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277148.96 | 138574.48 | 0 | РО | [5 empty] | 71. | Брянский р-н, Глинищевское с/п, с. Глинищево, ул Восточная, д. 3А | с. Глинищево, ул. Восточная, д. 3А |  | На счете регионального оператора | 1996 | Кирпичные | 3 | 4 | 109 | 3247.5 | 2158.5 | 0 | 7.5 | Плоская | 1045.3 | 961.3 | 1635.3 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6030691.1 | 1069900.08 | 0 | 1069900.08 | 1075217.27 | 1075217.27 | 0 | 1068066.16 | 1068066.16 | 0 | 1073379.22 | 1073379.22 | 0
763 | с. Глинищево, ул. Клубная, д. 6 |  |  | 106.5245 | 1956 | 2025 | 213504.08 | 2377671.99 | 1360773.02 | 398082.58 | 48 | 263837.16 | 85 | 445685.66 | 51 | 119791.41 |  | 0 | 51 | 133376.21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 71330.16 | 35665.08 | 0 | РО |  | Крыша |  | 1780965.8 |  | 72. | Брянский р-н, Глинищевское с/п, с. Глинищево, ул Клубная, д. 6 | с. Глинищево, ул. Клубная, д. 6 | Нет | На счете регионального оператора | 1956 | Кирпичные | 2 | 1 | 48 | 445 | 411.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 441 | 0 | 439.04 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 213504.08 | 0 | 213504.08 | 213504.08 | 213504.08 | 0 | 210101.74 | 210101.74 | 0 | 210101.74 | 210101.74 | 0
764 | с. Глинищево, ул. П.М.Яшенина, д. 6 |  |  | 71.0746 | 1994 | 2025 | 320759.78 | 4520839.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 595 | 4317401.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135625.19 | 67812.6 | 0 | РО | [5 empty] | 78. | Брянский р-н, Глинищевское с/п, с. Глинищево, ул П.М.Яшенина, д. 6 | с. Глинищево, ул. П.М.Яшенина, д. 6 | Нет | На счете регионального оператора | 1994 | Панельные | 2 | 2 | 36 | 1084.6 | 656.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 595 | 368.2 | 564 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3295115.95 | 320759.78 | 0 | 320759.78 | 320759.78 | 320759.78 | 0 | 319169.02 | 319169.02 | 0 | 319169.02 | 319169.02 | 0
765 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 16 |  |  | 71.3172 | 1968 | 2023 | 363428.32 | 5040622.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 663.41 | 4813794.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151218.67 | 75609.34 | 0 | РО | [5 empty] | 79. | Брянский р-н, Глинищевское с/п, с. Глинищево, ул Садовая, д. 16 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 16 |  | На счете регионального оператора | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 74 | 781.7 | 728.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 663.41 | 0 | 576.52 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3673971.21 | 363428.32 | 0 | 363428.32 | 363428.32 | 363428.32 | 0 | 361067.69 | 361067.69 | 0 | 361067.69 | 361067.69 | 0
766 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 19 |  |  | 70.7937 | 1973 | 2024 | 436908.69 | 6222802.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 819 | 5942776.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186684.09 | 93342.04 | 0 | РО | [5 empty] | 80. | Брянский р-н, Глинищевское с/п, с. Глинищево, ул Садовая, д. 19 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 19 |  | На счете регионального оператора | 1973 | Панельные | 2 | 3 | 132 | 991.2 | 908.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 819 | 0 | 676.75 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4535630.19 | 436908.69 | 0 | 436908.69 | 436908.69 | 436908.69 | 0 | 436805.43 | 436805.43 | 0 | 436805.43 | 436805.43 | 0
767 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 22 |  |  | 74.913 | 1976 | 2024 | 430601.08 | 6222802.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 819 | 5942776.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186684.09 | 93342.04 | 0 | РО | [5 empty] | 81. | Брянский р-н, Глинищевское с/п, с. Глинищево, ул Садовая, д. 22 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 22 |  | На счете регионального оператора | 1976 | Кирпичные | 2 | 3 | 54 | 1372.4 | 859.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 819 | 437.5 | 693 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4535630.19 | 430601.08 | 0 | 430601.08 | 430601.08 | 430601.08 | 0 | 429689.01 | 429689.01 | 0 | 429689.01 | 429689.01 | 0
768 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 24 |  |  | 50.4371 | 1983 | 2025 | 655252.97 | 6581810.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 866.25 | 6285629.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197454.32 | 98727.16 | 0 | РО | [5 empty] | 82. | Брянский р-н, Глинищевское с/п, с. Глинищево, ул Садовая, д. 24 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 24 |  | На счете регионального оператора | 1983 | Панельные | 3 | 3 | 136 | 1923.8 | 1305.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 866.25 | 480.9 | 990 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4797301.16 | 655252.97 | 0 | 655252.97 | 655253.06 | 655253.06 | 0 | 652179.57 | 652179.57 | 0 | 652179.57 | 652179.57 | 0
769 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 25 |  |  | 51.8607 | 1983 | 2025 | 892058.42 | 9573543.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1260 | 9142733.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287206.29 | 143603.15 | 0 | РО | [5 empty] | 83. | Брянский р-н, Глинищевское с/п, с. Глинищево, ул Садовая, д. 25 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 25 |  | На счете регионального оператора | 1983 | Кирпичные | 3 | 3 | 26 | 2617.2 | 1860 | 0 | 7.5 | Скатная | 1260 | 646.8 | 1408 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6977892.6 | 892058.42 | 0 | 892058.42 | 892058.42 | 892058.42 | 0 | 887719.36 | 887719.36 | 0 | 887719.36 | 887719.36 | 0
770 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 26 |  |  | 50.9986 | 1984 | 2025 | 626909.26 | 6581810.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 866.25 | 6285629.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197454.32 | 98727.16 | 0 | РО | [5 empty] | 84. | Брянский р-н, Глинищевское с/п, с. Глинищево, ул Садовая, д. 26 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 26 |  | На счете регионального оператора | 1984 | Панельные | 3 | 3 | 89 | 1964.4 | 1297.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 866.25 | 530.5 | 990 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4797301.16 | 626909.26 | 0 | 626909.26 | 626909.26 | 626909.26 | 0 | 626738.57 | 626738.57 | 0 | 626738.57 | 626738.57 | 0
771 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 27 |  |  | 49.9108 | 1985 | 2025 | 633993.66 | 6581810.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 866.25 | 6285629.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197454.32 | 98727.16 | 0 | РО | [5 empty] | 85. | Брянский р-н, Глинищевское с/п, с. Глинищево, ул Садовая, д. 27 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 27 |  | На счете регионального оператора | 1985 | Панельные | 3 | 3 | 54 | 1938.5 | 1324.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 866.25 | 477.1 | 990 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4797301.16 | 633993.66 | 0 | 633993.66 | 636423.28 | 636423.28 | 0 | 628243.96 | 628243.96 | 0 | 630673.58 | 630673.58 | 0
772 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 28 |  |  | 49.6905 | 1985 | 2023 | 656669.12 | 6581810.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 866.25 | 6285629.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197454.32 | 98727.16 | 0 | РО | [5 empty] | 86. | Брянский р-н, Глинищевское с/п, с. Глинищево, ул Садовая, д. 28 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 28 |  | На счете регионального оператора | 1985 | Панельные | 3 | 3 | 86 | 1939.6 | 1324.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 866.25 | 477.4 | 990 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4797301.16 | 656669.12 | 0 | 656669.12 | 659735.71 | 659735.71 | 0 | 656192.08 | 656192.08 | 0 | 659258.67 | 659258.67 | 0
773 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 29 |  |  | 51.0538 | 1986 | 2025 | 669633.3 | 6581810.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 866.25 | 6285629.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197454.32 | 98727.16 | 0 | РО | [5 empty] | 87. | Брянский р-н, Глинищевское с/п, с. Глинищево, ул Садовая, д. 29 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 29 |  | На счете регионального оператора | 1986 | Панельные | 3 | 3 | 19 | 1900.7 | 1286.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 866.25 | 483.1 | 990 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4797301.16 | 669633.3 | 0 | 669633.3 | 670198.53 | 670198.53 | 0 | 669327.07 | 669327.07 | 0 | 669892.3 | 669892.3 | 0
774 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 32 |  |  | 56.1511 | 1989 | 2025 | 1055083.49 | 11700997.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1540 | 11174452.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351029.91 | 175514.96 | 0 | РО | [5 empty] | 88. | Брянский р-н, Глинищевское с/п, с. Глинищево, ул Садовая, д. 32 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 32 |  | На счете регионального оператора | 1989 | Кирпичные | 3 | 4 | 101 | 2998.4 | 2106.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 1540 | 747.3 | 1616 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 8528535.4 | 1055083.49 | 0 | 1055083.49 | 1058163.09 | 1058163.09 | 0 | 1048902.91 | 1048902.91 | 0 | 1051982.51 | 1051982.51 | 0
775 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 33 |  |  | 43.1629 | 1989 | 2025 | 758709.91 | 6581810.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 866.25 | 6285629.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197454.32 | 98727.16 | 0 | РО | [5 empty] | 89. | Брянский р-н, Глинищевское с/п, с. Глинищево, ул Садовая, д. 33 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 33 |  | На счете регионального оператора | 1989 | Панельные | 3 | 3 | 116 | 2128.8 | 1499 | 0 | 7.5 | Скатная | 866.25 | 509.7 | 990 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4797301.16 | 758709.91 | 0 | 758709.91 | 758709.91 | 758709.91 | 0 | 758209.63 | 758209.63 | 0 | 758209.63 | 758209.63 | 0
776 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 36 |  |  | 67.912 | 1992 | 2025 | 759310.86 | 9573543.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1260 | 9142733.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287206.29 | 143603.15 | 0 | РО | [5 empty] | 90. | Брянский р-н, Глинищевское с/п, с. Глинищево, ул Садовая, д. 36 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 36 |  | На счете регионального оператора | 1992 | Кирпичные | 3 | 3 | 148 | 2282.2 | 1442.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 1260 | 592.9 | 1424 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6977892.6 | 759310.86 | 0 | 759310.86 | 759310.86 | 759310.86 | 0 | 758199.19 | 758199.19 | 0 | 758199.19 | 758199.19 | 0
777 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 38 |  |  | 42.9279 | 1989 | 2025 | 745595.64 | 6581810.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 866.25 | 6285629.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197454.32 | 98727.16 | 0 | РО | [5 empty] | 91. | Брянский р-н, Глинищевское с/п, с. Глинищево, ул Садовая, д. 38 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 38 |  | На счете регионального оператора | 1989 | Панельные | 3 | 3 | 353 | 2184 | 1510.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 866.25 | 538.5 | 990 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4797301.16 | 745595.64 | 0 | 745595.64 | 745595.64 | 745595.64 | 0 | 742230.4 | 742230.4 | 0 | 742230.4 | 742230.4 | 0
778 | с. Глинищево, ул. Связистов, д. 3 |  |  | 46.1395 | 1964 | 2023 | 452136.45 | 4467653.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 588 | 4266609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134029.6 | 67014.8 | 0 | РО | [5 empty] | 92. | Брянский р-н, Глинищевское с/п, с. Глинищево, ул Связистов, д. 3 | с. Глинищево, ул. Связистов, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1964 | Кирпичные | 3 | 2 | 55 | 1398.4 | 967 | 0 | 7.5 | Скатная | 588 | 357.1 | 880 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3256349.88 | 452136.45 | 0 | 452136.45 | 452136.45 | 452136.45 | 0 | 450245.48 | 450245.48 | 0 | 450245.48 | 450245.48 | 0
779 | с. Новоселки, ул. Резцова, д. 1 |  |  | 55.2212 | 1975 | 2024 | 281458.14 | 3753436.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 494 | 3584532.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112603.1 | 56301.55 | 0 | РО | [5 empty] | 93. | Брянский р-н, Новосельское с/п, с. Новоселки, ул Резцова, д. 1 | с. Новоселки, ул. Резцова, д. 1 |  | На счете регионального оператора | 1975 | Кирпичные | 2 | 2 | 39 | 762.6 | 698.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 494 | 0 | 674 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2735776.94 | 281458.14 | 0 | 281458.14 | 281458.14 | 281458.14 | 0 | 281216.75 | 281216.75 | 0 | 281216.75 | 281216.75 | 0
780 | с. Супонево, ул. Советская, д. 4 |  |  | 43.194 | 1977 | 2025 | 440608.28 | 2544881.93 | 1520458.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 775120.88 |  | 0 | 285 | 745337.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 76346.46 | 38173.23 | 0 | РО |  | Газ, э/с | 2020 | 1264596.35 |  | 94. | Брянский р-н, Супоневское с/п, с. Супонево, ул Советская, д. 4 | с. Супонево, ул. Советская, д. 4 | Нет | На счете регионального оператора | 1977 | Кирпичные | 2 | 3 | 50 | 956.3 | 866.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 760 | 0 | 599 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 1922016.84 | 440608.28 | 0 | 440608.28 | -813004.43 | 451591.92 | 0 | 439673.11 | 439673.11 | 0 | 450656.75 | 450656.75 | 0
781 | с. Супонево, ул. Фрунзе, д. 64 |  |  | 117.7774 | 1968 | 2023 | 77441.88 | 2435934.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 320.6 | 2326317.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73078.04 | 36539.02 | 0 | РО | [5 empty] | 98. | Брянский р-н, Супоневское с/п, с. Супонево, ул Фрунзе, д. 64 | с. Супонево, ул. Фрунзе, д. 64 | Нет | На счете регионального оператора | 1968 | Панельные | 1 | 1 | 20 | 262 | 222.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 320.6 | 0 | 190.24 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1775486.01 | 77441.88 | 0 | 77441.88 | 77441.88 | 77441.88 | 0 | 77427.42 | 77427.42 | 0 | 77427.42 | 77427.42 | 0
782 | с. Толмачево, ул. Трудовая, д. 5 |  |  | 50.6729 | 1998 | 2025 | 298179.9 | 3014906.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 396.8 | 2879235.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90447.19 | 45223.59 | 0 | РО | [5 empty] | 99. | Брянский р-н, Снежское с/п, с. Толмачево, ул Трудовая, д. 5 | с. Толмачево, ул. Трудовая, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1998 | Кирпичные | 2 | 2 | 45 | 667.7 | 595.7 | 0 | 7.5 | Плоская | 396.8 | 700 | 1176 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2289274.11 | 298179.9 | 0 | 298179.9 | 298179.9 | 298179.9 | 0 | 298033.38 | 298033.38 | 0 | 298033.38 | 298033.38 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [51 empty] | 7.5
783 | д. Хмелево, ул. Молодежная, д. 43 |  |  | 54.7771 | 1984 | 2025 | 296811.49 | 3191181.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 420 | 3047577.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95735.43 | 47867.72 | 0 | РО | [5 empty] | 1. | Выгоничский р-н, Хмелевское с/п, д. Хмелево, ул Молодежная, д. 43 | д. Хмелево, ул. Молодежная, д. 43 | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Панельные | 2 | 2 | 28 | 674.7 | 587.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 420 |  | 531.1 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2325964.2 | 296811.49 | 0 | 296811.49 | 296811.49 | 296811.49 | 0 | 296499.24 | 296499.24 | 0 | 296499.24 | 296499.24 | 0
784 | д. Хмелево, ул. Молодежная, д. 44 |  |  | 54.6021 | 1984 | 2025 | 269697.77 | 3191181.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 420 | 3047577.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95735.43 | 47867.72 | 0 | РО | [5 empty] | 2. | Выгоничский р-н, Хмелевское с/п, д. Хмелево, ул Молодежная, д. 44 | д. Хмелево, ул. Молодежная, д. 44 | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Панельные | 2 | 2 | 23 | 678.2 | 594.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 420 |  | 531.1 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2325964.2 | 269697.77 | 0 | 269697.77 | 270040.16 | 270040.16 | 0 | 269573.76 | 269573.76 | 0 | 269916.15 | 269916.15 | 0
785 | д. Хмелево, ул. Молодежная, д. 45 |  |  | 54.2841 | 1984 | 2025 | 273027.99 | 3191181.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 420 | 3047577.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95735.43 | 47867.72 | 0 | РО | [5 empty] | 3. | Выгоничский р-н, Хмелевское с/п, д. Хмелево, ул Молодежная, д. 45 | д. Хмелево, ул. Молодежная, д. 45 | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Панельные | 2 | 2 | 25 | 659.9 | 597.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 420 |  | 531.1 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2325964.2 | 273027.99 | 0 | 273027.99 | 273027.99 | 273027.99 | 0 | 272939.01 | 272939.01 | 0 | 272939.01 | 272939.01 | 0
786 | п. Выгоничи, ул. Жукова, д. 6 |  |  | 52.6291 | 1992 | 2023 | 472658.23 | 4786771.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 630 | 4571366.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143603.14 | 71801.57 | 0 | РО | [5 empty] | 4. | Выгоничский р-н, Выгоничское г/п, п. Выгоничи, ул Жукова, д. 6 | п. Выгоничи, ул. Жукова, д. 6 | Нет | На счете регионального оператора | 1992 | Кирпичные | 2 | 3 | 40 | 1014.6 | 910.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 630 |  | 728.84 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 3488946.3 | 472658.23 | 0 | 472658.23 | 472665.49 | 472665.49 | 0 | 464915.34 | 464915.34 | 0 | 464915.34 | 464915.34 | 0
787 | п. Выгоничи, ул. Ломоносова, д. 9 |  |  | 83.2732 | 1984 | 2025 | 415172.01 | 6382362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 840 | 6095155.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191470.86 | 95735.43 | 0 | РО | [5 empty] | 5. | Выгоничский р-н, Выгоничское г/п, п. Выгоничи, ул Ломоносова, д. 9 | п. Выгоничи, ул. Ломоносова, д. 9 | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Кирпичные | 2 | 1 | 90 | 1372.1 | 796.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 840 | 0 | 919.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 4651928.4 | 415172.01 | 0 | 415172.01 | 422891.21 | 422891.21 | 0 | 414505.46 | 414505.46 | 0 | 422072.11 | 422072.11 | 0
788 | п. Выгоничи, ул. Пионерская, д. 48 |  |  | 53.4907 | 1985 | 2023 | 620051.15 | 6382362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 840 | 6095155.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191470.86 | 95735.43 | 0 | РО | [5 empty] | 6. | Выгоничский р-н, Выгоничское г/п, п. Выгоничи, ул Пионерская, д. 48 | п. Выгоничи, ул. Пионерская, д. 48 | Нет | На счете регионального оператора | 1985 | Панельные | 2 | 4 | 49 | 1330.5 | 1196.95 | 0 | 7.5 | Скатная | 840 |  | 919.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 4651928.4 | 620051.15 | 0 | 620051.15 | 620051.15 | 620051.15 | 0 | 609832.23 | 609832.23 | 0 | 609832.23 | 609832.23 | 0
789 | п. Выгоничи, ул. Свердлова, д. 3 |  |  | 52.9684 | 1976 | 2025 | 397651.94 | 4786771.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 630 | 4571366.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143603.14 | 71801.57 | 0 | РО | [5 empty] | 7. | Выгоничский р-н, Выгоничское г/п, п. Выгоничи, ул Свердлова, д. 3 | п. Выгоничи, ул. Свердлова, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1976 | Кирпичные | 2 | 3 | 47 | 1018.9 | 920.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 630 |  | 728.84 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3488946.3 | 397651.94 | 0 | 397651.94 | 397651.94 | 397651.94 | 0 | 394035.81 | 394035.81 | 0 | 394035.81 | 394035.81 | 0
790 | п. Выгоничи, ул. Свердлова, д. 5 |  |  | 34.4908 | 1984 | 2025 | 650152.34 | 4786771.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 630 | 4571366.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143603.14 | 71801.57 | 0 | РО | [5 empty] | 8. | Выгоничский р-н, Выгоничское г/п, п. Выгоничи, ул Свердлова, д. 5 | п. Выгоничи, ул. Свердлова, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Панельные | 3 | 3 | 63 | 1492.8 | 1332.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 630 |  | 1096.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3488946.3 | 650152.34 | 0 | 650152.34 | 650152.34 | 650152.34 | 0 | 641103.33 | 641103.33 | 0 | 641103.33 | 641103.33 | 0
791 | п. Десна, ул. Заречная, д. 3 |  |  | 37.92 | 1976 | 2024 | 411115.07 | 3191181.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 420 | 3047577.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95735.43 | 47867.72 | 0 | РО | [5 empty] | 9. | Выгоничский р-н, Сосновское с/п, п. Десна, ул Заречная, д. 3 | п. Десна, ул. Заречная, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1976 | Панельные | 2 | 2 | 24 | 911.4 | 814.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 420 |  | 728.84 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2423122.8 | 411115.07 | 0 | 411115.07 | 411115.07 | 411115.07 | 0 | 410957.16 | 410957.16 | 0 | 410957.16 | 410957.16 | 0
792 | п. Десна, ул. Заречная, д. 4 |  |  | 45.4933 | 1977 | 2024 | 406526.21 | 3711934.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 420 | 3544897.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111358.04 | 55679.02 | 0 | РО | [5 empty] | 10. | Выгоничский р-н, Сосновское с/п, п. Десна, ул Заречная, д. 4 | п. Десна, ул. Заречная, д. 4 |  | На счете регионального оператора | 1977 | Панельные | 2 | 2 | 25 | 916.3 | 807.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 420 |  | 728.84 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2423122.8 | 406526.21 | 0 | 406526.21 | 406526.21 | 406526.21 | 0 | 406350.76 | 406350.76 | 0 | 406350.76 | 406350.76 | 0
793 | п. Десна, ул. Заречная, д. 5 |  |  | 47.4574 | 1979 | 2023 | 365052.63 | 3711934.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 420 | 3544897.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111358.04 | 55679.02 | 0 | РО | [5 empty] | 11. | Выгоничский р-н, Сосновское с/п, п. Десна, ул Заречная, д. 5 | п. Десна, ул. Заречная, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1979 | Панельные | 2 | 3 | 42 | 858.8 | 783.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 420 |  | 728.84 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2423122.8 | 365052.63 | 0 | 365052.63 | 365052.63 | 365052.63 | 0 | 365007.87 | 365007.87 | 0 | 365007.87 | 365007.87 | 0
794 | п. Деснянский, ул. Молодежная, д. 3 |  |  | 58.9923 | 1990 | 2025 | 230088.9 | 3711934.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 420 | 3544897.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111358.04 | 55679.02 | 0 | РО | [5 empty] | 12. | Выгоничский р-н, Утынское с/п, п. Деснянский, ул Молодежная, д. 3 | п. Деснянский, ул. Молодежная, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1990 | Панельные | 2 | 2 | 28 | 1052.3 | 655.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 420 |  | 531.1 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2325964.2 | 230088.9 | 0 | 230088.9 | 230088.9 | 230088.9 | 0 | 229946.54 | 229946.54 | 0 | 229946.54 | 229946.54 | 0
795 | п. Деснянский, ул. Молодежная, д. 5 |  |  | 57.6105 | 1981 | 2025 | 315278.58 | 4786771.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 630 | 4571366.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143603.14 | 71801.57 | 0 | РО | [5 empty] | 13. | Выгоничский р-н, Утынское с/п, п. Деснянский, ул Молодежная, д. 5 | п. Деснянский, ул. Молодежная, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1981 | Кирпичные | 2 | 3 | 41 | 1406.4 | 862.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 630 |  | 728.84 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3488946.3 | 315278.58 | 0 | 315278.58 | 315278.58 | 315278.58 | 0 | 315261.72 | 315261.72 | 0 | 315261.72 | 315261.72 | 0
796 | п. Деснянский, ул. Молодежная, д. 7 |  |  | 49.8483 | 1989 | 2025 | 211348.02 | 3191181.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 420 | 3047577.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95735.43 | 47867.72 | 0 | РО | [5 empty] | 14. | Выгоничский р-н, Утынское с/п, п. Деснянский, ул Молодежная, д. 7 | п. Деснянский, ул. Молодежная, д. 7 | Нет | На счете регионального оператора | 1989 | Панельные | 2 | 2 | 23 | 1077.3 | 664.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 420 |  | 531.1 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2325964.2 | 211348.02 | 0 | 211348.02 | 211348.02 | 211348.02 | 0 | 207575.16 | 207575.16 | 0 | 207575.16 | 207575.16 | 0
797 | п. Пильшино, ул. Мира, д. 24 |  |  | 62.7383 | 1976 | 2025 | 262935.32 | 3191181.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 420 | 3047577.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95735.43 | 47867.72 | 0 | РО | [5 empty] | 15. | Выгоничский р-н, Красносельское с/п, п. Пильшино, ул Мира, д. 24 | п. Пильшино, ул. Мира, д. 24 | Нет | На счете регионального оператора | 1976 | Панельные | 2 | 2 | 26 | 560.9 | 518.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 420 |  | 531.1 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2423122.8 | 262935.32 | 0 | 262935.32 | 262935.32 | 262935.32 | 0 | 262874.72 | 262874.72 | 0 | 262874.72 | 262874.72 | 0
798 | п. Садовый, ул. Набережная, д. 22 |  |  | 77.3773 | 1959 | 2025 | 134415.21 | 1944346.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 220 | 1856851.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58330.4 | 29165.2 | 0 | РО | [5 empty] | 16. | Выгоничский р-н, Кокинское с/п, п. Садовый, ул Набережная, д. 22 | п. Садовый, ул. Набережная, д. 22 | Нет | На счете регионального оператора | 1959 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 20 | 284.7 | 259.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 220 | 0 | 333.4 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 1218362.2 | 134415.21 | 0 | 134415.21 | 134415.21 | 134415.21 | 0 | 132806.95 | 132806.95 | 0 | 132806.95 | 132806.95 | 0
799 | с. Красное, ул. Школьная, д. 1 |  |  | 48.6931 | 1984 | 2025 | 273392.31 | 3191181.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 420 | 3047577.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95735.43 | 47867.72 | 0 | РО | [5 empty] | 17. | Выгоничский р-н, Красносельское с/п, с. Красное, ул Школьная, д. 1 | с. Красное, ул. Школьная, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Панельные | 2 | 2 | 23 | 679.8 | 665.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 420 |  | 531.1 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2325964.2 | 273392.31 | 0 | 273392.31 | 273392.31 | 273392.31 | 0 | 269435.18 | 269435.18 | 0 | 269435.18 | 269435.18 | 0
800 | с. Красное, ул. Школьная, д. 3 |  |  | 52.5012 | 1984 | 2025 | 310755.3 | 3191181.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 420 | 3047577.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95735.43 | 47867.72 | 0 | РО | [5 empty] | 18. | Выгоничский р-н, Красносельское с/п, с. Красное, ул Школьная, д. 3 | с. Красное, ул. Школьная, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Панельные | 2 | 2 | 23 | 756.4 | 609.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 420 |  | 531.1 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2325964.2 | 310755.3 | 0 | 310755.3 | 310755.3 | 310755.3 | 0 | 310251.01 | 310251.01 | 0 | 310251.01 | 310251.01 | 0
801 | с. Красное, ул. Школьная, д. 5 |  |  | 53.1406 | 1984 | 2025 | 296717.94 | 3191181.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 420 | 3047577.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95735.43 | 47867.72 | 0 | РО | [5 empty] | 19. | Выгоничский р-н, Красносельское с/п, с. Красное, ул Школьная, д. 5 | с. Красное, ул. Школьная, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Панельные | 2 | 2 | 18 | 678.8 | 605.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 420 |  | 531.1 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2325964.2 | 296717.94 | 0 | 296717.94 | 296717.94 | 296717.94 | 0 | 295632.91 | 295632.91 | 0 | 295632.91 | 295632.91 | 0
802 | с. Красное, ул. Школьная, д. 7 |  |  | 52.2988 | 1984 | 2025 | 310565 | 3191181.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 420 | 3047577.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95735.43 | 47867.72 | 0 | РО | [5 empty] | 20. | Выгоничский р-н, Красносельское с/п, с. Красное, ул Школьная, д. 7 | с. Красное, ул. Школьная, д. 7 | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Панельные | 2 | 2 | 5 | 679.6 | 612 | 0 | 7.5 | Скатная | 420 |  | 531.1 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2325964.2 | 310565 | 0 | 310565 | 310565 | 310565 | 0 | 310404.78 | 310404.78 | 0 | 310404.78 | 310404.78 | 0
803 | с. Лопушь, ул. Деснянская, д. 10 |  |  | 82.1773 | 1980 | 2025 | 177587.27 | 1671571.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 220 | 1596350.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50147.13 | 25073.57 | 0 | РО | [5 empty] | 21. | Выгоничский р-н, Выгоничское г/п, с. Лопушь, ул Деснянская, д. 10 | с. Лопушь, ул. Деснянская, д. 10 | Нет | На счете регионального оператора | 1980 | Кирпичные | 2 | 1 | 10 | 250.1 | 202 | 0 | 7.5 | Плоская | 220 |  | 333.4 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1269254.8 | 177587.27 | 0 | 177587.27 | 177587.27 | 177587.27 | 0 | 175789.68 | 175789.68 | 0 | 175789.68 | 175789.68 | 0
804 | с. Лопушь, ул. Садовая, д. 2Б |  |  | 51.3637 | 1977 | 2024 | 340574.32 | 3711934.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 420 | 3544897.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111358.04 | 55679.02 | 0 | РО | [5 empty] | 22. | Выгоничский р-н, Выгоничское г/п, с. Лопушь, ул Садовая, д. 2Б | с. Лопушь, ул. Садовая, д. 2Б | Нет | На счете регионального оператора | 1977 | Панельные | 2 | 2 | 38 | 788.6 | 729.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 420 | 0 | 531.1 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 2423122.8 | 340574.32 | 0 | 340574.32 | 340574.32 | 340574.32 | 0 | 338935.64 | 338935.64 | 0 | 338935.64 | 338935.64 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [51 empty] | 7.5
805 | п. Мирный, ул. 30 лет Победы, д. 1 |  |  | 17.0287 | 1968 | 2023 | 754099.57 | 3118564.24 | 2978228.85 | 0 | 0 | 0 | 568 | 2978228.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93556.93 | 46778.46 | 0 | РО | [5 empty] | 1. | Гордеевский р-н, Мирнинское с/п, п. Мирный, ул 30 лет Победы, д. 1 | п. Мирный, ул. 30 лет Победы, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1968 | Кирпичные | 3 | 3 | 67 | 1668.49 | 1542.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 887 |  | 1134 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 467545.54 | 754099.57 | 0 | 754099.57 | 795125.7 | 795125.7 | 0 | 751094.66 | 751094.66 | 0 | 792102.23 | 792102.23 | 0
806 | п. Мирный, ул. Классона, д. 3 |  |  | 16.3222 | 1965 | 2025 | 763899.99 | 3008755.64 | 2873361.64 | 0 | 0 | 0 | 548 | 2873361.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90262.67 | 45131.33 | 0 | РО | [5 empty] | 2. | Гордеевский р-н, Мирнинское с/п, п. Мирный, ул Классона, д. 3 | п. Мирный, ул. Классона, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1965 | Кирпичные | 3 | 3 | 47 | 1668.49 | 1528.15 | 0 | 7.5 | Скатная | 887 |  | 1134 | 2003 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 463105.86 | 763899.99 | 0 | 763899.99 | 812111.04 | 812111.04 | 0 | 752671.88 | 752671.88 | 0 | 800517.07 | 800517.07 | 0
807 | п. Мирный, ул. Классона, д. 4 |  |  | 16.8084 | 1975 | 2025 | 686901.06 | 2997774.77 | 2862874.91 | 0 | 0 | 0 | 546 | 2862874.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89933.24 | 44966.62 | 0 | РО | [5 empty] | 3. | Гордеевский р-н, Мирнинское с/п, п. Мирный, ул Классона, д. 4 | п. Мирный, ул. Классона, д. 4 | Нет | На счете регионального оператора | 1975 | Кирпичные | 3 | 3 | 46 | 1668.49 | 1527.59 | 0 | 7.5 | Скатная | 887 |  | 1134 | 2002 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 462936.15 | 686901.06 | 0 | 686901.06 | 686901.34 | 686901.34 | 0 | 681528.43 | 681528.43 | 0 | 681528.43 | 681528.43 | 0
808 | п. Мирный, ул. Классона, д. 5 |  |  | 53.8905 | 1963 | 2025 | 733601.15 | 8153256.07 | 1350165.37 | 0 | 0 | 0 | 257.5 | 1350165.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 887 | 6436194.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244597.68 | 122298.84 | 0 | РО | [5 empty] | 4. | Гордеевский р-н, Мирнинское с/п, п. Мирный, ул Классона, д. 5 | п. Мирный, ул. Классона, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1963 | Кирпичные | 3 | 3 | 50 | 1668.49 | 1529.78 | 0 | 7.5 | Скатная | 887 |  | 1134 | 2003 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4912214.87 | 733601.15 | 0 | 733601.15 | 778303.35 | 778303.35 | 0 | 725873.95 | 725873.95 | 0 | 770569.35 | 770569.35 | 0
809 | п. Мирный, ул. Классона, д. 6 |  |  | 4.7325 | 1967 | 2025 | 752908.84 | 1405550.08 | 1342300.33 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1342300.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42166.5 | 21083.25 | 0 | РО | [5 empty] | 6. | Гордеевский р-н, Мирнинское с/п, п. Мирный, ул Классона, д. 6 | п. Мирный, ул. Классона, д. 6 | Нет | На счете регионального оператора | 1967 | Кирпичные | 3 | 3 | 58 | 1668.49 | 1532.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 887 |  | 1134 | 2002 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 464363.52 | 752908.84 | 0 | 752908.84 | 785100.93 | 785100.93 | 0 | 750668.12 | 750668.12 | 0 | 782829.1 | 782829.1 | 0
810 | п. Мирный, ул. Комсомольская, д. 2 |  |  | 61.9149 | 1960 | 2023 | 291730.86 | 3778510.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 497.3 | 3608477.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113355.31 | 56677.65 | 0 | РО | [5 empty] | 7. | Гордеевский р-н, Мирнинское с/п, п. Мирный, ул Комсомольская, д. 2 | п. Мирный, ул. Комсомольская, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 18 | 719.28 | 625.73 | 0 | 7.5 | Скатная | 497.3 | 0 | 555.7 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2754052.37 | 291730.86 | 0 | 291730.86 | 299632.65 | 299632.65 | 0 | 289868.54 | 289868.54 | 0 | 297770.33 | 297770.33 | 0
811 | п. Мирный, ул. Комсомольская, д. 4 |  |  | 73.163 | 1959 | 2025 | 353188.22 | 4972923.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 654.5 | 4749142.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149187.71 | 74593.86 | 0 | РО | [5 empty] | 8. | Гордеевский р-н, Мирнинское с/п, п. Мирный, ул Комсомольская, д. 4 | п. Мирный, ул. Комсомольская, д. 4 | Нет | На счете регионального оператора | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 27 | 808.3 | 701.59 | 0 | 7.5 | Скатная | 654.5 | 0 | 617.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3624627.55 | 353188.22 | 0 | 353188.22 | 372826.31 | 372826.31 | 0 | 351400.87 | 351400.87 | 0 | 371004.72 | 371004.72 | 0
812 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 1 |  |  | 45.4655 | 1961 | 2024 | 486752.69 | 4595300.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 604.8 | 4388512.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137859.02 | 68929.51 | 0 | РО | [5 empty] | 9. | Гордеевский р-н, Мирнинское с/п, п. Мирный, ул Ленина, д. 1 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1961 | Кирпичные | 2 | 3 | 30 | 1112.33 | 1004.07 | 0 | 7.5 | Скатная | 604.8 |  | 751.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3349388.45 | 486752.69 | 0 | 486752.69 | 516593.14 | 516593.14 | 0 | 484669.21 | 484669.21 | 0 | 514507.21 | 514507.21 | 0
813 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 1А |  |  | 28.3993 | 1990 | 2025 | 695847.56 | 2883468.84 | 2753712.74 | 0 | 0 | 0 | 396 | 2076370.82 |  | 0 |  | 0 | 259 | 677341.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86504.07 | 43252.03 | 0 | РО |  | т/с, ХВС, э/с, ПУ | 2018 | 1743919.52 |  | 10. | Гордеевский р-н, Мирнинское с/п, п. Мирный, ул Ленина, д. 1А | п. Мирный, ул. Ленина, д. 1А | Нет | На счете регионального оператора | 1990 | Кирпичные | 3 | 3 | 43 | 2049.8 | 1538.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 957.9 |  | 1220.2 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 466151.51 | 695847.56 | 0 | 695847.56 | -996680.66 | 747238.86 | 0 | 692378.13 | 692378.13 | 0 | 743757.55 | 743757.55 | 0
814 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 2 |  |  | 103.9332 | 1962 | 2025 | 541942 | 7454069.3 | 2730124.07 | 0 | 0 | 0 | 392 | 2055397.37 |  | 0 |  | 0 | 258 | 674726.7 | 0 | 0 | СК | 604.8 | 4388512.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223622.08 | 111811.04 | 0 | РО |  | т/с, ХВС, э/с, ПУ | 2017 | 2556075.09 |  | 12. | Гордеевский р-н, Мирнинское с/п, п. Мирный, ул Ленина, д. 2 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1962 | Кирпичные | 2 | 3 | 30 | 1112.33 | 1012.21 | 0 | 7.5 | Скатная | 604.8 |  | 751.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3349388.45 | 541942 | 0 | 541942 | 559779.51 | 559779.51 | 0 | 538075.11 | 538075.11 | 0 | 555853.41 | 555853.41 | 0
815 | п. Мирный, ул. Парковая, д. 8 |  |  | 23.7222 | 1961 | 2024 | 280259.79 | 1614186.42 | 1541548.03 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1541548.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48425.59 | 24212.8 | 0 | РО | [5 empty] | 15. | Гордеевский р-н, Мирнинское с/п, п. Мирный, ул Парковая, д. 8 | п. Мирный, ул. Парковая, д. 8 | Нет | На счете регионального оператора | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 26 | 719.28 | 624.79 | 0 | 7.5 | Скатная | 497.3 | 0 | 555.7 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 189342.61 | 280259.79 | 0 | 280259.79 | 306091.08 | 306091.08 | 0 | 279548.74 | 279548.74 | 0 | 305378.06 | 305378.06 | 0
816 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 1 |  |  | 7.9617 | 1962 | 2024 | 348667.49 | 856507.08 | 817964.26 | 0 | 0 | 0 | 156 | 817964.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25695.21 | 12847.61 | 0 | РО | [5 empty] | 16. | Гордеевский р-н, Мирнинское с/п, п. Мирный, ул Школьная, д. 1 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 21 | 808.3 | 708.73 | 0 | 7.5 | Скатная | 654.5 | 0 | 617.2 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 214780.63 | 348667.49 | 0 | 348667.49 | 374183.6 | 374183.6 | 0 | 347907.13 | 347907.13 | 0 | 372014.33 | 372014.33 | 0
817 | п. Мирный, ул. Юбилейная, д. 1 |  |  | 15.3805 | 1977 | 2025 | 680383.41 | 2772667.15 | 2647897.13 | 0 | 0 | 0 | 505 | 2647897.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83180.01 | 41590.01 | 0 | РО | [5 empty] | 17. | Гордеевский р-н, Мирнинское с/п, п. Мирный, ул Юбилейная, д. 1 | п. Мирный, ул. Юбилейная, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1977 | Кирпичные | 3 | 3 | 52 | 1668.49 | 1511.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 887 |  | 1134 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 458060.08 | 680383.41 | 0 | 680383.41 | 712866.07 | 712866.07 | 0 | 678927.12 | 678927.12 | 0 | 711407.47 | 711407.47 | 0
818 | с. Гордеевка, ул. Красный Городок, д. 2 |  |  | 51.9075 | 1961 | 2025 | 88460.66 | 654016.95 | 503695.06 | 0 | 0 | 0 | 88 | 461415.74 | 18 | 42279.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120891.13 | 19620.51 | 9810.25 | 0 | РО |  | в/о, э/с | 2016 | 368778.62 |  | 18. | Гордеевский р-н, Гордеевское с/п, с. Гордеевка, ул Красный Городок, д. 2 | с. Гордеевка, ул. Красный Городок, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1961 | Кирпичные | 2 | 1 | 14 | 238.7 | 200 | 0 | 7.5 | Скатная | 230 | 0 | 306 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 88460.66 | 0 | 88460.66 | -941337.24 | 92557.85 | 0 | 88145.71 | 88145.71 | 0 | 92242.9 | 92242.9 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [39 empty] | 0 | [11 empty] | 7.5
819 | д. Большая Островня, ул. Центральная, д. 17 |  |  | 106.2471 | 1981 | 2025 | 268817.2 | 5318635.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 700 | 5079296.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159559.05 | 79779.53 | 0 | РО | [5 empty] | 1. | Дубровский р-н, Сещинское с/п, д. Большая Островня, ул Центральная, д. 17 | д. Большая Островня, ул. Центральная, д. 17 | Нет | На счете регионального оператора | 1981 | Кирпичные | 2 | 2 | 22 | 568.1 | 528.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 700 | 410 | 498 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3876607 | 268817.2 | 0 | 268817.2 | 279988.54 | 279988.54 | 0 | 268683.04 | 268683.04 | 0 | 279854.38 | 279854.38 | 0
820 | д. Большая Островня, ул. Центральная, д. 18 |  |  | 94.245 | 1982 | 2025 | 302349 | 5318635.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 700 | 5079296.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159559.05 | 79779.53 | 0 | РО | [5 empty] | 2. | Дубровский р-н, Сещинское с/п, д. Большая Островня, ул Центральная, д. 18 | д. Большая Островня, ул. Центральная, д. 18 | Нет | На счете регионального оператора | 1982 | Кирпичные | 2 | 2 | 18 | 631.4 | 591.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 700 | 410 | 498 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3876607 | 302349 | 0 | 302349 | 307670.23 | 307670.23 | 0 | 300295.28 | 300295.28 | 0 | 305597.83 | 305597.83 | 0
821 | д. Большая Островня, ул. Центральная, д. 19 |  |  | 95.412 | 1983 | 2025 | 256551.81 | 5318635.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 700 | 5079296.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159559.05 | 79779.53 | 0 | РО | [5 empty] | 3. | Дубровский р-н, Сещинское с/п, д. Большая Островня, ул Центральная, д. 19 | д. Большая Островня, ул. Центральная, д. 19 | Нет | На счете регионального оператора | 1983 | Кирпичные | 2 | 2 | 17 | 629.5 | 589.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 700 | 410 | 498 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3876607 | 256551.81 | 0 | 256551.81 | 256551.81 | 256551.81 | 0 | 254626.79 | 254626.79 | 0 | 254626.79 | 254626.79 | 0
822 | д. Пеклино, ул. Калинина, д. 42 |  |  | 57.617 | 1980 | 2025 | 387707.17 | 4794369.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 631 | 4578622.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143831.09 | 71915.54 | 0 | РО | [5 empty] | 4. | Дубровский р-н, Пеклинское с/п, д. Пеклино, ул Калинина, д. 42 | д. Пеклино, ул. Калинина, д. 42 | Нет | На счете регионального оператора | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 72 | 934.8 | 849.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 631 | 620 | 619 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3494484.31 | 387707.17 | 0 | 387707.17 | 387707.17 | 387707.17 | 0 | 387693.08 | 387693.08 | 0 | 387693.08 | 387693.08 | 0
823 | д. Пеклино, ул. Калинина, д. 43 |  |  | 57.2617 | 1984 | 2025 | 412306.7 | 4794369.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 631 | 4578622.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143831.09 | 71915.54 | 0 | РО | [5 empty] | 5. | Дубровский р-н, Пеклинское с/п, д. Пеклино, ул Калинина, д. 43 | д. Пеклино, ул. Калинина, д. 43 | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Кирпичные | 2 | 3 | 78 | 935.5 | 850.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 631 | 0 | 619 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3494484.31 | 412306.7 | 0 | 412306.7 | 412306.7 | 412306.7 | 0 | 411513.77 | 411513.77 | 0 | 411513.77 | 411513.77 | 0
824 | д. Пеклино, ул. Калинина, д. 44 |  |  | 73.7697 | 1986 | 2025 | 385894.67 | 4794369.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 631 | 4578622.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143831.09 | 71915.54 | 0 | РО | [5 empty] | 6. | Дубровский р-н, Пеклинское с/п, д. Пеклино, ул Калинина, д. 44 | д. Пеклино, ул. Калинина, д. 44 | Нет | На счете регионального оператора | 1986 | Кирпичные | 2 | 1 | 43 | 1031.7 | 664 | 0 | 7.5 | Скатная | 631 | 0 | 619 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3494484.31 | 385894.67 | 0 | 385894.67 | 396278.97 | 396278.97 | 0 | 385796.6 | 385796.6 | 0 | 396004.12 | 396004.12 | 0
825 | п. Сеща, пер. Центральный, д. 8 |  |  | 64.608 | 1976 | 2024 | 462457.15 | 5713733.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 752 | 5456615.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171412.01 | 85706 | 0 | РО | [5 empty] | 7. | Дубровский р-н, Сещинское с/п, п. Сеща, пер Центральный, д. 8 | п. Сеща, пер. Центральный, д. 8 | Нет | На счете регионального оператора | 1976 | Кирпичные | 2 | 3 | 33 | 973.9 | 903.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 752 | 640 | 834 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4164583.52 | 462457.15 | 0 | 462457.15 | 462488.47 | 462488.47 | 0 | 462402.68 | 462402.68 | 0 | 462402.68 | 462402.68 | 0
826 | п. Сеща, пер. Центральный, д. 9 |  |  | 65.1549 | 1980 | 2024 | 483356.06 | 6169616.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 812 | 5891983.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185088.5 | 92544.25 | 0 | РО | [5 empty] | 8. | Дубровский р-н, Сещинское с/п, п. Сеща, пер Центральный, д. 9 | п. Сеща, пер. Центральный, д. 9 | Нет | На счете регионального оператора | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 28 | 1055.7 | 969.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 812 | 0 | 838 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4496864.12 | 483356.06 | 0 | 483356.06 | 483356.06 | 483356.06 | 0 | 483088.03 | 483088.03 | 0 | 483088.03 | 483088.03 | 0
827 | пгт. Дубровка, мкр. 1-й, д. 43 |  |  | 91.7126 | 1974 | 2023 | 455089.37 | 7901972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1040 | 7546383.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237059.16 | 118529.58 | 0 | РО | [5 empty] | 9. | Дубровский р-н, Дубровское г/п, пгт Дубровка, мкр 1-й, д. 43 | пгт. Дубровка, мкр. 1-й, д. 43 | Нет | На счете регионального оператора | 1974 | Кирпичные | 2 | 3 | 39 | 984.5 | 902.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 1040 | 310 | 819 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5759530.4 | 455089.37 | 0 | 455089.37 | 455089.37 | 455089.37 | 0 | 452927.58 | 452927.58 | 0 | 452927.58 | 452927.58 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [51 empty] | 7.5
828 | г. Дятьково, мкр. 12-й, д. 2 |  |  | 37.6915 | 1982 | 2025 | 1083194.48 | 9120754.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1032 | 8710320.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273622.62 | 136811.31 | 0 | РО | [5 empty] | 1. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, мкр 12-й, д. 2 | г. Дятьково, мкр. 12-й, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1982 | Кирпичные | 5 | 1 | 211 | 3791.6 | 2369.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 1032 | 1020.7 | 1363 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 5953958.88 | 1083194.48 | 0 | 1083194.48 | 1090231.15 | 1090231.15 | 0 | 1071667.55 | 1071667.55 | 0 | 1078703.76 | 1078703.76 | 0
829 | г. Дятьково, мкр. 12-й, д. 6А |  |  | 28.1971 | 1986 | 2025 | 1774938.85 | 9111916.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1031 | 8701879.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273357.48 | 136678.74 | 0 | РО |  | Лифт и лифтовое оборудование | 2018 | 2986705.34 |  | 2. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, мкр 12-й, д. 6А | г. Дятьково, мкр. 12-й, д. 6А | Нет | На счете регионального оператора | 1986 | Кирпичные | 9 | 1 | 345 | 7081.8 | 3837.8 | 2 | 7,95 | Плоская | 1031 | 968.85 | 3785 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 5948189.54 | 1774938.85 | 0 | 1774938.85 | -1204802.75 | 1781902.8 | 0 | 1759505.57 | 1759505.57 | 0 | 1766467.59 | 1766467.59 | 0
830 | г. Дятьково, мкр. 12-й, д. 12 |  |  | 26.6376 | 1983 | 2025 | 2716947.3 | 15510584.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1755 | 14812608.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465317.54 | 232658.77 | 0 | РО | [5 empty] | 3. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, мкр 12-й, д. 12 | г. Дятьково, мкр. 12-й, д. 12 | Нет | На счете регионального оператора | 1983 | Кирпичные | 5 | 8 | 211 | 5870 | 5336.5 | 0 | 7.5 | Плоская | 1755 | 1270.2 | 5034 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 10125191.7 | 2716947.3 | 0 | 2716947.3 | 2716947.3 | 2716947.3 | 0 | 2709885.22 | 2709885.22 | 0 | 2709885.22 | 2709885.22 | 0
831 | г. Дятьково, мкр. 13-й, д. 14 |  |  | 21.0373 | 1995 | 2025 | 1627177.29 | 7697845.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 871 | 7351442.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230935.37 | 115467.69 | 0 | РО | [5 empty] | 4. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, мкр 13-й, д. 14 | г. Дятьково, мкр. 13-й, д. 14 | Нет | На счете регионального оператора | 1995 | Панельные | 5 | 3 | 100 | 3543.9 | 3206.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 871 | 0 | 2545 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5025095.14 | 1627177.29 | 0 | 1627177.29 | 1627177.29 | 1627177.29 | 0 | 1611950.23 | 1611950.23 | 0 | 1611950.23 | 1611950.23 | 0
832 | г. Дятьково, мкр. 13-й, д. 18 |  |  | 25.0297 | 1982 | 2024 | 1404022.88 | 7609466.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 861 | 7267040.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228283.99 | 114142 | 0 | РО | [5 empty] | 5. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, мкр 13-й, д. 18 | г. Дятьково, мкр. 13-й, д. 18 | Нет | На счете регионального оператора | 1982 | Панельные | 5 | 4 | 106 | 3045.1 | 2754.7 | 0 | 7.5 | Плоская | 861 | 539.3 | 2460 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 4967401.74 | 1404022.88 | 0 | 1404022.88 | 1404022.88 | 1404022.88 | 0 | 1398017.34 | 1398017.34 | 0 | 1398017.34 | 1398017.34 | 0
833 | г. Дятьково, мкр. 13-й, д. 23 |  |  | 20.6733 | 1995 | 2025 | 4246498.95 | 20012631.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 2264.4 | 19112062.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600378.94 | 300189.47 | 0 | РО | [5 empty] | 6. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, мкр 13-й, д. 23 | г. Дятьково, мкр. 13-й, д. 23 | Нет | На счете регионального оператора | 1995 | Панельные | 5 | 12 | 323 | 9199.8 | 8473.7 | 0 | 7.5 | Плоская | 2264.4 | 0 | 7140 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 13064093.5 | 4246498.95 | 0 | 4246498.95 | 4248926.92 | 4248926.92 | 0 | 4239516.85 | 4239516.85 | 0 | 4241944.18 | 4241944.18 | 0
834 | г. Дятьково, пер. Красина, д. 2 |  |  | 25.4796 | 1966 | 2025 | 1787806.71 | 10013386.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1133 | 9562783.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300401.58 | 150200.79 | 0 | РО | [5 empty] | 7. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, пер Красина, д. 2 | г. Дятьково, пер. Красина, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1966 | Панельные | 5 | 4 | 220 | 3897 | 3587 | 0 | 7.5 | Плоская | 1133 | 0 | 2815 | 2009 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 6536662.22 | 1787806.71 | 0 | 1787806.71 | 1787806.71 | 1787806.71 | 0 | 1775157.81 | 1775157.81 | 0 | 1775157.81 | 1775157.81 | 0
835 | г. Дятьково, пр-кт. Доброславина, д. 12 |  |  | 37.5485 | 1997 | 2025 | 1297938.56 | 10349227.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1171 | 9883512.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310476.83 | 155238.42 | 0 | РО | [5 empty] | 8. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, пр-кт Доброславина, д. 12 | г. Дятьково, пр-кт. Доброславина, д. 12 | Нет | На счете регионального оператора | 1997 | Кирпичные | 5 | 4 | 90 | 2986.2 | 2678.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 1171 | 0 | 1816 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6485009.71 | 1297938.56 | 0 | 1297938.56 | 1316210.9 | 1316210.9 | 0 | 1293712.08 | 1293712.08 | 0 | 1311984.42 | 1311984.42 | 0
836 | г. Дятьково, ул. К.Маркса, д. 13 |  |  | 16.6552 | 1986 | 2025 | 991794.87 | 3966941.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 522.1 | 3788429.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119008.26 | 59504.13 | 0 | РО | [5 empty] | 9. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул К.Маркса, д. 13 | г. Дятьково, ул. К.Маркса, д. 13 |  | На счете регионального оператора | 1986 | Панельные | 5 | 2 | 177 | 2184.6 | 1984.8 | 0 | 7.5 | Плоская | 522.1 | 1395 | 1493.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3012172.41 | 991794.87 | 0 | 991794.87 | 991794.87 | 991794.87 | 0 | 990859.17 | 990859.17 | 0 | 990859.17 | 990859.17 | 0
837 | г. Дятьково, ул. К.Маркса, д. 15 |  |  | 28.4613 | 1988 | 2025 | 934249.47 | 5629767.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 637 | 5376428.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168893.03 | 84446.52 | 0 | РО | [5 empty] | 10. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул К.Маркса, д. 15 | г. Дятьково, ул. К.Маркса, д. 15 |  | На счете регионального оператора | 1988 | Панельные | 5 | 2 | 199 | 2079.5 | 1833.1 | 0 | 7.5 | Плоская | 637 | 1067 | 1466.64 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3675069.58 | 934249.47 | 0 | 934249.47 | 934249.47 | 934249.47 | 0 | 933642.22 | 933642.22 | 0 | 933642.22 | 933642.22 | 0
838 | г. Дятьково, ул. Качалова, д. 5 |  |  | 24.0815 | 1993 | 2025 | 1414473.67 | 7297487.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 825.7 | 6969100.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218924.61 | 109462.31 | 0 | РО | [5 empty] | 11. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Качалова, д. 5 | г. Дятьково, ул. Качалова, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1993 | Кирпичные | 5 | 4 | 98 | 3008.9 | 2714.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 825.7 | 653.2 | 2669 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4763744.04 | 1414473.67 | 0 | 1414473.67 | 1414473.67 | 1414473.67 | 0 | 1411063.66 | 1411063.66 | 0 | 1411063.66 | 1411063.66 | 0
839 | г. Дятьково, ул. Качалова, д. 7А |  |  | 145.5957 | 1976 | 2025 | 1079489.75 | 29238731.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1268.16 | 10703565.5 | 0 | 0 | 1962.3 | 17219422.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877161.94 | 438580.97 | 0 | РО |  | г/с, ГВС, в/о, т/с, э/с, ПУ | 2018 | 5192069.11 |  | 12. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Качалова, д. 7А | г. Дятьково, ул. Качалова, д. 7А | Нет | На счете регионального оператора | 1976 | Кирпичные | 5 | 1 | 194 | 3974.1 | 2545.2 | 0 | 7.5 | Плоская | 1268.16 | 891.1 | 1962.3 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 7316446.21 | 1079489.75 | 0 | 1079489.75 | -4109922.39 | 1082146.72 | 0 | 1067767.87 | 1067767.87 | 0 | 1070424.5 | 1070424.5 | 0
840 | г. Дятьково, ул. Качалова, д. 14 |  |  | 24.0037 | 1969 | 2023 | 1689050.49 | 9297512.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1052 | 8879124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278925.39 | 139462.69 | 0 | РО | [5 empty] | 14. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Качалова, д. 14 | г. Дятьково, ул. Качалова, д. 14 | Нет | На счете регионального оператора | 1969 | Панельные | 5 | 4 | 143 | 3899.9 | 3521.9 | 0 | 7.5 | Плоская | 1052 | 717 | 2342 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 6069345.68 | 1689050.49 | 0 | 1689050.49 | 1689050.49 | 1689050.49 | 0 | 1683242.72 | 1683242.72 | 0 | 1683242.72 | 1683242.72 | 0
841 | г. Дятьково, ул. Киевская, д. 29 |  |  | 63.7331 | 1977 | 2025 | 602792.61 | 5434449.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 614.9 | 5189899.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163033.48 | 81516.74 | 0 | РО |  | г/с, ХВС, в/о, т/с, э/с, ПУ | 2019 | 2122071.9 |  | 15. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Киевская, д. 29 | г. Дятьково, ул. Киевская, д. 29 | Нет | На счете регионального оператора | 1977 | Кирпичные | 2 | 4 | 48 | 1338.3 | 1212.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 614.9 | 478.2 | 862.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 3405322.35 | 602792.61 | 0 | 602792.61 | -1519279.29 | 602792.61 | 0 | 602507.17 | 602507.17 | 0 | 602507.17 | 602507.17 | 0
842 | г. Дятьково, ул. Киевская, д. 33 |  |  | 49.0428 | 1969 | 2023 | 94189.55 | 1504413.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 198 | 1436715.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45132.42 | 22566.21 | 0 | РО | [5 empty] | 16. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Киевская, д. 33 | г. Дятьково, ул. Киевская, д. 33 | Нет | На счете регионального оператора | 1969 | Кирпичные | 3 | 3 | 39 | 471.9 | 319.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 198 | 0 | 499 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 1096525.98 | 94189.55 | 0 | 94189.55 | 94189.55 | 94189.55 | 0 | 94186.26 | 94186.26 | 0 | 94186.26 | 94186.26 | 0
843 | г. Дятьково, ул. Киевская, д. 33А |  |  | 115.2323 | 1986 | 2025 | 432105.46 | 5789714.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 762 | 5529176.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173691.42 | 86845.71 | 0 | РО | [5 empty] | 17. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Киевская, д. 33А | г. Дятьково, ул. Киевская, д. 33А | Нет | На счете регионального оператора | 1986 | Кирпичные | 3 | 3 | 45 | 889.8 | 516.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 762 | 468.4 | 515.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4396237.08 | 432105.46 | 0 | 432105.46 | 434630.87 | 434630.87 | 0 | 432072.46 | 432072.46 | 0 | 434597.87 | 434597.87 | 0
844 | г. Дятьково, ул. Киевская, д. 35А |  |  | 58.0285 | 1992 | 2025 | 742458.31 | 5454776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 617.2 | 5209311.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163643.3 | 81821.65 | 0 | РО | [5 empty] | 18. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Киевская, д. 35А | г. Дятьково, ул. Киевская, д. 35А | Нет | На счете регионального оператора | 1992 | Кирпичные | 2 | 1 | 41 | 1541.9 | 902.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 617.2 | 574.4 | 865.3 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3418059.77 | 742458.31 | 0 | 742458.31 | 742458.31 | 742458.31 | 0 | 742397.29 | 742397.29 | 0 | 742397.29 | 742397.29 | 0
845 | г. Дятьково, ул. Киевская, д. 37 |  |  | 78.0428 | 1974 | 2025 | 438598.74 | 6802914.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 895.35 | 6496782.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204087.42 | 102043.71 | 0 | РО | [5 empty] | 19. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Киевская, д. 37 | г. Дятьково, ул. Киевская, д. 37 |  | На счете регионального оператора | 1974 | Кирпичные | 2 | 3 | 6 | 990.7 | 906.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 895.35 | 0 | 901 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 4958457.25 | 438598.74 | 0 | 438598.74 | 438598.74 | 438598.74 | 0 | 438394.46 | 438394.46 | 0 | 438394.46 | 438394.46 | 0
846 | г. Дятьково, ул. Киевская, д. 37А |  |  | 42.2842 | 1991 | 2025 | 727965.24 | 6420352.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 845 | 6131436.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192610.57 | 96305.28 | 0 | РО | [5 empty] | 20. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Киевская, д. 37А | г. Дятьково, ул. Киевская, д. 37А |  | На счете регионального оператора | 1991 | Панельные | 3 | 3 | 164 | 1644.3 | 1495.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 845 | 564.7 | 1425 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4679618.45 | 727965.24 | 0 | 727965.24 | 727965.24 | 727965.24 | 0 | 727622.68 | 727622.68 | 0 | 727622.68 | 727622.68 | 0
847 | г. Дятьково, ул. Крупской, д. 2 |  |  | 40.3735 | 1985 | 2024 | 657129.59 | 5371745.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 706.99 | 5130016.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161152.36 | 80576.18 | 0 | РО | [5 empty] | 21. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Крупской, д. 2 | г. Дятьково, ул. Крупской, д. 2 |  | На счете регионального оператора | 1985 | Кирпичные | 3 | 2 | 112 | 1427.4 | 1297.5 | 0 | 7.5 | Плоская | 706.99 | 1595 | 1399.1 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 4078865.69 | 657129.59 | 0 | 657129.59 | 657129.59 | 657129.59 | 0 | 656086.98 | 656086.98 | 0 | 656086.98 | 656086.98 | 0
848 | г. Дятьково, ул. Ленина, д. 103 |  |  | 21.2428 | 1990 | 2025 | 940663.61 | 4513535.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 510.7 | 4310426.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135406.08 | 67703.04 | 0 | РО | [5 empty] | 22. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Ленина, д. 103 | г. Дятьково, ул. Ленина, д. 103 |  | На счете регионального оператора | 1990 | Панельные | 5 | 2 | 26 | 2055.2 | 1868.8 | 0 | 7.5 | Плоская | 510.7 | 426.9 | 1704 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2946401.94 | 940663.61 | 0 | 940663.61 | 940663.61 | 940663.61 | 0 | 939588.97 | 939588.97 | 0 | 939588.97 | 939588.97 | 0
849 | г. Дятьково, ул. Ленина, д. 105 |  |  | 28.2503 | 1990 | 2025 | 1084055.06 | 6504723.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 736 | 6212011.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195141.72 | 97570.86 | 0 | РО | [5 empty] | 23. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Ленина, д. 105 | г. Дятьково, ул. Ленина, д. 105 |  | На счете регионального оператора | 1990 | Панельные | 5 | 2 | 27 | 2362.4 | 2132 | 0 | 7.5 | Плоская | 736 | 484.9 | 1860 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4246234.24 | 1084055.06 | 0 | 1084055.06 | 1084055.06 | 1084055.06 | 0 | 1078777.78 | 1078777.78 | 0 | 1078777.78 | 1078777.78 | 0
850 | г. Дятьково, ул. Ленина, д. 109 |  |  | 20.6792 | 1988 | 2025 | 1443746.38 | 6856473.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 775.8 | 6547932.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205694.22 | 102847.11 | 0 | РО | [5 empty] | 24. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Ленина, д. 109 | г. Дятьково, ул. Ленина, д. 109 |  | На счете регионального оператора | 1988 | Панельные | 5 | 3 | 44 | 3155.5 | 2908.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 775.8 | 0 | 2384 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4475853.97 | 1443746.38 | 0 | 1443746.38 | 1443746.38 | 1443746.38 | 0 | 1438000.58 | 1438000.58 | 0 | 1438000.58 | 1438000.58 | 0
851 | г. Дятьково, ул. Ленина, д. 113 |  |  | 25.5337 | 1987 | 2025 | 1196602.85 | 6725672.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 761 | 6423017.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201770.17 | 100885.09 | 0 | РО | [5 empty] | 25. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Ленина, д. 113 | г. Дятьково, ул. Ленина, д. 113 | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Кирпичные | 5 | 1 | 101 | 2895.6 | 2406 | 0 | 7.5 | Плоская | 761 | 588.3 | 2343 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4390467.74 | 1196602.85 | 0 | 1196602.85 | 1196603.23 | 1196603.23 | 0 | 1192289.1 | 1192289.1 | 0 | 1192289.1 | 1192289.1 | 0
852 | г. Дятьково, ул. Ленина, д. 125 |  |  | 76.037 | 1980 | 2025 | 1094817.7 | 15548615.61 | 13682467.68 | 3335126.93 | 1096 | 6024281.87 | 210 | 1101105.74 | 338 | 793911.69 | 462 | 1272114.32 | 442 | 1155927.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166460.23 | 466458.47 | 233229.23 | 0 | РО | [5 empty] | 26. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Ленина, д. 125 | г. Дятьково, ул. Ленина, д. 125 | Нет | На счете регионального оператора | 1980 | Кирпичные | 5 | 1 | 195 | 3728.2 | 2112.1 | 0 | 7.5 | Плоская | 870.4 | 764.9 | 1996.9 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 1922016.84 | 1094817.7 | 0 | 1094817.7 | 1094861.77 | 1094861.77 | 0 | 1087731.31 | 1087731.31 | 0 | 1087755.62 | 1087755.62 | 0
853 | г. Дятьково, ул. Ленина, д. 131 |  |  | 100.8717 | 1953 | 2025 | 268912.92 | 6144489.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 695.24 | 5867987.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184334.68 | 92167.34 | 0 | РО | [5 empty] | 33. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Ленина, д. 131 | г. Дятьково, ул. Ленина, д. 131 | Нет | На счете регионального оператора | 1953 | Кирпичные | 2 | 1 | 11 | 794.7 | 647.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 695.24 | 0 | 819.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 3850246.07 | 268912.92 | 0 | 268912.92 | 189349.28 | 268912.92 | 0 | 267790.45 | 267790.45 | 0 | 267790.45 | 267790.45 | 0
854 | г. Дятьково, ул. Ленина, д. 228 |  |  | 14.1404 | 1992 | 2025 | 1098821.7 | 3886402.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 511.5 | 3711514.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116592.08 | 58296.04 | 0 | РО | [5 empty] | 34. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Ленина, д. 228 | г. Дятьково, ул. Ленина, д. 228 | Нет | На счете регионального оператора | 1992 | Панельные | 5 | 2 | 83 | 2379.9 | 2190.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 511.5 | 1434 | 1861.88 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2951017.41 | 1098821.7 | 0 | 1098821.7 | 1098821.7 | 1098821.7 | 0 | 1098240.48 | 1098240.48 | 0 | 1098240.48 | 1098240.48 | 0
855 | г. Дятьково, ул. Мира, д. 1 |  |  | 49.7156 | 1960 | 2025 | 740506.37 | 6955458.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 787 | 6642463.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208663.76 | 104331.88 | 0 | РО | [5 empty] | 35. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Мира, д. 1 | г. Дятьково, ул. Мира, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 3 | 3 | 58 | 1609.6 | 1389 | 0 | 7.5 | Скатная | 787 | 484.1 | 1416 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4358413.87 | 740506.37 | 0 | 740506.37 | 740506.37 | 740506.37 | 0 | 738001.11 | 738001.11 | 0 | 738001.11 | 738001.11 | 0
856 | г. Дятьково, ул. Мира, д. 5 |  |  | 19.1522 | 1968 | 2023 | 1742748.37 | 7841187.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1032 | 7488334.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235235.63 | 117617.81 | 0 | РО | [5 empty] | 36. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Мира, д. 5 | г. Дятьково, ул. Мира, д. 5 |  | На счете регионального оператора | 1968 | Панельные | 5 | 4 | 8 | 3914.8 | 3538 | 0 | 7.5 | Плоская | 1032 | 0 | 2402 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5953958.88 | 1742748.37 | 0 | 1742748.37 | 1742748.37 | 1742748.37 | 0 | 1733525.47 | 1733525.47 | 0 | 1733525.47 | 1733525.47 | 0
857 | г. Дятьково, ул. Орловская, д. 4 |  |  | 28.5726 | 1985 | 2025 | 2057668.06 | 12302412.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1392 | 11748803.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369072.37 | 184536.19 | 0 | РО | [5 empty] | 37. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Орловская, д. 4 | г. Дятьково, ул. Орловская, д. 4 |  | На счете регионального оператора | 1985 | Кирпичные | 5 | 6 | 12 | 4612.2 | 3983.9 | 0 | 7.5 | Плоская | 1392 | 922.9 | 3599 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 8030921.28 | 2057668.06 | 0 | 2057668.06 | 2057709.27 | 2057709.27 | 0 | 2049802.5 | 2049802.5 | 0 | 2049802.5 | 2049802.5 | 0
858 | г. Дятьково, ул. Советская, д. 1А |  |  | 20.0141 | 1990 | 2025 | 1040364.4 | 4842307.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 547.9 | 4624403.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145269.22 | 72634.61 | 0 | РО | [5 empty] | 38. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Советская, д. 1А | г. Дятьково, ул. Советская, д. 1А | Нет | На счете регионального оператора | 1990 | Панельные | 5 | 2 | 77 | 2331.8 | 2110.7 | 0 | 7.5 | Плоская | 547.9 | 479.3 | 1830 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3161021.39 | 1040364.4 | 0 | 1040364.4 | 1040364.4 | 1040364.4 | 0 | 1038975.76 | 1038975.76 | 0 | 1038975.76 | 1038975.76 | 0
859 | г. Дятьково, ул. Станционная, д. 30А |  |  | 110.2225 | 1991 | 2025 | 189228.92 | 3858644.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 436.6 | 3685005.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115759.34 | 57879.67 | 0 | РО | [5 empty] | 39. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Станционная, д. 30А | г. Дятьково, ул. Станционная, д. 30А | Нет | На счете регионального оператора | 1991 | Кирпичные | 2 | 1 | 16 | 422.6 | 369.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 436.6 | 212.4 | 606.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 2417895.17 | 189228.92 | 0 | 189228.92 | 189228.92 | 189228.92 | 0 | 189221.84 | 189221.84 | 0 | 189221.84 | 189221.84 | 0
860 | г. Дятьково, ул. Станционная, д. 31 |  |  | 54.8212 | 1977 | 2024 | 456773.06 | 4824761.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 635 | 4607647.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144742.85 | 72371.43 | 0 | РО | [5 empty] | 40. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Станционная, д. 31 | г. Дятьково, ул. Станционная, д. 31 | Нет | На счете регионального оператора | 1977 | Кирпичные | 2 | 3 | 24 | 980.3 | 885.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 635 | 0 | 1090.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 3663530.9 | 456773.06 | 0 | 456773.06 | 456773.06 | 456773.06 | 0 | 456749.23 | 456749.23 | 0 | 456749.23 | 456749.23 | 0
861 | г. Дятьково, ул. Станционная, д. 32 |  |  | 72.2164 | 1978 | 2024 | 437946.63 | 6084037.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 688.4 | 5810256.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182521.14 | 91260.57 | 0 | РО | [5 empty] | 41. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Станционная, д. 32 | г. Дятьково, ул. Станционная, д. 32 | Нет | На счете регионального оператора | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 29 | 1027.2 | 868.7 | 0 | 7.5 | Плоская | 688.4 | 467.1 | 1090.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 3971613.66 | 437946.63 | 0 | 437946.63 | 437946.63 | 437946.63 | 0 | 436343.8 | 436343.8 | 0 | 436343.8 | 436343.8 | 0
862 | г. Дятьково, ул. Станционная, д. 33 |  |  | 66.9872 | 1977 | 2024 | 441435.01 | 5690749.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 643.9 | 5434665.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170722.49 | 85361.24 | 0 | РО | [5 empty] | 42. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Станционная, д. 33 | г. Дятьково, ул. Станционная, д. 33 | Нет | На счете регионального оператора | 1977 | Кирпичные | 2 | 3 | 37 | 979.3 | 870.7 | 0 | 7.5 | Плоская | 643.9 | 0 | 760.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 3714878.03 | 441435.01 | 0 | 441435.01 | 441435.01 | 441435.01 | 0 | 441406.55 | 441406.55 | 0 | 441406.55 | 441406.55 | 0
863 | г. Дятьково, ул. Станционная, д. 37 |  |  | 69.5836 | 1979 | 2024 | 444609 | 5860438.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 663.1 | 5596718.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175813.14 | 87906.57 | 0 | РО | [5 empty] | 43. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Станционная, д. 37 | г. Дятьково, ул. Станционная, д. 37 |  | На счете регионального оператора | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 4 | 970.2 | 864.8 | 0 | 7.5 | Плоская | 663.1 | 1486 | 810.1 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 3825649.35 | 444609 | 0 | 444609 | 444609 | 444609 | 0 | 444441.87 | 444441.87 | 0 | 444441.87 | 444441.87 | 0
864 | г. Дятьково, ул. Толстого, д. 13 |  |  | 68.3677 | 1988 | 2025 | 665116.47 | 8670902.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 981.1 | 8280712.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260127.09 | 130063.54 | 0 | РО | [5 empty] | 44. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Толстого, д. 13 | г. Дятьково, ул. Толстого, д. 13 | Нет | На счете регионального оператора | 1988 | Кирпичные | 3 | 3 | 56 | 1443.8 | 1301.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 981.1 | 458.1 | 1432.1 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5433341.61 | 665116.47 | 0 | 665116.47 | 665116.47 | 665116.47 | 0 | 663176.57 | 663176.57 | 0 | 663176.57 | 663176.57 | 0
865 | г. Дятьково, ул. Усадьба РТС, д. 23 |  |  | 48.6298 | 1989 | 2025 | 329579.03 | 3166107.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 416.7 | 3023632.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94983.22 | 47491.61 | 0 | РО | [5 empty] | 45. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Усадьба РТС, д. 23 | г. Дятьково, ул. Усадьба РТС, д. 23 |  | На счете регионального оператора | 1989 | Панельные | 2 | 2 | 11 | 731.9 | 648.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 416.7 | 416.7 | 497.4 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2307688.77 | 329579.03 | 0 | 329579.03 | 329579.03 | 329579.03 | 0 | 329507.41 | 329507.41 | 0 | 329507.41 | 329507.41 | 0
866 | г. Дятьково, ул. Усадьба РТС, д. 24 |  |  | 40.3002 | 1994 | 2025 | 746000.65 | 6150621.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 809.5 | 5873843.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184518.64 | 92259.32 | 0 | РО | [5 empty] | 46. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Усадьба РТС, д. 24 | г. Дятьково, ул. Усадьба РТС, д. 24 | Нет | На счете регионального оператора | 1994 | Панельные | 3 | 3 | 55 | 1677 | 1490.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 809.5 | 577.5 | 1011.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4483019.1 | 746000.65 | 0 | 746000.65 | 746000.65 | 746000.65 | 0 | 745953.9 | 745953.9 | 0 | 745953.9 | 745953.9 | 0
867 | г. Дятьково, ул. Усадьба РТС, д. 30 |  |  | 30.4308 | 1991 | 2025 | 777765.39 | 4944810.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 650.8 | 4722294.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148344.33 | 74172.16 | 0 | РО | [5 empty] | 47. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Усадьба РТС, д. 30 | г. Дятьково, ул. Усадьба РТС, д. 30 | Нет | На счете регионального оператора | 1991 | Панельные | 3 | 3 | 67 | 1712.7 | 1521.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 650.8 | 588.7 | 1315.4 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3604136.91 | 777765.39 | 0 | 777765.39 | 777765.39 | 777765.39 | 0 | 777622.97 | 777622.97 | 0 | 777622.97 | 777622.97 | 0
868 | г. Дятьково, ул. Фокина, д. 63 |  |  | 41.8805 | 1995 | 2025 | 727723.53 | 6380082.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 839.7 | 6092978.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191402.48 | 95701.24 | 0 | РО | [5 empty] | 48. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Фокина, д. 63 | г. Дятьково, ул. Фокина, д. 63 |  | На счете регионального оператора | 1995 | Кирпичные | 3 | 3 | 118 | 1688.2 | 1499.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 839.7 | 570.9 | 1288.3 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4650267 | 727723.53 | 0 | 727723.53 | 734032.21 | 734032.21 | 0 | 720129.22 | 720129.22 | 0 | 726437.9 | 726437.9 | 0
869 | г. Дятьково, ул. Циолковского, д. 17 |  |  | 16.0153 | 1998 | 2025 | 1059395.45 | 4109785.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 540.9 | 3924844.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123293.56 | 61646.78 | 0 | РО | [5 empty] | 49. | Дятьковский р-н, Дятьковское г/п, г. Дятьково, ул Циолковского, д. 17 | г. Дятьково, ул. Циолковского, д. 17 |  | На счете регионального оператора | 1998 | Панельные | 5 | 2 | 51 | 2378.2 | 2116.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 540.9 | 540.9 | 1558.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3120636.01 | 1059395.45 | 0 | 1059395.45 | 1059395.45 | 1059395.45 | 0 | 1054161.82 | 1054161.82 | 0 | 1054161.82 | 1054161.82 | 0
870 | д. Березино, ул. Заводская, д. 3 |  |  | 37.4118 | 1990 | 2025 | 336803.57 | 3499824.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 396 | 3342332.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104994.73 | 52497.36 | 0 | РО | [5 empty] | 50. | Дятьковский р-н, Березинское с/п, д. Березино, ул Заводская, д. 3 | д. Березино, ул. Заводская, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1990 | Железобетонные с металлическим каркасом | 3 | 2 | 24 | 976 | 939.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 396 | 361.4 | 677.3 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2284658.64 | 336803.57 | 0 | 336803.57 | 336803.77 | 336803.77 | 0 | 334735.6 | 334735.6 | 0 | 334735.8 | 334735.8 | 0
871 | д. Березино, ул. Керамическая, д. 10 |  |  | 76.0639 | 1973 | 2025 | 365812.89 | 5185224.1 | 4041985.29 | 714848.97 | 320 | 1758914.42 | 162 | 849424.43 | 144.8 | 340113.65 |  | 0 | 144.8 | 378683.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 155556.72 | 77778.36 | 0 | РО |  | Крыша | 2015 | 1189905.26 | 1189905.26 | 51. | Дятьковский р-н, Березинское с/п, д. Березино, ул Керамическая, д. 10 | д. Березино, ул. Керамическая, д. 10 | Нет | На счете регионального оператора | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 34 | 799.1 | 704 | 0 | 7.5 | Скатная | 587 |  | 727.02 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 365812.89 | 0 | 365812.89 | -830732.37 | 365812.89 | 0 | 365126.21 | 365126.21 | 0 | 365126.21 | 365126.21 | 0
872 | д. Березино, ул. Керамическая, д. 12 |  |  | 56.3414 | 1975 | 2023 | 423774.48 | 4926575.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 648.4 | 4704879.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147797.27 | 73898.63 | 0 | РО | [5 empty] | 57. | Дятьковский р-н, Березинское с/п, д. Березино, ул Керамическая, д. 12 | д. Березино, ул. Керамическая, д. 12 | Нет | На счете регионального оператора | 1975 | Кирпичные | 2 | 3 | 62 | 994.1 | 888 | 0 | 7.5 | Плоская | 648.4 |  | 794.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3740840.06 | 423774.48 | 0 | 423774.48 | 423774.48 | 423774.48 | 0 | 420702.14 | 420702.14 | 0 | 420702.14 | 420702.14 | 0
873 | д. Березино, ул. Керамическая, д. 13 |  |  | 64.2515 | 1975 | 2023 | 434207.57 | 5730520.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 648.4 | 5472646.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171915.61 | 85957.8 | 0 | РО | [5 empty] | 58. | Дятьковский р-н, Березинское с/п, д. Березино, ул Керамическая, д. 13 | д. Березино, ул. Керамическая, д. 13 | Нет | На счете регионального оператора | 1975 | Кирпичные | 2 | 3 | 71 | 994 | 915.9 | 0 | 7.5 | Плоская | 648.4 |  | 794.16 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3740840.06 | 434207.57 | 0 | 434207.57 | 434207.57 | 434207.57 | 0 | 434137.9 | 434137.9 | 0 | 434137.9 | 434137.9 | 0
874 | д. Березино, ул. Керамическая, д. 15 |  |  | 61.3073 | 1973 | 2023 | 365195.03 | 4463159.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 505 | 4262317.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133894.79 | 66947.4 | 0 | РО | [5 empty] | 59. | Дятьковский р-н, Березинское с/п, д. Березино, ул Керамическая, д. 15 | д. Березино, ул. Керамическая, д. 15 | Нет | На счете регионального оператора | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 39 | 764.9 | 742.7 | 0 | 7.5 | Плоская | 505 | 0 | 609.35 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2913516.7 | 365195.03 | 0 | 365195.03 | 365195.03 | 365195.03 | 0 | 362621.91 | 362621.91 | 0 | 362621.91 | 362621.91 | 0
875 | д. Березино, ул. Керамическая, д. 38 |  |  | 68.4929 | 1980 | 2025 | 1077546.82 | 12645007.61 | 10909522.04 | 2248137.84 | 737.2 | 4052099.09 | 271 | 1420950.74 | 368.6 | 865786.53 | 368.6 | 1014937.96 | 500 | 1307609.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166460.23 | 379350.23 | 189675.11 | 0 | РО |  | Крыша | 2017 | 1594069.23 |  | 60. | Дятьковский р-н, Березинское с/п, д. Березино, ул Керамическая, д. 38 | д. Березино, ул. Керамическая, д. 38 | Нет | На счете регионального оператора | 1980 | Железобетонные с металлическим каркасом | 5 | 1 | 98 | 2513.1 | 2135.1 | 0 | 7.5 | Плоская | 584 | 614.6 | 1642.2 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 1077546.82 | 0 | 1077546.82 | -516522.41 | 1077546.82 | 0 | 1075400.02 | 1075400.02 | 0 | 1075400.02 | 1075400.02 | 0
876 | д. Будочки, ул. Центральная, д. 1 |  |  | 194.3108 | 1967 | 2025 | 242925.94 | 5069821.95 | 3931776.23 | 674235.6 | 520 | 2858235.93 | 0 | 0 | 170 | 399304.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 152094.66 | 76047.33 | 0 | РО |  | Крыша | 2021 | 3123137.67 |  | 67. | Дятьковский р-н, Бытошское г/п, д. Будочки, ул Центральная, д. 1 | д. Будочки, ул. Центральная, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 53 | 753.7 | 454.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 643.41 | 0 | 650 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 242925.94 | 0 | 242925.94 | -2605986.55 | 242925.94 | 0 | 242263.31 | 242263.31 | 0 | 242263.31 | 242263.31 | 0
877 | д. Будочки, ул. Центральная, д. 2 |  |  | 212.7027 | 1970 | 2025 | 287240.92 | 6111595.1 | 4926669.59 | 748484.71 | 570 | 3133066.3 | 0 | 0 | 200 | 469770.23 |  | 0 | 220 | 575348.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 183347.85 | 91673.93 | 0 | РО |  | Крыша | 2021 | 3517548.28 |  | 72. | Дятьковский р-н, Бытошское г/п, д. Будочки, ул Центральная, д. 2 | д. Будочки, ул. Центральная, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 34 | 836.7 | 488 | 0 | 7.5 | Скатная | 730.52 | 0 | 736.4 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 287240.92 | 0 | 287240.92 | -2761395.52 | 300291.81 | 0 | 282216.89 | 282216.89 | 0 | 295267.78 | 295267.78 | 0
878 | д. Сельцо, ул. Ленина, д. 1 |  |  | 127.5448 | 1965 | 2025 | 234849.92 | 4686187.74 | 3686296.69 | 536740.56 | 573 | 3149556.13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789012.6 | 140585.63 | 70292.82 | 0 | РО |  | Крыша | 2017 | 1726678.51 |  | 77. | Дятьковский р-н, Ивотское г/п, д. Сельцо, ул Ленина, д. 1 | д. Сельцо, ул. Ленина, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1965 | Кирпичные | 2 | 3 | 34 | 600 | 538.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 600 |  | 569.8 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 234849.92 | 0 | 234849.92 | -1491828.59 | 234849.92 | 0 | 234104.33 | 234104.33 | 0 | 234104.33 | 234104.33 | 0
879 | д. Сельцо, ул. Ленина, д. 2 |  |  | 143.9155 | 1969 | 2025 | 240094.31 | 4859210.1 | 3851533.05 | 614031.2 | 589 | 3237501.85 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789012.6 | 145776.3 | 72888.15 | 0 | РО |  | Крыша | 2021 | 2691215.44 |  | 80. | Дятьковский р-н, Ивотское г/п, д. Сельцо, ул Ленина, д. 2 | д. Сельцо, ул. Ленина, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1969 | Кирпичные | 2 | 2 | 40 | 686.4 | 564.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 575 |  | 539.7 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 240094.31 | 0 | 240094.31 | -2170462.59 | 247025.32 | 0 | 239136.59 | 239136.59 | 0 | 246067.6 | 246067.6 | 0
880 | п. Бытошь, ул. Микрорайон, д. 1 |  |  | 27.3204 | 1993 | 2025 | 1610166.75 | 6488734.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 854 | 6196741.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194662.04 | 97331.02 | 0 | РО | [5 empty] | 83. | Дятьковский р-н, Бытошское г/п, п. Бытошь, ул Микрорайон, д. 1 | п. Бытошь, ул. Микрорайон, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1993 | Панельные | 5 | 3 | 115 | 3346.8 | 1984.1 | 0 | 7.5 | Плоская | 854 | 825.5 | 2315 | 2011 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4927016.36 | 1610166.75 | 0 | 1610166.75 | 1610166.75 | 1610166.75 | 0 | 1605828.13 | 1605828.13 | 0 | 1605828.13 | 1605828.13 | 0
881 | п. Дружба, ул. Октябрьская, д. 11 |  |  | 79.7893 | 1972 | 2025 | 346787.87 | 5691633.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 644 | 5435509.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170749 | 85374.5 | 0 | РО | [5 empty] | 84. | Дятьковский р-н, Большежуковское с/п, п. Дружба, ул Октябрьская, д. 11 | п. Дружба, ул. Октябрьская, д. 11 | Нет | На счете регионального оператора | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 50 | 1035.6 | 744.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 644 |  | 843.2 | 2001 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3566478.44 | 346787.87 | 0 | 346787.87 | 346787.87 | 346787.87 | 0 | 337344.65 | 337344.65 | 0 | 337344.65 | 337344.65 | 0
882 | п. Дружба, ул. Октябрьская, д. 16 |  |  | 33.3764 | 1988 | 2025 | 747301.25 | 5212262.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 686 | 4977710.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156367.87 | 78183.93 | 0 | РО | [5 empty] | 85. | Дятьковский р-н, Большежуковское с/п, п. Дружба, ул Октябрьская, д. 16 | п. Дружба, ул. Октябрьская, д. 16 | Нет | На счете регионального оператора | 1988 | Панельные | 3 | 3 | 106 | 2204.7 | 1486.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 686 |  | 990.68 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3799074.86 | 747301.25 | 0 | 747301.25 | 747301.25 | 747301.25 | 0 | 737249.74 | 737249.74 | 0 | 737249.74 | 737249.74 | 0
883 | п. Дружба, ул. Октябрьская, д. 18 |  |  | 38.6904 | 1985 | 2024 | 602862.71 | 5265448.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 693 | 5028503.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157963.46 | 78981.73 | 0 | РО | [5 empty] | 86. | Дятьковский р-н, Большежуковское с/п, п. Дружба, ул Октябрьская, д. 18 | п. Дружба, ул. Октябрьская, д. 18 | Нет | На счете регионального оператора | 1985 | Панельные | 3 | 3 | 72 | 1694.7 | 1339 | 0 | 7.5 | Скатная | 693 |  | 1012.58 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3837840.93 | 602862.71 | 0 | 602862.71 | 602862.71 | 602862.71 | 0 | 595603.51 | 595603.51 | 0 | 595603.51 | 595603.51 | 0
884 | п. Дружба, ул. Садовая, д. 5 |  |  | 38.6467 | 1987 | 2025 | 582795.7 | 5257850.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 692 | 5021247.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157735.52 | 78867.76 | 0 | РО | [5 empty] | 87. | Дятьковский р-н, Большежуковское с/п, п. Дружба, ул Садовая, д. 5 | п. Дружба, ул. Садовая, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Панельные | 3 | 3 | 81 | 1783.8 | 1344.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 692 |  | 1012.04 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3832302.92 | 582795.7 | 0 | 582795.7 | 582795.7 | 582795.7 | 0 | 581910.19 | 581910.19 | 0 | 581910.19 | 581910.19 | 0
885 | п. Дружба, ул. Садовая, д. 7А |  |  | 100.7134 | 1989 | 2025 | 288164.25 | 5500988.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 724 | 5253443.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165029.65 | 82514.82 | 0 | РО | [5 empty] | 88. | Дятьковский р-н, Большежуковское с/п, п. Дружба, ул Садовая, д. 7А | п. Дружба, ул. Садовая, д. 7А | Нет | На счете регионального оператора | 1989 | Кирпичные | 2 | 2 | 54 | 858 | 575.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 724 |  | 522.7 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4009519.24 | 288164.25 | 0 | 288164.25 | 288164.25 | 288164.25 | 0 | 288032.42 | 288032.42 | 0 | 288032.42 | 288032.42 | 0
886 | п. Дружба, ул. Советская, д. 3 |  |  | 15.3416 | 1992 | 2025 | 1095898.94 | 4077341.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 536.63 | 3893861.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122320.25 | 61160.12 | 0 | РО | [5 empty] | 89. | Дятьковский р-н, Большежуковское с/п, п. Дружба, ул Советская, д. 3 | п. Дружба, ул. Советская, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1992 | Панельные | 5 | 2 | 152 | 2683 | 2159.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 536.63 |  | 1579.76 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3096000.92 | 1095898.94 | 0 | 1095898.94 | 1095898.94 | 1095898.94 | 0 | 1086569 | 1086569 | 0 | 1086569 | 1086569 | 0
887 | п. Любохна, ул. Брянская, д. 23 |  |  | 92.4424 | 1991 | 2025 | 417537.61 | 7945308.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 899 | 7587769.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238359.24 | 119179.62 | 0 | РО | [5 empty] | 90. | Дятьковский р-н, Любохонское г/п, п. Любохна, ул Брянская, д. 23 | п. Любохна, ул. Брянская, д. 23 | Нет | На счете регионального оператора | 1991 | Кирпичные | 2 | 2 | 46 | 1470.2 | 904.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 899 |  | 896 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4978670.99 | 417537.61 | 0 | 417537.61 | 417537.61 | 417537.61 | 0 | 417521.95 | 417521.95 | 0 | 417521.95 | 417521.95 | 0
888 | рп. Ивот, ул. Микрорайон, д. 2 |  |  | 17.7776 | 1989 | 2025 | 2108805.67 | 8935306.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1176 | 8533217.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268059.2 | 134029.6 | 0 | РО | [5 empty] | 91. | Дятьковский р-н, Ивотское г/п, рп Ивот, ул Микрорайон, д. 2 | рп. Ивот, ул. Микрорайон, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1989 | Панельные | 5 | 6 | 181 | 5734.4 | 4266.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 1176 | 970.8 | 3581 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6784743.84 | 2108805.67 | 0 | 2108805.67 | 2108805.67 | 2108805.67 | 0 | 2103228.93 | 2103228.93 | 0 | 2103228.93 | 2103228.93 | 0
889 | рп. Ивот, ул. Пролетарская, д. 2Б |  |  | 27.2814 | 1987 | 2025 | 1550538.93 | 9418150.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1065.65 | 8994333.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282544.52 | 141272.26 | 0 | РО | [5 empty] | 92. | Дятьковский р-н, Ивотское г/п, рп Ивот, ул Пролетарская, д. 2Б | рп. Ивот, ул. Пролетарская, д. 2Б | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Кирпичные | 5 | 5 | 160 | 4749.8 | 3204.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 1065.65 | 768.2 | 4589.7 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6148097.17 | 1550538.93 | 0 | 1550538.93 | 1550538.93 | 1550538.93 | 0 | 1544195.11 | 1544195.11 | 0 | 1544195.11 | 1544195.11 | 0
890 | рп. Ивот, ул. Пролетарская, д. 20 |  |  | 63.3056 | 1968 | 2023 | 326358.81 | 4001819.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 452.8 | 3821737.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120054.58 | 60027.29 | 0 | РО | [5 empty] | 93. | Дятьковский р-н, Ивотское г/п, рп Ивот, ул Пролетарская, д. 20 | рп. Ивот, ул. Пролетарская, д. 20 | Нет | На счете регионального оператора | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 20 | 669.7 | 645.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 452.8 |  | 418.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2507610.93 | 326358.81 | 0 | 326358.81 | 326358.81 | 326358.81 | 0 | 320950.12 | 320950.12 | 0 | 320950.12 | 320950.12 | 0
891 | с. Слободище, ул. Гагарина, д. 8 |  |  | 30.2558 | 1975 | 2023 | 495264.06 | 3305151.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 435 | 3156419.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99154.55 | 49577.28 | 0 | РО | [5 empty] | 94. | Дятьковский р-н, Слободищенское с/п, с. Слободище, ул Гагарина, д. 8 | с. Слободище, ул. Гагарина, д. 8 |  | На счете регионального оператора | 1975 | Кирпичные | 3 | 2 | 1187 | 1110.7 | 1031.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 435 |  | 1500 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2409034.35 | 495264.06 | 0 | 495264.06 | 495264.06 | 495264.06 | 0 | 492515.32 | 492515.32 | 0 | 492515.32 | 492515.32 | 0
892 | с. Слободище, ул. Гагарина, д. 9 |  |  | 84.5827 | 1973 | 2023 | 357439.9 | 3799025.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 500 | 3628068.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113970.75 | 56985.38 | 0 | РО | [5 empty] | 95. | Дятьковский р-н, Слободищенское с/п, с. Слободище, ул Гагарина, д. 9 | с. Слободище, ул. Гагарина, д. 9 |  | На счете регионального оператора | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 548 | 806.1 | 452.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 500 |  | 400 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2769005 | 357439.9 | 0 | 357439.9 | 357439.9 | 357439.9 | 0 | 353510.77 | 353510.77 | 0 | 353510.77 | 353510.77 | 0
893 | с. Слободище, ул. Гагарина, д. 10 |  |  | 101.8519 | 1969 | 2023 | 128398.43 | 2659317.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 350 | 2539648.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79779.52 | 39889.76 | 0 | РО | [5 empty] | 96. | Дятьковский р-н, Слободищенское с/п, с. Слободище, ул Гагарина, д. 10 | с. Слободище, ул. Гагарина, д. 10 | Нет | На счете регионального оператора | 1969 | Кирпичные | 2 | 1 | 191 | 338.8 | 276.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 350 |  | 400 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1938303.5 | 128398.43 | 0 | 128398.43 | 128398.43 | 128398.43 | 0 | 127811.01 | 127811.01 | 0 | 127811.01 | 127811.01 | 0
894 | с. Слободище, ул. Гагарина, д. 17 |  |  | 90.9308 | 1982 | 2024 | 662347.32 | 10130975.09 | 8765177.48 | 1161148.74 | 860 | 4727082.49 | 312 | 1635928.52 | 250 | 587212.79 |  | 0 | 250 | 653804.94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 303929.25 | 151964.63 | 0 | РО | [5 empty] | 97. | Дятьковский р-н, Слободищенское с/п, с. Слободище, ул Гагарина, д. 17 | с. Слободище, ул. Гагарина, д. 17 | Нет | На счете регионального оператора | 1982 | Кирпичные | 2 | 2 | 31 | 1298 | 1157 |  | 7.5 | Скатная | 605.8 | 556.1 | 1284.3 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 662347.32 | 0 | 662347.32 | 662347.32 | 662347.32 | 0 | 661908.27 | 661908.27 | 0 | 661908.27 | 661908.27 | 0
895 | с. Слободище, ул. Гагарина, д. 19 |  |  | 36.4012 | 1984 | 2024 | 645276.88 | 3305151.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 435 | 3156419.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99154.55 | 49577.28 | 0 | РО | [5 empty] | 103. | Дятьковский р-н, Слободищенское с/п, с. Слободище, ул Гагарина, д. 19 | с. Слободище, ул. Гагарина, д. 19 |  | На счете регионального оператора | 1984 | Панельные | 3 | 3 | 9 | 1379.6 | 811.9 | 0 | 7.5 | Плоская | 435 |  | 1500 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2509662.9 | 645276.88 | 0 | 645276.88 | 645276.88 | 645276.88 | 0 | 643475.16 | 643475.16 | 0 | 643475.16 | 643475.16 | 0
234 | п. Любохна, ул. Сидорова, д. 2 |  |  |  | 0 | 2025 | 0 | 16703706.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПК | 1890 | 15952039.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501111.2 | 250555.6 | 0 | СС УК | [5 empty] | СС | [12 empty] | 7.5
[5 empty] | 0 |  | 0 | [51 empty] | 7.5
897 | с. Жирятино, ул. Ленина, д. 47 |  |  | 130.7842 | 1989 | 2025 | 198306.05 | 7123171.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 937.5 | 6802629.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213695.16 | 106847.58 | 0 | РО | [5 empty] | 1. | Жирятинский р-н, Жирятинское с/п, с. Жирятино, ул Ленина, д. 47 | с. Жирятино, ул. Ленина, д. 47 | Нет | На счете регионального оператора | 1989 | Панельные | 2 | 2 | 20 | 648.12 | 588.32 | 0 | 7.5 | Скатная | 937.5 | 308.46 | 432.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5191884.38 | 198306.05 | 0 | 198306.05 | 198306.05 | 198306.05 | 0 | 198204.63 | 198204.63 | 0 | 198204.63 | 198204.63 | 0
898 | с. Жирятино, ул. Ленина, д. 49 |  |  | 78.3261 | 1989 | 2024 | 300389.44 | 4452457.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 586 | 4252096.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133573.72 | 66786.86 | 0 | РО | [5 empty] | 2. | Жирятинский р-н, Жирятинское с/п, с. Жирятино, ул Ленина, д. 49 | с. Жирятино, ул. Ленина, д. 49 | Нет | На счете регионального оператора | 1989 | Панельные | 2 | 2 | 26 | 656.2 | 589 | 0 | 7.5 | Скатная | 586 | 308.46 | 432.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3245273.86 | 300389.44 | 0 | 300389.44 | 300391.67 | 300391.67 | 0 | 300226.44 | 300226.44 | 0 | 300226.44 | 300226.44 | 0
899 | с. Жирятино, ул. Ленина, д. 51 |  |  | 78.0582 | 1989 | 2023 | 301946.73 | 4452457.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 586 | 4252096.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133573.72 | 66786.86 | 0 | РО | [5 empty] | 3. | Жирятинский р-н, Жирятинское с/п, с. Жирятино, ул Ленина, д. 51 | с. Жирятино, ул. Ленина, д. 51 | Нет | На счете регионального оператора | 1989 | Панельные | 2 | 2 | 26 | 648.6 | 590.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 586 | 308.46 | 432.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3245273.86 | 301946.73 | 0 | 301946.73 | 301946.73 | 301946.73 | 0 | 301887.98 | 301887.98 | 0 | 301887.98 | 301887.98 | 0
900 | с. Жирятино, ул. Мира, д. 9 |  |  | 80.6608 | 1991 | 2025 | 283052.12 | 4452457.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 586 | 4252096.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133573.72 | 66786.86 | 0 | РО | [5 empty] | 4. | Жирятинский р-н, Жирятинское с/п, с. Жирятино, ул Мира, д. 9 | с. Жирятино, ул. Мира, д. 9 | Нет | На счете регионального оператора | 1991 | Панельные | 2 | 2 | 26 | 624.34 | 574.34 | 0 | 7.5 | Скатная | 586 | 269.6 | 432.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3245273.86 | 283052.12 | 0 | 283052.12 | 285941.49 | 285941.49 | 0 | 283026.24 | 283026.24 | 0 | 285915.61 | 285915.61 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [51 empty] | 7.5
901 | г. Злынка, ул. Вокзальная, д. 36А |  |  | 55.2909 | 1978 | 2025 | 341217.82 | 4095348.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 539 | 3911058.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122860.47 | 61430.23 | 0 | РО | [5 empty] | 1. | Злынковский р-н, Злынковское г/п, г. Злынка, ул Вокзальная, д. 36А | г. Злынка, ул. Вокзальная, д. 36А | Нет | На счете регионального оператора | 1978 | Кирпичные | 2 | 2 | 112 | 769 | 754.42 | 0 | 7.5 | Скатная | 539 | 188.5 | 534.45 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2984987.39 | 341217.82 | 0 | 341217.82 | 341217.82 | 341217.82 | 0 | 339645.11 | 339645.11 | 0 | 339645.11 | 339645.11 | 0
902 | г. Злынка, ул. Советская, д. 51Б |  |  | 128.3016 | 1978 | 2025 | 143026.03 | 7202951.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 948 | 6878818.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216088.54 | 108044.27 | 0 | РО | [5 empty] | 2. | Злынковский р-н, Злынковское г/п, г. Злынка, ул Советская, д. 51Б | г. Злынка, ул. Советская, д. 51Б | Нет | На счете регионального оператора | 1978 | Кирпичные | 2 | 1 | 32 | 1225.8 | 611.4 |  | 7.5 | Скатная | 948 |  | 631.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 5250033.48 | 143026.03 | 0 | 143026.03 | 143026.03 | 143026.03 | 0 | 142984.91 | 142984.91 | 0 | 142984.91 | 142984.91 | 0
903 | п. Вышков, ул. Кооперативная, д. 16 |  |  | 51.2715 | 1928 | 2023 | 178509.61 | 1367649.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 180 | 1306104.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41029.47 | 20514.74 | 0 | РО | [5 empty] | 3. | Злынковский р-н, Вышковское г/п, п. Вышков, ул Кооперативная, д. 16 | п. Вышков, ул. Кооперативная, д. 16 | Нет | На счете регионального оператора | 1928 | Деревянные щитовые | 1 | 2 | 14 | 415.4 | 257.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 180 | 0 | 150 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 996841.8 | 178509.61 | 0 | 178509.61 | 178509.61 | 178509.61 | 0 | 178502.9 | 178502.9 | 0 | 178502.9 | 178502.9 | 0
904 | п. Вышков, ул. Кооперативная, д. 18 |  |  | 60.8577 | 1959 | 2023 | 276703.1 | 3495103.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 460 | 3337823.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104853.09 | 52426.55 | 0 | РО | [5 empty] | 4. | Злынковский р-н, Вышковское г/п, п. Вышков, ул Кооперативная, д. 18 | п. Вышков, ул. Кооперативная, д. 18 | Нет | На счете регионального оператора | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 8 | 640.8 | 587.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 460 | 0 | 205 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2547484.6 | 276703.1 | 0 | 276703.1 | 276703.1 | 276703.1 | 0 | 276139.05 | 276139.05 | 0 | 276139.05 | 276139.05 | 0
905 | п. Вышков, ул. Кооперативная, д. 20 |  |  | 60.3905 | 1959 | 2024 | 301411.34 | 3495103.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 460 | 3337823.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104853.09 | 52426.55 | 0 | РО | [5 empty] | 5. | Злынковский р-н, Вышковское г/п, п. Вышков, ул Кооперативная, д. 20 | п. Вышков, ул. Кооперативная, д. 20 | Нет | На счете регионального оператора | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 45 | 640.8 | 587.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 460 | 0 | 205 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2547484.6 | 301411.34 | 0 | 301411.34 | 301411.34 | 301411.34 | 0 | 296368.1 | 296368.1 | 0 | 296368.1 | 296368.1 | 0
906 | п. Вышков, ул. Курортная, д. 9А |  |  | 59.3716 | 1972 | 2025 | 334632.54 | 4095348.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 539 | 3911058.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122860.47 | 61430.23 | 0 | РО | [5 empty] | 6. | Злынковский р-н, Вышковское г/п, п. Вышков, ул Курортная, д. 9А | п. Вышков, ул. Курортная, д. 9А | Нет | На счете регионального оператора | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 204 | 744.9 | 703.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 539 | 0 | 534 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2984987.39 | 334632.54 | 0 | 334632.54 | 334632.54 | 334632.54 | 0 | 334332.94 | 334332.94 | 0 | 334332.94 | 334332.94 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [51 empty] | 7.5
907 | г. Карачев, ул. Карла Либкнехта, д. 25 |  |  | 18.8632 | 1986 | 2025 | 1932327.89 | 8440232.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 955 | 8060422.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253206.98 | 126603.49 | 0 | РО | [5 empty] | 1. | Карачевский р-н, Карачевское г/п, г. Карачев, ул Карла Либкнехта, д. 25 | г. Карачев, ул. Карла Либкнехта, д. 25 |  | На счете регионального оператора | 1986 | Панельные | 5 | 5 | 94 | 4913.4 | 3833.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 955 | 768 | 2520 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5509719.7 | 1932327.89 | 0 | 1932327.89 | 1932327.89 | 1932327.89 | 0 | 1930720.57 | 1930720.57 | 0 | 1930720.57 | 1930720.57 | 0
908 | г. Карачев, ул. Карла Маркса, д. 1 |  |  | 66.7476 | 1981 | 2025 | 442813.94 | 5673957.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 642 | 5418629.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170218.72 | 85109.36 | 0 | РО | [5 empty] | 2. | Карачевский р-н, Карачевское г/п, г. Карачев, ул Карла Маркса, д. 1 | г. Карачев, ул. Карла Маркса, д. 1 |  | На счете регионального оператора | 1981 | Кирпичные | 2 | 3 | 113 | 1277.4 | 870.8 | 0 | 7.5 | Плоская | 642 | 320 | 746.25 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3703916.28 | 442813.94 | 0 | 442813.94 | 442813.94 | 442813.94 | 0 | 442776.19 | 442776.19 | 0 | 442776.19 | 442776.19 | 0
909 | г. Карачев, ул. Карла Маркса, д. 20 |  |  | 25.9687 | 1980 | 2025 | 0 | 8921016.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1009.4 | 8519570.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267630.5 | 133815.25 | 0 | СС УК | [5 empty] | 3. | Карачевский р-н, Карачевское г/п, г. Карачев, ул Карла Маркса, д. 20 | г. Карачев, ул. Карла Маркса, д. 20 |  | На специальном счете ТСЖ/УК | 1980 | Панельные | 5 | 5 | 36 | 4142 | 3817 | 0 | 7.5 | Плоская | 1009.4 | 710 | 2555.55 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5823571.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
910 | г. Карачев, ул. Кузнечная, д. 2 |  |  | 54.8544 | 1987 | 2025 | 672636.7 | 7158731.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 810 | 6836588.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214761.94 | 107380.97 | 0 | РО | [5 empty] | 4. | Карачевский р-н, Карачевское г/п, г. Карачев, ул Кузнечная, д. 2 | г. Карачев, ул. Кузнечная, д. 2 |  | На счете регионального оператора | 1987 | Панельные | 3 | 3 | 44 | 1852.31 | 1313.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 810 | 400 | 1126.4 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4485788.1 | 672636.7 | 0 | 672636.7 | 672636.7 | 672636.7 | 0 | 672614.64 | 672614.64 | 0 | 672614.64 | 672614.64 | 0
911 | г. Карачев, ул. Кузнечная, д. 2/1 |  |  | 56.1144 | 1993 | 2025 | 625877.6 | 6838245.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 900 | 6530523.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205147.35 | 102573.68 | 0 | РО | [5 empty] | 5. | Карачевский р-н, Карачевское г/п, г. Карачев, ул Кузнечная, д. 2/1 | г. Карачев, ул. Кузнечная, д. 2/1 |  | На счете регионального оператора | 1993 | Кирпичные | 3 | 3 | 12 | 1791.8 | 1230.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 900 | 330 | 1113.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4984209 | 625877.6 | 0 | 625877.6 | 625891.6 | 625891.6 | 0 | 623532.48 | 623532.48 | 0 | 623532.48 | 623532.48 | 0
912 | г. Карачев, ул. Ленина, д. 51А |  |  | 32.3556 | 1963 | 2023 | 999966.27 | 6838245.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 900 | 6530523.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205147.35 | 102573.68 | 0 | РО | [5 empty] | 6. | Карачевский р-н, Карачевское г/п, г. Карачев, ул Ленина, д. 51А | г. Карачев, ул. Ленина, д. 51А |  | На счете регионального оператора | 1963 | Кирпичные | 4 | 3 | 12 | 2612.4 | 2004.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 900 | 450 | 1559.25 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 4984209 | 999966.27 | 0 | 999966.27 | 999966.27 | 999966.27 | 0 | 997313.72 | 997313.72 | 0 | 997313.72 | 997313.72 | 0
913 | г. Карачев, ул. Октябрьская, д. 104 |  |  | 75.2702 | 1975 | 2025 | 428427.71 | 6488734.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 854 | 6196741.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194662.04 | 97331.02 | 0 | РО | [5 empty] | 7. | Карачевский р-н, Карачевское г/п, г. Карачев, ул Октябрьская, д. 104 | г. Карачев, ул. Октябрьская, д. 104 |  | На счете регионального оператора | 1975 | Кирпичные | 2 | 3 | 128 | 984.6 | 894.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 854 | 0 | 730.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3599706.5 | 428427.71 | 0 | 428427.71 | 428427.71 | 428427.71 | 0 | 428340.89 | 428340.89 | 0 | 428340.89 | 428340.89 | 0
914 | г. Карачев, ул. Октябрьская, д. 106 |  |  | 58.9894 | 1983 | 2025 | 502043.29 | 5698537.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 750 | 5442103.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170956.12 | 85478.06 | 0 | РО | [5 empty] | 8. | Карачевский р-н, Карачевское г/п, г. Карачев, ул Октябрьская, д. 106 | г. Карачев, ул. Октябрьская, д. 106 |  | На счете регионального оператора | 1983 | Кирпичные | 2 | 3 | 149 | 1556.3 | 978.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 750 | 420 | 1058.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4153507.5 | 502043.29 | 0 | 502043.29 | 502043.29 | 502043.29 | 0 | 500422.65 | 500422.65 | 0 | 500422.65 | 500422.65 | 0
915 | г. Карачев, ул. Первомайская, д. 149 |  |  | 78.9716 | 1958 | 2024 | 95846.54 | 1888343.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 248.53 | 1803367.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56650.3 | 28325.15 | 0 | РО | [5 empty] | 9. | Карачевский р-н, Карачевское г/п, г. Карачев, ул Первомайская, д. 149 | г. Карачев, ул. Первомайская, д. 149 | Нет | На счете регионального оператора | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 12 | 277.7 | 252.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 248.53 | 0 | 323.64 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 1376361.63 | 95846.54 | 0 | 95846.54 | 95846.54 | 95846.54 | 0 | 95512.22 | 95512.22 | 0 | 95512.22 | 95512.22 | 0
916 | г. Карачев, ул. Пролетарская, д. 11 |  |  | 32.649 | 1982 | 2025 | 883706.76 | 5850498.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 770 | 5587226.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175514.96 | 87757.48 | 0 | РО | [5 empty] | 10. | Карачевский р-н, Карачевское г/п, г. Карачев, ул Пролетарская, д. 11 | г. Карачев, ул. Пролетарская, д. 11 |  | На счете регионального оператора | 1982 | Кирпичные | 5 | 1 | 125 | 2973.7 | 1690.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 770 | 425 | 1604.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4442391.8 | 883706.76 | 0 | 883706.76 | 885326.53 | 885326.53 | 0 | 880436.43 | 880436.43 | 0 | 881914.68 | 881914.68 | 0
917 | г. Карачев, ул. Свердлова, д. 3 |  |  | 23.3137 | 1973 | 2024 | 1697676.45 | 8334177.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 943 | 7959139.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250025.32 | 125012.66 | 0 | РО | [5 empty] | 11. | Карачевский р-н, Карачевское г/п, г. Карачев, ул Свердлова, д. 3 | г. Карачев, ул. Свердлова, д. 3 |  | На счете регионального оператора | 1973 | Кирпичные | 5 | 4 | 76 | 4168.9 | 3162.9 | 0 | 7.5 | Плоская | 943 | 760 | 2550 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5440487.62 | 1697676.45 | 0 | 1697676.45 | 1697679.85 | 1697679.85 | 0 | 1696890.02 | 1696890.02 | 0 | 1696890.02 | 1696890.02 | 0
918 | г. Карачев, ул. Советская, д. 68 |  |  | 21.8211 | 1975 | 2025 | 1453000.3 | 7029697.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 795.4 | 6713361.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210890.92 | 105445.46 | 0 | СС РО | [5 empty] | 12. | Карачевский р-н, Карачевское г/п, г. Карачев, ул Советская, д. 68 | г. Карачев, ул. Советская, д. 68 |  | На специальном счете регионального оператора | 1975 | Кирпичные | 5 | 4 | 331 | 3083.6 | 2839.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 795.4 | 800 | 2162.3 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4588933.04 | 1453000.3 | 0 | 1453000.3 | 1453000.3 | 1453000.3 | 0 | 1452703.78 | 1452703.78 | 0 | 1452703.78 | 1452703.78 | 0
919 | д. Масловка, ул. Трудовая, д. 3 |  |  | 83.4186 | 1970 | 2025 | 354084.38 | 5776124.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 653.56 | 5516198.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173283.72 | 86641.86 | 0 | РО | [5 empty] | 13. | Карачевский р-н, Карачевское г/п, д. Масловка, ул Трудовая, д. 3 | д. Масловка, ул. Трудовая, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 36 | 787.2 | 722.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 653.56 | 0 | 567 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3619421.82 | 354084.38 | 0 | 354084.38 | 354585.87 | 354585.87 | 0 | 354010.63 | 354010.63 | 0 | 354512.12 | 354512.12 | 0
920 | д. Масловка, ул. Трудовая, д. 7 |  |  | 48.0911 | 1987 | 2025 | 689822.65 | 6651484.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 875.42 | 6352168.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199544.55 | 99772.27 | 0 | РО | [5 empty] | 14. | Карачевский р-н, Карачевское г/п, д. Масловка, ул Трудовая, д. 7 | д. Масловка, ул. Трудовая, д. 7 | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Панельные | 3 | 3 | 111 | 1534 | 1377.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 875.42 | 590 | 1049.76 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4848084.71 | 689822.65 | 0 | 689822.65 | 689822.65 | 689822.65 | 0 | 689770.74 | 689770.74 | 0 | 689770.74 | 689770.74 | 0
921 | д. Масловка, ул. Трудовая, д. 8 |  |  | 45.071 | 1988 | 2025 | 729821.95 | 6491925.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 854.42 | 6199789.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194757.78 | 97378.89 | 0 | РО | [5 empty] | 15. | Карачевский р-н, Карачевское г/п, д. Масловка, ул Трудовая, д. 8 | д. Масловка, ул. Трудовая, д. 8 | Нет | На счете регионального оператора | 1988 | Панельные | 3 | 3 | 57 | 1567.2 | 1420.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 854.42 | 590 | 1159.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4731786.5 | 729821.95 | 0 | 729821.95 | 729821.95 | 729821.95 | 0 | 727931.44 | 727931.44 | 0 | 727931.44 | 727931.44 | 0
922 | д. Масловка, ул. Трудовая, д. 9 |  |  | 43.2692 | 1989 | 2025 | 754950.18 | 6491925.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 854.42 | 6199789.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194757.78 | 97378.89 | 0 | РО | [5 empty] | 16. | Карачевский р-н, Карачевское г/п, д. Масловка, ул Трудовая, д. 9 | д. Масловка, ул. Трудовая, д. 9 | Нет | На счете регионального оператора | 1989 | Панельные | 3 | 3 | 132 | 1619.9 | 1473.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 854.42 | 590 | 1159.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4731786.5 | 754950.18 | 0 | 754950.18 | 754950.18 | 754950.18 | 0 | 752991.44 | 752991.44 | 0 | 752991.44 | 752991.44 | 0
923 | д. Масловка, ул. Трудовая, д. 10 |  |  | 44.6739 | 1992 | 2025 | 756070.34 | 6491925.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 854.42 | 6199789.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194757.78 | 97378.89 | 0 | РО | [5 empty] | 17. | Карачевский р-н, Карачевское г/п, д. Масловка, ул Трудовая, д. 10 | д. Масловка, ул. Трудовая, д. 10 | Нет | На счете регионального оператора | 1992 | Панельные | 3 | 3 | 73 | 1573.3 | 1426.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 854.42 | 590 | 1159.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4731786.5 | 756070.34 | 0 | 756070.34 | 756904.82 | 756904.82 | 0 | 751190.8 | 751190.8 | 0 | 752022.39 | 752022.39 | 0
924 | п. Березовка, ул. Октябрьская, д. 8 |  |  | 96.8244 | 1992 | 2025 | 180840.51 | 6154420.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 810 | 5877471.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184632.62 | 92316.31 | 0 | РО | [5 empty] | 18. | Карачевский р-н, Мылинское с/п, п. Березовка, ул Октябрьская, д. 8 | п. Березовка, ул. Октябрьская, д. 8 | Нет | На счете регионального оператора | 1992 | Кирпичные | 2 | 2 | 30 | 1222.3 | 685.5 |  | 7.5 | Скатная | 810 | 0 | 1274 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4485788.1 | 180840.51 | 0 | 180840.51 | 182064.46 | 182064.46 | 0 | 173148.14 | 173148.14 | 0 | 174370.24 | 174370.24 | 0
925 | п. Березовка, ул. Первомайская, д. 18 |  |  | 111.2877 | 1961 | 2024 | 37054.18 | 3799025.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 500 | 3628068.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113970.75 | 56985.38 | 0 | РО | [5 empty] | 19. | Карачевский р-н, Мылинское с/п, п. Березовка, ул Первомайская, д. 18 | п. Березовка, ул. Первомайская, д. 18 | Нет | На счете регионального оператора | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 91 | 435 | 375.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 500 | 0 | 578 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 2769005 | 37054.18 | 0 | 37054.18 | 37054.18 | 37054.18 | 0 | 33076.96 | 33076.96 | 0 | 33076.96 | 33076.96 | 0
926 | п. Березовка, ул. Школьная, д. 2 |  |  | 115.425 | 1983 | 2025 | 226652.8 | 3875005.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 510 | 3700630.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116250.16 | 58125.08 | 0 | РО | [5 empty] | 20. | Карачевский р-н, Мылинское с/п, п. Березовка, ул Школьная, д. 2 | п. Березовка, ул. Школьная, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1983 | Панельные | 2 | 2 | 191 | 586 | 351.2 | 0 | 7.5 | Плоская | 510 | 0 | 559.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 2942363.4 | 226652.8 | 0 | 226652.8 | 226652.8 | 226652.8 | 0 | 203364.54 | 203364.54 | 0 | 203364.54 | 203364.54 | 0
927 | п. Дунаевский, ул. Центральная, д. 1 |  |  | 50.2752 | 1985 | 2025 | 678901.46 | 6663806.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 754 | 6363935.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199914.2 | 99957.1 | 0 | РО | [5 empty] | 21. | Карачевский р-н, Дроновское с/п, п. Дунаевский, ул Центральная, д. 1 | п. Дунаевский, ул. Центральная, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1985 | Панельные | 3 | 3 | 54 | 1430.1 | 1322.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 754 | 0 | 929.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4175659.54 | 678901.46 | 0 | 678901.46 | 678901.46 | 678901.46 | 0 | 675120.38 | 675120.38 | 0 | 675120.38 | 675120.38 | 0
928 | п. Дунаевский, ул. Центральная, д. 2 |  |  | 42.636 | 1985 | 2025 | 653410.14 | 5728929.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 754 | 5471127.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171867.89 | 85933.95 | 0 | РО | [5 empty] | 22. | Карачевский р-н, Дроновское с/п, п. Дунаевский, ул Центральная, д. 2 | п. Дунаевский, ул. Центральная, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1985 | Панельные | 3 | 3 | 60 | 1430.1 | 1322.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 754 | 0 | 929.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4175659.54 | 653410.14 | 0 | 653410.14 | 653410.14 | 653410.14 | 0 | 652670.66 | 652670.66 | 0 | 652670.66 | 652670.66 | 0
929 | п. Согласие, пер. Северный, д. 9 |  |  | 84.0608 | 1967 | 2025 | 327200.78 | 5644971.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 742.95 | 5390947.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169349.14 | 84674.57 | 0 | РО | [5 empty] | 23. | Карачевский р-н, Карачевское г/п, п. Согласие, пер Северный, д. 9 | п. Согласие, пер. Северный, д. 9 |  | На счете регионального оператора | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 34 | 763.4 | 702.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 742.95 | 0 | 703.94 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4114464.53 | 327200.78 | 0 | 327200.78 | 327200.78 | 327200.78 | 0 | 326515.02 | 326515.02 | 0 | 326515.02 | 326515.02 | 0
930 | п. Теплое, ул. Гощевская, д. 22 |  |  | 71.5069 | 1989 | 2025 | 429413.7 | 6146822.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 809 | 5870215.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184404.67 | 92202.34 | 0 | РО | [5 empty] | 24. | Карачевский р-н, Верхопольское с/п, п. Теплое, ул Гощевская, д. 22 | п. Теплое, ул. Гощевская, д. 22 | Нет | На счете регионального оператора | 1989 | Кирпичные | 2 | 3 | 34 | 1034.3 | 888.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 809 | 0 | 791.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4480250.09 | 429413.7 | 0 | 429413.7 | 429463.19 | 429463.19 | 0 | 427696.51 | 427696.51 | 0 | 427696.51 | 427696.51 | 0
931 | п. Теплое, ул. Школьная, д. 15 |  |  | 61.2047 | 1968 | 2025 | 367433.6 | 4656844.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 612.9 | 4447286.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139705.35 | 69852.67 | 0 | РО | [5 empty] | 25. | Карачевский р-н, Верхопольское с/п, п. Теплое, ул Школьная, д. 15 | п. Теплое, ул. Школьная, д. 15 | Нет | На счете регионального оператора | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 172 | 848.2 | 778.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 612.9 | 0 | 577.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3394246.33 | 367433.6 | 0 | 367433.6 | 367531.06 | 367531.06 | 0 | 361913.12 | 361913.12 | 0 | 361913.12 | 361913.12 | 0
932 | с. Бошино, ул. Школьная, д. 1 |  |  | 59.7641 | 1978 | 2023 | 379052.49 | 4505643.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 593 | 4302889.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135169.31 | 67584.65 | 0 | РО | [5 empty] | 26. | Карачевский р-н, Бошинское с/п, с. Бошино, ул Школьная, д. 1 | с. Бошино, ул. Школьная, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1978 | Кирпичные | 2 | 2 | 51 | 828.2 | 767.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 593 | 0 | 624 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3284039.93 | 379052.49 | 0 | 379052.49 | 379084.46 | 379084.46 | 0 | 376797.77 | 376797.77 | 0 | 376797.77 | 376797.77 | 0
933 | с. Бошино, ул. Школьная, д. 2 |  |  | 60.485 | 1978 | 2023 | 329277.65 | 4505643.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 593 | 4302889.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135169.31 | 67584.65 | 0 | РО | [5 empty] | 27. | Карачевский р-н, Бошинское с/п, с. Бошино, ул Школьная, д. 2 | с. Бошино, ул. Школьная, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1978 | Кирпичные | 2 | 2 | 59 | 828.2 | 767.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 593 | 0 | 624 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3284039.93 | 329277.65 | 0 | 329277.65 | 329324.82 | 329324.82 | 0 | 328436.3 | 328436.3 | 0 | 328436.3 | 328436.3 | 0
934 | с. Вельяминова, ул. 3-я Школьная, д. 6 |  |  | 69.9976 | 1992 | 2025 | 297902.88 | 4482849.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 590 | 4281121.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134485.48 | 67242.74 | 0 | РО | [5 empty] | 28. | Карачевский р-н, Вельяминовское с/п, с. Вельяминова, ул 3-я Школьная, д. 6 | с. Вельяминова, ул. 3-я Школьная, д. 6 | Нет | На счете регионального оператора | 1992 | Панельные | 2 | 2 | 24 | 722.7 | 664.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 590 |  | 713 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3267425.9 | 297902.88 | 0 | 297902.88 | 297902.88 | 297902.88 | 0 | 296980.63 | 296980.63 | 0 | 296980.63 | 296980.63 | 0
935 | с. Вельяминова, ул. 3-я Школьная, д. 8 |  |  | 72.4581 | 1992 | 2025 | 219920.41 | 4482849.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 590 | 4281121.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134485.48 | 67242.74 | 0 | РО | [5 empty] | 29. | Карачевский р-н, Вельяминовское с/п, с. Вельяминова, ул 3-я Школьная, д. 8 | с. Вельяминова, ул. 3-я Школьная, д. 8 | Нет | На счете регионального оператора | 1992 | Панельные | 2 | 2 | 18 | 712.5 | 653.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 590 |  | 688 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3267425.9 | 219920.41 | 0 | 219920.41 | 219920.41 | 219920.41 | 0 | 218291.84 | 218291.84 | 0 | 218291.84 | 218291.84 | 0
936 | с. Вельяминова, ул. Октябрьская, д. 13 |  |  | 119.0697 | 1960 | 2025 | 148223.39 | 4406869.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 580 | 4208559.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132206.07 | 66103.04 | 0 | РО | [5 empty] | 30. | Карачевский р-н, Вельяминовское с/п, с. Вельяминова, ул Октябрьская, д. 13 | с. Вельяминова, ул. Октябрьская, д. 13 | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 17 | 435.8 | 397.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 580 | 0 | 490 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3212045.8 | 148223.39 | 0 | 148223.39 | 160150.42 | 160150.42 | 0 | 148163.78 | 148163.78 | 0 | 157741.7 | 157741.7 | 0
937 | с. Вельяминова, ул. Октябрьская, д. 15 |  |  | 119.3829 | 1960 | 2023 | 137020.75 | 4406869.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 580 | 4208559.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132206.07 | 66103.04 | 0 | РО | [5 empty] | 31. | Карачевский р-н, Вельяминовское с/п, с. Вельяминова, ул Октябрьская, д. 15 | с. Вельяминова, ул. Октябрьская, д. 15 | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 17 | 435.8 | 397.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 580 | 0 | 490 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3212045.8 | 137020.75 | 0 | 137020.75 | 137020.75 | 137020.75 | 0 | 137001.92 | 137001.92 | 0 | 137001.92 | 137001.92 | 0
938 | с. Вельяминова, ул. Октябрьская, д. 16 |  |  | 119.8487 | 1960 | 2023 | 196340.84 | 4482849.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 590 | 4281121.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134485.48 | 67242.74 | 0 | РО | [5 empty] | 32. | Карачевский р-н, Вельяминовское с/п, с. Вельяминова, ул Октябрьская, д. 16 | с. Вельяминова, ул. Октябрьская, д. 16 | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 23 | 435.8 | 397.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 590 | 0 | 620 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3267425.9 | 196340.84 | 0 | 196340.84 | 196340.84 | 196340.84 | 0 | 195918.32 | 195918.32 | 0 | 195918.32 | 195918.32 | 0
939 | с. Вельяминова, ул. Октябрьская, д. 17 |  |  | 80.0845 | 1964 | 2024 | 297394.56 | 4482849.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 590 | 4281121.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134485.48 | 67242.74 | 0 | РО | [5 empty] | 33. | Карачевский р-н, Вельяминовское с/п, с. Вельяминова, ул Октябрьская, д. 17 | с. Вельяминова, ул. Октябрьская, д. 17 | Нет | На счете регионального оператора | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 25 | 660.7 | 580.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 590 | 0 | 620 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3267425.9 | 297394.56 | 0 | 297394.56 | 297397.15 | 297397.15 | 0 | 294356.01 | 294356.01 | 0 | 294356.01 | 294356.01 | 0
940 | с. Вельяминова, ул. Октябрьская, д. 18 |  |  | 44.1261 | 1968 | 2025 | 481316.4 | 4482849.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 590 | 4281121.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134485.48 | 67242.74 | 0 | РО | [5 empty] | 34. | Карачевский р-н, Вельяминовское с/п, с. Вельяминова, ул Октябрьская, д. 18 | с. Вельяминова, ул. Октябрьская, д. 18 | Нет | На счете регионального оператора | 1968 | Кирпичные | 2 | 3 | 47 | 1081.5 | 1007.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 590 | 0 | 627 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3267425.9 | 481316.4 | 0 | 481316.4 | 481343.12 | 481343.12 | 0 | 480720.47 | 480720.47 | 0 | 480720.47 | 480720.47 | 0
941 | с. Вельяминова, ул. Садовая, д. 17 |  |  | 31.3068 | 1976 | 2024 | 539802.23 | 3647064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 480 | 3482946.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109411.92 | 54705.96 | 0 | РО | [5 empty] | 35. | Карачевский р-н, Вельяминовское с/п, с. Вельяминова, ул Садовая, д. 17 | с. Вельяминова, ул. Садовая, д. 17 | Нет | На счете регионального оператора | 1976 | Кирпичные | 3 | 2 | 38 | 1185.6 | 1102.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 480 | 0 | 1040 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2658244.8 | 539802.23 | 0 | 539802.23 | 539802.23 | 539802.23 | 0 | 537420.15 | 537420.15 | 0 | 537420.15 | 537420.15 | 0
942 | с. Вельяминова, ул. Садовая, д. 19 |  |  | 31.0534 | 1974 | 2024 | 564950.61 | 3647064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 480 | 3482946.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109411.92 | 54705.96 | 0 | РО | [5 empty] | 36. | Карачевский р-н, Вельяминовское с/п, с. Вельяминова, ул Садовая, д. 19 | с. Вельяминова, ул. Садовая, д. 19 | Нет | На счете регионального оператора | 1974 | Кирпичные | 3 | 2 | 45 | 1185.6 | 1102.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 480 | 0 | 1040 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2658244.8 | 564950.61 | 0 | 564950.61 | 564950.61 | 564950.61 | 0 | 564901 | 564901 | 0 | 564901 | 564901 | 0
943 | с. Вельяминова, ул. Садовая, д. 20 |  |  | 22.9875 | 1983 | 2025 | 638304.93 | 3647064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 480 | 3482946.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109411.92 | 54705.96 | 0 | РО | [5 empty] | 37. | Карачевский р-н, Вельяминовское с/п, с. Вельяминова, ул Садовая, д. 20 | с. Вельяминова, ул. Садовая, д. 20 | Нет | На счете регионального оператора | 1983 | Панельные | 3 | 3 | 38 | 1505.2 | 1454.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 480 | 541.2 | 1096 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2769283.2 | 638304.93 | 0 | 638304.93 | 638304.93 | 638304.93 | 0 | 637274.51 | 637274.51 | 0 | 637274.51 | 637274.51 | 0
944 | с. Вельяминова, ул. Садовая, д. 21 |  |  | 27.4559 | 1987 | 2025 | 650572.77 | 4242211.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 480 | 4051311.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127266.34 | 63633.17 | 0 | РО | [5 empty] | 38. | Карачевский р-н, Вельяминовское с/п, с. Вельяминова, ул Садовая, д. 21 | с. Вельяминова, ул. Садовая, д. 21 | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Панельные | 3 | 3 | 57 | 1504.1 | 1453.5 | 0 | 7.5 | Плоская | 480 | 541.2 | 1096 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2769283.2 | 650572.77 | 0 | 650572.77 | 650572.77 | 650572.77 | 0 | 650555.99 | 650555.99 | 0 | 650555.99 | 650555.99 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [51 empty] | 7.5
945 | п. Мирный, ул. Кожановская, д. 8 |  |  | 34.8727 | 1995 | 2025 | 745585.52 | 5660547.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 745 | 5405822.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169816.42 | 84908.21 | 0 | РО | [5 empty] | 1. | Клетнянский р-н, Мирнинское с/п, п. Мирный, ул Кожановская, д. 8 | п. Мирный, ул. Кожановская, д. 8 | Нет | На счете регионального оператора | 1995 | Кирпичные | 3 | 3 | 58 | 1719.2 | 1566 | 0 | 7.5 | Скатная | 745 | 573.1 | 1275 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4125817.45 | 745585.52 | 0 | 745585.52 | 745598.14 | 745598.14 | 0 | 738012.33 | 738012.33 | 0 | 738012.33 | 738012.33 | 0
946 | п. Мирный, ул. Череповецкая, д. 3 |  |  | 34.5455 | 1995 | 2024 | 785488.51 | 5660547.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 745 | 5405822.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169816.42 | 84908.21 | 0 | РО | [5 empty] | 2. | Клетнянский р-н, Мирнинское с/п, п. Мирный, ул Череповецкая, д. 3 | п. Мирный, ул. Череповецкая, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1995 | Кирпичные | 3 | 3 | 58 | 1700.6 | 1568 | 0 | 7.5 | Скатная | 745 | 566.8 | 1266.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4125817.45 | 785488.51 | 0 | 785488.51 | 788130.8 | 788130.8 | 0 | 773131.18 | 773131.18 | 0 | 775773.1 | 775773.1 | 0
947 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 2 |  |  | 50.4956 | 1995 | 2025 | 312318.47 | 3479906.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 458 | 3323311.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104397.21 | 52198.6 | 0 | РО | [5 empty] | 3. | Клетнянский р-н, Мирнинское с/п, п. Мирный, ул Школьная, д. 2 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1995 | Кирпичные | 2 | 2 | 15 | 763.2 | 697 | 0 | 7.5 | Скатная | 458 | 0 | 550 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 2536408.58 | 312318.47 | 0 | 312318.47 | 312318.47 | 312318.47 | 0 | 303638.05 | 303638.05 | 0 | 303638.05 | 303638.05 | 0
948 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 4 |  |  | 50.2489 | 1995 | 2025 | 332315.44 | 3479906.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 458 | 3323311.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104397.21 | 52198.6 | 0 | РО | [5 empty] | 4. | Клетнянский р-н, Мирнинское с/п, п. Мирный, ул Школьная, д. 4 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 4 | Нет | На счете регионального оператора | 1995 | Кирпичные | 2 | 2 | 32 | 755.2 | 696 | 0 | 7.5 | Скатная | 458 | 377.6 | 550 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2536408.58 | 332315.44 | 0 | 332315.44 | 332315.44 | 332315.44 | 0 | 328247.74 | 328247.74 | 0 | 328247.74 | 328247.74 | 0
949 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 6 |  |  | 53.4449 | 1995 | 2025 | 797448.15 | 8281874.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1090 | 7909190.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248456.24 | 124228.12 | 0 | РО | [5 empty] | 5. | Клетнянский р-н, Мирнинское с/п, п. Мирный, ул Школьная, д. 6 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 6 | Нет | На счете регионального оператора | 1995 | Кирпичные | 2 | 5 | 60 | 1677.5 | 1556 | 0 | 7.5 | Скатная | 1090 | 559.2 | 1001.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6036430.9 | 797448.15 | 0 | 797448.15 | 797448.15 | 797448.15 | 0 | 788824.62 | 788824.62 | 0 | 788824.62 | 788824.62 | 0
950 | пгт. Клетня, мкр. 1-й, д. 4 |  |  | 67.473 | 1973 | 2025 | 430456.91 | 6511528.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 857 | 6218510.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195345.87 | 97672.93 | 0 | РО | [5 empty] | 6. | Клетнянский р-н, Клетнянское г/п, пгт Клетня, мкр 1-й, д. 4 | пгт. Клетня, мкр. 1-й, д. 4 | Нет | На счете регионального оператора | 1973 | Панельные | 2 | 3 | 39 | 1010 | 1001.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 857 | 0 | 937.84 | 2004 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 4746074.57 | 430456.91 | 0 | 430456.91 | 430463.84 | 430463.84 | 0 | 429053.53 | 429053.53 | 0 | 429053.53 | 429053.53 | 0
951 | пгт. Клетня, мкр. 1-й, д. 7 |  |  | 54.3113 | 1968 | 2025 | 202990.92 | 2796082.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 368 | 2670258.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83882.47 | 41941.24 | 0 | РО | [5 empty] | 7. | Клетнянский р-н, Клетнянское г/п, пгт Клетня, мкр 1-й, д. 7 | пгт. Клетня, мкр. 1-й, д. 7 | Нет | На счете регионального оператора | 1968 | Кирпичные | 2 | 1 | 28 | 538.3 | 530.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 368 | 0 | 494.34 | 2013 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2037987.68 | 202990.92 | 0 | 202990.92 | 203415.35 | 203415.35 | 0 | 202930.83 | 202930.83 | 0 | 203065.39 | 203065.39 | 0
952 | пгт. Клетня, мкр. 1-й, д. 22 |  |  | 59.6872 | 1985 | 2024 | 169075.38 | 2568140.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 338 | 2452574.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77044.23 | 38522.11 | 0 | РО | [5 empty] | 8. | Клетнянский р-н, Клетнянское г/п, пгт Клетня, мкр 1-й, д. 22 | пгт. Клетня, мкр. 1-й, д. 22 | Нет | На счете регионального оператора | 1985 | Кирпичные | 2 | 1 | 22 | 729 | 446.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 338 | 0 | 450.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 1871847.38 | 169075.38 | 0 | 169075.38 | 169075.38 | 169075.38 | 0 | 169023.57 | 169023.57 | 0 | 169023.57 | 169023.57 | 0
953 | пгт. Клетня, ул. Декабристов, д. 6А |  |  | 56.9325 | 1970 | 2025 | 214547.78 | 2583337.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 340 | 2467086.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77500.11 | 38750.06 | 0 | РО | [5 empty] | 9. | Клетнянский р-н, Клетнянское г/п, пгт Клетня, ул Декабристов, д. 6А | пгт. Клетня, ул. Декабристов, д. 6А | Нет | На счете регионального оператора | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 28 | 549.7 | 462.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 340 | 0 | 503.8 | 2014 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1882923.4 | 214547.78 | 0 | 214547.78 | 214715.37 | 214715.37 | 0 | 214348.93 | 214348.93 | 0 | 214348.93 | 214348.93 | 0
954 | пгт. Клетня, ул. Заозерная, д. 29А |  |  | 66.9622 | 1995 | 2023 | 283287.79 | 4102947.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 540 | 3918314.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123088.41 | 61544.21 | 0 | РО | [5 empty] | 10. | Клетнянский р-н, Клетнянское г/п, пгт Клетня, ул Заозерная, д. 29А | пгт. Клетня, ул. Заозерная, д. 29А | Нет | На счете регионального оператора | 1995 | Кирпичные | 2 | 2 | 19 | 695.6 | 633.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 540 | 0 | 637 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 2990525.4 | 283287.79 | 0 | 283287.79 | 283302.13 | 283302.13 | 0 | 283249.48 | 283249.48 | 0 | 283249.48 | 283249.48 | 0
955 | пгт. Клетня, ул. Орджоникидзе, д. 45 |  |  | 81.0973 | 1968 | 2025 | 235335.86 | 4102947.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 540 | 3918314.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123088.41 | 61544.21 | 0 | РО | [5 empty] | 11. | Клетнянский р-н, Клетнянское г/п, пгт Клетня, ул Орджоникидзе, д. 45 | пгт. Клетня, ул. Орджоникидзе, д. 45 | Нет | На счете регионального оператора | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 19 | 532.7 | 529.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 540 | 0 | 444.6 | 2008 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2990525.4 | 235335.86 | 0 | 235335.86 | 235335.86 | 235335.86 | 0 | 235306.54 | 235306.54 | 0 | 235306.54 | 235306.54 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [51 empty] | 7.5
956 | пгт. Климово, кв-л. Микрорайон, д. 1 |  |  | 73.5487 | 1964 | 2025 | 313389.48 | 4485584.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 590.36 | 4283733.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134567.54 | 67283.77 | 0 | РО | [5 empty] | 1. | Климовский р-н, Климовское г/п, пгт Климово, кв-л Микрорайон, д. 1 | пгт. Климово, кв-л. Микрорайон, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 30 | 678.9 | 630.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 590.36 | 0 | 528.86 | 2008 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 3269419.58 | 313389.48 | 0 | 313389.48 | 313389.48 | 313389.48 | 0 | 313086.06 | 313086.06 | 0 | 313086.06 | 313086.06 | 0
957 | пгт. Климово, кв-л. Микрорайон, д. 7 |  |  | 97.6529 | 1968 | 2025 | 155955.6 | 3166107.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 416.7 | 3023632.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94983.22 | 47491.61 | 0 | РО | [5 empty] | 2. | Климовский р-н, Климовское г/п, пгт Климово, кв-л Микрорайон, д. 7 | пгт. Климово, кв-л. Микрорайон, д. 7 | Нет | На счете регионального оператора | 1968 | Кирпичные | 2 | 1 | 22 | 482.6 | 342.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 416.7 | 0 | 341.8 | 2005 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 2307688.77 | 155955.6 | 0 | 155955.6 | 158242.21 | 158242.21 | 0 | 155178.27 | 155178.27 | 0 | 157464.88 | 157464.88 | 0
958 | пгт. Климово, кв-л. Микрорайон, д. 11 |  |  | 32.1891 | 1990 | 2025 | 2098935.63 | 14041956.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1848.1 | 13410068.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421258.69 | 210629.34 | 0 | РО | [5 empty] | 3. | Климовский р-н, Климовское г/п, пгт Климово, кв-л Микрорайон, д. 11 | пгт. Климово, кв-л. Микрорайон, д. 11 | Нет | На счете регионального оператора | 1990 | Кирпичные | 5 | 6 | 208 | 4576.5 | 4122.52 | 0 | 7.5 | Скатная | 1848.1 | 994 | 2650 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 10234796.28 | 2098935.63 | 0 | 2098935.63 | 2098935.63 | 2098935.63 | 0 | 2097738.86 | 2097738.86 | 0 | 2097738.86 | 2097738.86 | 0
959 | пгт. Климово, кв-л. Микрорайон, д. 21А |  |  | 42.4973 | 1991 | 2025 | 462823.13 | 4175128.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 549.5 | 3987247.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125253.85 | 62626.93 | 0 | РО | [5 empty] | 4. | Климовский р-н, Климовское г/п, пгт Климово, кв-л Микрорайон, д. 21А | пгт. Климово, кв-л. Микрорайон, д. 21А | Нет | На счете регионального оператора | 1991 | Панельные | 3 | 2 | 31 | 1069.9 | 970.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 549.5 | 407 | 612.3 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 3043136.5 | 462823.13 | 0 | 462823.13 | 462823.13 | 462823.13 | 0 | 462742.17 | 462742.17 | 0 | 462742.17 | 462742.17 | 0
960 | пгт. Климово, кв-л. Микрорайон, д. 39 |  |  | 49.1639 | 1983 | 2023 | 625557.51 | 6184812.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 814 | 5906496.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185544.38 | 92772.19 | 0 | РО | [5 empty] | 5. | Климовский р-н, Климовское г/п, пгт Климово, кв-л Микрорайон, д. 39 | пгт. Климово, кв-л. Микрорайон, д. 39 | Нет | На счете регионального оператора | 1983 | Кирпичные | 3 | 3 | 42 | 1376.9 | 1256.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 814 | 451.1 | 986.7 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4507940.14 | 625557.51 | 0 | 625557.51 | 625557.51 | 625557.51 | 0 | 624878.01 | 624878.01 | 0 | 624878.01 | 624878.01 | 0
961 | пгт. Климово, пер. Молодежный, д. 29 |  |  | 79.1017 | 1987 | 2025 | 458626.45 | 7084421.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 932.4 | 6765622.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212532.65 | 106266.33 | 0 | РО | [5 empty] | 6. | Климовский р-н, Климовское г/п, пгт Климово, пер Молодежный, д. 29 | пгт. Климово, пер. Молодежный, д. 29 | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Кирпичные | 2 | 1 | 61 | 1242.4 | 930.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 932.4 | 635.3 | 1083.3 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 5163640.52 | 458626.45 | 0 | 458626.45 | 465115.42 | 465115.42 | 0 | 456354.94 | 456354.94 | 0 | 462843.91 | 462843.91 | 0
962 | пгт. Климово, ул. Механизаторов, д. 21 |  |  | 91.066 | 1985 | 2025 | 202850.23 | 4067236.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 535.3 | 3884210.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122017.09 | 61008.54 | 0 | РО | [5 empty] | 7. | Климовский р-н, Климовское г/п, пгт Климово, ул Механизаторов, д. 21 | пгт. Климово, ул. Механизаторов, д. 21 | Нет | На счете регионального оператора | 1985 | Кирпичные | 2 | 1 | 21 | 633.7 | 471.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 535.3 | 307.6 | 666.02 | 2006 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2964496.75 | 202850.23 | 0 | 202850.23 | 202864.65 | 202864.65 | 0 | 202251.46 | 202251.46 | 0 | 202251.46 | 202251.46 | 0
963 | пгт. Климово, ул. Мира, д. 12В |  |  | 42.8199 | 1981 | 2025 | 654311.31 | 6032851.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 794 | 5761373.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180985.55 | 90492.78 | 0 | РО | [5 empty] | 8. | Климовский р-н, Климовское г/п, пгт Климово, ул Мира, д. 12В | пгт. Климово, ул. Мира, д. 12В | Нет | На счете регионального оператора | 1981 | Кирпичные | 3 | 1 | 69 | 1888.4 | 1395.65 | 0 | 7.5 | Плоская | 794 | 0 | 1018.4 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4580855.96 | 654311.31 | 0 | 654311.31 | 668151.1 | 668151.1 | 0 | 649792.12 | 649792.12 | 0 | 663631.91 | 663631.91 | 0
964 | пгт. Климово, ул. Октябрьская, д. 19 |  |  | 32.3014 | 1991 | 2025 | 1420359.55 | 9583862.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1084.4 | 9152588.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287515.86 | 143757.93 | 0 | РО | [5 empty] | 9. | Климовский р-н, Климовское г/п, пгт Климово, ул Октябрьская, д. 19 | пгт. Климово, ул. Октябрьская, д. 19 | Нет | На счете регионального оператора | 1991 | Кирпичные | 5 | 4 | 114 | 3045 | 2808.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 1084.4 | 803.3 | 2312.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6005418.04 | 1420359.55 | 0 | 1420359.55 | 1432401.29 | 1432401.29 | 0 | 1415202.96 | 1415202.96 | 0 | 1427160.02 | 1427160.02 | 0
965 | пгт. Климово, ул. Октябрьская, д. 25 |  |  | 26.8455 | 1989 | 2025 | 1414960.91 | 8247683.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1085.5 | 7876537.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247430.5 | 123715.25 | 0 | РО | [5 empty] | 10. | Климовский р-н, Климовское г/п, пгт Климово, ул Октябрьская, д. 25 | пгт. Климово, ул. Октябрьская, д. 25 | Нет | На счете регионального оператора | 1989 | Кирпичные | 5 | 4 | 116 | 3081.6 | 2828 | 0 | 7.5 | Скатная | 1085.5 | 804.2 | 2117 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6011509.86 | 1414960.91 | 0 | 1414960.91 | 1426112.5 | 1426112.5 | 0 | 1411638.72 | 1411638.72 | 0 | 1422790.31 | 1422790.31 | 0
966 | пгт. Климово, ул. Пионерская, д. 4, корп.1 |  |  | 47.7942 | 1987 | 2023 | 635438.36 | 6123268.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 805.9 | 5847721.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183698.05 | 91849.03 | 0 | РО | [5 empty] | 11. | Климовский р-н, Климовское г/п, пгт Климово, ул Пионерская, д. 4КОРП1 | пгт. Климово, ул. Пионерская, д. 4, корп.1 | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Кирпичные | 3 | 2 | 66 | 1376.7 | 1275.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 805.9 | 596.9 | 928.4 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4463082.26 | 635438.36 | 0 | 635438.36 | 635438.36 | 635438.36 | 0 | 635332.56 | 635332.56 | 0 | 635332.56 | 635332.56 | 0
967 | пгт. Климово, ул. Полевая, д. 57 |  |  | 79.355 | 1982 | 2024 | 494398.07 | 7319961.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 963.4 | 6990563.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219598.84 | 109799.42 | 0 | РО | [5 empty] | 12. | Климовский р-н, Климовское г/п, пгт Климово, ул Полевая, д. 57 | пгт. Климово, ул. Полевая, д. 57 | Нет | На счете регионального оператора | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 31 | 1042.3 | 955.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 963.4 | 171 | 867.3 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5335318.83 | 494398.07 | 0 | 494398.07 | 494398.07 | 494398.07 | 0 | 490740.34 | 490740.34 | 0 | 490740.34 | 490740.34 | 0
968 | пгт. Климово, ул. Полевая, д. 59 |  |  | 68.9103 | 1984 | 2024 | 499482.72 | 6643734.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 874.4 | 6344766.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199312.05 | 99656.02 | 0 | РО | [5 empty] | 13. | Климовский р-н, Климовское г/п, пгт Климово, ул Полевая, д. 59 | пгт. Климово, ул. Полевая, д. 59 | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Кирпичные | 2 | 3 | 47 | 1041.4 | 990.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 874.4 | 632 | 831.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4842435.94 | 499482.72 | 0 | 499482.72 | 499482.72 | 499482.72 | 0 | 499084.65 | 499084.65 | 0 | 499084.65 | 499084.65 | 0
969 | с. Сачковичи, ул. Ленина, д. 31 |  |  | 75.438 | 1984 | 2024 | 390609.81 | 6253954.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 823.1 | 5972526.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187618.65 | 93809.32 | 0 | РО | [5 empty] | 14. | Климовский р-н, Сачковичское с/п, с. Сачковичи, ул Ленина, д. 31 | с. Сачковичи, ул. Ленина, д. 31 | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Кирпичные | 2 | 3 | 51 | 934.8 | 863.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 823.1 | 605.4 | 1324.63 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 4558336.03 | 390609.81 | 0 | 390609.81 | 390609.81 | 390609.81 | 0 | 389196.84 | 389196.84 | 0 | 389196.84 | 389196.84 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [51 empty] | 7.5
970 | п. Чемерна, пер. Молодежный, д. 3 |  |  | 123.4542 | 1978 | 2023 | 435895.26 | 6031332.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 793.8 | 5759922.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180939.96 | 90469.98 | 0 | РО | [5 empty] | 1. | Клинцовский р-н, Смолевичское с/п, п. Чемерна, пер Молодежный, д. 3 | п. Чемерна, пер. Молодежный, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1978 | Кирпичные | 2 | 3 | 40 | 577.8 | 503.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 793.8 | 438.1 | 627 | 2008 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 4396072.34 | 435895.26 | 0 | 435895.26 | 435895.26 | 435895.26 | 0 | 435762.31 | 435762.31 | 0 | 435762.31 | 435762.31 | 0
971 | п. Чемерна, ул. Комсомольская, д. 1 |  |  | 105.0951 | 1992 | 2025 | 450114.42 | 7250819.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 954.3 | 6924532.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217524.57 | 108762.29 | 0 | РО | [5 empty] | 2. | Клинцовский р-н, Смолевичское с/п, п. Чемерна, ул Комсомольская, д. 1 | п. Чемерна, ул. Комсомольская, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1992 | Кирпичные | 2 | 1 | 48 | 1037.4 | 719 | 0 | 7.5 | Плоская | 954.3 | 0 | 708.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5505681.16 | 450114.42 | 0 | 450114.42 | 453303.43 | 453303.43 | 0 | 444168.34 | 444168.34 | 0 | 447357.35 | 447357.35 | 0
972 | п. Чемерна, ул. Строительная, д. 28 |  |  | 143.0221 | 1976 | 2025 | 271303.93 | 4718576.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 533.9 | 4506240.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141557.29 | 70778.64 | 0 | РО | [5 empty] | 3. | Клинцовский р-н, Смолевичское с/п, п. Чемерна, ул Строительная, д. 28 | п. Чемерна, ул. Строительная, д. 28 | Нет | На счете регионального оператора | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 24 | 380.7 | 345.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 533.9 | 0 | 462.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2956743.54 | 271303.93 | 0 | 271303.93 | 271303.93 | 271303.93 | 0 | 268036.75 | 268036.75 | 0 | 268036.75 | 268036.75 | 0
973 | с. Гулевка, ул Заводская, д. 4 |  |  | 72.3823 | 1991 | 2025 | 77438.56 | 2671474.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 351.6 | 2551258.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80144.23 | 40072.12 | 0 | РО | [5 empty] | 4. | Клинцовский р-н, Гулевское с/п, с. Гулевка, ул Заводская, д. 4 | с. Гулевка, ул Заводская, д. 4 | Нет | На счете регионального оператора | 1991 | Кирпичные | 2 | 1 | 11 | 435.8 | 398.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 351.6 |  | 147.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1947164.32 | 77438.56 | 0 | 77438.56 | 77438.56 | 77438.56 | 0 | 77387.75 | 77387.75 | 0 | 77387.75 | 77387.75 | 0
974 | с. Гулевка, ул Парковая, д. 7 |  |  | 76.8502 | 1991 | 2025 | 53507.08 | 2892045.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 380.63 | 2761903.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86761.37 | 43380.69 | 0 | РО | [5 empty] | 5. | Клинцовский р-н, Гулевское с/п, с. Гулевка, ул Парковая, д. 7 | с. Гулевка, ул Парковая, д. 7 | Нет | На счете регионального оператора | 1991 | Кирпичные | 2 | 4 | 3 | 469.2 | 410.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 380.63 | 0 | 402.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2107932.75 | 53507.08 | 0 | 53507.08 | 62127.72 | 62127.72 | 0 | 51676.35 | 51676.35 | 0 | 59452.03 | 59452.03 | 0
975 | с. Гулевка, ул Парковая, д. 8 |  |  | 72.1207 | 1991 | 2025 | 78069.54 | 2671170.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 351.56 | 2550967.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80135.11 | 40067.56 | 0 | РО | [5 empty] | 6. | Клинцовский р-н, Гулевское с/п, с. Гулевка, ул Парковая, д. 8 | с. Гулевка, ул Парковая, д. 8 | Нет | На счете регионального оператора | 1991 | Кирпичные | 2 | 1 | 5 | 438.1 | 399.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 351.56 | 0 | 357 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1946942.8 | 78069.54 | 0 | 78069.54 | 78069.54 | 78069.54 | 0 | 77911.57 | 77911.57 | 0 | 77911.57 | 77911.57 | 0
976 | с.Смотрова Буда, ул.Новая, д.7 |  |  | 50.6401 | 1977 | 2025 | 204485.16 | 3403926.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 448 | 3250749.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102117.79 | 51058.9 | 0 | РО | [5 empty] | 7. | Клинцовский р-н, Смотровобудское с/п, с. Смотрова Буда, ул Новая, д. 7 | с.Смотрова Буда, ул.Новая, д.7 | Нет | На счете регионального оператора | 1977 | Кирпичные | 2 | 2 | 35 | 702 | 702 | 0 | 7.5 | Скатная | 448 | 0 | 672 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2481028.48 | 204485.16 | 0 | 204485.16 | 204485.16 | 204485.16 | 0 | 202808.83 | 202808.83 | 0 | 202808.83 | 202808.83 | 0
977 | с. Туросна, ул. Центральная, д. 5 |  |  | 66.1347 | 1970 | 2024 | 239598.18 | 4870350.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 641 | 4651184.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146110.5 | 73055.25 | 0 | РО | [5 empty] | 8. | Клинцовский р-н, Гулевское с/п, с. Туросна, ул Центральная, д. 5 | с. Туросна, ул. Центральная, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 14 | 864.6 | 778 | 0 | 7.5 | Скатная | 641 | 0 | 708 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 3549864.41 | 239598.18 | 0 | 239598.18 | 239598.18 | 239598.18 | 0 | 236193.7 | 236193.7 | 0 | 236193.7 | 236193.7 | 0
978 | с. Туросна, ул Центральная, д. 7 |  |  | 60.042 | 1970 | 2025 | 152784.68 | 4855153.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 639 | 4636672.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145654.62 | 72827.31 | 0 | РО | [5 empty] | 9. | Клинцовский р-н, Гулевское с/п, с. Туросна, ул Центральная, д. 7 | с. Туросна, ул Центральная, д. 7 | Нет | На счете регионального оператора | 1970 | Кирпичные | 3 | 3 | 21 | 956.8 | 870.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 639 | 0 | 712 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3538788.39 | 152784.68 | 0 | 152784.68 | 152784.68 | 152784.68 | 0 | 152748.16 | 152748.16 | 0 | 152748.16 | 152748.16 | 0
979 | с. Туросна, ул Центральная, д. 9 |  |  | 60.4882 | 1970 | 2025 | 90122.55 | 4839957.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 637 | 4622159.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145198.74 | 72599.37 | 0 | РО | [5 empty] | 10. | Клинцовский р-н, Гулевское с/п, с. Туросна, ул Центральная, д. 9 | с. Туросна, ул Центральная, д. 9 | Нет | На счете регионального оператора | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 19 | 956.7 | 872.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 637 | 0 | 714 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3527712.37 | 90122.55 | 0 | 90122.55 | 90122.55 | 90122.55 | 0 | 90117.64 | 90117.64 | 0 | 90117.64 | 90117.64 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [51 empty] | 7.5
980 | п. Владимировка, ул. Центральная, д. 5 |  |  | 56.3975 | 1962 | 2025 | 223146.43 | 1586759.07 | 1394463.78 | 525558.47 | 0 | 0 | 103 | 540066.15 | 140 | 328839.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120891.13 | 47602.77 | 23801.39 | 0 | РО |  | Крыша | 2016 | 1304720.21 |  | 1. | Комаричский р-н, Литижское с/п, п. Владимировка, ул Центральная, д. 5 | п. Владимировка, ул. Центральная, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1962 | Кирпичные | 2 | 3 | 15 | 587.5 | 525.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 539.7 | 0 | 656.9 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 223146.43 | 0 | 223146.43 | -1069161.17 | 235559.04 | 0 | 211894.02 | 211894.02 | 0 | 224306.63 | 224306.63 | 0
981 | п. Комаричи, ул. Колхозная, д. 55 |  |  | 146.4946 | 1987 | 2025 | 170647.76 | 4862752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 640 | 4643928.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145882.56 | 72941.28 | 0 | РО | [5 empty] | 5. | Комаричский р-н, Комаричское г/п, п. Комаричи, ул Колхозная, д. 55 | п. Комаричи, ул. Колхозная, д. 55 | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Кирпичные | 2 | 1 | 28 | 400.27 | 355.88 | 0 | 7.5 | Скатная | 640 | 0 | 450 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3544326.4 | 170647.76 | 0 | 170647.76 | 170647.76 | 170647.76 | 0 | 170644.58 | 170644.58 | 0 | 170644.58 | 170644.58 | 0
982 | п. Комаричи, ул. Лесная, д. 21А |  |  | 106.5367 | 1987 | 2024 | 223987.25 | 4254908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 560 | 4063437.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127647.24 | 63823.62 | 0 | РО | [5 empty] | 6. | Комаричский р-н, Комаричское г/п, п. Комаричи, ул Лесная, д. 21А | п. Комаричи, ул. Лесная, д. 21А | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Кирпичные | 2 | 2 | 38 | 576 | 420.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 560 | 0 | 640 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 3230830.4 | 223987.25 | 0 | 223987.25 | 223987.25 | 223987.25 | 0 | 223866.63 | 223866.63 | 0 | 223866.63 | 223866.63 | 0
983 | п. Комаричи, ул. Парковая, д. 14 |  |  | 102.0776 | 2002 | 2025 | 441857.79 | 8307663.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 940 | 7933818.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249229.91 | 124614.95 | 0 | РО | [5 empty] | 7. | Комаричский р-н, Комаричское г/п, п. Комаричи, ул Парковая, д. 14 | п. Комаричи, ул. Парковая, д. 14 | Нет | На счете регионального оператора | 2002 | Кирпичные | 2 | 3 | 56 | 929.28 | 856.19 | 0 | 7.5 | Скатная | 940 |  | 892 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5205729.4 | 441857.79 | 0 | 441857.79 | 441857.79 | 441857.79 | 0 | 432878.16 | 432878.16 | 0 | 432878.16 | 432878.16 | 0
984 | п. Комаричи, ул. Советская, д. 91А |  |  | 78.1053 | 1985 | 2025 | 235915.93 | 6005498.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 790.4 | 5735251.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180164.96 | 90082.48 | 0 | РО | [5 empty] | 8. | Комаричский р-н, Комаричское г/п, п. Комаричи, ул Советская, д. 91А | п. Комаричи, ул. Советская, д. 91А | Нет | На счете регионального оператора | 1985 | Кирпичные | 2 | 3 | 34 | 860.96 | 820.77 | 0 | 7.5 | Плоская | 790.4 | 411.93 | 615 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 4560086.34 | 235915.93 | 0 | 235915.93 | 235915.93 | 235915.93 | 0 | 235898.89 | 235898.89 | 0 | 235898.89 | 235898.89 | 0
985 | п. Лопандино, ул. Полевая, д. 1 |  |  | 95.8336 | 1980 | 2024 | 239218.45 | 7767311.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 878.86 | 7417782.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233019.36 | 116509.68 | 0 | РО | [5 empty] | 9. | Комаричский р-н, Лопандинское с/п, п. Лопандино, ул Полевая, д. 1 | п. Лопандино, ул. Полевая, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 32 | 897.32 | 872.82 | 0 | 7.5 | Скатная | 878.86 | 606.2 | 885 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4867135.47 | 239218.45 | 0 | 239218.45 | 239218.45 | 239218.45 | 0 | 231596.35 | 231596.35 | 0 | 231596.35 | 231596.35 | 0
986 | п. Лопандино, ул. Полевая, д. 3 |  |  | 80.0695 | 1979 | 2023 | 388400.62 | 6692362.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 880.8 | 6391206.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200770.87 | 100385.44 | 0 | РО | [5 empty] | 10. | Комаричский р-н, Лопандинское с/п, п. Лопандино, ул Полевая, д. 3 | п. Лопандино, ул. Полевая, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 31 | 907.39 | 874.79 | 0 | 7.5 | Скатная | 880.8 | 629 | 885 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4877879.21 | 388400.62 | 0 | 388400.62 | 388423.46 | 388423.46 | 0 | 370001.45 | 370001.45 | 0 | 370024.29 | 370024.29 | 0
987 | п. Лопандино, ул. Полевая, д. 5 |  |  | 81.449 | 1979 | 2023 | 367455.38 | 6677622.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 878.86 | 6377129.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200328.67 | 100164.33 | 0 | РО | [5 empty] | 11. | Комаричский р-н, Лопандинское с/п, п. Лопандино, ул Полевая, д. 5 | п. Лопандино, ул. Полевая, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 47 | 893.22 | 860.82 | 0 | 7.5 | Скатная | 878.86 | 629 | 885 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4867135.47 | 367455.38 | 0 | 367455.38 | 367455.38 | 367455.38 | 0 | 359866.69 | 359866.69 | 0 | 359866.69 | 359866.69 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [51 empty] | 7.5
988 | пгт. Красная Гора, пер. Майский, д. 2 |  |  | 92.1981 | 1980 | 2025 | 418527.47 | 6815520.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 73.2 | 95962.06 | 730.8 | 6412859.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204465.6 | 102232.8 | 0 | РО |  | т/с. ХВС, э/с, крыша, ПУ, г/с | 2015, 2017 | 3022542.62 | 2677716.01 | 1. | Красногорский р-н, Красногорское г/п, пгт Красная Гора, пер Майский, д. 2 | пгт. Красная Гора, пер. Майский, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 58 | 1212.5 | 812.48 | 0 | 7.5 | Скатная | 842 | 73.2 | 730.8 |  | Ремонт фасада, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6715036.19 | 418527.47 | 0 | 418527.47 | -2770016.2 | 418530.42 | 0 | 417116.05 | 417116.05 | 0 | 417116.05 | 417116.05 | 0
989 | пгт. Красная Гора, пер. Юность, д. 6 |  |  | 172.1886 | 1962 | 2024 | 121465.88 | 3175583.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.6 | 3032682.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95267.51 | 47633.75 | 0 | РО |  | Крыша, ИС | 2017, 2022 | 1166006.61 | 32376.34 | 3. | Красногорский р-н, Красногорское г/п, пгт Красная Гора, пер Юность, д. 6 | пгт. Красная Гора, пер. Юность, д. 6 | Нет | На счете регионального оператора | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 10 | 334.6 | 270.23 | 0 | 7.5 | Скатная | 241.8 | 0 | 345.6 |  | Ремонт фасада, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3175583.62 | 121465.88 | 0 | 121465.88 | -587173.01 | 121683.08 | 0 | 121136.24 | 121136.24 | 0 | 121353.44 | 121353.44 | 0
990 | пгт. Красная Гора, ул. Батуровская, д. 6 |  |  | 72.4911 | 2003 | 2025 | 330816.67 | 5020487.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 660.76 | 4794565.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150614.63 | 75307.31 | 0 | РО |  | ПУ | 2018 | 38415.45 |  | 4. | Красногорский р-н, Красногорское г/п, пгт Красная Гора, ул Батуровская, д. 6 | пгт. Красная Гора, ул. Батуровская, д. 6 | Нет | На счете регионального оператора | 2003 | Кирпичные | 2 | 2 | 25 | 779.5 | 724.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 660.76 | 54.7 | 591.66 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3659295.49 | 330816.67 | 0 | 330816.67 | 292401.22 | 330816.67 | 0 | 325942.5 | 325942.5 | 0 | 325942.5 | 325942.5 | 0
991 | пгт. Красная Гора, ул. Буйневича, д. 24 |  |  | 3.1964 | 1983 | 2023 | 418810.99 | 311074.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 226.61 | 297076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9332.23 | 4666.12 | 0 | РО |  | ХВС, э/с, крыша, ПУ, г/с | 2015, 2017 | 2218531.18 | 1874058.51 | 5. | Красногорский р-н, Красногорское г/п, пгт Красная Гора, ул Буйневича, д. 24 | пгт. Красная Гора, ул. Буйневича, д. 24 | Нет | На счете регионального оператора | 1983 | Кирпичные | 2 | 3 | 43 | 1122.4 | 822.92 | 0 | 7.5 | Скатная | 846.44 | 226.61 | 706.8 |  | Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 311074.35 | 418810.99 | 0 | 418810.99 | -2088507.89 | 420257.29 | 0 | 418641.98 | 418641.98 | 0 | 420088.28 | 420088.28 | 0
992 | пгт. Красная Гора, ул. Буйневича, д. 58Б |  |  | 113.2191 | 1995 | 2025 | 358598.95 | 5158314.15 | 3289098.36 | 0 | 397 | 2182153.2 | 126 | 660663.44 | 190 | 446281.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 554.7 | 727187.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 154749.42 | 77374.71 | 0 | РО |  | Крыша, э/с | 2017, 2020 | 2341236.9 | 94152.7 | 6. | Красногорский р-н, Красногорское г/п, пгт Красная Гора, ул Буйневича, д. 58Б | пгт. Красная Гора, ул. Буйневича, д. 58Б | Нет | На счете регионального оператора | 1995 | Кирпичные | 2 | 2 | 23 | 1075 | 691.56 | 0 | 7.5 | Скатная | 649.9 | 554.7 | 536.79 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 358598.95 | 0 | 358598.95 | 802.37 | 359526.58 | 0 | 358559.88 | 358559.88 | 0 | 358559.88 | 358559.88 | 0
993 | пгт. Красная Гора, ул. Буйневича, д. 58В |  |  | 23.432 | 1991 | 2023 | 358130.33 | 467057.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 340.24 | 446040.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14011.73 | 7005.86 | 0 | РО |  | Крыша, Фасад | 2015, 2017 | 2486392.51 | 1169716.07 | 11. | Красногорский р-н, Красногорское г/п, пгт Красная Гора, ул Буйневича, д. 58В | пгт. Красная Гора, ул. Буйневича, д. 58В | Нет | На счете регионального оператора | 1991 | Кирпичные | 2 | 2 | 24 | 889.6 | 676 | 0 | 7.5 | Скатная | 600 | 340.24 | 579.42 |  | Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 467057.66 | 358130.33 | 0 | 358130.33 | -2228511.19 | 360806.08 | 0 | 358125.91 | 358125.91 | 0 | 360787.04 | 360787.04 | 0
994 | пгт. Красная Гора, ул. Первомайская, д. 14 |  |  | 81.9211 | 1970 | 2025 | 436718.13 | 6667071.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.58 | 6367053.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200012.15 | 100006.07 | 0 | РО |  | э/с, крыша, ПУ, г/с | 2015, 2019 | 2114131.32 | 1754584.91 | 12. | Красногорский р-н, Красногорское г/п, пгт Красная Гора, ул Первомайская, д. 14 | пгт. Красная Гора, ул. Первомайская, д. 14 | Нет | На счете регионального оператора | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 38 | 961.9 | 893.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 920 | 0 | 725.58 |  | Ремонт фасада, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6667071.64 | 436718.13 | 0 | 436718.13 | -1827077.59 | 438300.73 | 0 | 436697.53 | 436697.53 | 0 | 438280.13 | 438280.13 | 0
995 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 5 |  |  | 7.9192 | 1979 | 2025 | 337983.5 | 273845.01 | 261521.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 261521.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8215.35 | 4107.68 | 0 | РО |  | г/с | 2020 | 592056.76 |  | 13. | Красногорский р-н, Красногорское г/п, пгт Красная Гора, ул Пушкина, д. 5 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1979 | Кирпичные | 2 | 2 | 40 | 813.5 | 740.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 594 | 12.36 | 687.72 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 162954 | 337983.5 | 0 | 337983.5 | -253085.9 | 338970.86 | 0 | 337532.22 | 337532.22 | 0 | 338519.58 | 338519.58 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [39 empty] | Мглинский муниципальный район | [11 empty] | 7.5
996 | г. Мглин, мкр. Имени А.Ващенко, д. 3 |  |  | 68.7174 | 1982 | 2024 | 281930.83 | 3849806.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 435.6 | 3676565.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115494.2 | 57747.1 | 0 | РО | [5 empty] | 1. | Мглинский р-н, Мглинское г/п, г. Мглин, мкр Имени А.Ващенко, д. 3 | г. Мглин, мкр. Имени А.Ващенко, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1982 | Панельные | 2 | 2 | 22 | 635.1 | 576.9 | 0 | 7.5 | Плоская | 435.6 | 312 | 540 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2513124.5 | 281930.83 | 0 | 281930.83 | 281930.83 | 281930.83 | 0 | 279151.62 | 279151.62 | 0 | 279151.62 | 279151.62 | 0
997 | г. Мглин, ул. Буденного, д. 127А |  |  | 81.8421 | 1988 | 2025 | 383722.9 | 6761024.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 765 | 6456778.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202830.72 | 101415.36 | 0 | РО | [5 empty] | 2. | Мглинский р-н, Мглинское г/п, г. Мглин, ул Буденного, д. 127А | г. Мглин, ул. Буденного, д. 127А | Нет | На счете регионального оператора | 1988 | Кирпичные | 2 | 1 | 62 | 1014.1 | 865.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 765 | 0 | 744 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 4236577.65 | 383722.9 | 0 | 383722.9 | 383722.9 | 383722.9 | 0 | 383457.62 | 383457.62 | 0 | 383457.62 | 383457.62 | 0
998 | г. Мглин, ул. Комсомольская, д. 19А |  |  | 69.5588 | 1985 | 2025 | 435546.35 | 5812508.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 765 | 5550945.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174375.25 | 87187.62 | 0 | РО | [5 empty] | 3. | Мглинский р-н, Мглинское г/п, г. Мглин, ул Комсомольская, д. 19А | г. Мглин, ул. Комсомольская, д. 19А | Нет | На счете регионального оператора | 1985 | Кирпичные | 2 | 3 | 33 | 996.7 | 858.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 765 | 528 | 744 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 4236577.65 | 435546.35 | 0 | 435546.35 | 435546.35 | 435546.35 | 0 | 435460.95 | 435460.95 | 0 | 435460.95 | 435460.95 | 0
999 | п. Беловодка, ул. 60 лет Октября, д. 1 |  |  | 56.3433 | 1959 | 2023 | 244017.36 | 4497285.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 591.9 | 4294907.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134918.57 | 67459.29 | 0 | РО | [5 empty] | 4. | Мглинский р-н, Симонтовское с/п, п. Беловодка, ул 60 лет Октября, д. 1 | п. Беловодка, ул. 60 лет Октября, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1959 | Кирпичные | 2 | 3 | 26 | 885.76 | 838.76 | 0 | 7.5 | Скатная | 591.9 | 0 | 540 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 3277948.12 | 244017.36 | 0 | 244017.36 | 244017.36 | 244017.36 | 0 | 243325.94 | 243325.94 | 0 | 243325.94 | 243325.94 | 0
1000 | п. Беловодка, ул. 60 лет Октября, д. 5 |  |  | 53.4825 | 1960 | 2024 | 120969.16 | 3206377.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 422 | 3062090.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96191.31 | 48095.66 | 0 | РО | [5 empty] | 5. | Мглинский р-н, Симонтовское с/п, п. Беловодка, ул 60 лет Октября, д. 5 | п. Беловодка, ул. 60 лет Октября, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 21 | 675 | 641 | 0 | 7.5 | Скатная | 422 | 0 | 480 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 2337040.22 | 120969.16 | 0 | 120969.16 | 120969.16 | 120969.16 | 0 | 118428.71 | 118428.71 | 0 | 118428.71 | 118428.71 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [39 empty] | Навлинский муниципальный район | [11 empty] | 7.5
1001 | п. Алтухово, ул. Лесная, д. 25 |  |  | 72.7168 | 1962 | 2023 | 410169.48 | 4551539.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 515 | 4346719.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136546.17 | 68273.09 | 0 | РО | [5 empty] | 1. | Навлинский р-н, Алтуховское г/п, п. Алтухово, ул Лесная, д. 25 | п. Алтухово, ул. Лесная, д. 25 | Нет | На счете регионального оператора | 1962 | Кирпичные | 2 | 3 | 50 | 913.2 | 632.8 | 0 | 7.5 | Плоская | 515 | 560 | 1070 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2971210.1 | 410169.48 | 0 | 410169.48 | 410169.48 | 410169.48 | 0 | 403468.2 | 403468.2 | 0 | 403468.2 | 403468.2 | 0
1002 | п. Алтухово, ул. Лесная, д. 29 |  |  | 152.7722 | 1962 | 2024 | 84024.07 | 3782638.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 428 | 3612419.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113479.15 | 56739.57 | 0 | РО | [5 empty] | 2. | Навлинский р-н, Алтуховское г/п, п. Алтухово, ул Лесная, д. 29 | п. Алтухово, ул. Лесная, д. 29 | Нет | На счете регионального оператора | 1962 | Кирпичные | 2 | 1 | 13 | 287 | 269 | 0 | 7.5 | Скатная | 428 | 0 | 360 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2370268.28 | 84024.07 | 0 | 84024.07 | 84024.07 | 84024.07 | 0 | 83985.23 | 83985.23 | 0 | 83985.23 | 83985.23 | 0
1003 | п. Навля, пер. 1-й Советский, д. 1 |  |  | 37.796 | 1992 | 2025 | 720108.16 | 6496332.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 855 | 6203997.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194889.98 | 97444.99 | 0 | РО | [5 empty] | 3. | Навлинский р-н, Навлинское г/п, п. Навля, пер 1-й Советский, д. 1 | п. Навля, пер. 1-й Советский, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1992 | Панельные | 3 | 3 | 64 | 2316.17 | 1698.07 | 0 | 7.5 | Скатная | 855 | 545 | 1161 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4734998.55 | 720108.16 | 0 | 720108.16 | 720108.16 | 720108.16 | 0 | 718712.54 | 718712.54 | 0 | 718712.54 | 718712.54 | 0
1004 | п. Навля, пер. 1-й Советский, д. 3 |  |  | 43.922 | 1990 | 2025 | 687256.17 | 6549519.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 862 | 6254790.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196485.57 | 98242.79 | 0 | РО | [5 empty] | 4. | Навлинский р-н, Навлинское г/п, п. Навля, пер 1-й Советский, д. 3 | п. Навля, пер. 1-й Советский, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1990 | Панельные | 3 | 3 | 63 | 2130.6 | 1483 | 0 | 7.5 | Скатная | 862 | 606.5 | 1161 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4773764.62 | 687256.17 | 0 | 687256.17 | 687256.17 | 687256.17 | 0 | 685279.3 | 685279.3 | 0 | 685279.3 | 685279.3 | 0
1005 | п. Навля, пер. 1-й Советский, д. 5 |  |  | 44.4445 | 1988 | 2025 | 659908.64 | 6564715.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 864 | 6269303.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196941.46 | 98470.73 | 0 | РО | [5 empty] | 5. | Навлинский р-н, Навлинское г/п, п. Навля, пер 1-й Советский, д. 5 | п. Навля, пер. 1-й Советский, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1988 | Панельные | 3 | 3 | 55 | 3222.8 | 1476.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 864 | 1627 | 1161 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4784840.64 | 659908.64 | 0 | 659908.64 | 659908.64 | 659908.64 | 0 | 659838.21 | 659838.21 | 0 | 659838.21 | 659838.21 | 0
1006 | п. Навля, пер. 3 Интернационала, д. 1 |  |  | 26.0983 | 1992 | 2025 | 894644.18 | 5131722.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 675.4 | 4900795.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153951.69 | 76975.84 | 0 | РО | [5 empty] | 6. | Навлинский р-н, Навлинское г/п, п. Навля, пер 3 Интернационала, д. 1 | п. Навля, пер. 3 Интернационала, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1992 | Кирпичные | 5 | 2 | 97 | 2579.66 | 1803.9 | 0 | 7.5 | Плоская | 675.4 | 0 | 1657.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3896612.24 | 894644.18 | 0 | 894644.18 | 894644.18 | 894644.18 | 0 | 892772.72 | 892772.72 | 0 | 892772.72 | 892772.72 | 0
1007 | п. Навля, пер. Мелиораторов, д. 4 |  |  | 76.6866 | 1982 | 2024 | 264498.77 | 4074290.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 461 | 3890947.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122228.71 | 61114.36 | 0 | РО | [5 empty] | 7. | Навлинский р-н, Навлинское г/п, п. Навля, пер Мелиораторов, д. 4 | п. Навля, пер. Мелиораторов, д. 4 | Нет | На счете регионального оператора | 1982 | Кирпичные | 2 | 2 | 23 | 591.4 | 552 | 0 | 7.5 | Плоская | 461 | 387.35 | 524.4 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2659665.74 | 264498.77 | 0 | 264498.77 | 264498.77 | 264498.77 | 0 | 264477.75 | 264477.75 | 0 | 264477.75 | 264477.75 | 0
1008 | п. Навля, ул. 2-й Микрорайон, д. 19 |  |  | 54.7683 | 1986 | 2025 | 652590.88 | 6946620.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 786 | 6634022.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208398.63 | 104199.31 | 0 | РО | [5 empty] | 8. | Навлинский р-н, Навлинское г/п, п. Навля, ул 2-й Микрорайон, д. 19 | п. Навля, ул. 2-й Микрорайон, д. 19 | Нет | На счете регионального оператора | 1986 | Панельные | 3 | 3 | 51 | 2011.9 | 1276.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 786 | 605 | 1280 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4352875.86 | 652590.88 | 0 | 652590.88 | 652590.88 | 652590.88 | 0 | 648046.22 | 648046.22 | 0 | 648046.22 | 648046.22 | 0
1009 | п. Навля, ул. Генерала Петренко, д. 6 |  |  | 22.3384 | 1984 | 2023 | 1520065.36 | 7522069.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 990 | 7183576.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225662.08 | 112831.04 | 0 | РО | [5 empty] | 9. | Навлинский р-н, Навлинское г/п, п. Навля, ул Генерала Петренко, д. 6 | п. Навля, ул. Генерала Петренко, д. 6 | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Кирпичные | 5 | 4 | 132 | 3849.67 | 2985.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 990 | 0 | 3786 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5711646.6 | 1520065.36 | 0 | 1520065.36 | 1520065.36 | 1520065.36 | 0 | 1505408.36 | 1505408.36 | 0 | 1505408.36 | 1505408.36 | 0
1010 | п. Навля, ул. Генерала Петренко, д. 6А |  |  | 28.1038 | 1987 | 2025 | 1637636.44 | 9765923.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1105 | 9326457.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292977.71 | 146488.86 | 0 | РО | [5 empty] | 10. | Навлинский р-н, Навлинское г/п, п. Навля, ул Генерала Петренко, д. 6А | п. Навля, ул. Генерала Петренко, д. 6А | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Кирпичные | 5 | 4 | 142 | 4506.22 | 3213.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 1105 | 818.52 | 3137.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6375120.7 | 1637636.44 | 0 | 1637636.44 | 1637636.44 | 1637636.44 | 0 | 1635048.29 | 1635048.29 | 0 | 1635048.29 | 1635048.29 | 0
1011 | п. Навля, ул. Красных Партизан, д. 26 |  |  | 39.4717 | 1972 | 2025 | 1642267.06 | 13442506.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1521 | 12837593.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403275.2 | 201637.6 | 0 | РО | [5 empty] | 11. | Навлинский р-н, Навлинское г/п, п. Навля, ул Красных Партизан, д. 26 | п. Навля, ул. Красных Партизан, д. 26 | Нет | На счете регионального оператора | 1972 | Кирпичные | 5 | 4 | 157 | 4369.56 | 3321.72 | 0 | 7.5 | Скатная | 1521 | 900.64 | 2524.5 | 2013 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 8423313.21 | 1642267.06 | 0 | 1642267.06 | 1642267.4 | 1642267.4 | 0 | 1636413.82 | 1636413.82 | 0 | 1636413.82 | 1636413.82 | 0
1012 | п. Навля, ул. Ленина, д. 86 |  |  | 107.5469 | 1968 | 2024 | 217654.5 | 4460055.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 587 | 4259352.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133801.66 | 66900.83 | 0 | РО | [5 empty] | 12. | Навлинский р-н, Навлинское г/п, п. Навля, ул Ленина, д. 86 | п. Навля, ул. Ленина, д. 86 | Нет | На счете регионального оператора | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 29 | 869.51 | 438.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 587 | 366.21 | 433.95 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3250811.87 | 217654.5 | 0 | 217654.5 | 218348.43 | 218348.43 | 0 | 216322.13 | 216322.13 | 0 | 217016.06 | 217016.06 | 0
1013 | п. Навля, ул. Промышленная, д. 14 |  |  | 78.2585 | 1976 | 2024 | 253917.15 | 4741183.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 624 | 4527829.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142235.5 | 71117.75 | 0 | РО | [5 empty] | 13. | Навлинский р-н, Навлинское г/п, п. Навля, ул Промышленная, д. 14 | п. Навля, ул. Промышленная, д. 14 | Нет | На счете регионального оператора | 1976 | Кирпичные | 2 | 1 | 48 | 1269.38 | 637.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 624 | 460.5 | 462 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3455718.24 | 253917.15 | 0 | 253917.15 | 254099.84 | 254099.84 | 0 | 251385.64 | 251385.64 | 0 | 251568.33 | 251568.33 | 0
1014 | п. Синезерки, ул. Санаторная, д. 3 |  |  | 60.5548 | 1989 | 2024 | 479902.26 | 3084808.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 406 | 2945991.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92544.25 | 46272.12 | 0 | РО | [5 empty] | 14. | Навлинский р-н, Синезерское с/п, п. Синезерки, ул Санаторная, д. 3 | п. Синезерки, ул. Санаторная, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1989 | Кирпичные | 3 | 1 | 29 | 939.21 | 477.97 | 0 | 7.5 | Плоская | 406 | 312.94 | 1232 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2342352.04 | 479902.26 | 0 | 479902.26 | 479902.27 | 479902.27 | 0 | 441229.92 | 441229.92 | 0 | 441229.92 | 441229.92 | 0
1015 | с. Салтановка, ул. Красных Партизан, д. 1 |  |  | 66.3325 | 1970 | 2023 | 44015.16 | 3711934.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 420 | 3544897.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111358.04 | 55679.02 | 0 | РО | [5 empty] | 15. | Навлинский р-н, Алешинское, с. Салтановка, ул Красных Партизан, д. 1 | с. Салтановка, ул. Красных Партизан, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 36 | 640.4 | 614.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 420 | 0 | 874 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2325964.2 | 44015.16 | 0 | 44015.16 | 44015.16 | 44015.16 | 0 | 43839.51 | 43839.51 | 0 | 43839.51 | 43839.51 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [39 empty] | Погарский муниципальный район | [11 empty] | 7.5
1016 | д. Вадьковка, ул. Комсомольская, д. 6 |  |  | 61.1942 | 1983 | 2025 | 294273.54 | 3993535.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 525.6 | 3813826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119806.05 | 59903.03 | 0 | РО | [5 empty] | 1. | Погарский р-н, Вадьковское с/п, д. Вадьковка, ул Комсомольская, д. 6 | д. Вадьковка, ул. Комсомольская, д. 6 | Нет | На счете регионального оператора | 1983 | Панельные | 2 | 2 | 16 | 1115.26 | 671.68 | 0 | 7.5 | Скатная | 525.6 | 383 | 567.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2910778.06 | 294273.54 | 0 | 294273.54 | 294273.54 | 294273.54 | 0 | 293804.81 | 293804.81 | 0 | 293804.81 | 293804.81 | 0
1017 | д. Вадьковка, ул. Комсомольская, д. 8 |  |  | 60.0709 | 1984 | 2025 | 265187.76 | 3993535.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 525.6 | 3813826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119806.05 | 59903.03 | 0 | РО | [5 empty] | 2. | Погарский р-н, Вадьковское с/п, д. Вадьковка, ул Комсомольская, д. 8 | д. Вадьковка, ул. Комсомольская, д. 8 | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Панельные | 2 | 2 | 26 | 1133.2 | 689.62 | 0 | 7.5 | Скатная | 525.6 | 383 | 567.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2910778.06 | 265187.76 | 0 | 265187.76 | 268449.53 | 268449.53 | 0 | 260508.48 | 260508.48 | 0 | 263770.25 | 263770.25 | 0
1018 | д. Вадьковка, ул. Садовая, д. 1 |  |  | 59.7535 | 1983 | 2025 | 302851.21 | 3993535.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 525.6 | 3813826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119806.05 | 59903.03 | 0 | РО | [5 empty] | 3. | Погарский р-н, Вадьковское с/п, д. Вадьковка, ул Садовая, д. 1 | д. Вадьковка, ул. Садовая, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1983 | Панельные | 2 | 2 | 23 | 1129.86 | 686.28 | 0 | 7.5 | Скатная | 525.6 | 383 | 567.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2910778.06 | 302851.21 | 0 | 302851.21 | 303452.59 | 303452.59 | 0 | 295786.9 | 295786.9 | 0 | 296388.28 | 296388.28 | 0
1019 | д. Вадьковка, ул. Садовая, д. 4 |  |  | 63.8973 | 1985 | 2025 | 298158.05 | 3993535.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 525.6 | 3813826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119806.05 | 59903.03 | 0 | РО | [5 empty] | 4. | Погарский р-н, Вадьковское с/п, д. Вадьковка, ул Садовая, д. 4 | д. Вадьковка, ул. Садовая, д. 4 | Нет | На счете регионального оператора | 1985 | Панельные | 2 | 2 | 21 | 1086.11 | 642.59 | 0 | 7.5 | Скатная | 525.6 | 383 | 567.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2910778.06 | 298158.05 | 0 | 298158.05 | 298574.81 | 298574.81 | 0 | 297935.83 | 297935.83 | 0 | 298352.33 | 298352.33 | 0
1020 | д. Вадьковка, ул. Садовая, д. 6 |  |  | 61.1871 | 1983 | 2024 | 290682.87 | 3993535.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 525.6 | 3813826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119806.05 | 59903.03 | 0 | РО | [5 empty] | 5. | Погарский р-н, Вадьковское с/п, д. Вадьковка, ул Садовая, д. 6 | д. Вадьковка, ул. Садовая, д. 6 | Нет | На счете регионального оператора | 1983 | Панельные | 2 | 2 | 21 | 1115.93 | 672.41 | 0 | 7.5 | Скатная | 525.6 | 383 | 567.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2910778.06 | 290682.87 | 0 | 290682.87 | 290682.87 | 290682.87 | 0 | 289590.78 | 289590.78 | 0 | 289590.78 | 289590.78 | 0
1021 | д. Вадьковка, ул. Советская, д. 2 |  |  | 96.2365 | 1991 | 2025 | 285265.73 | 7066186.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 930 | 6748208.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211985.6 | 105992.8 | 0 | РО | [5 empty] | 6. | Погарский р-н, Вадьковское с/п, д. Вадьковка, ул Советская, д. 2 | д. Вадьковка, ул. Советская, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1991 | Кирпичные | 2 | 2 | 22 | 1021.2 | 782.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 930 | 0 | 780.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5150349.3 | 285265.73 | 0 | 285265.73 | 285875 | 285875 | 0 | 284472.22 | 284472.22 | 0 | 285081.49 | 285081.49 | 0
1022 | п. Чайкино, ул. Светлая, д. 1 |  |  | 98.9959 | 1974 | 2023 | 157763.53 | 4102947.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 540 | 3918314.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123088.41 | 61544.21 | 0 | РО | [5 empty] | 7. | Погарский р-н, Гетуновское с/п, п. Чайкино, ул Светлая, д. 1 | п. Чайкино, ул. Светлая, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 23 | 480.6 | 442.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 540 | 0 | 439.64 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2990525.4 | 157763.53 | 0 | 157763.53 | 157763.53 | 157763.53 | 0 | 155826.75 | 155826.75 | 0 | 155826.75 | 155826.75 | 0
1023 | пгт. Погар, ул. 1-й Квартал, д. 5 |  |  | 63.3064 | 1972 | 2024 | 366512.77 | 4330888.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 570 | 4135998.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129926.66 | 64963.33 | 0 | РО | [5 empty] | 8. | Погарский р-н, Погарское г/п, пгт Погар, ул 1-й Квартал, д. 5 | пгт. Погар, ул. 1-й Квартал, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1972 | Крупноблочные силикат | 2 | 2 | 28 | 745.4 | 695.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 570 | 489.2 | 557 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3156665.7 | 366512.77 | 0 | 366512.77 | 366512.77 | 366512.77 | 0 | 365438.99 | 365438.99 | 0 | 365438.99 | 365438.99 | 0
1024 | пгт. Погар, ул. 1-й Квартал, д. 8 |  |  | 65.2498 | 1973 | 2025 | 460963.3 | 5926479.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 780 | 5659787.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177794.37 | 88897.19 | 0 | РО | [5 empty] | 9. | Погарский р-н, Погарское г/п, пгт Погар, ул 1-й Квартал, д. 8 | пгт. Погар, ул. 1-й Квартал, д. 8 | Нет | На счете регионального оператора | 1973 | Кирпичные | 2 | 3 | 30 | 979.8 | 930.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 780 | 622.4 | 621 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4319647.8 | 460963.3 | 0 | 460963.3 | 461533.22 | 461533.22 | 0 | 459311.04 | 459311.04 | 0 | 459880.96 | 459880.96 | 0
1025 | пгт. Погар, ул. Ананченко, д. 26 |  |  | 78.306 | 1969 | 2023 | 250437.79 | 3563485.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 469 | 3403128.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106904.56 | 53452.28 | 0 | РО | [5 empty] | 10. | Погарский р-н, Погарское г/п, пгт Погар, ул Ананченко, д. 26 | пгт. Погар, ул. Ананченко, д. 26 | Нет | На счете регионального оператора | 1969 | Кирпичные | 2 | 2 | 28 | 558.3 | 470.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 469 | 0 | 404 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2597326.69 | 250437.79 | 0 | 250437.79 | 252204.77 | 252204.77 | 0 | 250376.63 | 250376.63 | 0 | 252143.61 | 252143.61 | 0
1026 | пгт. Погар, ул. Чехова, д. 4 |  |  | 64.8341 | 1970 | 2025 | 445436.36 | 5470596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 720 | 5224419.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164117.88 | 82058.94 | 0 | РО | [5 empty] | 11. | Погарский р-н, Погарское г/п, пгт Погар, ул Чехова, д. 4 | пгт. Погар, ул. Чехова, д. 4 | Нет | На счете регионального оператора | 1970 | Кирпичные | 2 | 3 | 20 | 948.4 | 861.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 720 | 606.3 | 575 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3987367.2 | 445436.36 | 0 | 445436.36 | 445436.36 | 445436.36 | 0 | 443621.98 | 443621.98 | 0 | 443621.98 | 443621.98 | 0
1027 | пгт. Погар, ул. Чехова, д. 6 |  |  | 63.7342 | 1970 | 2024 | 302526.37 | 4520839.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 595 | 4317401.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135625.19 | 67812.6 | 0 | РО | [5 empty] | 12. | Погарский р-н, Погарское г/п, пгт Погар, ул Чехова, д. 6 | пгт. Погар, ул. Чехова, д. 6 | Нет | На счете регионального оператора | 1970 | Кирпичные | 2 | 2 | 23 | 792.2 | 735.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 595 | 0 | 439 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3295115.95 | 302526.37 | 0 | 302526.37 | 302526.37 | 302526.37 | 0 | 297073.12 | 297073.12 | 0 | 297073.12 | 297073.12 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [39 empty] | Почепский муниципальный район | [11 empty] | 7.5
1028 | г. Почеп, пер. 2-й Мира, д. 1А |  |  | 51.4785 | 1984 | 2025 | 571585.19 | 5774518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 760 | 5514664.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173235.54 | 86617.77 | 0 | РО | [5 empty] | 1. | Почепский р-н, Почепское г/п, г. Почеп, пер 2-й Мира, д. 1А | г. Почеп, пер. 2-й Мира, д. 1А | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Кирпичные | 3 | 1 | 53 | 2201.1 | 1123 | 0 | 7.5 | Скатная | 760 | 293.3 | 635 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4208887.6 | 571585.19 | 0 | 571585.19 | 571585.19 | 571585.19 | 0 | 571335.3 | 571335.3 | 0 | 571335.3 | 571335.3 | 0
1029 | г. Почеп, пер. 2-й Мира, д. 18А |  |  | 23.1821 | 1980 | 2025 | 783008.39 | 3950986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 520 | 3773191.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118529.58 | 59264.79 | 0 | РО | [5 empty] | 2. | Почепский р-н, Почепское г/п, г. Почеп, пер 2-й Мира, д. 18А | г. Почеп, пер. 2-й Мира, д. 18А | Нет | На счете регионального оператора | 1980 | Кирпичные | 3 | 3 | 50 | 2773.9 | 1518.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 520 | 151.2 | 1024 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2879765.2 | 783008.39 | 0 | 783008.39 | 783167.29 | 783167.29 | 0 | 778366.36 | 778366.36 | 0 | 778525.26 | 778525.26 | 0
1030 | г. Почеп, пер. 2-й Мира, д. 19 |  |  | 42.4355 | 1976 | 2025 | 473988.33 | 3950986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 520 | 3773191.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118529.58 | 59264.79 | 0 | РО | [5 empty] | 3. | Почепский р-н, Почепское г/п, г. Почеп, пер 2-й Мира, д. 19 | г. Почеп, пер. 2-й Мира, д. 19 | Нет | На счете регионального оператора | 1976 | Кирпичные | 2 | 3 | 33 | 1550.7 | 910.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 520 | 0 | 1258 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2879765.2 | 473988.33 | 0 | 473988.33 | 473988.33 | 473988.33 | 0 | 473959.14 | 473959.14 | 0 | 473959.14 | 473959.14 | 0
1031 | г. Почеп, пер. 2-й Мира, д. 20А |  |  | 17.8493 | 1984 | 2023 | 880664.45 | 3859809.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 508 | 3686117.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115794.28 | 57897.14 | 0 | РО | [5 empty] | 4. | Почепский р-н, Почепское г/п, г. Почеп, пер 2-й Мира, д. 20А | г. Почеп, пер. 2-й Мира, д. 20А | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Кирпичные | 2 | 3 | 64 | 2848.7 | 1854.5 | 0 | 7.5 | Плоская | 508 | 150.7 | 1408 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2930824.72 | 880664.45 | 0 | 880664.45 | 880664.45 | 880664.45 | 0 | 880459.59 | 880459.59 | 0 | 880459.59 | 880459.59 | 0
1032 | г. Почеп, пер. 2-й Мира, д. 22 |  |  | 50.7825 | 1977 | 2025 | 456731.65 | 4489673.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 508 | 4287638.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134690.21 | 67345.1 | 0 | РО | [5 empty] | 5. | Почепский р-н, Почепское г/п, г. Почеп, пер 2-й Мира, д. 22 | г. Почеп, пер. 2-й Мира, д. 22 | Нет | На счете регионального оператора | 1977 | Кирпичные | 2 | 3 | 41 | 2103.3 | 882.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 508 | 45.5 | 671 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2813309.08 | 456731.65 | 0 | 456731.65 | 456731.65 | 456731.65 | 0 | 456620.04 | 456620.04 | 0 | 456620.04 | 456620.04 | 0
1033 | г. Почеп, пер. 2-й Мира, д. 24 |  |  | 41.3794 | 1975 | 2024 | 446626.47 | 3859809.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 508 | 3686117.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115794.28 | 57897.14 | 0 | РО | [5 empty] | 6. | Почепский р-н, Почепское г/п, г. Почеп, пер 2-й Мира, д. 24 | г. Почеп, пер. 2-й Мира, д. 24 | Нет | На счете регионального оператора | 1975 | Кирпичные | 2 | 3 | 28 | 2118.5 | 916.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 508 | 87.3 | 650 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2813309.08 | 446626.47 | 0 | 446626.47 | 446626.47 | 446626.47 | 0 | 444852.1 | 444852.1 | 0 | 444852.1 | 444852.1 | 0
1034 | г. Почеп, ул. Брянская, д. 102 |  |  | 20.6894 | 1987 | 2025 | 280546.29 | 1337256.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 176 | 1277080.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40117.7 | 20058.85 | 0 | РО | [5 empty] | 7. | Почепский р-н, Почепское г/п, г. Почеп, ул Брянская, д. 102 | г. Почеп, ул. Брянская, д. 102 | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Кирпичные | 2 | 2 | 24 | 1195.8 | 567.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 176 | 0 | 462 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 974689.76 | 280546.29 | 0 | 280546.29 | 280546.29 | 280546.29 | 0 | 277733.43 | 277733.43 | 0 | 277733.43 | 277733.43 | 0
1035 | п. Озаренный, ул. Центральная, д. 13 |  |  | 80.3347 | 1977 | 2025 | 339969.99 | 5318635.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 700 | 5079296.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159559.05 | 79779.53 | 0 | РО | [5 empty] | 8. | Почепский р-н, Краснорогское с/п, п. Озаренный, ул Центральная, д. 13 | п. Озаренный, ул. Центральная, д. 13 | Нет | На счете регионального оператора | 1977 | Панельные | 2 | 2 | 28 | 741 | 688.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 700 | 340.2 | 530 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3876607 | 339969.99 | 0 | 339969.99 | 339969.99 | 339969.99 | 0 | 339703.05 | 339703.05 | 0 | 339703.05 | 339703.05 | 0
1036 | п. Озаренный, ул. Центральная, д. 14 |  |  | 174.6747 | 1963 | 2024 | 169065.75 | 4938732.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 650 | 4716489.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148161.98 | 74080.99 | 0 | РО | [5 empty] | 9. | Почепский р-н, Краснорогское с/п, п. Озаренный, ул Центральная, д. 14 | п. Озаренный, ул. Центральная, д. 14 | Нет | На счете регионального оператора | 1963 | Панельные | 2 | 2 | 33 | 348.4 | 303.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 650 | 0 | 530 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3599706.5 | 169065.75 | 0 | 169065.75 | 169065.75 | 169065.75 | 0 | 166360.63 | 166360.63 | 0 | 166360.63 | 166360.63 | 0
1037 | п. Первомайский, ул. Молодежная, д. 1 |  |  | 79.3997 | 1961 | 2023 | 200840.15 | 3039220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 400 | 2902455.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91176.6 | 45588.3 | 0 | РО | [5 empty] | 10. | Почепский р-н, Гущинское с/п, п. Первомайский, ул Молодежная, д. 1 | п. Первомайский, ул. Молодежная, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 13 | 421.2 | 397.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 400 | 0 | 410 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2215204 | 200840.15 | 0 | 200840.15 | 263487.35 | 263487.35 | 0 | 197226.75 | 197226.75 | 0 | 259873.95 | 259873.95 | 0
1038 | п. Первомайский, ул. Молодежная, д. 2 |  |  | 79.3204 | 1961 | 2023 | 204387.22 | 3039220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 400 | 2902455.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91176.6 | 45588.3 | 0 | РО | [5 empty] | 11. | Почепский р-н, Гущинское с/п, п. Первомайский, ул Молодежная, д. 2 | п. Первомайский, ул. Молодежная, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 21 | 421.1 | 397.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 400 | 0 | 410 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2215204 | 204387.22 | 0 | 204387.22 | 267034.42 | 267034.42 | 0 | 200826.03 | 200826.03 | 0 | 263473.23 | 263473.23 | 0
1039 | п. Первомайский, ул. Молодежная, д. 3 |  |  | 80.0772 | 1973 | 2025 | 239897.56 | 5318635.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 700 | 5079296.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159559.05 | 79779.53 | 0 | РО | [5 empty] | 12. | Почепский р-н, Гущинское с/п, п. Первомайский, ул Молодежная, д. 3 | п. Первомайский, ул. Молодежная, д. 3 |  | На счете регионального оператора | 1973 | Кирпичные | 2 | 2 | 10 | 734.7 | 704.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 700 | 0 | 560 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3876607 | 239897.56 | 0 | 239897.56 | 239897.56 | 239897.56 | 0 | 232090.35 | 232090.35 | 0 | 232090.35 | 232090.35 | 0
1040 | п. Первомайский, ул. Молодежная, д. 5 |  |  | 77.3634 | 1976 | 2025 | 274851.56 | 5318635.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 700 | 5079296.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159559.05 | 79779.53 | 0 | РО | [5 empty] | 13. | Почепский р-н, Гущинское с/п, п. Первомайский, ул Молодежная, д. 5 | п. Первомайский, ул. Молодежная, д. 5 |  | На счете регионального оператора | 1976 | Кирпичные | 2 | 2 | 33 | 754.4 | 724.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 700 | 0 | 560 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3876607 | 274851.56 | 0 | 274851.56 | 296811.96 | 296811.96 | 0 | 261513.11 | 261513.11 | 0 | 283473.51 | 283473.51 | 0
1041 | п. Речица, ул. 70 лет Октября, д. 8 |  |  | 65.0962 | 1965 | 2024 | 184791.03 | 1805296.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 237.6 | 1724058.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54158.9 | 27079.45 | 0 | РО | [5 empty] | 14. | Почепский р-н, Речицкое с/п, п. Речица, ул 70 лет Октября, д. 8 | п. Речица, ул. 70 лет Октября, д. 8 |  | На счете регионального оператора | 1965 | Комбинированные | 2 | 1 | 53 | 237.6 | 276.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 237.6 | 115.2 | 343.44 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1315831.18 | 184791.03 | 0 | 184791.03 | 184791.03 | 184791.03 | 0 | 184651.01 | 184651.01 | 0 | 184651.01 | 184651.01 | 0
1042 | п. Речица, ул. 70 лет Октября, д. 13 |  |  | 75.6862 | 1960 | 2023 | 141851.57 | 1489217.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 196 | 1422203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44676.53 | 22338.27 | 0 | РО | [5 empty] | 15. | Почепский р-н, Речицкое с/п, п. Речица, ул 70 лет Октября, д. 13 | п. Речица, ул. 70 лет Октября, д. 13 |  | На счете регионального оператора | 1960 | Комбинированные | 2 | 1 | 67 | 195.8 | 197.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 196 | 0 | 223.3 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1085449.96 | 141851.57 | 0 | 141851.57 | 141851.57 | 141851.57 | 0 | 139733.78 | 139733.78 | 0 | 139733.78 | 139733.78 | 0
1043 | п. Речица, ул. 70 лет Октября, д. 14 |  |  | 107.2619 | 1965 | 2023 | 154861.82 | 1990005.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 261.91 | 1900455.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59700.16 | 29850.08 | 0 | РО | [5 empty] | 16. | Почепский р-н, Речицкое с/п, п. Речица, ул 70 лет Октября, д. 14 | п. Речица, ул. 70 лет Октября, д. 14 |  | На счете регионального оператора | 1965 | Комбинированные | 2 | 1 | 72 | 261.91 | 190.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 261.91 | 0 | 422.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1450460.2 | 154861.82 | 0 | 154861.82 | 154861.82 | 154861.82 | 0 | 154397.41 | 154397.41 | 0 | 154397.41 | 154397.41 | 0
1044 | п. Речица, ул. 70 лет Октября, д. 16 |  |  | 82.3768 | 1968 | 2024 | 420012.15 | 4622957.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 608.44 | 4414924.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138688.73 | 69344.36 | 0 | РО | [5 empty] | 17. | Почепский р-н, Речицкое с/п, п. Речица, ул 70 лет Октября, д. 16 | п. Речица, ул. 70 лет Октября, д. 16 |  | На счете регионального оператора | 1968 | Комбинированные | 2 | 3 | 16 | 608.44 | 566.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 608.44 | 105.2 | 671.66 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3369546.8 | 420012.15 | 0 | 420012.15 | 420012.15 | 420012.15 | 0 | 419600.87 | 419600.87 | 0 | 419600.87 | 419600.87 | 0
1045 | п. Речица, ул. Молодежная, д. 3 |  |  | 87.6686 | 1983 | 2025 | 448886.38 | 4590437.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 604.16 | 4383868.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137713.14 | 68856.57 | 0 | РО | [5 empty] | 18. | Почепский р-н, Речицкое с/п, п. Речица, ул Молодежная, д. 3 | п. Речица, ул. Молодежная, д. 3 |  | На счете регионального оператора | 1983 | Кирпичные | 2 | 3 | 210 | 604.2 | 524.9 | 0 | 7.5 | Плоская | 604.16 | 231.4 | 708 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 3485604.45 | 448886.38 | 0 | 448886.38 | 448886.38 | 448886.38 | 0 | 447880.96 | 447880.96 | 0 | 447880.96 | 447880.96 | 0
1046 | п. Речица, ул. Молодежная, д. 16 |  |  | 111.0626 | 1988 | 2025 | 315234.17 | 4134565.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 467.82 | 3948509.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124036.95 | 62018.48 | 0 | РО | [5 empty] | 19. | Почепский р-н, Речицкое с/п, п. Речица, ул Молодежная, д. 16 | п. Речица, ул. Молодежная, д. 16 |  | На счете регионального оператора | 1988 | Кирпичные | 2 | 1 | 33 | 461 | 382.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 467.82 | 210.2 | 555.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2590791.84 | 315234.17 | 0 | 315234.17 | 315234.17 | 315234.17 | 0 | 314959.5 | 314959.5 | 0 | 314959.5 | 314959.5 | 0
1047 | с. Баклань, пр-кт. Ленина, д. 4 |  |  | 145.4893 | 1965 | 2023 | 328753.5 | 3039220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 400 | 2902455.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91176.6 | 45588.3 | 0 | РО | [5 empty] | 20. | Почепский р-н, Бакланское с/п, с. Баклань, пр-кт Ленина, д. 4 | с. Баклань, пр-кт. Ленина, д. 4 |  | На счете регионального оператора | 1965 | Панельные | 2 | 2 | 34 | 323.3 | 207 | 0 | 7.5 | Плоская | 400 | 410.4 | 570 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2307736 | 328753.5 | 0 | 328753.5 | 328753.5 | 328753.5 | 0 | 325170.08 | 325170.08 | 0 | 325170.08 | 325170.08 | 0
1048 | с. Баклань, пр-кт. Ленина, д. 7 |  |  | 168.0239 | 1974 | 2025 | 308066.65 | 6716834.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 760 | 6414576.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201505.03 | 100752.52 | 0 | РО | [5 empty] | 21. | Почепский р-н, Бакланское с/п, с. Баклань, пр-кт Ленина, д. 7 | с. Баклань, пр-кт. Ленина, д. 7 |  | На счете регионального оператора | 1974 | Кирпичные | 2 | 2 | 59 | 684.4 | 423.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 760 | 0 | 530 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4208887.6 | 308066.65 | 0 | 308066.65 | 308066.65 | 308066.65 | 0 | 307972.16 | 307972.16 | 0 | 307972.16 | 307972.16 | 0
1049 | с. Баклань, пр-кт. Ленина, д. 8 |  |  | 108.034 | 1980 | 2025 | 396822.07 | 5318635.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 700 | 5079296.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159559.05 | 79779.53 | 0 | РО | [5 empty] | 22. | Почепский р-н, Бакланское с/п, с. Баклань, пр-кт Ленина, д. 8 | с. Баклань, пр-кт. Ленина, д. 8 | Нет | На счете регионального оператора | 1980 | Панельные | 3 | 2 | 12 | 933.1 | 506.2 | 0 | 7.5 | Плоская | 700 | 364.2 | 530 | 2007 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4038538 | 396822.07 | 0 | 396822.07 | 396822.07 | 396822.07 | 0 | 391075.03 | 391075.03 | 0 | 391075.03 | 391075.03 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [39 empty] | Рогнединский муниципальный район | [11 empty] | 7.5
1050 | п. Рогнедино, ул. Ленина, д. 72А |  |  | 28.9926 | 1965 | 2024 | 286379.4 | 1831889.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 241.1 | 1749454.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54956.7 | 27478.35 | 0 | РО | [5 empty] | 1. | Рогнединский р-н, Рогнединское г/п, п. Рогнедино, ул Ленина, д. 72А | п. Рогнедино, ул. Ленина, д. 72А | Нет | На счете регионального оператора | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 27 | 638.6 | 592.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 241.1 | 0 | 529 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 1335214.21 | 286379.4 | 0 | 286379.4 | 286401.46 | 286401.46 | 0 | 286378.52 | 286378.52 | 0 | 286378.52 | 286378.52 | 0
1051 | п. Рогнедино, ул. Ленина, д. 74А |  |  | 30.7797 | 1965 | 2025 | 224834.98 | 1862282.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 245.1 | 1778479.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55868.46 | 27934.23 | 0 | РО | [5 empty] | 2. | Рогнединский р-н, Рогнединское г/п, п. Рогнедино, ул Ленина, д. 74А | п. Рогнедино, ул. Ленина, д. 74А |  | На счете регионального оператора | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 108 | 642.7 | 591.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 245.1 | 0 | 670.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 1357366.25 | 224834.98 | 0 | 224834.98 | 225818.74 | 225818.74 | 0 | 223513.15 | 223513.15 | 0 | 224496.91 | 224496.91 | 0
1052 | п. Рогнедино, ул. Островского, д. 17А |  |  | 38.9234 | 1960 | 2024 | 152848.37 | 1440590.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 189.6 | 1375763.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43217.71 | 21608.85 | 0 | РО | [5 empty] | 3. | Рогнединский р-н, Рогнединское г/п, п. Рогнедино, ул Островского, д. 17А | п. Рогнедино, ул. Островского, д. 17А | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 2 | 4 | 16 | 367.6 | 367.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 189.6 | 0 | 581.9 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1050006.7 | 152848.37 | 0 | 152848.37 | 152862.47 | 152862.47 | 0 | 152848.37 | 152848.37 | 0 | 152848.37 | 152848.37 | 0
1053 | п. Рогнедино, ул. Островского, д. 19А |  |  | 36.5265 | 1960 | 2023 | 219956.97 | 1960296.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 258 | 1872083.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58808.91 | 29404.45 | 0 | РО | [5 empty] | 4. | Рогнединский р-н, Рогнединское г/п, п. Рогнедино, ул Островского, д. 19А | п. Рогнедино, ул. Островского, д. 19А |  | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 2 | 3 | 76 | 592.4 | 529.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 258 | 0 | 764.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 1428806.58 | 219956.97 | 0 | 219956.97 | 219956.97 | 219956.97 | 0 | 219676.07 | 219676.07 | 0 | 219676.07 | 219676.07 | 0
1054 | п. Рогнедино, ул. Первомайская, д. 7 |  |  | 27.4561 | 1987 | 2025 | 442353.89 | 2600812.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 342.3 | 2483775.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78024.38 | 39012.19 | 0 | РО | [5 empty] | 5. | Рогнединский р-н, Рогнединское г/п, п. Рогнедино, ул Первомайская, д. 7 | п. Рогнедино, ул. Первомайская, д. 7 |  | На счете регионального оператора | 1987 | Кирпичные | 2 | 3 | 298 | 937.8 | 873.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 342.3 | 581.5 | 710 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1895660.82 | 442353.89 | 0 | 442353.89 | 442358.29 | 442358.29 | 0 | 440846.11 | 440846.11 | 0 | 440846.11 | 440846.11 | 0
1055 | п. Рогнедино, ул. Садовая, д. 4 |  |  | 24.5562 | 1988 | 2025 | 328126.99 | 1748311.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 230.1 | 1669637.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52449.34 | 26224.67 | 0 | РО | [5 empty] | 6. | Рогнединский р-н, Рогнединское г/п, п. Рогнедино, ул Садовая, д. 4 | п. Рогнедино, ул. Садовая, д. 4 | Нет | На счете регионального оператора | 1988 | Кирпичные | 2 | 2 | 19 | 703.4 | 642.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 230.1 | 362.7 | 623.7 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1274296.1 | 328126.99 | 0 | 328126.99 | 328126.99 | 328126.99 | 0 | 328123.1 | 328123.1 | 0 | 328123.1 | 328123.1 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [39 empty] | Севский муниципальный район | [11 empty] | 7.5
1056 | г. Севск, ул. Карла Либкнехта, д. 47А |  |  | 57.4243 | 1989 | 2025 | 289753.44 | 3115200.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 410 | 2975016.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93456.02 | 46728.01 | 0 | РО | [5 empty] | 1. | Севский р-н, Севское г/п, г. Севск, ул Карла Либкнехта, д. 47А | г. Севск, ул. Карла Либкнехта, д. 47А | Нет | На счете регионального оператора | 1989 | Кирпичные | 2 | 2 | 20 | 635 | 546.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 410 |  | 85.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2270584.1 | 289753.44 | 0 | 289753.44 | 289753.44 | 289753.44 | 0 | 289741.22 | 289741.22 | 0 | 289741.22 | 289741.22 | 0
1057 | г. Севск, ул. Карла Либкнехта, д. 55 |  |  | 51.2321 | 1988 | 2025 | 334349.73 | 3343142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 440 | 3192700.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100294.26 | 50147.13 | 0 | РО | [5 empty] | 2. | Севский р-н, Севское г/п, г. Севск, ул Карла Либкнехта, д. 55 | г. Севск, ул. Карла Либкнехта, д. 55 | Нет | На счете регионального оператора | 1988 | Кирпичные | 2 | 2 | 26 | 680 | 652.54 | 0 | 7.5 | Скатная | 440 |  | 91.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2436724.4 | 334349.73 | 0 | 334349.73 | 334349.73 | 334349.73 | 0 | 333915.34 | 333915.34 | 0 | 333915.34 | 333915.34 | 0
1058 | г. Севск, ул. Карла Либкнехта, д. 64 |  |  | 68.2384 | 1973 | 2024 | 447315.68 | 5926479.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 780 | 5659787.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177794.37 | 88897.19 | 0 | РО | [5 empty] | 3. | Севский р-н, Севское г/п, г. Севск, ул Карла Либкнехта, д. 64 | г. Севск, ул. Карла Либкнехта, д. 64 | Нет | На счете регионального оператора | 1973 | Кирпичные | 2 | 3 | 39 | 970 | 892.16 | 0 | 7.5 | Скатная | 780 |  | 129.7 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 4319647.8 | 447315.68 | 0 | 447315.68 | 447582.88 | 447582.88 | 0 | 446318.92 | 446318.92 | 0 | 446585.97 | 446585.97 | 0
1059 | г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 13А |  |  | 59.9122 | 1981 | 2025 | 429692.04 | 4779173.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 629 | 4564110.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143375.2 | 71687.6 | 0 | РО | [5 empty] | 4. | Севский р-н, Севское г/п, г. Севск, ул Салтыкова-Щедрина, д. 13А | г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 13А | Нет | На счете регионального оператора | 1981 | Кирпичные | 2 | 3 | 36 | 937 | 806.64 | 0 | 7.5 | Скатная | 629 |  | 126.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3483408.29 | 429692.04 | 0 | 429692.04 | 429692.04 | 429692.04 | 0 | 429615.69 | 429615.69 | 0 | 429615.69 | 429615.69 | 0
1060 | г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 19 |  |  | 46.3441 | 1984 | 2025 | 278470.78 | 2735298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 360 | 2612209.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82058.94 | 41029.47 | 0 | РО | [5 empty] | 5. | Севский р-н, Севское г/п, г. Севск, ул Салтыкова-Щедрина, д. 19 | г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 19 | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Кирпичные | 2 | 2 | 23 | 622 | 589.03 | 0 | 7.5 | Скатная | 360 |  | 84 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1993683.6 | 278470.78 | 0 | 278470.78 | 278470.78 | 278470.78 | 0 | 276323.95 | 276323.95 | 0 | 276323.95 | 276323.95 | 0
1061 | г. Севск, ул. Тургенева, д. 64 |  |  | 55.827 | 1983 | 2025 | 122494.59 | 1914708.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 252 | 1828546.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57441.26 | 28720.63 | 0 | РО | [5 empty] | 6. | Севский р-н, Севское г/п, г. Севск, ул Тургенева, д. 64 | г. Севск, ул. Тургенева, д. 64 | Нет | На счете регионального оператора | 1983 | Кирпичные | 2 | 1 | 20 | 381.6 | 356.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 252 | 0 | 51.3 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1395578.52 | 122494.59 | 0 | 122494.59 | 122494.59 | 122494.59 | 0 | 121618.74 | 121618.74 | 0 | 121618.74 | 121618.74 | 0
1062 | г. Севск, ул. Фокина, д. 54 |  |  | 66.6237 | 1982 | 2025 | 236248.35 | 2887259.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 380 | 2757332.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86617.77 | 43308.89 | 0 | РО | [5 empty] | 7. | Севский р-н, Севское г/п, г. Севск, ул Фокина, д. 54 | г. Севск, ул. Фокина, д. 54 | Нет | На счете регионального оператора | 1982 | Кирпичные | 2 | 2 | 23 | 566 | 442.12 | 0 | 7.5 | Плоская | 380 |  | 76.3 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2192349.2 | 236248.35 | 0 | 236248.35 | 236248.35 | 236248.35 | 0 | 236170.08 | 236170.08 | 0 | 236170.08 | 236170.08 | 0
1063 | п. Косицы, ул. Мира, д. 5 |  |  | 50.3694 | 1964 | 2025 | 325106.49 | 439234.4 | 419468.85 | 0 | 0 | 0 | 80 | 419468.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13177.03 | 6588.52 | 0 | РО |  | в/о, ХВС, э/с, крыша | 2017, 2021 | 3262231.46 |  | 8. | Севский р-н, Косицкое с/п, п. Косицы, ул Мира, д. 5 | п. Косицы, ул. Мира, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1964 | Панельные | 2 | 2 | 37 | 800.6 | 744.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 506.34 | 0 | 588 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 225711.64 | 325106.49 | 0 | 325106.49 | -256992.79 | 326061.46 | 0 | 323774.86 | 323774.86 | 0 | 324729.83 | 324729.83 | 0
1064 | п. Косицы, ул. Мира, д. 6 |  |  | 85.1507 | 1971 | 2023 | 275969.95 | 4789810.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 630.4 | 4574269.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143694.32 | 71847.16 | 0 | РО | [5 empty] | 9. | Севский р-н, Косицкое с/п, п. Косицы, ул Мира, д. 6 | п. Косицы, ул. Мира, д. 6 | Нет | На счете регионального оператора | 1971 | Панельные | 2 | 2 | 18 | 671.5 | 589 | 0 | 7.5 | Скатная | 630.4 |  | 500.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 3491161.5 | 275969.95 | 0 | 275969.95 | 275969.95 | 275969.95 | 0 | 274747.04 | 274747.04 | 0 | 274747.04 | 274747.04 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [39 empty] | Суземский муниципальный район | [11 empty] | 7.5
1065 | п. Кокоревка, ул. Гагарина, д. 8 |  |  | 110.8523 | 1959 | 2023 | 105099.34 | 1860002.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 244.8 | 1776302.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55800.08 | 27900.04 | 0 | РО | [5 empty] | 1. | Суземский р-н, Кокоревское г/п, п. Кокоревка, ул Гагарина, д. 8 | п. Кокоревка, ул. Гагарина, д. 8 | Нет | На счете регионального оператора | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 15 | 257.6 | 175.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 244.8 | 0 | 318 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 1355704.85 | 105099.34 | 0 | 105099.34 | 105099.34 | 105099.34 | 0 | 105093.01 | 105093.01 | 0 | 105093.01 | 105093.01 | 0
1066 | п. Кокоревка, ул. Гагарина, д. 10 |  |  | 114.6418 | 1959 | 2023 | 91858.2 | 1870639.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 246.2 | 1786461.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56119.2 | 28059.6 | 0 | РО | [5 empty] | 2. | Суземский р-н, Кокоревское г/п, п. Кокоревка, ул Гагарина, д. 10 | п. Кокоревка, ул. Гагарина, д. 10 | Нет | На счете регионального оператора | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 12 | 259.6 | 172.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 246.2 | 0 | 318 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 1363458.06 | 91858.2 | 0 | 91858.2 | 91858.2 | 91858.2 | 0 | 91127.27 | 91127.27 | 0 | 91127.27 | 91127.27 | 0
1067 | п. Кокоревка, ул Гагарина, д. 12 |  |  | 76.9674 | 1959 | 2023 | 63500.14 | 1291668.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 170 | 1233543.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38750.06 | 19375.03 | 0 | РО | [5 empty] | 3. | Суземский р-н, Кокоревское г/п, п. Кокоревка, ул Гагарина, д. 12 | п. Кокоревка, ул Гагарина, д. 12 | Нет | На счете регионального оператора | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 10 | 189.3 | 177.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 170 | 0 | 318 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 941461.7 | 63500.14 | 0 | 63500.14 | 63500.14 | 63500.14 | 0 | 63117.12 | 63117.12 | 0 | 63117.12 | 63117.12 | 0
1068 | п. Кокоревка, ул. Садовая, д. 9 |  |  | 116.4248 | 1968 | 2024 | 154079.8 | 3267161.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 430 | 3120139.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98014.84 | 49007.42 | 0 | РО | [5 empty] | 4. | Суземский р-н, Кокоревское г/п, п. Кокоревка, ул Садовая, д. 9 | п. Кокоревка, ул. Садовая, д. 9 | Нет | На счете регионального оператора | 1968 | Кирпичные | 2 | 2 | 16 | 311.3 | 297.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 430 | 0 | 441 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2381344.3 | 154079.8 | 0 | 154079.8 | 154079.8 | 154079.8 | 0 | 151654.17 | 151654.17 | 0 | 151654.17 | 151654.17 | 0
1069 | п. Новенькое, ул. Торфяников, д. 5 |  |  | 104.9369 | 1983 | 2025 | 143049.89 | 3616671.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 476 | 3453921.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108500.15 | 54250.08 | 0 | РО | [5 empty] | 5. | Суземский р-н, Новопогощенское с/п, п. Новенькое, ул Торфяников, д. 5 | п. Новенькое, ул. Торфяников, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1983 | Кирпичные | 2 | 1 | 22 | 381.8 | 367.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 476 | 0 | 281 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2636092.76 | 143049.89 | 0 | 143049.89 | 143049.89 | 143049.89 | 0 | 142561.6 | 142561.6 | 0 | 142561.6 | 142561.6 | 0
1070 | п. Новенькое, ул. Торфяников, д. 7 |  |  | 105.338 | 1990 | 2025 | 129772.58 | 3616671.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 476 | 3453921.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108500.15 | 54250.08 | 0 | РО | [5 empty] | 6. | Суземский р-н, Новопогощенское с/п, п. Новенькое, ул Торфяников, д. 7 | п. Новенькое, ул. Торфяников, д. 7 | Нет | На счете регионального оператора | 1990 | Кирпичные | 2 | 1 | 25 | 381.8 | 367.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 476 | 0 | 281 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2636092.76 | 129772.58 | 0 | 129772.58 | 129772.58 | 129772.58 | 0 | 129324.75 | 129324.75 | 0 | 129324.75 | 129324.75 | 0
1071 | п. Суземка, пер. Лермонтова, д. 2 |  |  | 79.2003 | 1995 | 2025 | 335172.53 | 5349027.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 704 | 5108320.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160470.82 | 80235.41 | 0 | РО | [5 empty] | 7. | Суземский р-н, Суземское г/п, п. Суземка, пер Лермонтова, д. 2 | п. Суземка, пер. Лермонтова, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1995 | Кирпичные | 2 | 2 | 24 | 810.08 | 703.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 704 | 378.3 | 2120 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4061615.36 | 335172.53 | 0 | 335172.53 | 335172.53 | 335172.53 | 0 | 334598.62 | 334598.62 | 0 | 334598.62 | 334598.62 | 0
1072 | п. Суземка, пер. Первомайский, д. 17 |  |  | 65.5857 | 1985 | 2025 | 443205.69 | 5451241.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 616.8 | 5205935.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163537.24 | 81768.62 | 0 | РО | [5 empty] | 8. | Суземский р-н, Суземское г/п, п. Суземка, пер Первомайский, д. 17 | п. Суземка, пер. Первомайский, д. 17 | Нет | На счете регионального оператора | 1985 | Кирпичные | 2 | 3 | 38 | 1047.41 | 848.43 | 0 | 7.5 | Скатная | 616.8 | 0 | 1214.4 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3415844.57 | 443205.69 | 0 | 443205.69 | 443205.69 | 443205.69 | 0 | 439499.57 | 439499.57 | 0 | 439499.57 | 439499.57 | 0
1073 | п. Суземка, пер. Первомайский, д. 19 |  |  | 54.4488 | 1985 | 2025 | 435390.2 | 4686477.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 616.8 | 4475585.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140594.32 | 70297.16 | 0 | РО | [5 empty] | 9. | Суземский р-н, Суземское г/п, п. Суземка, пер Первомайский, д. 19 | п. Суземка, пер. Первомайский, д. 19 | Нет | На счете регионального оператора | 1985 | Кирпичные | 2 | 3 | 34 | 1076.4 | 867.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 616.8 | 0 | 1214.4 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3415844.57 | 435390.2 | 0 | 435390.2 | 435390.2 | 435390.2 | 0 | 435303.13 | 435303.13 | 0 | 435303.13 | 435303.13 | 0
1074 | п. Суземка, пер. Первомайский, д. 29 |  |  | 65.0391 | 1991 | 2025 | 439616.55 | 5544297.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 729.7 | 5294803.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166328.91 | 83164.46 | 0 | РО | [5 empty] | 10. | Суземский р-н, Суземское г/п, п. Суземка, пер Первомайский, д. 29 | п. Суземка, пер. Первомайский, д. 29 | Нет | На счете регионального оператора | 1991 | Кирпичные | 2 | 3 | 27 | 1070.97 | 872.07 | 0 | 7.5 | Скатная | 729.7 | 409.13 | 1443.22 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4041085.9 | 439616.55 | 0 | 439616.55 | 446293.82 | 446293.82 | 0 | 439563.93 | 439563.93 | 0 | 446241.2 | 446241.2 | 0
1075 | п. Суземка, ул. Кольцевая, д. 15 |  |  | 45.9854 | 1999 | 2025 | 773586.52 | 7020598.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 924 | 6704671.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210617.95 | 105308.97 | 0 | РО | [5 empty] | 11. | Суземский р-н, Суземское г/п, п. Суземка, ул Кольцевая, д. 15 | п. Суземка, ул. Кольцевая, д. 15 | Нет | На счете регионального оператора | 1999 | Кирпичные | 3 | 3 | 43 | 1644.1 | 1509.42 | 0 | 7.5 | Скатная | 924 | 1496.5 | 2784 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5117121.24 | 773586.52 | 0 | 773586.52 | 773586.52 | 773586.52 | 0 | 771386.77 | 771386.77 | 0 | 771386.77 | 771386.77 | 0
1076 | п. Суземка, ул. Ленина, д. 35 |  |  | 83.7333 | 1995 | 2025 | 259929.49 | 4605937.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 606.2 | 4398670.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138178.14 | 69089.07 | 0 | РО | [5 empty] | 12. | Суземский р-н, Суземское г/п, п. Суземка, ул Ленина, д. 35 | п. Суземка, ул. Ленина, д. 35 | Нет | На счете регионального оператора | 1995 | Кирпичные | 2 | 2 | 20 | 683.9 | 576.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 606.2 | 296.76 | 1136.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3357141.66 | 259929.49 | 0 | 259929.49 | 259929.49 | 259929.49 | 0 | 256719.21 | 256719.21 | 0 | 256719.21 | 256719.21 | 0
1077 | п. Суземка, ул. Первомайская, д. 1 |  |  | 73.7452 | 1991 | 2025 | 442217.03 | 6230401.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 820 | 5950032.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186912.03 | 93456.02 | 0 | РО | [5 empty] | 13. | Суземский р-н, Суземское г/п, п. Суземка, ул Первомайская, д. 1 | п. Суземка, ул. Первомайская, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1991 | Кирпичные | 2 | 3 | 40 | 1056.8 | 872.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 820 | 401.6 | 1320 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4541168.2 | 442217.03 | 0 | 442217.03 | 442217.03 | 442217.03 | 0 | 442101 | 442101 | 0 | 442101 | 442101 | 0
1078 | п. Суземка, ул. Первомайская, д. 70 |  |  | 69.1353 | 1988 | 2025 | 276103.11 | 3637946.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 478.8 | 3474238.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109138.39 | 54569.2 | 0 | РО | [5 empty] | 14. | Суземский р-н, Суземское г/п, п. Суземка, ул Первомайская, д. 70 | п. Суземка, ул. Первомайская, д. 70 | Нет | На счете регионального оператора | 1988 | Кирпичные | 2 | 1 | 18 | 640.1 | 540.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 478.8 | 0 | 927.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2651599.19 | 276103.11 | 0 | 276103.11 | 276103.11 | 276103.11 | 0 | 276067.76 | 276067.76 | 0 | 276067.76 | 276067.76 | 0
1079 | п. Суземка, ул. Первомайская, д. 85 |  |  | 190.0108 | 1968 | 2024 | 48238.87 | 3107602.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 409 | 2967760.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93228.07 | 46614.04 | 0 | РО | [5 empty] | 15. | Суземский р-н, Суземское г/п, п. Суземка, ул Первомайская, д. 85 | п. Суземка, ул. Первомайская, д. 85 | Нет | На счете регионального оператора | 1968 | Кирпичные | 1 | 1 | 24 | 393 | 178.9 |  | 7.5 | Скатная | 409 | 0 | 249 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2265046.09 | 48238.87 | 0 | 48238.87 | 48238.87 | 48238.87 | 0 | 48205.04 | 48205.04 | 0 | 48205.04 | 48205.04 | 0
1080 | п. Холмечи, ул. Буденного, д. 6 |  |  | 78.0929 | 1920 | 2024 | 94918.71 | 2484562.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 327 | 2372757.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74536.87 | 37268.44 | 0 | РО | [5 empty] | 16. | Суземский р-н, Холмечское с/п, п. Холмечи, ул Буденного, д. 6 | п. Холмечи, ул. Буденного, д. 6 | Нет | На счете регионального оператора | 1920 | Кирпичные | 2 | 2 | 27 | 353 | 340 | 0 | 7.5 | Скатная | 327 | 0 | 280 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1810929.27 | 94918.71 | 0 | 94918.71 | 94918.71 | 94918.71 | 0 | 94708.26 | 94708.26 | 0 | 94708.26 | 94708.26 | 0
1081 | с. Селечня, ул. Первомайская, д. 49 |  |  | 130.0833 | 1985 | 2025 | 170399.96 | 4102947.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 540 | 3918314.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123088.41 | 61544.21 | 0 | РО | [5 empty] | 17. | Суземский р-н, Селеченское с/п, с. Селечня, ул Первомайская, д. 49 | с. Селечня, ул. Первомайская, д. 49 | Нет | На счете регионального оператора | 1985 | Кирпичные | 2 | 2 | 21 | 515.5 | 335.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 540 | 0 | 198 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2990525.4 | 170399.96 | 0 | 170399.96 | 170399.96 | 170399.96 | 0 | 151631.42 | 151631.42 | 0 | 151631.42 | 151631.42 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [51 empty] | 7.5
1082 | г. Сураж, пер. Вокзальный, д. 1 |  |  | 76.3499 | 1986 | 2023 | 316370.15 | 4558830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 600 | 4353682.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136764.9 | 68382.45 | 0 | РО | [5 empty] | 1. | Суражский р-н, Суражское г/п, г. Сураж, пер Вокзальный, д. 1 | г. Сураж, пер. Вокзальный, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1986 | Кирпичные | 2 | 2 | 33 | 701.2 | 617.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 600 | 0 | 575 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3322806 | 316370.15 | 0 | 316370.15 | 316370.15 | 316370.15 | 0 | 316323.4 | 316323.4 | 0 | 316323.4 | 316323.4 | 0
1083 | г. Сураж, ул. 1-й Микрорайон, д. 12 |  |  | 25.3341 | 1989 | 2025 | 2057401.88 | 11343888.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1493 | 10833413.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340316.66 | 170158.33 | 0 | РО | [5 empty] | 2. | Суражский р-н, Суражское г/п, г. Сураж, ул 1-й Микрорайон, д. 12 | г. Сураж, ул. 1-й Микрорайон, д. 12 | Нет | На счете регионального оператора | 1989 | Кирпичные | 5 | 6 | 161 | 4074 | 4072.9 | 0 | 7.5 | Плоская | 1493 | 1148.1 | 2985 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 8613624.62 | 2057401.88 | 0 | 2057401.88 | 2057401.88 | 2057401.88 | 0 | 2048387.7 | 2048387.7 | 0 | 2048387.7 | 2048387.7 | 0
1084 | г. Сураж, ул. Белорусская, д. 27 |  |  | 28.0651 | 1955 | 2025 | 375105.75 | 2229088.36 | 2128779.38 | 704471.99 | 33 | 181388.05 | 149 | 781260.74 | 93 | 218443.16 |  | 0 | 93 | 243215.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66872.65 | 33436.33 | 0 | РО |  | Крыша | 2015 | 1627520.09 | 1627520.09 | 3. | Суражский р-н, Суражское г/п, г. Сураж, ул Белорусская, д. 27 | г. Сураж, ул. Белорусская, д. 27 | Нет | На счете регионального оператора | 1955 | Кирпичные | 2 | 2 | 18 | 787.5 | 734 | 0 | 7.5 | Скатная | 740 | 97.4 | 997 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 375105.75 | 0 | 375105.75 | -1281734.34 | 375105.75 | 0 | 375039.07 | 375039.07 | 0 | 375039.07 | 375039.07 | 0
1085 | г. Сураж, ул. Белорусская, д. 58 |  |  | 69.3898 | 1935 | 2025 | 231162.21 | 3349958.1 | 2289306.26 | 498810.89 | 160 | 879457.21 | 116 | 608229.84 | 61 | 143279.92 |  | 0 | 61 | 159528.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 100498.74 | 50249.37 | 0 | РО |  | Крыша | 2015 | 1085968.56 | 1085968.56 | 9. | Суражский р-н, Суражское г/п, г. Сураж, ул Белорусская, д. 58 | г. Сураж, ул. Белорусская, д. 58 | Нет | На счете регионального оператора | 1935 | Кирпичные | 2 | 2 | 19 | 557.6 | 499.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 499 | 0 | 623 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 231162.21 | 0 | 231162.21 | -871466.35 | 231162.21 | 0 | 231115.13 | 231115.13 | 0 | 231115.13 | 231115.13 | 0
1086 | г. Сураж, ул. Белорусская, д. 64 |  |  | 134.4983 | 1953 | 2025 | 304623.08 | 7332694.75 | 2790535.53 | 571718.15 | 230 | 1264219.74 | 112 | 587256.39 | 74 | 173814.99 |  | 0 | 74 | 193526.26 | 0 | 0 | СК | 580.5 | 4212187.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219980.84 | 109990.42 | 0 | РО |  | Крыша | 2015 | 1016483.88 | 1016483.88 | 15. | Суражский р-н, Суражское г/п, г. Сураж, ул Белорусская, д. 64 | г. Сураж, ул. Белорусская, д. 64 | Нет | На счете регионального оператора | 1953 | Кирпичные | 2 | 2 | 18 | 639.1 | 580.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 580.5 | 0 | 559 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 304623.08 | 0 | 304623.08 | -728420.8 | 304623.08 | 0 | 302548.92 | 302548.92 | 0 | 302548.92 | 302548.92 | 0
1087 | г. Сураж, ул. Белорусская, д. 74 |  |  | 30.5192 | 1995 | 2025 | 1438977.04 | 9270999.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1049 | 8853804.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278129.97 | 139064.99 | 0 | РО | [5 empty] | 21. | Суражский р-н, Суражское г/п, г. Сураж, ул Белорусская, д. 74 | г. Сураж, ул. Белорусская, д. 74 | Нет | На счете регионального оператора | 1995 | Кирпичные | 5 | 4 | 111 | 3114.1 | 2851.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 1049 | 807.2 | 2116 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6052037.66 | 1438977.04 | 0 | 1438977.04 | 1438987.07 | 1438987.07 | 0 | 1430388.26 | 1430388.26 | 0 | 1430388.26 | 1430388.26 | 0
1088 | г. Сураж, ул. Ворошилова, д. 15 |  |  | 122.8965 | 1960 | 2025 | 146209.65 | 2353676.53 | 1337857.35 | 276421.39 | 89 | 489198.07 | 76 | 398495.41 | 35 | 82209.79 |  | 0 | 35 | 91532.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 70610.3 | 35305.15 | 0 | РО |  | Крыша | 2018 | 939297.61 |  | 22. | Суражский р-н, Суражское г/п, г. Сураж, ул Ворошилова, д. 15 | г. Сураж, ул. Ворошилова, д. 15 | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 9 | 309 | 284.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 264 | 0 | 340 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 146209.65 | 0 | 146209.65 | -793087.96 | 146209.65 | 0 | 145366.16 | 145366.16 | 0 | 145366.16 | 145366.16 | 0
1089 | г. Сураж, ул. Красноармейская, д. 5 |  |  | 70.9201 | 1989 | 2025 | 293576.39 | 3958584.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 521 | 3780447.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118757.52 | 59378.76 | 0 | РО | [5 empty] | 28. | Суражский р-н, Суражское г/п, г. Сураж, ул Красноармейская, д. 5 | г. Сураж, ул. Красноармейская, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1989 | Кирпичные | 2 | 2 | 24 | 625.2 | 574.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 521 | 401.1 | 500 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2885303.21 | 293576.39 | 0 | 293576.39 | 293576.39 | 293576.39 | 0 | 290704.48 | 290704.48 | 0 | 290704.48 | 290704.48 | 0
1090 | г. Сураж, ул. Красноармейская, д. 7 |  |  | 28.7145 | 1992 | 2025 | 756751.2 | 4612016.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 607 | 4404475.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138360.49 | 69180.25 | 0 | РО | [5 empty] | 29. | Суражский р-н, Суражское г/п, г. Сураж, ул Красноармейская, д. 7 | г. Сураж, ул. Красноармейская, д. 7 | Нет | На счете регионального оператора | 1992 | Кирпичные | 5 | 3 | 73 | 1675.8 | 1491.8 | 0 | 7.5 | Плоская | 607 | 459.2 | 2270 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3501989.38 | 756751.2 | 0 | 756751.2 | 756751.2 | 756751.2 | 0 | 748429.23 | 748429.23 | 0 | 748429.23 | 748429.23 | 0
1091 | г. Сураж, ул. Красноармейская, д. 13 |  |  | 89.4413 | 1992 | 2025 | 465844.42 | 7768549.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 879 | 7418964.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233056.48 | 116528.24 | 0 | РО | [5 empty] | 30. | Суражский р-н, Суражское г/п, г. Сураж, ул Красноармейская, д. 13 | г. Сураж, ул. Красноармейская, д. 13 | Нет | На счете регионального оператора | 1992 | Кирпичные | 2 | 3 | 29 | 985.1 | 907.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 879 | 645 | 744 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4867910.79 | 465844.42 | 0 | 465844.42 | 465844.42 | 465844.42 | 0 | 463813.26 | 463813.26 | 0 | 463813.26 | 463813.26 | 0
1092 | г. Сураж, ул. Некрасова, д. 15А |  |  | 74.0029 | 1986 | 2024 | 217047.55 | 3107602.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 409 | 2967760.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93228.07 | 46614.04 | 0 | РО | [5 empty] | 31. | Суражский р-н, Суражское г/п, г. Сураж, ул Некрасова, д. 15А | г. Сураж, ул. Некрасова, д. 15А | Нет | На счете регионального оператора | 1986 | Кирпичные | 2 | 1 | 29 | 605.5 | 434 | 0 | 7.5 | Скатная | 409 | 0 | 462 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2265046.09 | 217047.55 | 0 | 217047.55 | 217849 | 217849 | 0 | 215775.47 | 215775.47 | 0 | 216576.92 | 216576.92 | 0
1093 | г. Сураж, ул. Пионерская, д. 25 |  |  | 39.9787 | 1990 | 2025 | 752586.49 | 6253195.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 823 | 5971801.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187595.85 | 93797.93 | 0 | РО | [5 empty] | 32. | Суражский р-н, Суражское г/п, г. Сураж, ул Пионерская, д. 25 | г. Сураж, ул. Пионерская, д. 25 | Нет | На счете регионального оператора | 1990 | Панельные | 3 | 3 | 49 | 1682.8 | 1528.76 | 0 | 7.5 | Скатная | 823 | 633 | 1029 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4557782.23 | 752586.49 | 0 | 752586.49 | 752586.49 | 752586.49 | 0 | 748668.41 | 748668.41 | 0 | 748668.41 | 748668.41 | 0
1094 | г. Сураж, ул. Пионерская, д. 25Д |  |  | 78.2399 | 1987 | 2024 | 453294 | 6747068.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 888 | 6443450.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202412.05 | 101206.03 | 0 | РО | [5 empty] | 33. | Суражский р-н, Суражское г/п, г. Сураж, ул Пионерская, д. 25Д | г. Сураж, ул. Пионерская, д. 25Д | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Кирпичные | 2 | 2 | 41 | 979.3 | 893.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 888 | 682.8 | 678 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4917752.88 | 453294 | 0 | 453294 | 453294 | 453294 | 0 | 453131.53 | 453131.53 | 0 | 453131.53 | 453131.53 | 0
1095 | г. Сураж, ул. Советская, д. 3 |  |  | 44.0559 | 1983 | 2023 | 334167.83 | 2932847.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 386 | 2800869.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87985.42 | 43992.71 | 0 | РО | [5 empty] | 34. | Суражский р-н, Суражское г/п, г. Сураж, ул Советская, д. 3 | г. Сураж, ул. Советская, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1983 | Кирпичные | 3 | 1 | 26 | 706.1 | 655.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 386 | 296.9 | 669 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2137671.86 | 334167.83 | 0 | 334167.83 | 334167.83 | 334167.83 | 0 | 334087.68 | 334087.68 | 0 | 334087.68 | 334087.68 | 0
1096 | г. Сураж, ул. Советская, д. 5 |  |  | 46.1062 | 1995 | 2025 | 346245.66 | 3191181.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 420 | 3047577.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95735.43 | 47867.72 | 0 | РО | [5 empty] | 35. | Суражский р-н, Суражское г/п, г. Сураж, ул Советская, д. 5 | г. Сураж, ул. Советская, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1995 | Кирпичные | 3 | 2 | 12 | 734.6 | 685.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 420 | 322.9 | 651 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2325964.2 | 346245.66 | 0 | 346245.66 | 346245.66 | 346245.66 | 0 | 340884.4 | 340884.4 | 0 | 340884.4 | 340884.4 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [51 empty] | 7.5
1097 | г. Трубчевск, ул. Андреева, д. 9 |  |  | 97.9332 | 1975 | 2025 | 182754.39 | 2359800.1 | 2253609.1 | 0 | 410 | 2253609.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70794 | 35397 | 0 | РО |  | Крыша | 2018 | 1066501.03 |  | 1. | Трубчевский р-н, Трубчевское г/п, г. Трубчевск, ул Андреева, д. 9 | г. Трубчевск, ул. Андреева, д. 9 | Нет | На счете регионального оператора | 1975 | Кирпичные | 2 | 1 | 18 | 465 | 368 | 0 | 7.5 | Скатная | 343 | 0 | 450 | 1982 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 441600 | 182754.39 | 0 | 182754.39 | -882020.59 | 184480.44 | 0 | 182313.34 | 182313.34 | 0 | 184023.97 | 184023.97 | 0
1098 | г. Трубчевск, ул. Брянская, д.60 |  |  | 60.839 | 1960 | 2023 | 200772.01 | 4262506.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 561 | 4070693.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127875.18 | 63937.59 | 0 | РО | [5 empty] | 2. | Трубчевский р-н, Трубчевское г/п, г. Трубчевск, ул Брянская, д. 60 | г. Трубчевск, ул. Брянская, д.60 | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 2 | 3 | 16 | 771.9 | 741.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 561 |  | 654.3 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3106823.61 | 200772.01 | 0 | 200772.01 | 200772.01 | 200772.01 | 0 | 200587.2 | 200587.2 | 0 | 200587.2 | 200587.2 | 0
1099 | г. Трубчевск, ул. Брянская, д. 88 |  |  | 94.4877 | 1950 | 2025 | 328069.4 | 6200008.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 816 | 5921008.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186000.26 | 93000.13 | 0 | РО | [5 empty] | 3. | Трубчевский р-н, Трубчевское г/п, г. Трубчевск, ул Брянская, д. 88 | г. Трубчевск, ул. Брянская, д. 88 | Нет | На счете регионального оператора | 1950 | Кирпичные | 2 | 2 | 27 | 753.7 | 690.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 816 | 456.32 | 845 | 1999 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4519016.16 | 328069.4 | 0 | 328069.4 | 328069.4 | 328069.4 | 0 | 327905.3 | 327905.3 | 0 | 327905.3 | 327905.3 | 0
1100 | г. Трубчевск, ул. Брянская, д. 110 |  |  | 46.9563 | 1900 | 2024 | 183580.46 | 1663972.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 219 | 1589094.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49919.19 | 24959.59 | 0 | РО | [5 empty] | 4. | Трубчевский р-н, Трубчевское г/п, г. Трубчевск, ул Брянская, д. 110 | г. Трубчевск, ул. Брянская, д. 110 | Нет | На счете регионального оператора | 1900 | Кирпичные | 2 | 1 | 14 | 350.3 | 350.3 | 0 | 7.5 | Скатная | 219 | 186.2 | 464 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 1212824.19 | 183580.46 | 0 | 183580.46 | 183580.46 | 183580.46 | 0 | 183559.21 | 183559.21 | 0 | 183559.21 | 183559.21 | 0
1101 | г. Трубчевск, ул. Заводская, д. 2 |  |  | 20.8513 | 1990 | 2025 | 2299629.31 | 10637270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1400 | 10158592.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319118.1 | 159559.05 | 0 | РО | [5 empty] | 5. | Трубчевский р-н, Трубчевское г/п, г. Трубчевск, ул Заводская, д. 2 | г. Трубчевск, ул. Заводская, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1990 | Панельные | 5 | 5 | 130 | 5121.8 | 4442.9 | 0 | 7.5 | Плоская | 1400 | 2950 | 3158 | 2009 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 8077076 | 2299629.31 | 0 | 2299629.31 | 2299701.91 | 2299701.91 | 0 | 2289619.26 | 2289619.26 | 0 | 2289691.86 | 2289691.86 | 0
1102 | г. Трубчевск, ул. Комсомольская, д. 44 |  |  | 54.0366 | 1988 | 2024 | 626795.27 | 6540075.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 740 | 6245772.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196202.27 | 98101.13 | 0 | РО | [5 empty] | 6. | Трубчевский р-н, Трубчевское г/п, г. Трубчевск, ул Комсомольская, д. 44 | г. Трубчевск, ул. Комсомольская, д. 44 | Нет | На счете регионального оператора | 1988 | Кирпичные | 3 | 3 | 45 | 1341.3 | 1215.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 740 | 592 | 1044 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4098127.4 | 626795.27 | 0 | 626795.27 | 626795.27 | 626795.27 | 0 | 623030.6 | 623030.6 | 0 | 623030.6 | 623030.6 | 0
1103 | г. Трубчевск, ул. Ленина, д. 121 |  |  | 38.1031 | 1990 | 2025 | 682196.08 | 5432605.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 715 | 5188138.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162978.17 | 81489.09 | 0 | РО | [5 empty] | 7. | Трубчевский р-н, Трубчевское г/п, г. Трубчевск, ул Ленина, д. 121 | г. Трубчевск, ул. Ленина, д. 121 | Нет | На счете регионального оператора | 1990 | Кирпичные | 3 | 3 | 33 | 1532.6 | 1385.25 | 0 | 7.5 | Скатная | 715 | 643 | 1044 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3959677.15 | 682196.08 | 0 | 682196.08 | 682196.08 | 682196.08 | 0 | 673084.37 | 673084.37 | 0 | 673084.37 | 673084.37 | 0
1104 | г. Трубчевск, ул. Луначарского, д. 76А |  |  | 58.6462 | 1995 | 2025 | 2176554.19 | 25415477.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 3345 | 24271780.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762464.32 | 381232.16 | 0 | РО | [5 empty] | 8. | Трубчевский р-н, Трубчевское г/п, г. Трубчевск, ул Луначарского, д. 76А | г. Трубчевск, ул. Луначарского, д. 76А | Нет | На счете регионального оператора | 1995 | Кирпичные | 5 | 6 | 167 | 4854.35 | 4402.85 | 0 | 7.5 | Плоская | 3345 | 1459 | 3345 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 19298442.3 | 2176554.19 | 0 | 2176554.19 | 2176598.69 | 2176598.69 | 0 | 2163206.81 | 2163206.81 | 0 | 2163213.38 | 2163213.38 | 0
1105 | г. Трубчевск, ул. Набережная, д. 17 |  |  | 184.8139 | 1958 | 2023 | 115136.55 | 3570527.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 404 | 3409854.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107115.83 | 53557.92 | 0 | РО | [5 empty] | 9. | Трубчевский р-н, Трубчевское г/п, г. Трубчевск, ул Набережная, д. 17 | г. Трубчевск, ул. Набережная, д. 17 | Нет | На счете регионального оператора | 1958 | Кирпичные | 2 | 1 | 9 | 224.3 | 207.74 | 0 | 7.5 | Скатная | 404 | 0 | 464 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 2237356.04 | 115136.55 | 0 | 115136.55 | 115136.55 | 115136.55 | 0 | 113162.14 | 113162.14 | 0 | 113162.14 | 113162.14 | 0
1106 | г. Трубчевск, ул. Севская, д. 8 |  |  | 16.7418 | 1991 | 2025 | 1597383.57 | 6458342.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 850 | 6167717.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193750.28 | 96875.14 | 0 | РО | [5 empty] | 10. | Трубчевский р-н, Трубчевское г/п, г. Трубчевск, ул Севская, д. 8 | г. Трубчевск, ул. Севская, д. 8 |  | На счете регионального оператора | 1991 | Кирпичные | 5 | 5 | 6 | 3598.8 | 3226.1 | 0 | 7.5 | Плоская | 850 | 955.3 | 2600 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4903939 | 1597383.57 | 0 | 1597383.57 | 1597383.57 | 1597383.57 | 0 | 1585542.85 | 1585542.85 | 0 | 1585542.85 | 1585542.85 | 0
1107 | г. Трубчевск, ул. Урицкого, д. 27 |  |  | 223.008 | 1976 | 2025 | 301867.32 | 11165233.23 | 1914631.62 | 654394.09 | 200 | 1099321.51 | 0 | 0 | 30 | 70465.53 | 30 | 82604.83 | 3 | 7845.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 7581705.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166460.23 | 334957 | 167478.5 | 0 | РО |  | Крыша | 2018 | 1217200.13 |  | 11. | Трубчевский р-н, Трубчевское г/п, г. Трубчевск, ул Урицкого, д. 27 | г. Трубчевск, ул. Урицкого, д. 27 | Нет | На счете регионального оператора | 1976 | Кирпичные | 2 | 1 | 56 | 731.52 | 601.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 311 | 0 | 864 |  | Ремонт фасада, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 7938959.04 | 301867.32 | 0 | 301867.32 | -910498.38 | 306701.75 | 0 | 299878.53 | 299878.53 | 0 | 304712.65 | 304712.65 | 0
1108 | г. Трубчевск, ул. Урицкого, д. 49 |  |  | 120.4029 | 1887 | 2024 | 119018.53 | 2621327.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 345 | 2503367.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78639.82 | 39319.91 | 0 | РО | [5 empty] | 18. | Трубчевский р-н, Трубчевское г/п, г. Трубчевск, ул Урицкого, д. 49 | г. Трубчевск, ул. Урицкого, д. 49 | Нет | На счете регионального оператора | 1887 | Кирпичные | 1 | 1 | 6 | 276.72 | 230.92 | 0 | 7.5 | Скатная | 345 | 47.74 | 516 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 1910613.45 | 119018.53 | 0 | 119018.53 | 119018.53 | 119018.53 | 0 | 117156.18 | 117156.18 | 0 | 117156.18 | 117156.18 | 0
1109 | д. Городцы, ул. Новый Микрорайон, д. 1 |  |  | 63.4885 | 1983 | 2024 | 277523.23 | 3723044.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 490 | 3555507.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111691.34 | 55845.67 | 0 | РО | [5 empty] | 19. | Трубчевский р-н, Городецкое с/п, д. Городцы, ул Новый Микрорайон, д. 1 | д. Городцы, ул. Новый Микрорайон, д. 1 |  | На счете регионального оператора | 1983 | Кирпичные | 2 | 2 | 12 | 637 | 603 | 0 | 7.5 | Плоская | 490 | 0 | 336 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 2826976.6 | 277523.23 | 0 | 277523.23 | 277523.23 | 277523.23 | 0 | 270053.97 | 270053.97 | 0 | 270053.97 | 270053.97 | 0
1110 | пгт. Белая Березка, ул. Ленина, д. 1 |  |  | 88.8226 | 1947 | 2023 | 149761.08 | 3022575.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 342 | 2886559.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90677.26 | 45338.63 | 0 | РО | [5 empty] | 20. | Трубчевский р-н, Белоберезковское г/п, пгт Белая Березка, ул Ленина, д. 1 | пгт. Белая Березка, ул. Ленина, д. 1 |  | На счете регионального оператора | 1947 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 69 | 421.32 | 359.37 | 0 | 7.5 | Скатная | 342 | 0 | 313.67 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 1893999.42 | 149761.08 | 0 | 149761.08 | 149761.08 | 149761.08 | 0 | 148533.98 | 148533.98 | 0 | 148533.98 | 148533.98 | 0
1111 | пгт. Белая Березка, ул. Набережная, д. 30 |  |  | 47.5312 | 1960 | 2025 | 679709.69 | 6458342.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 850 | 6167717.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193750.28 | 96875.14 | 0 | РО | [5 empty] | 21. | Трубчевский р-н, Белоберезковское г/п, пгт Белая Березка, ул Набережная, д. 30 | пгт. Белая Березка, ул. Набережная, д. 30 | Нет | На счете регионального оператора | 1960 | Кирпичные | 3 | 3 | 49 | 1490.67 | 1350.84 | 0 | 7.5 | Скатная | 850 | 402.28 | 1060.04 | 2006 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4707308.5 | 679709.69 | 0 | 679709.69 | 693425.03 | 693425.03 | 0 | 673614.62 | 673614.62 | 0 | 687329.96 | 687329.96 | 0
1112 | пгт. Белая Березка, ул. Первомайская, д. 6 |  |  | 81.1346 | 1958 | 2023 | 218590.6 | 2811278.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 370 | 2684770.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84338.36 | 42169.18 | 0 | РО | [5 empty] | 22. | Трубчевский р-н, Белоберезковское г/п, пгт Белая Березка, ул Первомайская, д. 6 | пгт. Белая Березка, ул. Первомайская, д. 6 |  | На счете регионального оператора | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 25 | 496.22 | 355.06 | 0 | 7.5 | Скатная | 370 | 0 | 466.3 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2049063.7 | 218590.6 | 0 | 218590.6 | 218590.6 | 218590.6 | 0 | 215260.57 | 215260.57 | 0 | 215260.57 | 215260.57 | 0
1113 | пгт. Белая Березка, ул. Чапаева, д. 2 |  |  | 73.549 | 1948 | 2023 | 186749.51 | 2598533.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 342 | 2481599.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77955.99 | 38978 | 0 | РО | [5 empty] | 23. | Трубчевский р-н, Белоберезковское г/п, пгт Белая Березка, ул Чапаева, д. 2 | пгт. Белая Березка, ул. Чапаева, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1948 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 16 | 406.93 | 364.35 | 0 | 7.5 | Скатная | 342 | 0 | 313.67 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1893999.42 | 186749.51 | 0 | 186749.51 | 186749.51 | 186749.51 | 0 | 183265.67 | 183265.67 | 0 | 183265.67 | 183265.67 | 0
1114 | пгт. Белая Березка, ул. Чапаева, д. 4 |  |  | 74.4848 | 1948 | 2023 | 161024.51 | 2598533.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 342 | 2481599.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77955.99 | 38978 | 0 | РО | [5 empty] | 24. | Трубчевский р-н, Белоберезковское г/п, пгт Белая Березка, ул Чапаева, д. 4 | пгт. Белая Березка, ул. Чапаева, д. 4 | Нет | На счете регионального оператора | 1948 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 17 | 407.74 | 363.61 | 0 | 7.5 | Скатная | 342 | 0 | 313.67 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1893999.42 | 161024.51 | 0 | 161024.51 | 161024.51 | 161024.51 | 0 | 154622.62 | 154622.62 | 0 | 154622.62 | 154622.62 | 0
1115 | пгт. Белая Березка, ул. Чапаева, д. 9 |  |  | 41.3481 | 1962 | 2025 | 686412.56 | 6458342.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 850 | 6167717.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193750.28 | 96875.14 | 0 | РО | [5 empty] | 25. | Трубчевский р-н, Белоберезковское г/п, пгт Белая Березка, ул Чапаева, д. 9 | пгт. Белая Березка, ул. Чапаева, д. 9 | Нет | На счете регионального оператора | 1962 | Кирпичные | 3 | 3 | 43 | 1917.41 | 1551.04 | 0 | 7.5 | Скатная | 850 | 378.72 | 1060.04 | 2004 | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4707308.5 | 686412.56 | 0 | 686412.56 | 686420.53 | 686420.53 | 0 | 673831.64 | 673831.64 | 0 | 673831.64 | 673831.64 | 0
1116 | с. Плюсково, ул. Молодежная, д. 2 |  |  | 41.8515 | 1972 | 2024 | 131900.32 | 3277038.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 431.3 | 3129572.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98311.17 | 49155.58 | 0 | РО | [5 empty] | 26. | Трубчевский р-н, Юровское с/п, с. Плюсково, ул Молодежная, д. 2 | с. Плюсково, ул. Молодежная, д. 2 |  | На счете регионального оператора | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 4 | 862.5 | 835 | 0 | 7.5 | Плоская | 431.3 | 0 | 495.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2488316.34 | 131900.32 | 0 | 131900.32 | 131900.32 | 131900.32 | 0 | 129975.64 | 129975.64 | 0 | 129975.64 | 129975.64 | 0
1117 | с. Селец, ул. Мелиоративная, д. 1 |  |  | 119.0219 | 1972 | 2024 | 120763.93 | 3977073.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 450 | 3798104.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119312.19 | 59656.1 | 0 | РО | [5 empty] | 27. | Трубчевский р-н, Селецкое с/п, с. Селец, ул Мелиоративная, д. 1 | с. Селец, ул. Мелиоративная, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1972 | Кирпичные | 2 | 2 | 25 | 379.9 | 360 | 0 | 7.5 | Скатная | 450 | 0 | 128 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2492104.5 | 120763.93 | 0 | 120763.93 | 120763.93 | 120763.93 | 0 | 111331.37 | 111331.37 | 0 | 111331.37 | 111331.37 | 0
[47 empty] | Унечский муниципальный район | [11 empty] | 7.5
1118 | г. Унеча, пер. 2-й Первомайский, д. 1 |  |  | 34.0311 | 1989 | 2025 | 648305.31 | 4551539.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 515 | 4346719.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136546.17 | 68273.09 | 0 | РО | [5 empty] | 1. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, пер 2-й Первомайский, д. 1 | г. Унеча, пер. 2-й Первомайский, д. 1 | Нет | На счете регионального оператора | 1989 | Кирпичные | 3 | 2 | 50 | 1356.24 | 1274.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 515 | 452 | 3007.64 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2971210.1 | 648305.31 | 0 | 648305.31 | 648305.31 | 648305.31 | 0 | 648228.23 | 648228.23 | 0 | 648228.23 | 648228.23 | 0
1119 | г. Унеча, пер. Крупской, д. 2 |  |  | 72.6266 | 1965 | 2024 | 236010.44 | 3376093.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 382 | 3224168.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101282.79 | 50641.4 | 0 | РО | [5 empty] | 2. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, пер Крупской, д. 2 | г. Унеча, пер. Крупской, д. 2 | Нет | На счете регионального оператора | 1965 | Кирпичные | 2 | 3 | 27 | 555.2 | 480.4 | 0 | 7.5 | Скатная | 382 | 0 | 647 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 2115519.82 | 236010.44 | 0 | 236010.44 | 236010.44 | 236010.44 | 0 | 235032.12 | 235032.12 | 0 | 235032.12 | 235032.12 | 0
1120 | г. Унеча, пер. Крупской, д. 3 |  |  | 22.8818 | 1962 | 2025 | 256152.91 | 1380359.57 | 1197352.26 | 529494.56 | 0 | 0 | 47.5 | 249059.63 | 87 | 204350.05 |  | 0 | 82 | 214448.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120891.13 | 41410.79 | 20705.39 | 0 | РО |  | Крыша | 2015 | 974216.83 | 974216.83 | 3. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, пер Крупской, д. 3 | г. Унеча, пер. Крупской, д. 3 | Нет | На счете регионального оператора | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 39 | 591.9 | 545.9 | 0 | 7.5 | Скатная | 402 | 0 | 601 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 256152.91 | 0 | 256152.91 | -718063.92 | 256152.91 | 0 | 255771.69 | 255771.69 | 0 | 255771.69 | 255771.69 | 0
1121 | г. Унеча, пер. Крупской, д. 5 |  |  | 69.7718 | 1963 | 2025 | 234779.77 | 1978198.82 | 979276.15 | 452919.58 | 0 | 0 | 39 | 204491.07 | 68 | 159721.88 |  | 0 | 62 | 162143.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909903.73 | 59345.96 | 29672.98 | 0 | РО |  | Крыша | 2016 | 1077313.29 |  | 8. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, пер Крупской, д. 5 | г. Унеча, пер. Крупской, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 27 | 506.3 | 449.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 450 | 0 | 514 |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управлении и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1922016.84 | 234779.77 | 0 | 234779.77 | -842533.52 | 234779.77 | 0 | 234020.54 | 234020.54 | 0 | 234020.54 | 234020.54 | 0
1122 | г. Унеча, пер. Крупской, д. 10 |  |  | 42.736 | 1994 | 2025 | 664784.92 | 5774518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 760 | 5514664.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173235.54 | 86617.77 | 0 | РО | [5 empty] | 13. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, пер Крупской, д. 10 | г. Унеча, пер. Крупской, д. 10 | Нет | На счете регионального оператора | 1994 | Кирпичные | 3 | 3 | 45 | 1414.54 | 1328.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 760 | 472 | 3007.64 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4208887.6 | 664784.92 | 0 | 664784.92 | 664784.92 | 664784.92 | 0 | 659557.15 | 659557.15 | 0 | 659557.15 | 659557.15 | 0
1123 | г. Унеча, пер. Мира, д. 1 |  |  | 61.1061 | 1989 | 2025 | 261056.81 | 3270960.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 430.5 | 3123767.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98128.82 | 49064.41 | 0 | РО | [5 empty] | 14. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, пер Мира, д. 1 | г. Унеча, пер. Мира, д. 1 |  | На счете регионального оператора | 1989 | Кирпичные | 2 | 2 | 4 | 587.4 | 547.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 430.5 | 0 | 547.6 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2483700.87 | 261056.81 | 0 | 261056.81 | 261056.81 | 261056.81 | 0 | 260286.59 | 260286.59 | 0 | 260286.59 | 260286.59 | 0
1124 | г. Унеча, пер. Мира, д. 10А |  |  | 24.2429 | 1986 | 2025 | 2019084.88 | 10923693.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1236 | 10432127.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327710.82 | 163855.41 | 0 | РО | [5 empty] | 15. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, пер Мира, д. 10А | г. Унеча, пер. Мира, д. 10А | Нет | На счете регионального оператора | 1986 | Кирпичные | 5 | 6 | 160 | 4411.7 | 4081.2 | 0 | 7.5 | Плоская | 1236 | 882 | 3315 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 7130904.24 | 2019084.88 | 0 | 2019084.88 | 2019084.88 | 2019084.88 | 0 | 2013968.58 | 2013968.58 | 0 | 2013968.58 | 2013968.58 | 0
1125 | г. Унеча, ул. Горького, д. 7 |  |  | 21.3532 | 1991 | 2025 | 1526535.01 | 7194083.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 814 | 6870349.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215822.49 | 107911.25 | 0 | РО | [5 empty] | 16. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Горького, д. 7 | г. Унеча, ул. Горького, д. 7 |  | На счете регионального оператора | 1991 | Панельные | 5 | 4 | 138 | 3275.6 | 2949.1 | 0 | 7.5 | Плоская | 814 | 655 | 2228 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4696242.76 | 1526535.01 | 0 | 1526535.01 | 1526535.01 | 1526535.01 | 0 | 1521384.66 | 1521384.66 | 0 | 1521384.66 | 1521384.66 | 0
1126 | г. Унеча, ул. Горького, д. 9 |  |  | 22.7465 | 1994 | 2025 | 2102836.99 | 10623203.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1202 | 10145159.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318696.12 | 159348.06 | 0 | РО | [5 empty] | 17. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Горького, д. 9 | г. Унеча, ул. Горького, д. 9 | Нет | На счете регионального оператора | 1994 | Кирпичные | 5 | 6 | 168 | 4483 | 4162 | 0 | 7.5 | Плоская | 1202 | 897 | 3578.48 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6934746.68 | 2102836.99 | 0 | 2102836.99 | 2111704.89 | 2111704.89 | 0 | 2094694.07 | 2094694.07 | 0 | 2103561.97 | 2103561.97 | 0
1127 | г. Унеча, ул. Калинина, д. 67 |  |  | 67.3101 | 1997 | 2025 | 158997.99 | 2377405.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 269 | 2270422.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71322.18 | 35661.09 | 0 | РО | [5 empty] | 18. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Калинина, д. 67 | г. Унеча, ул. Калинина, д. 67 |  | На счете регионального оператора | 1997 | Кирпичные | 2 | 1 | 2 | 366.2 | 366.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 269 |  | 385 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 1489724.69 | 158997.99 | 0 | 158997.99 | 158997.99 | 158997.99 | 0 | 157707.98 | 157707.98 | 0 | 157707.98 | 157707.98 | 0
1128 | г. Унеча, ул. Коммунистическая, д. 4 |  |  | 59.8404 | 1957 | 2024 | 455335.5 | 5098291.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 671 | 4868868.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152948.75 | 76474.37 | 0 | РО | [5 empty] | 19. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Коммунистическая, д. 4 | г. Унеча, ул. Коммунистическая, д. 4 | Нет | На счете регионального оператора | 1957 | Кирпичные | 2 | 3 | 37 | 1038.8 | 862.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 671 | 0 | 938 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 3716004.71 | 455335.5 | 0 | 455335.5 | 455335.5 | 455335.5 | 0 | 451884.55 | 451884.55 | 0 | 451884.55 | 451884.55 | 0
1129 | г. Унеча, ул. Коммунистическая, д. 7 |  |  | 21.6335 | 1984 | 2025 | 968908.19 | 6770622.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 891.1 | 6465944.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203118.67 | 101559.34 | 0 | РО | [5 empty] | 20. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Коммунистическая, д. 7 | г. Унеча, ул. Коммунистическая, д. 7 |  | На счете регионального оператора | 1984 | Панельные | 5 | 4 | 18 | 3297.8 | 2979.8 | 0 | 7.5 | Плоская | 891.1 | 0 | 2404.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2024 | 5141058.87 | 968908.19 | 0 | 968908.19 | 968908.19 | 968908.19 | 0 | 968464.1 | 968464.1 | 0 | 968464.1 | 968464.1 | 0
1130 | г. Унеча, ул. Комсомольская, д. 2 |  |  | 51.6064 | 1990 | 2025 | 593208.12 | 5019949.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 568 | 4794052.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150598.5 | 75299.25 | 0 | РО | [5 empty] | 21. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Комсомольская, д. 2 | г. Унеча, ул. Комсомольская, д. 2 |  | На счете регионального оператора | 1990 | Кирпичные | 3 | 1 | 1 | 1272.62 | 953.1 | 0 | 7.5 | Плоская | 568 | 0 | 869 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3276985.12 | 593208.12 | 0 | 593208.12 | 593208.12 | 593208.12 | 0 | 591916.17 | 591916.17 | 0 | 591916.17 | 591916.17 | 0
1131 | г. Унеча, ул. Комсомольская, д. 11 |  |  | 75.4384 | 1988 | 2025 | 477814.16 | 7088027.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 802 | 6769066.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212640.84 | 106320.42 | 0 | РО | [5 empty] | 22. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Комсомольская, д. 11 | г. Унеча, ул. Комсомольская, д. 11 |  | На счете регионального оператора | 1988 | Кирпичные | 2 | 3 | 17 | 1047.52 | 973.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 802 | 0 | 864 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4627010.68 | 477814.16 | 0 | 477814.16 | 477814.16 | 477814.16 | 0 | 477176.1 | 477176.1 | 0 | 477176.1 | 477176.1 | 0
1132 | г. Унеча, ул. Комсомольская, д. 18 |  |  | 59.5574 | 1992 | 2025 | 497873.16 | 5735823.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 649 | 5477711.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172074.69 | 86037.35 | 0 | РО | [5 empty] | 23. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Комсомольская, д. 18 | г. Унеча, ул. Комсомольская, д. 18 |  | На счете регионального оператора | 1992 | Кирпичные | 2 | 3 | 30 | 1047.76 | 977.2 | 0 | 7.5 | Плоская | 649 | 524 | 702 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3744301.66 | 497873.16 | 0 | 497873.16 | 497873.16 | 497873.16 | 0 | 497801.33 | 497801.33 | 0 | 497801.33 | 497801.33 | 0
1133 | г. Унеча, ул. Комсомольская, д. 19 |  |  | 70.2272 | 1988 | 2025 | 442939.07 | 5850716.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 662 | 5587434.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175521.49 | 87760.74 | 0 | РО | [5 empty] | 24. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Комсомольская, д. 19 | г. Унеча, ул. Комсомольская, д. 19 |  | На счете регионального оператора | 1988 | Кирпичные | 2 | 3 | 78 | 1011.54 | 855.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 662 | 506 | 649 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3819303.08 | 442939.07 | 0 | 442939.07 | 443494.46 | 443494.46 | 0 | 442709.39 | 442709.39 | 0 | 443264.78 | 443264.78 | 0
1134 | г. Унеча, ул. Комсомольская, д. 19А |  |  | 29.8945 | 1992 | 2025 | 1415947.12 | 9005860.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1019 | 8600597.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270175.83 | 135087.91 | 0 | РО | [5 empty] | 25. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Комсомольская, д. 19А | г. Унеча, ул. Комсомольская, д. 19А |  | На счете регионального оператора | 1992 | Кирпичные | 5 | 4 | 60 | 3043.3 | 2821 | 0 | 7.5 | Плоская | 1019 | 607 | 2400.48 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5878957.46 | 1415947.12 | 0 | 1415947.12 | 1419666.98 | 1419666.98 | 0 | 1410885.46 | 1410885.46 | 0 | 1414605.32 | 1414605.32 | 0
1135 | г. Унеча, ул. Комсомольская, д. 21 |  |  | 64.9871 | 1988 | 2025 | 495250.09 | 6133530.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 694 | 5857521.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184005.91 | 92002.96 | 0 | РО | [5 empty] | 26. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Комсомольская, д. 21 | г. Унеча, ул. Комсомольская, д. 21 |  | На счете регионального оператора | 1988 | Кирпичные | 2 | 3 | 69 | 1036.6 | 964 | 0 | 7.5 | Плоская | 694 | 518 | 714 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4003921.96 | 495250.09 | 0 | 495250.09 | 495250.09 | 495250.09 | 0 | 495056.7 | 495056.7 | 0 | 495056.7 | 495056.7 | 0
1136 | г. Унеча, ул. Крупской, д. 7 |  |  | 25.3396 | 1984 | 2025 | 2211929.07 | 12107977.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1370 | 11563118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363239.33 | 181619.67 | 0 | РО | [5 empty] | 27. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Крупской, д. 7 | г. Унеча, ул. Крупской, д. 7 | Нет | На счете регионального оператора | 1984 | Кирпичные | 5 | 7 | 178 | 4711.9 | 4339.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 1370 | 942 | 3365 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 7903995.8 | 2211929.07 | 0 | 2211929.07 | 2214123.54 | 2214123.54 | 0 | 2211689.73 | 2211689.73 | 0 | 2213884.2 | 2213884.2 | 0
1137 | г. Унеча, ул. Крупской, д. 9 |  |  | 24.1545 | 1987 | 2025 | 1289071.4 | 6840565.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 774 | 6532740.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205216.97 | 102608.48 | 0 | РО | [5 empty] | 28. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Крупской, д. 9 | г. Унеча, ул. Крупской, д. 9 | Нет | На счете регионального оператора | 1987 | Кирпичные | 5 | 4 | 118 | 2881.1 | 2553.7 | 0 | 7.5 | Плоская | 774 | 576 | 2118 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4465469.16 | 1289071.4 | 0 | 1289071.4 | 1292971.65 | 1292971.65 | 0 | 1285506.14 | 1285506.14 | 0 | 1289406.39 | 1289406.39 | 0
1138 | г. Унеча, ул. Крупской, д. 34Б |  |  | 32.1482 | 1990 | 2025 | 862445.96 | 6425182.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 727 | 6136049.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192755.47 | 96377.74 | 0 | РО | [5 empty] | 29. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Крупской, д. 34Б | г. Унеча, ул. Крупской, д. 34Б | Нет | На счете регионального оператора | 1990 | Кирпичные | 4 | 1 | 76 | 2170.48 | 1922.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 727 | 542.6 | 1179 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4026133.27 | 862445.96 | 0 | 862445.96 | 862732.73 | 862732.73 | 0 | 858037.25 | 858037.25 | 0 | 858324.02 | 858324.02 | 0
1139 | г. Унеча, ул. Ленина, д. 7 |  |  | 34.5099 | 1990 | 2025 | 1374169.97 | 7385304.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 972 | 7052965.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221559.14 | 110779.57 | 0 | РО | [5 empty] | 30. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Ленина, д. 7 | г. Унеча, ул. Ленина, д. 7 |  | На счете регионального оператора | 1990 | Кирпичные | 5 | 4 | 187 | 2713.5 | 1935.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 972 | 543 | 2320 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5607798.48 | 1374169.97 | 0 | 1374169.97 | 1374169.97 | 1374169.97 | 0 | 1367654.64 | 1367654.64 | 0 | 1367654.64 | 1367654.64 | 0
1140 | г. Унеча, ул. Ленина, д. 21 |  |  | 22.0896 | 1984 | 2025 | 1331587.47 | 6504723.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 736 | 6212011.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195141.72 | 97570.86 | 0 | РО | [5 empty] | 31. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Ленина, д. 21 | г. Унеча, ул. Ленина, д. 21 |  | На счете регионального оператора | 1984 | Кирпичные | 5 | 4 | 300 | 2928.7 | 2602.1 | 0 | 7.5 | Плоская | 736 | 586 | 2151 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4246234.24 | 1331587.47 | 0 | 1331587.47 | 1331587.47 | 1331587.47 | 0 | 1331426.14 | 1331426.14 | 0 | 1331426.14 | 1331426.14 | 0
1141 | г. Унеча, ул. Ленина, д. 23 |  |  | 21.3873 | 1984 | 2025 | 1476656.51 | 7211759.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 816 | 6887229.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216352.77 | 108176.39 | 0 | РО | [5 empty] | 32. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Ленина, д. 23 | г. Унеча, ул. Ленина, д. 23 |  | На счете регионального оператора | 1984 | Панельные | 5 | 4 | 389 | 3265.7 | 2979.5 | 0 | 7.5 | Плоская | 816 | 653 | 2170 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4707781.44 | 1476656.51 | 0 | 1476656.51 | 1476949.33 | 1476949.33 | 0 | 1473203 | 1473203 | 0 | 1473495.82 | 1473495.82 | 0
1142 | г. Унеча, ул. Ленина, д. 85 |  |  | 25.1179 | 1990 | 2025 | 1226140.49 | 6849403.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 775 | 6541180.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205482.1 | 102741.05 | 0 | РО | [5 empty] | 33. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Ленина, д. 85 | г. Унеча, ул. Ленина, д. 85 |  | На счете регионального оператора | 1990 | Кирпичные | 5 | 1 | 15 | 3014.8 | 2487.5 | 0 | 7.5 | Плоская | 775 | 603 | 2185 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4471238.5 | 1226140.49 | 0 | 1226140.49 | 1226595.45 | 1226595.45 | 0 | 1219918.74 | 1219918.74 | 0 | 1220259.96 | 1220259.96 | 0
1143 | г. Унеча, ул. Ленина, д. 87 |  |  | 34.6617 | 1988 | 2025 | 1505252.93 | 10720421.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1213 | 10238002.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321612.64 | 160806.32 | 0 | РО | [5 empty] | 34. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Ленина, д. 87 | г. Унеча, ул. Ленина, д. 87 |  | На счете регионального оператора | 1988 | Панельные | 5 | 4 | 24 | 3178.4 | 2954 | 0 | 7.5 | Плоская | 1213 | 636 | 2352 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6998209.42 | 1505252.93 | 0 | 1505252.93 | 1505252.93 | 1505252.93 | 0 | 1499750.89 | 1499750.89 | 0 | 1499750.89 | 1499750.89 | 0
1144 | г. Унеча, ул. Ленина, д. 89 |  |  | 38.4541 | 1994 | 2025 | 1800864.97 | 9286377.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1050.74 | 8868490.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278591.31 | 139295.66 | 0 | РО | [5 empty] | 35. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Ленина, д. 89 | г. Унеча, ул. Ленина, д. 89 |  | На счете регионального оператора | 1994 | Панельные | 5 | 5 | 185 | 3630.9 | 2162.9 | 0 | 7.5 | Плоская | 1050.74 |  | 3007.64 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6062076.31 | 1800864.97 | 0 | 1800864.97 | 1800864.97 | 1800864.97 | 0 | 1794995.12 | 1794995.12 | 0 | 1794995.12 | 1794995.12 | 0
1145 | г. Унеча, ул. Ломоносова, д. 10 |  |  | 46.2953 | 1993 | 2025 | 624246.99 | 5691633.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 644 | 5435509.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170749 | 85374.5 | 0 | РО | [5 empty] | 36. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Ломоносова, д. 10 | г. Унеча, ул. Ломоносова, д. 10 |  | На счете регионального оператора | 1993 | Кирпичные | 3 | 3 | 152 | 1383.7 | 1216.2 | 0 | 7.5 | Скатная | 644 | 461 | 1128 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3566478.44 | 624246.99 | 0 | 624246.99 | 626739.37 | 626739.37 | 0 | 623007.8 | 623007.8 | 0 | 625500.18 | 625500.18 | 0
1146 | г. Унеча, ул. Луначарского, д. 5 |  |  | 18.4472 | 1988 | 2025 | 2166540.2 | 9411628.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 1238.69 | 8988105.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282348.86 | 141174.43 | 0 | РО | [5 empty] | 37. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Луначарского, д. 5 | г. Унеча, ул. Луначарского, д. 5 | Нет | На счете регионального оператора | 1988 | Панельные | 5 | 6 | 173 | 5252.67 | 4363.85 | 0 | 7.5 | Плоская | 1238.69 | 1050 | 3293.1 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 7146423.76 | 2166540.2 | 0 | 2166540.2 | 2167012.21 | 2167012.21 | 0 | 2159955.47 | 2159955.47 | 0 | 2160427.48 | 2160427.48 | 0
1147 | г. Унеча, ул. Луначарского, д. 7 |  |  | 21.2137 | 1994 | 2025 | 2267256.75 | 10959045.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1240 | 10465888.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328771.37 | 164385.68 | 0 | РО | [5 empty] | 38. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Луначарского, д. 7 | г. Унеча, ул. Луначарского, д. 7 |  | На счете регионального оператора | 1994 | Панельные | 5 | 6 | 170 | 5039.5 | 4552.5 | 0 | 7.5 | Плоская | 1240 |  | 3426 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 7153981.6 | 2267256.75 | 0 | 2267256.75 | 2269504.44 | 2269504.44 | 0 | 2256924 | 2256924 | 0 | 2259171.69 | 2259171.69 | 0
1148 | г. Унеча, ул. Луначарского, д. 9 |  |  | 22.3876 | 1986 | 2025 | 2193818.56 | 10852990.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1228 | 10364605.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325589.71 | 162794.85 | 0 | РО | [5 empty] | 39. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Луначарского, д. 9 | г. Унеча, ул. Луначарского, д. 9 |  | На счете регионального оператора | 1986 | Панельные | 5 | 6 | 13 | 4826.2 | 4297.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 1228 | 965 | 3414 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 7084749.52 | 2193818.56 | 0 | 2193818.56 | 2193818.56 | 2193818.56 | 0 | 2186899.87 | 2186899.87 | 0 | 2186899.87 | 2186899.87 | 0
1149 | г. Унеча, ул. Октябрьская, д. 10 |  |  | 30.7689 | 1976 | 2025 | 1791033.19 | 9403568.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1064 | 8980407.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282107.04 | 141053.52 | 0 | РО | [5 empty] | 40. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Октябрьская, д. 10 | г. Унеча, ул. Октябрьская, д. 10 |  | На счете регионального оператора | 1976 | Кирпичные | 5 | 4 | 141 | 3780.9 | 2749 | 0 | 7.5 | Скатная | 1064 | 0 | 2523 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5892442.64 | 1791033.19 | 0 | 1791033.19 | 1791033.19 | 1791033.19 | 0 | 1755331.56 | 1755331.56 | 0 | 1755331.56 | 1755331.56 | 0
1150 | г. Унеча, ул. Первомайская, д. 7А |  |  | 20.07 | 1992 | 2025 | 1403597.58 | 6465940.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 851 | 6174973.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193978.22 | 96989.11 | 0 | РО | [5 empty] | 41. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Первомайская, д. 7А | г. Унеча, ул. Первомайская, д. 7А |  | На счете регионального оператора | 1992 | Кирпичные | 5 | 4 | 166 | 3121.04 | 2802.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 851 | 624 | 2360 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4909708.34 | 1403597.58 | 0 | 1403597.58 | 1403597.58 | 1403597.58 | 0 | 1400997.82 | 1400997.82 | 0 | 1400997.82 | 1400997.82 | 0
1151 | г. Унеча, ул. Первомайская, д. 8 |  |  | 20.0767 | 1977 | 2023 | 1998799.99 | 9041212.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1023 | 8634358.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271236.38 | 135618.19 | 0 | РО | [5 empty] | 42. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Первомайская, д. 8 | г. Унеча, ул. Первомайская, д. 8 |  | На счете регионального оператора | 1977 | Панельные | 5 | 6 | 154 | 4283.9 | 3897.5 | 0 | 7.5 | Плоская | 1023 | 857 | 3225 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5902034.82 | 1998799.99 | 0 | 1998799.99 | 1998799.99 | 1998799.99 | 0 | 1996256.26 | 1996256.26 | 0 | 1996256.26 | 1996256.26 | 0
1152 | г. Унеча, ул. Первомайская, д. 9А |  |  | 23.0159 | 1990 | 2024 | 1408372.71 | 7167569.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 811 | 6845028.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215027.08 | 107513.54 | 0 | РО | [5 empty] | 43. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Первомайская, д. 9А | г. Унеча, ул. Первомайская, д. 9А |  | На счете регионального оператора | 1990 | Кирпичные | 5 | 4 | 150 | 3054.86 | 2780.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 811 | 611 | 2320 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4678934.74 | 1408372.71 | 0 | 1408372.71 | 1408373.66 | 1408373.66 | 0 | 1405502.07 | 1405502.07 | 0 | 1405502.07 | 1405502.07 | 0
1153 | г. Унеча, ул. Первомайская, д. 13А |  |  | 21.8864 | 1991 | 2025 | 1500944.5 | 7362004.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 833 | 7030713.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220860.12 | 110430.06 | 0 | РО | [5 empty] | 44. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Первомайская, д. 13А | г. Унеча, ул. Первомайская, д. 13А |  | На счете регионального оператора | 1991 | Панельные | 5 | 4 | 164 | 3310.5 | 2975.5 | 0 | 7.5 | Плоская | 833 | 662 | 2337 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4805860.22 | 1500944.5 | 0 | 1500944.5 | 1500944.5 | 1500944.5 | 0 | 1493898.79 | 1493898.79 | 0 | 1493898.79 | 1493898.79 | 0
1154 | г. Унеча, ул. Пионерская, д. 1 |  |  | 50.2613 | 1990 | 2023 | 731992.06 | 6363316.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 720 | 6076967.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190899.5 | 95449.75 | 0 | РО | [5 empty] | 45. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Пионерская, д. 1 | г. Унеча, ул. Пионерская, д. 1 |  | На счете регионального оператора | 1990 | Кирпичные | 3 | 2 | 117 | 1558.8 | 1244.9 | 0 | 7.5 | Плоская | 720 | 520 | 1153 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4153924.8 | 731992.06 | 0 | 731992.06 | 731992.06 | 731992.06 | 0 | 731931.5 | 731931.5 | 0 | 731931.5 | 731931.5 | 0
1155 | г. Унеча, ул. Пролетарская, д. 5А, корп.1 |  |  | 23.2009 | 1992 | 2025 | 800682.86 | 7370841.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 834 | 7039154.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221125.26 | 110562.63 | 0 | РО | [5 empty] | 46. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Пролетарская, д. 5АКОРП1 | г. Унеча, ул. Пролетарская, д. 5А, корп.1 |  | На счете регионального оператора | 1992 | Панельные | 5 | 4 | 13 | 3416.9 | 3146.5 | 0 | 7.5 | Плоская | 834 | 683 | 2733 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4811629.56 | 800682.86 | 0 | 800682.86 | 800682.86 | 800682.86 | 0 | 795214.71 | 795214.71 | 0 | 795214.71 | 795214.71 | 0
1156 | г. Унеча, ул. Пролетарская, д. 5А, корп.2 |  |  | 20.4167 | 1992 | 2025 | 810826.29 | 3685420.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 417 | 3519577.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110562.63 | 55281.31 | 0 | РО | [5 empty] | 47. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Пролетарская, д. 5АКОРП2 | г. Унеча, ул. Пролетарская, д. 5А, корп.2 |  | На счете регионального оператора | 1992 | Панельные | 5 | 2 | 11 | 1703.75 | 1564.4 | 0 | 7.5 | Плоская | 417 |  | 1366.5 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2405814.78 | 810826.29 | 0 | 810826.29 | 810826.29 | 810826.29 | 0 | 804494.2 | 804494.2 | 0 | 804494.2 | 804494.2 | 0
1157 | г. Унеча, ул. Пролетарская, д. 9 |  |  | 49.5762 | 1985 | 2025 | 668648.49 | 6133530.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 694 | 5857521.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184005.91 | 92002.96 | 0 | РО | [5 empty] | 48. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Пролетарская, д. 9 | г. Унеча, ул. Пролетарская, д. 9 |  | На счете регионального оператора | 1985 | Кирпичные | 3 | 2 | 193 | 1398.3 | 1224.8 | 0 | 7.5 | Плоская | 694 | 466 | 946 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4003921.96 | 668648.49 | 0 | 668648.49 | 668648.49 | 668648.49 | 0 | 668493.09 | 668493.09 | 0 | 668493.09 | 668493.09 | 0
1158 | г. Унеча, ул. Пролетарская, д. 18 |  |  | 17.0145 | 1996 | 2023 | 1747307.67 | 7052676.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 798 | 6735305.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211580.28 | 105790.14 | 0 | РО | [5 empty] | 49. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Пролетарская, д. 18 | г. Унеча, ул. Пролетарская, д. 18 | Нет | На счете регионального оператора | 1996 | Кирпичные | 5 | 6 | 26 | 3862.4 | 3464.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 798 |  | 2908.4 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 4603933.32 | 1747307.67 | 0 | 1747307.67 | 1747307.67 | 1747307.67 | 0 | 1744282.07 | 1744282.07 | 0 | 1744282.07 | 1744282.07 | 0
1159 | г. Унеча, ул. Совхозная, д. 1 |  |  | 25.3985 | 1993 | 2025 | 3536051.5 | 19531847.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 2210 | 18652914.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585955.42 | 292977.71 | 0 | РО | [5 empty] | 50. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Совхозная, д. 1 | г. Унеча, ул. Совхозная, д. 1 |  | На счете регионального оператора | 1993 | Комбинированные | 5 | 9 | 11 | 8521.4 | 6997.7 | 0 | 7.5 | Плоская | 2210 | 1704 | 6054 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 12750241.4 | 3536051.5 | 0 | 3536051.5 | 3536051.5 | 3536051.5 | 0 | 3526961.16 | 3526961.16 | 0 | 3526961.16 | 3526961.16 | 0
1160 | г. Унеча, ул. Совхозная, д. 2 |  |  | 24.2715 | 1981 | 2025 | 2059484.88 | 10287362.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 1164 | 9824430.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308620.86 | 154310.43 | 0 | РО | [5 empty] | 51. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Совхозная, д. 2 | г. Унеча, ул. Совхозная, д. 2 |  | На счете регионального оператора | 1981 | Кирпичные | 5 | 6 | 20 | 4394.63 | 3766.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 1164 | 879 | 3292 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 6715511.76 | 2059484.88 | 0 | 2059484.88 | 2065282.12 | 2065282.12 | 0 | 2050341.79 | 2050341.79 | 0 | 2056138.79 | 2056138.79 | 0
1161 | г. Унеча, ул. Совхозная, д. 4 |  |  | 23.3983 | 1985 | 2024 | 1465653.24 | 7618304.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 862 | 7275480.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228549.13 | 114274.56 | 0 | РО | [5 empty] | 52. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Совхозная, д. 4 | г. Унеча, ул. Совхозная, д. 4 |  | На счете регионального оператора | 1985 | Панельные | 5 | 4 | 15 | 3269.22 | 2921.7 | 0 | 7.5 | Плоская | 862 | 654 | 2236 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4973171.08 | 1465653.24 | 0 | 1465653.24 | 1465653.24 | 1465653.24 | 0 | 1459066.34 | 1459066.34 | 0 | 1459066.34 | 1459066.34 | 0
1162 | г. Унеча, ул. Совхозная, д. 6 |  |  | 20.4579 | 1985 | 2023 | 1471037.46 | 6787537.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 768 | 6482098.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203626.14 | 101813.07 | 0 | РО | [5 empty] | 53. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Совхозная, д. 6 | г. Унеча, ул. Совхозная, д. 6 | Нет | На счете регионального оператора | 1985 | Панельные | 5 | 4 | 14 | 3235 | 2887.5 | 0 | 7.5 | Плоская | 768 | 647 | 2432 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2023 | 4430853.12 | 1471037.46 | 0 | 1471037.46 | 1475454.86 | 1475454.86 | 0 | 1468575.86 | 1468575.86 | 0 | 1472993.26 | 1472993.26 | 0
1163 | г. Унеча, ул. Совхозная, д. 14 |  |  | 23.0914 | 1982 | 2025 | 1472673.4 | 7459221.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 844 | 7123556.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223776.64 | 111888.32 | 0 | РО | [5 empty] | 54. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Совхозная, д. 14 | г. Унеча, ул. Совхозная, д. 14 | Нет | На счете регионального оператора | 1982 | Панельные | 5 | 4 | 113 | 3228.1 | 2880.6 | 0 | 7.5 | Плоская | 844 | 646 | 2307 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4869322.96 | 1472673.4 | 0 | 1472673.4 | 1472675.02 | 1472675.02 | 0 | 1463443.58 | 1463443.58 | 0 | 1463443.58 | 1463443.58 | 0
1164 | г. Унеча, ул. Совхозная, д. 95 |  |  | 22.9931 | 1993 | 2025 | 1688583.43 | 8546287.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 967 | 8161705.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256388.64 | 128194.32 | 0 | РО | [5 empty] | 55. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Совхозная, д. 95 | г. Унеча, ул. Совхозная, д. 95 | Нет | На счете регионального оператора | 1993 | Панельные | 5 | 3 | 161 | 3593.5 | 3313.9 | 0 | 7.5 | Плоская | 967 | 719 | 3201 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 5578951.78 | 1688583.43 | 0 | 1688583.43 | 1688583.43 | 1688583.43 | 0 | 1685901.05 | 1685901.05 | 0 | 1685901.05 | 1685901.05 | 0
1165 | г. Унеча, ул. Суворова, д. 8А |  |  | 41.1536 | 1983 | 2025 | 644409.13 | 5311601.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 601 | 5072579.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159348.06 | 79674.03 | 0 | РО | [5 empty] | 56. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Суворова, д. 8А | г. Унеча, ул. Суворова, д. 8А |  | На счете регионального оператора | 1983 | Кирпичные | 3 | 2 | 9 | 1336.7 | 1260.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 601 | 0 | 999 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3328344.01 | 644409.13 | 0 | 644409.13 | 644409.13 | 644409.13 | 0 | 644213.27 | 644213.27 | 0 | 644213.27 | 644213.27 | 0
1166 | г. Унеча, ул. Танкистов, д. 27 |  |  | 54.4703 | 1986 | 2025 | 285325.87 | 3198779.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 421 | 3054833.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95963.37 | 47981.69 | 0 | РО | [5 empty] | 57. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Танкистов, д. 27 | г. Унеча, ул. Танкистов, д. 27 | Нет | На счете регионального оператора | 1986 | Панельные | 2 | 2 | 31 | 647.3 | 594.3 | 0 | 7.5 | Плоская | 421 |  | 530 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2428892.14 | 285325.87 | 0 | 285325.87 | 285325.87 | 285325.87 | 0 | 284889.28 | 284889.28 | 0 | 284889.28 | 284889.28 | 0
1167 | г. Унеча, ул. Транспортная, д. 31 |  |  | 31.1156 | 1989 | 2025 | 1450615.54 | 6158099.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 696.78 | 5880985.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184742.99 | 92371.5 | 0 | РО | [5 empty] | 58. | Унечский р-н, Унечское г/п, г. Унеча, ул Транспортная, д. 31 | г. Унеча, ул. Транспортная, д. 31 |  | На счете регионального оператора | 1989 | Кирпичные | 5 | 4 | 109 | 2832.2 | 1681 | 0 | 7.5 | Плоская | 696.78 |  | 2265.8 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4019960.73 | 1450615.54 | 0 | 1450615.54 | 1450615.54 | 1450615.54 | 0 | 1444811.33 | 1444811.33 | 0 | 1444811.33 | 1444811.33 | 0
1168 | с. Высокое, ул. Дружбы, д. 4 |  |  | 71.8592 | 1979 | 2025 | 315443.23 | 3877646.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ПК | 438.75 | 3703152.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116329.39 | 58164.69 | 0 | РО | [5 empty] | 59. | Унечский р-н, Высокское с/п, с. Высокое, ул Дружбы, д. 4 | с. Высокое, ул. Дружбы, д. 4 |  | На счете регионального оператора | 1979 | Кирпичные | 2 | 2 | 427 | 620.8 | 550.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 438.75 | 429 | 655.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2429801.89 | 315443.23 | 0 | 315443.23 | 318728.2 | 318728.2 | 0 | 315061.35 | 315061.35 | 0 | 318346.32 | 318346.32 | 0
1169 | с. Высокое, ул. Дружбы, д. 7 |  |  | 59.7384 | 1979 | 2025 | 368302.15 | 3856010.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 507.5 | 3682489.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115680.31 | 57840.16 | 0 | РО | [5 empty] | 60. | Унечский р-н, Высокское с/п, с. Высокое, ул Дружбы, д. 7 | с. Высокое, ул. Дружбы, д. 7 |  | На счете регионального оператора | 1979 | Кирпичные | 2 | 2 | 3 | 718.7 | 648.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 507.5 |  | 669.44 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2810540.08 | 368302.15 | 0 | 368302.15 | 368302.15 | 368302.15 | 0 | 368165.78 | 368165.78 | 0 | 368165.78 | 368165.78 | 0
1170 | с. Высокое, ул. Дружбы, д. 8 |  |  | 57.6866 | 1980 | 2025 | 374242.24 | 3846512.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 506.25 | 3673419.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115395.38 | 57697.69 | 0 | РО | [5 empty] | 61. | Унечский р-н, Высокское с/п, с. Высокое, ул Дружбы, д. 8 | с. Высокое, ул. Дружбы, д. 8 |  | На счете регионального оператора | 1980 | Кирпичные | 2 | 2 | 550 | 738.8 | 668.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 506.25 |  | 668.16 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2803617.56 | 374242.24 | 0 | 374242.24 | 374242.24 | 374242.24 | 0 | 371711.19 | 371711.19 | 0 | 371711.19 | 371711.19 | 0
1171 | с. Высокое, ул Дружбы, д. 14 |  |  | 52.3511 | 2013 | 2025 | 420450.12 | 6235035.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 820.61 | 5954459.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187051.07 | 93525.54 | 0 | РО | [5 empty] | 62. | Унечский р-н, Высокское с/п, с. Высокое, ул Дружбы, д. 14 | с. Высокое, ул Дружбы, д. 14 | Нет | На счете регионального оператора | 2013 | Кирпичные | 3 | 2 | 10 | 1322.2 | 1234.1 | 0 | 7.5 | Скатная | 820.61 | 586.2 | 967.67 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 4544546.39 | 420450.12 | 0 | 420450.12 | 420450.12 | 420450.12 | 0 | 418905.75 | 418905.75 | 0 | 418905.75 | 418905.75 | 0
1172 | с. Найтоповичи, ул. Пролетарская, д. 12 |  |  | 54.5335 | 1966 | 2023 | 324171.43 | 3365176.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 442.9 | 3213743.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100955.29 | 50477.65 | 0 | РО | [5 empty] | 63. | Унечский р-н, Найтоповичское с/п, с. Найтоповичи, ул Пролетарская, д. 12 | с. Найтоповичи, ул. Пролетарская, д. 12 |  | На счете регионального оператора | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 143 | 667.6 | 619.6 | 0 | 7.5 | Скатная | 442.9 |  | 844.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2452784.63 | 324171.43 | 0 | 324171.43 | 324171.43 | 324171.43 | 0 | 323863.66 | 323863.66 | 0 | 323863.66 | 323863.66 | 0
1173 | с. Найтоповичи, ул. Пролетарская, д. 14 |  |  | 54.5805 | 1966 | 2024 | 303798.81 | 3338583.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 439.4 | 3188346.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100157.5 | 50078.75 | 0 | РО | [5 empty] | 64. | Унечский р-н, Найтоповичское с/п, с. Найтоповичи, ул Пролетарская, д. 14 | с. Найтоповичи, ул. Пролетарская, д. 14 |  | На счете регионального оператора | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 176 | 668.7 | 617.8 | 0 | 7.5 | Скатная | 439.4 |  | 844.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2433401.59 | 303798.81 | 0 | 303798.81 | 303798.81 | 303798.81 | 0 | 303453.44 | 303453.44 | 0 | 303453.44 | 303453.44 | 0
1174 | с. Найтоповичи, ул. Пролетарская, д. 16 |  |  | 55.4737 | 1966 | 2024 | 320411.33 | 3399367.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 447.4 | 3246396.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101981.03 | 50990.51 | 0 | РО | [5 empty] | 65. | Унечский р-н, Найтоповичское с/п, с. Найтоповичи, ул Пролетарская, д. 16 | с. Найтоповичи, ул. Пролетарская, д. 16 |  | На счете регионального оператора | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 210 | 667.6 | 616.7 | 0 | 7.5 | Скатная | 447.4 |  | 844.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2477705.67 | 320411.33 | 0 | 320411.33 | 320411.33 | 320411.33 | 0 | 319666.08 | 319666.08 | 0 | 319666.08 | 319666.08 | 0
1175 | с. Найтоповичи, ул. Пролетарская, д. 18 |  |  | 54.6214 | 1966 | 2024 | 308592.48 | 3403166.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 447.9 | 3250024.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102095 | 51047.5 | 0 | РО | [5 empty] | 66. | Унечский р-н, Найтоповичское с/п, с. Найтоповичи, ул Пролетарская, д. 18 | с. Найтоповичи, ул. Пролетарская, д. 18 |  | На счете регионального оператора | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 119 | 691.3 | 629.5 | 0 | 7.5 | Скатная | 447.9 |  | 844.2 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 2480474.68 | 308592.48 | 0 | 308592.48 | 308592.48 | 308592.48 | 0 | 307979.52 | 307979.52 | 0 | 307979.52 | 307979.52 | 0
1176 | с. Рохманово, ул. Центральная, д. 12 |  |  | 53.5893 | 1992 | 2025 | 484949.63 | 4819898.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СК | 634.36 | 4603003.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144596.97 | 72298.48 | 0 | РО | [5 empty] | 67. | Унечский р-н, Высокское с/п, с. Рохманово, ул Центральная, д. 12 | с. Рохманово, ул. Центральная, д. 12 |  | На счете регионального оператора | 1992 | Кирпичные | 2 | 3 | 199 | 1003.8 | 898.8 | 0 | 7.5 | Плоская | 634.36 | 634 | 743.34 |  | Ремонт крыши, включая ПСД и строительный контроль | 2023-2025 гг. | 2025 | 3659838.52 | 484949.63 | 0 | 484949.63 | 484949.63 | 484949.63 | 0 | 480598.25 | 480598.25 | 0 | 480598.25 | 480598.25 | 0

## список МО (hidden)
Предоставление МО постановлений КСП 2023-2025
№ п/п | Наименование муниципального образования | Предоставлено утв постановление | Предоставлено без изменений | Предоставлено с изменениями и обоснованием
1 | 2 |  | 3 | 4
1 | Муниципальное образование "Городской округ "город Брянск" | утв
2 | Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы" | утв | +
3 | Муниципальное образование "Новозыбковский городской округ" | утв | +
4 | Муниципальное образование "Городской округ "город Фокино" | утв | +
5 | Муниципальное образование "Сельцовский городской округ" | утв |  | +
6 | Муниципальное образование "Стародубский муниципальный округ" | утв |  | +без обоснования
7 | Муниципальное образование "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района | утв | +
8 | Муниципальное образование "Брасовское сельское поселение" Брасовского муниципального района | утв | +
9 | Муниципальное образование "Брянский муниципальный район" | утв | +
10 | Муниципальное образование "Выгоничское городское поселение" Выгоничского муниципального района | утв | +
11 | Муниципальное образование "Выгоничский муниципальный район" | утв | +
12 | Муниципальное образование "Гордеевское сельское поселение" Гордеевского муниципального района | утв | +
13 | Муниципальное образование "Мирнинское сельское поселение" Гордеевского муниципального района | утв |  | +
14 | Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района | утв | +
15 | Муниципальное образование "Сещинское сельское поселение" Дубровского муниципального района | утв | +
16 | Муниципальное образование "Пеклинское сельское поселение" Дубровского муниципального района | утв | +
17 | Муниципальное образование "город Дятьково" Дятьковского муниципального района | утв |  | +
18 | Муниципальное образование "Березинское сельское поселение" Дятьковского муниципального района | утв | +
19 | Муниципальное образование "поселок Ивот" Дятьковского муниципального района | утв | +
20 | Муниципальное образование "поседок Бытошь" Дятьковского муниципального района | утв | +
21 | Муниципальное образование "Слободищенское сельское поселение" Дятьковского муниципального района | утв | + | +
22 | Муниципальное образование "Большежуковское сельское поселение" Дятьковского муниципального района | утв | +
23 | Муниципальное образование "Любохонское сельское поселение" Дятьковского муниципального района | утв | +
24 | Муниципальное образование "Жирятинский муниципальный район" | утв |  | +
25 | Муниципальное образование "Жуковский муниципальный округ" | утв |  | +
26 | Муниципальное образование "Злынковское городское поселение" Злынковского муниципального района | утв | +
27 | Муниципальное образование "Вышковское городское поселение" Злынковского муниципального района | утв | +
28 | Муниципальное образование "Карачевский муниципальный район" | утв |  | +
29 | Муниципальное образование "Клетнянский муниципальный район" | утв |  | +
30 | Муниципальное образование "Климовское городское поселение" Климовского муниципального района | утв | +
31 | Муниципальное образование "Сачковичское сельское поселение" Климовского муниципального района | утв | +
32 | Муниципальное образование "Клинцовский муниципальный район" | утв | +
33 | Муниципальное образование "Комаричский муниципальный район" | утв | +
34 | Муниципальное образование "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района | утв | +
35 | Муниципальное образование "Мглинское городское поселение" Мглинского муниципального района | утв |  | +
36 | Муниципальное образование "Мглинский муниципальный район" | утв | +
37 | Муниципальное образование "Алтуховское городское поселение" Навлинского муниципального района | письмо+проект | +
38 | Муниципальное образование "Навлинское городское поселение" Навлинского муниципального района |  |  | +
39 | Муниципальное образование "Алешинское сельское поселение" Навлинского муниципального района |  | +
40 | Муниципальное образование "Синезерское сельское поселение" Навлинского муниципального района |  | +
41 | Муниципальное образование "Погарский муниципальный район" | утв | +
42 | Муниципальное образование "Погарское городское поселение" Погарского муниципального района | утв | +
43 | Муниципальное образование "Почепское городское поселение" Почепского муниципального района | утв |  | +
44 | Муниципальное образование "Почепский муниципальный район" | утв |  | +
45 | Муниципальное образование "Рогнединское городское поселение" Рогнединского муниципального района | утв | +
46 | Муниципальное образование "Севское городское поселение" Севского муниципального района | утв | +
47 | Муниципальное образование "Косицкое сельское поселение" Севского муниципального района |  | +
48 | Муниципальное образование "Суземский муниципальный район" Суземского муниципального района | утв |  | +
49 | Муниципальное образование "Суражское городское поселение" Суражского муниципального района | утв |  | +
50 | Муниципальное образование "Трубчевское городское поселение" Трубчевского муниципального района | утв |  | +
51 | Муниципальное образование "Белоберезковское городское поселение" Трубчевского муниципального района | утв | +
52 | Муниципальное образование "Трубчевский муниципальный район" | утв | +
53 | Муниципальное образование "Унечское городское поселение" Унечского муниципального района | утв | +
54 | Муниципальное образование "Унечский муниципальный район" | утв | +

## Сравнительный перечень 2021 (hidden)
Сравнительный перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план 2020-2022 гг. (по 2021 году реализации), с указанием стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, всего | Уборочная площадь мест общего пользования МКД - указывается в случае проведения ремонта электроснабжения | Стоимость капитального ремонта по действующей редакции | Стоимость капитального ремонта по действующей редакции | Стоимость капитального ремонта по действующей редакции | Стоимость капитального ремонта по измененный программе | По отношению к первоначальному КСП (+ увеличение, - уменьшение) | Причина внесения изменений
|  | кв. м | кв. м
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6
2021 год
Итого по Брянской области 2021 год |  | #REF! |  | 1108962538.72 | 1101304060.53 | 1089282970.25 | 1016577323.38 | -72705646.87
Муниципальное образование "город Брянск"
1 | г. Брянск, ул. Камозина, д. 37 | 2697.2 |  | 3774636.46 | 2681274.38 | 2681274.38 | 2681274.38 | 0
2 | г. Брянск, ул. Клинцовская, д. 53 | 2154.1 |  | 2976923.05 | 2976923.05 | 2976923.05 | 2743897.31 | -233025.74 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
3 | г. Брянск, ул. Клинцовская, д. 63А | 4019.9 |  | 3724059.58 | 3724059.58 | 1627827.6 | 1627827.6 | 0
4 | г. Брянск, ул. Клинцовская, д. 64 | 9829.9 |  | 4787238.24 | 4787238.24 | 4787238.24 | 4646991.08 | -140247.16 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
5 | г. Брянск, ул. Коммунальная, д. 2 | 11948.5 |  | 8084730.08 | 8084730.08 | 8084730.08 | 8084730.08 | 0
6 | г. Брянск, ул. Коммунаров, д. 35 |  |  | 2883792.32 | 2883792.32 | 2883792.32 | 2883792.32 | 0
7 | г. Брянск, ул. Коммунаров, д. 4 |  |  | 8472918.7 | 8472918.7 | 6569103.98 | 6569103.98 | 0
8 | г. Брянск, ул. Гоголя, д. 17 |  |  | 4678574.06 | 3625384.5 | 3625384.5 | 3625384.5 | 0
9 | г. Брянск, ул. Конотопская, д. 12 |  |  | 6650138.95 | 6650138.95 | 6650138.95 | 5057781.44 | -1592357.51 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
10 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 21 |  |  | 5547043.48 | 5547043.48 | 5547043.48 | 5547043.48 | 0
11 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 23 |  |  | 5579405.39 | 5579405.39 | 5579405.39 | 5579405.39 | 0
12 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 25 |  |  | 5547587.99 | 5547587.99 | 5547587.99 | 5186367.79 | -361220.2 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
13 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 27 |  |  | 5778875.11 | 5778875.11 | 5778875.11 | 5778875.11 | 0
14 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 27А |  |  | 5505675.39 | 5505675.39 | 5505675.39 | 5539336.82 | 33661.43 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
15 | г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 6 |  |  | 7070585.5 | 7070585.5 | 7070585.5 | 4705237.85 | -2365347.65 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
16 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 31А |  |  | 3144742.76 | 3144742.76 | 2992027.73 | 2992027.73 | 0
17 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 33 |  |  | 5418504.35 | 5418504.35 | 5418504.35 | 5418504.35 | 0
18 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 35 |  |  | 7392762.14 | 7392762.14 | 5538519.28 | 5538519.28 | 0
19 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 41/1 |  |  | 4230613.67 | 4230613.67 | 4230613.67 | 3130632.68 | -1099980.99 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
20 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 43 |  |  | 8390171.76 | 8390171.76 | 8390171.76 | 7385516.49 | -1004655.27 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
21 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 45 |  |  | 8405510.49 | 8405510.49 | 8405510.49 | 7389341.09 | -1016169.4 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
22 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 47 |  |  | 4962744.34 | 4962744.34 | 4962744.34 | 4962744.34 | 0
23 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 49 |  |  | 8358691.76 | 8358691.76 | 8358691.76 | 7456155.49 | -902536.27 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
24 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 51 |  |  | 8328359.42 | 8328359.42 | 8328359.42 | 8328359.42 | 0
25 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 53 |  |  | 4773219.54 | 4773219.54 | 4773219.54 | 4773219.54 | 0
26 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 55 |  |  | 4800459.54 | 4800459.54 | 4800459.54 | 4370351.35 | -430108.19 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
27 | г. Брянск, ул. Котовского, д. 1 |  |  | 7254853.07 | 7254853.07 | 5271936.95 | 5271936.95 | 0
28 | г. Брянск, ул. Крапивницкого, д. 22 |  |  | 3528699.08 | 3528699.08 | 3528699.08 | 3528699.08 | 0
29 | г. Брянск, ул. Крапивницкого, д. 24 |  |  | 6113793.62 | 6113793.62 | 6113793.62 | 6113793.62 | 0
30 | г. Брянск, ул. Красная, д. 16 |  |  | 4418115.13 | 4418115.13 | 4418115.13 | 4418115.13 | 0
31 | г. Брянск, ул. Красная, д. 18 |  |  | 5272913.3 | 5272913.3 | 5272913.3 | 5060953.94 | -211959.36 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
32 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 144/1 |  |  | 4968625.23 | 4968625.23 | 4968625.23 | 4968625.23 | 0
33 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 158Б |  |  | 3228503.97 | 2461350.38 | 2461350.38 | 2461350.38 | 0
34 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 160А |  |  | 4801795.95 | 4801795.95 | 4801795.95 | 4801795.95 | 0
35 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 162 |  |  | 4623471.45 | 4623471.45 | 4623471.45 | 3886039.19 | -737432.26 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
36 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 164 |  |  | 6902167.73 | 5166663.08 | 5166663.08 | 5166663.08 | 0
37 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 29А |  |  | 2384871.83 | 2384871.83 | 2384871.83 | 2027065.92 | -357805.91 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
38 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 31 |  |  | 6236746.28 | 6236746.28 | 6236746.28 | 6236746.28 | 0
39 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 62/1 |  |  | 8572108.94 | 8572108.94 | 8572108.94 | 8572108.94 | 0
40 | г. Брянск, ул. Гоголя, д. 11 |  |  | 2472868.33 | 2472868.33 | 2472868.33 | 0 | -2472868.33 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников; сменен вид работ
41 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 2 |  |  | 2320621.65 | 2320621.65 | 2320621.65 | 2320621.65 | 0
42 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 29 |  |  | 3158984.87 | 3158984.87 | 2595869.34 | 2595869.34 | 0
43 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 30 |  |  | 3286142.46 | 3286142.46 | 3286142.46 | 3286142.46 | 0
44 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 34 |  |  | 5390436.53 | 5390436.53 | 4308093.3 | 4308093.3 | 0
45 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 7 |  |  | 2087590.84 | 2087590.84 | 2087590.84 | 2087590.84 | 0
46 | г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 1 |  |  | 4531703.83 | 3936510.51 | 3936510.51 | 3936510.51 | 0
47 | г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 1А |  |  | 3491912.03 | 3491912.03 | 3491912.03 | 3491912.03 | 0
48 | г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 2 |  |  | 4799861.98 | 4799861.98 | 4799861.98 | 4799861.98 | 0
49 | г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 23 |  |  | 6733611.36 | 6733611.36 | 6733611.36 | 7003305.03 | 269693.67 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
50 | г. Брянск, ул. Кромская, д. 43 |  |  | 4732393.67 | 4732393.67 | 4732393.67 | 3570174.16 | -1162219.51 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
51 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 93 |  |  | 5261982.26 | 5261982.26 | 5261982.26 | 5052967.66 | -209014.6 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
52 | г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 7 |  |  | 3135339.13 | 3135339.13 | 3135339.13 | 3135339.13 | 0
53 | г. Брянск, ул. Ленинградская, д. 2 |  |  | 5101947.73 | 4376980.86 | 4376980.86 | 4376980.86 | 0
54 | г. Брянск, ул. Ленинградская, д. 4 |  |  | 4379712.97 | 4379712.97 | 4379712.97 | 3733460.28 | -646252.69 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
55 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 26 |  |  | 5922641.12 | 5922641.12 | 5922641.12 | 5922641.12 | 0
56 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 28 |  |  | 6917730.79 | 6917730.79 | 6917730.79 | 7473459.99 | 555729.2 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
57 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 30 |  |  | 4787829.82 | 4787829.82 | 4787829.82 | 4787829.82 | 0
58 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 32 |  |  | 3133338.3 | 2278251.38 | 2278251.38 | 2278251.38 | 0
59 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 34 |  |  | 3627968.75 | 2685161.78 | 2685161.78 | 2685161.78 | 0
60 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 38 |  |  | 2994739.5 | 2994739.5 | 2994739.5 | 2994739.5 | 0
61 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 40 |  |  | 2963581.98 | 2963581.98 | 2963581.98 | 2963581.98 | 0
62 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 46/85 |  |  | 4951282.76 | 4951282.76 | 4951282.76 | 5089279.56 | 137996.8 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
63 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 48/126 |  |  | 5413131.66 | 5413131.66 | 5413131.66 | 5413131.66 | 0
64 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 50 |  |  | 3277974.1 | 3277974.1 | 2736502.84 | 2736502.84 | 0
65 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 58 |  |  | 5245222.26 | 5245222.26 | 5245222.26 | 5046096.66 | -199125.6 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
66 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 60 |  |  | 4412522.67 | 4412522.67 | 4412522.67 | 4360664.27 | -51858.4 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
67 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 60А |  |  | 4057800.44 | 4057800.44 | 4057800.44 | 4057800.44 | 0
68 | г. Брянск, ул. Луначарского, д. 12 |  |  | 6036908.77 | 6036908.77 | 6036908.77 | 6036908.77 | 0
69 | г. Брянск, ул. Любезного, д. 2 |  |  | 5785396.77 | 5785396.77 | 5785396.77 | 5785396.77 | 0
70 | г. Брянск, ул. Любезного, д. 3 |  |  | 5555246.16 | 5555246.16 | 5555246.16 | 5555246.16 | 0
71 | г. Брянск, ул. Любезного, д. 5 |  |  | 5484489.52 | 5484489.52 | 5484489.52 | 5484489.52 | 0
72 | г. Брянск, ул. Любезного, д. 6 |  |  | 4835464.19 | 4835464.19 | 4835464.19 | 4113944.01 | -721520.18 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
73 | г. Брянск, ул. Любезного, д. 7 |  |  | 4922485.83 | 4922485.83 | 4922485.83 | 4922485.83 | 0
74 | г. Брянск, ул. Мало-Завальская, д. 2 |  |  | 7691321.48 | 7691321.48 | 7691321.48 | 6891058.75 | -800262.73 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
75 | г. Брянск, ул. Мало-Завальская, д. 5 |  |  | 2404251.83 | 2404251.83 | 2404251.83 | 1734501.24 | -669750.59 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
76 | г. Брянск, ул. Мало-Завальская, д. 6А |  |  | 2397121.83 | 2397121.83 | 2397121.83 | 2167241.95 | -229879.88 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
77 | г. Брянск, ул. Матвеева, д. 4 |  |  | 6099918.68 | 6099918.68 | 6099918.68 | 5720042.01 | -379876.67 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
78 | г. Брянск, ул. Медведева, д. 69 |  |  | 4845494.23 | 3737064.67 | 3737064.67 | 3737064.67 | 0
79 | г. Брянск, ул. Медведева, д. 77 |  |  | 5357978.97 | 5357978.97 | 5357978.97 | 5357978.97 | 0
80 | г. Брянск, ул. Металлургов, д. 35 |  |  | 2599043.71 | 2599043.71 | 2599043.71 | 2599043.71 | 0
81 | г. Брянск, ул. Мира, д. 76 |  |  | 5909380.57 | 5909380.57 | 5909380.57 | 5909380.57 | 0
82 | г. Брянск, ул. Мира, д. 78 |  |  | 3731481.5 | 3731481.5 | 3731481.5 | 2976949.88 | -754531.62 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
83 | г. Брянск, ул. Мира, д. 96 |  |  | 4431696.88 | 4431696.88 | 4431696.88 | 3745452.67 | -686244.21 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
84 | г. Брянск, ул. Мичурина, д. 29 |  |  | 6733013.93 | 6733013.93 | 5731392.69 | 5731392.69 | 0
85 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 20 |  |  | 5804664.11 | 5804664.11 | 5804664.11 | 5804664.11 | 0
86 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 31А |  |  | 3094458.4 | 3094458.4 | 3094458.4 | 3094458.4 | 0
87 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 33 |  |  | 6231126.49 | 6231126.49 | 6231126.49 | 6231126.49 | 0
88 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 66 |  |  | 4632753.67 | 4632753.67 | 4632753.67 | 3772000.81 | -860752.86 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
89 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 75 |  |  | 5081158.72 | 5081158.72 | 5081158.72 | 5500681.12 | 419522.4 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
90 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 77 |  |  | 7930429.52 | 7930429.52 | 7930429.52 | 7748411.21 | -182018.31 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
91 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 79 |  |  | 5112343.79 | 5112343.79 | 5112343.79 | 5112343.79 | 0
92 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 81 |  |  | 3980520.24 | 3980520.24 | 3980520.24 | 3980520.24 | 0
93 | г. Брянск, ул. Гоголя, д. 13 |  |  | 3070409.73 | 3070409.73 | 3070409.73 | 3070409.73 | 0
94 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 1А |  |  | 2810204.1 | 2810204.1 | 2810204.1 | 2810204.1 | 0
95 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 1Б |  |  | 2809324.1 | 2809324.1 | 2809324.1 | 0 | -2809324.1 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
96 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 1Г |  |  | 3169434.1 | 3169434.1 | 3169434.1 | 2350071.3 | -819362.8 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
97 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 1Д |  |  | 3012724.1 | 3012724.1 | 3012724.1 | 2501615.45 | -511108.65 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
98 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 1Е |  |  | 3410764.1 | 3410764.1 | 3410764.1 | 3410764.1 | 0
99 | г. Брянск, ул. Никитина, д. 13 |  |  | 6002626.66 | 6002626.66 | 6002626.66 | 6162309.41 | 159682.75 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
100 | г. Брянск, ул. Никитина, д. 14А |  |  | 2988244.1 | 2988244.1 | 2988244.1 | 0 | -2988244.1 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
101 | г. Брянск, ул. Никитина, д. 15Б |  |  | 7943161.43 | 7786251.44 | 7786251.44 | 7786251.44 | 0
102 | г. Брянск, ул. Никитина, д. 4 |  |  | 5258411.33 | 5258411.33 | 5258411.33 | 4482435.47 | -775975.86 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
103 | г. Брянск, ул. Никитина, д. 5 |  |  | 2806547.46 | 2240052.05 | 2240052.05 | 2240052.05 | 0
104 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 101 |  |  | 5275750.75 | 5275750.75 | 5275750.75 | 5275750.75 | 0
105 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 105 |  |  | 5422199.82 | 5422199.82 | 5422199.82 | 5424332.91 | 2133.09 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
106 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 109 |  |  | 2811065.44 | 2811065.44 | 2811065.44 | 0 | -2811065.44 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
107 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 111 |  |  | 2879780.64 | 2879780.64 | 2879780.64 | 0 | -2879780.64 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
108 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 112 |  |  | 4846250.61 | 4846250.61 | 4846250.61 | 4907808.79 | 61558.18 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
109 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 114/38 |  |  | 4126600.08 | 4126600.08 | 4126600.08 | 3949244.82 | -177355.26 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
110 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 120 |  |  | 2882301.98 | 2882301.98 | 2882301.98 | 2631640.47 | -250661.51 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
111 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 40А |  |  | 5714902.79 | 5714902.79 | 5714902.79 | 5714902.79 | 0
112 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 71 |  |  | 5557184.97 | 5557184.97 | 5557184.97 | 5557184.97 | 0
113 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 73/46 |  |  | 5556094.97 | 5556094.97 | 5556094.97 | 5556094.97 | 0
114 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 75/49 |  |  | 5342651.66 | 5342651.66 | 5342651.66 | 5342651.66 | 0
115 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 77 |  |  | 5398969.72 | 5398969.72 | 5398969.72 | 0 | -5398969.72 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
116 | г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 13 |  |  | 5080746.8 | 5080746.8 | 5080746.8 | 5080746.8 | 0
117 | г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 24 |  |  | 4565123.84 | 4565123.84 | 4565123.84 | 4211804.82 | -353319.02 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
118 | г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 42 |  |  | 3864820.14 | 3864820.14 | 3864820.14 | 0 | -3864820.14 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
119 | г. Брянск, ул. Ромашина, д. 1 |  |  | 4922528.17 | 4922528.17 | 4922528.17 | 4922491.77 | -36.4 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
120 | г. Брянск, ул. Ростовская, д. 14 |  |  | 2873957.36 | 2873957.36 | 2873957.36 | 2873957.36 | 0
121 | г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 14 |  |  | 3602888.23 | 3602888.23 | 3602888.23 | 3602888.23 | 0
122 | г. Брянск, мкр. Автозаводец, д. 10 |  |  | 4758994.02 | 4758994.02 | 4758994.02 | 3973024.65 | -785969.37 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
123 | г. Брянск, ул. Калинина, д. 35 |  |  | 8708941.96 | 8708941.96 | 8708941.96 | 8708941.96 | 0
124 | г. Брянск, ул. Бурова, д. 2Б |  |  | 2388791.83 | 2388791.83 | 2388791.83 | 1996979.29 | -391812.54 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
125 | г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 156 |  |  | 4003995.17 | 4003995.17 | 4003995.17 | 4003995.17 | 0
126 | г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 166 |  |  | 6007521.67 | 6007521.67 | 6007521.67 | 5692607.92 | -314913.75 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
127 | г. Брянск, ул. Белорусская, д. 34 |  |  | 3708598.43 | 3708598.43 | 3708598.43 | 3708598.43 | 0
128 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 152 |  |  | 3583810.3 | 3583810.3 | 3583810.3 | 3583810.3 | 0
129 | г. Брянск, ул. Дружбы, д. 1 |  |  | 5829433.67 | 5829433.67 | 5829433.67 | 5829433.67 | 0
130 | г. Брянск, ул. Полесская, д. 83 |  |  | 4724423.67 | 4724423.67 | 4724423.67 | 3453046.86 | -1271376.81 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
131 | г. Брянск, мкр. Автозаводец, д. 8 |  |  | 3423682.98 | 3423682.98 | 3423682.98 | 3423682.98 | 0
132 | г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 7 |  |  | 9984103.35 | 9984103.35 | 9984103.35 | 9984103.35 | 0
133 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 174 |  |  | 3207401.28 | 3207401.28 | 3207401.28 | 3207401.28 | 0
134 | г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 150 |  |  | 7802274.58 | 7802274.58 | 7802274.58 | 7802274.58 | 0
135 | г. Брянск, пер. Кирова, д. 99 |  |  | 981705.99 | 981705.99 | 1023387.89 | 1023387.89 | 0
136 | г. Брянск, ул 22 съезда КПСС, д. 15 | 5511.9 |  | 6597486.97 | 6597486.97 | 6597486.97 | 6597486.97 | 0
137 | г. Брянск, ул. Профсоюзов, д. 9 |  |  | 6563307.83 | 6563307.83 | 6968045.42 | 6968045.42 | 0
138 | г. Брянск, ул. Камозина, д. 29 |  |  | 5467494.84 | 5467494.84 | 5467494.84 | 5310414.5 | -157080.34 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
139 | г. Брянск, ул. Дуки, д. 49 |  |  | 6603243.42 | 6603243.42 | 6603243.42 | 0 | -6603243.42 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
140 | г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 7 | 3206 |  | 5480750.57 | 5480750.57 | 5480750.57 | 5480750.57 | 0
141 | г. Брянск, пер. Горького, д. 4 |  |  | 4565859.29 | 4565859.29 | 4565859.29 | 4565859.29 | 0
142 | г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 3 |  |  | 2282929.64 | 2282929.64 | 2282929.64 | 2282929.64 | 0
143 | г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д. 53Б |  |  | 4396211.26 | 4396211.26 | 4396211.26 | 3938415.08 | -457796.18 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
144 | г. Брянск, пр-зд Федюнинского, д. 16 |  |  | 306299 | 306299 | 306299 | 306299 | 0
145 | г. Брянск, ул. Советская, д. 50Б |  |  |  | 109195.64 | 109195.64 | 109195.64 | 0
146 | г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 172 |  |  |  | 2426896.8 | 2426896.8 | 2426896.8 | 0
147 | г. Брянск, ул. Камозина, д. 43 |  |  |  |  | 960432.13 | 960432.13 | 0
| г. Брянск, ул. Почтовая, д. 146 |  |  |  |  | 0 | 1803339 | 1803339 | МКД формирует фонд капитального ремонта на специальном счете регионального оператора, включен в план: выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 2021 году
| г. Брянск, ул.Тарджиманова, д. 2 |  |  |  |  | 0 | 2308979.59 | 2308979.59 | МКД формирует фонд капитального ремонта на специальном счете регионального оператора, включен в план: выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 2021 году
| г. Брянск, ул. Красный Маяк, д. 2 |  |  |  |  | 0 | 3869131 | 3869131 | МКД формирует фонд капитального ремонта на специальном счете регионального оператора, включен в план: выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 2021 году
| г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 13 |  |  |  |  | 0 | 3095077.25 | 3095077.25 | МКД формирует фонд капитального ремонта на специальном счете регионального оператора, включен в план: выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 2021 году
| г. Брянск, ул. Авиационная, д. 8 |  |  |  |  | 0 | 4055545.75 | 4055545.75 | МКД формирует фонд капитального ремонта на специальном счете регионального оператора, включен в план: выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 2021 году
| г. Брянск, ул. Металлургов, д. 43 |  |  |  |  | 0 | 904569.06 | 904569.06 | МКД формирует фонд капитального ремонта на специальном счете регионального оператора, включен в план: выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 2021 году
| г. Брянск, ул. Медведева, д. 15 |  |  |  |  | 0 | 5101712 | 5101712 | МКД формирует фонд капитального ремонта на специальном счете регионального оператора, включен в план: выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 2021 году
| г. Брянск, пр-кт Московский, д. 160 |  |  |  |  | 0 | 3519695.81 | 3519695.81 | МКД формирует фонд капитального ремонта на специальном счете регионального оператора, включен в план: выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 2021 году
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Брянск" |  | 30649.6 |  | 698236584.13 | 691173577.65 | 681401957.3 | 653598746.14 | -27803211.16
Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы"
148 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 106 |  |  | 3543386.29 | 3543386.29 | 3543386.29 | 4812390.29 | 1269004 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
149 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 74 |  |  | 3017903.44 | 3017903.44 | 3017903.44 | 3017903.44 | 0
150 | г. Клинцы, ул. Кирова, д. 130 |  |  | 3914961.37 | 3914961.37 | 3914961.37 | 3914961.37 | 0
151 | г. Клинцы, ул. Краснознаменная, д. 1 |  |  | 4106526.64 | 4106526.64 | 4106526.64 | 4106526.64 | 0
152 | г. Клинцы, пр-кт. Ленина, д. 20А |  |  | 5409510.13 | 5409510.13 | 5409510.13 | 0 | -5409510.13 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
153 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 30 |  |  | 6625444.55 | 6625444.55 | 6625444.55 | 6625444.55 | 0
154 | г. Клинцы, ул. Карла Либкнехта, д. 2А |  |  | 3093378.44 | 3093378.44 | 3093378.44 | 0 | -3093378.44 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" |  | 0 |  | 29711110.86 | 29711110.86 | 29711110.86 | 22477226.29 | -7233884.57
Муниципальное образование "Новозыбковский городской округ"
155 | г. Новозыбков, ул. Первомайская, д. 63 | 4065.4 |  | 6483994.3 | 6483994.3 | 6483994.3 | 6483994.3 | 0
156 | г. Новозыбков, ул. Первомайская, д. 95 | 1546 |  | 6839537.89 | 6839537.89 | 6839537.89 | 6839537.89 | 0
157 | г. Новозыбков, ул. Первомайская, д. 97 | 6406.5 |  | 10078539.6 | 10078539.6 | 10078539.6 | 10078539.6 | 0
Итого по муниципальному образованию "Новозыбковский городской округ" |  | 12017.9 |  | 23402071.79 | 23402071.79 | 23402071.79 | 23402071.79 | 0
Муниципальное образование "Стародубский муниципальный округ"
158 | г. Стародуб, ул. Восточная, д. 7 | 4065.4 |  | 3538843.2 | 3538843.2 | 3538843.2 | 2535169.17 | -1003674.03 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
159 | г. Стародуб, ул. Красных Партизан, д. 65 | 1546 |  | 2253576.34 | 2550643.54 | 2550643.54 | 2550643.54 | 0
160 | с. Дохновичи, ул. Магистральная, д. 15 |  |  | 2891869.45 | 2891869.45 | 2891869.45 | 2961368.52 | 69499.07 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
161 | с. Меленск, ул. Комсомольская, д. 24 | 875.6 |  | 3533041.92 | 3533041.92 | 3533041.92 | 3604864.74 | 71822.82 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
| г. Стародуб, ул. Гагарина, д. 2 | [5 empty] | 1861279 | 1861279 | МКД формирует фонд капитального ремонта на специальном счете регионального оператора, включен в план: выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 2021 году
Итого по Муниципальному образованию "Стародубский муниципальный округ" |  | 5611.4 |  | 12217330.91 | 12514398.11 | 12514398.11 | 13513324.97 | 998926.86
Муниципальное образование "Сельцовский городской округ"
162 | г. Сельцо, пер. Мейпариани, д. 5 | 702.8 |  | 3920579.29 | 3141029.08 | 3141029.08 | 3141029.08 | 0
163 | г. Сельцо, пер. Свердлова, д. 9 |  |  | 2525667.38 | 2525667.38 | 2525667.38 | 2525667.38 | 0
164 | г. Сельцо, ул. Свердлова, д. 3 | 1798.2 |  | 2376006.65 | 2376006.65 | 2376006.65 | 2376006.65 | 0
Итого по муниципальному образованию "Сельцовский городской округ" |  | 2501 |  | 8822253.32 | 8042703.11 | 8042703.11 | 8042703.11 | 0
Муниципальное образование городской округ "город Фокино"
165 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 20 | 977.9 |  | 5028861.23 | 5028861.23 | 5028861.23 | 5028861.23 | 0
166 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 24 |  |  | 5304421.47 | 5304421.47 | 5304421.47 | 5304421.47 | 0
167 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 26 |  |  | 5491064.78 | 5491064.78 | 5491064.78 | 5491064.78 | 0
168 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 31 |  |  | 5455174.83 | 5455174.83 | 5455174.83 | 5455174.83 | 0
169 | г. Фокино, ул. Александра Зверева, д. 22 |  |  | 6823460.75 | 6823460.75 | 6823460.75 | 7376291.89 | 552831.14 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
170 | г. Фокино, ул. Гагарина, д. 14А |  |  | 18010676.48 | 18010676.48 | 19293574.48 | 18626756 | -666818.48 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию городской округ "город Фокино" |  | 977.9 |  | 46113659.54 | 46113659.54 | 47396557.54 | 47282570.2 | -113987.34
Муниципальное образование "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района
171 | п. Каменка, д. 1 | 702.8 |  | 2061484.82 | 2061484.82 | 2061484.82 | 2061484.82 | 0
172 | п. Локоть, пр-кт. Ленина, д. 65 |  |  | 2550011.29 | 2550011.29 | 2550011.29 | 2550011.29 | 0
173 | п. Локоть, ул. Липовая аллея, д. 48 | 1798.2 |  | 1405487.81 | 1405487.81 | 1405487.81 | 1405487.81 | 0
174 | п. Локоть, ул. Дзержинского, д. 9 |  |  | 6678892.72 | 6678892.72 | 6678892.72 | 0 | -6678892.72 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района |  | 2501 |  | 12695876.64 | 12695876.64 | 12695876.64 | 6016983.92 | -6678892.72
Муниципальное образование "Брянский муниципальный район"
175 | д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 6 | 961.6 |  | 2588063.84 | 2588063.84 | 2588063.84 | 2588063.84 | 0
176 | д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 9 | 964.1 |  | 1619442.69 | 1619442.69 | 1619442.69 | 1619442.69 | 0
177 | д. Меркульево, ул. Воинская, д. 4 | 961.6 |  | 4137161.45 | 4137161.45 | 4035429.77 | 4035429.77 | 0
178 | п. Путевка, ул. Строителей, д. 8 | 1676.6 |  | 3278977.56 | 3278977.56 | 3278977.56 | 3278977.56 | 0
179 | п. Путевка, ул. Строителей, д. 9 |  |  | 3456810.28 | 3456810.28 | 3456810.28 | 3456810.28 | 0
180 | п. Пальцо, пер. Ленина, д. 5 |  |  | 2713576.77 | 2713576.77 | 2136239.93 | 2136239.93 | 0
181 | п. Путевка, ул. Садовая, д. 27 |  |  | 11136084.94 | 11136084.94 | 9253951.83 | 9253951.83 | 0
182 | п. Свень, ул. Советская, д. 3 |  |  | 2627926.66 | 2495961.39 | 2495961.39 | 2495961.39 | 0
183 | с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 9 |  |  | 1484284.51 | 1484284.51 | 1484284.51 | 1238157.8 | -246126.71 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
184 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 34 |  |  | 4842699.44 | 4842699.44 | 4842699.44 | 4591337.9 | -251361.54 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
185 | п. Путевка, ул. Рославльская, д. 5 |  |  | 8811885.19 | 8811885.19 | 8811885.19 | 8811885.19 | 0
Итого по муниципальному образованию "Брянский муниципальный район" |  | 4563.9 |  | 46696913.33 | 46564948.06 | 44003746.43 | 43506258.18 | -497488.25
Муниципальное образование "Выгоничское городское поселение" Выгоничского муниципального района
186 | п. Выгоничи, ул. Жукова, д. 3 | 291.4 | 15.3 | 2716861.39 | 2716861.39 | 2716861.39 | 2716861.39 | 0
187 | п. Выгоничи, ул. Жукова, д. 5 |  |  | 4137946.68 | 4137946.68 | 4137946.68 | 3378207.13 | -759739.55 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
188 | п. Выгоничи, ул. Пионерская, д. 47 |  |  | 4363910.66 | 4363910.66 | 4363910.66 | 3733027.25 | -630883.41 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
189 | п. Выгоничи, ул. Ленина, д. 60А |  |  | 2912504.92 | 2912504.92 | 2912504.92 | 2853608.49 | -58896.43 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
190 | с. Лопушь, ул. Садовая, д. 1А | 590.2 |  | 2788423.2 | 3035826.92 | 3035826.92 | 3035826.92 | 0
Итого по муниципальному образованию "Выгоничское городское поселение" Выгоничского муниципального района |  | 590.2 |  | 16919646.85 | 17167050.57 | 17167050.57 | 15717531.18 | -1449519.39
Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района
191 | пгт. Дубровка, мкр. 1-й, д. 37 | 590.2 |  | 3837446.58 | 3837446.58 | 3837446.58 | 4005566.18 | 168119.6 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
Итого по муниципальному образованию "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района |  | 590.2 |  | 3837446.58 | 3837446.58 | 3837446.58 | 4005566.18 | 168119.6
Муниципальное образование "поселок Бытошь" Дятьковского муниципального района
192 | д. Будочки, ул. Центральная, д. 1 |  |  | 3123137.67 | 3123137.67 | 2859579.49 | 2859579.49 | 0
193 | д. Будочки, ул. Центральная, д. 2 |  |  | 3517548.28 | 3517548.28 | 3072354.33 | 3072354.33 | 0
194 | п. Бытошь, ул. Циолковского, д. 1А |  |  | 3202132.55 | 3202132.55 | 3202132.55 | 3202132.55 | 0
195 | п. Бытошь, ул. Циолковского, д. 3 | 590.2 |  | 3060815.39 | 3060815.39 | 3060815.39 | 3060815.39 | 0
Итого по муниципальному образованию "поселок Бытошь" Дятьковского муниципального района |  | 590.2 |  | 12903633.89 | 12903633.89 | 12194881.76 | 12194881.76 | 0
Муниципальное образование "город Дятьково" Дятьковского муниципального района
196 | г. Дятьково, ул. Циолковского, д. 11 | 590.2 |  | 2186444.53 | 2186444.53 | 2186444.53 | 2029703.3 | -156741.23 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "город Дятьково" Дятьковского муниципального района |  | #REF! |  | 2186444.53 | 2186444.53 | 2186444.53 | 2029703.3 | -156741.23
Муниципальное образование "поселок Ивот" Дятьковского муниципального района
197 | рп. Ивот, ул. Пролетарская, д. 14 |  |  | 2050382.09 | 2050382.09 | 2050382.09 | 1844476.62 | -205905.47 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
198 | рп. Ивот, ул. Пролетарская, д. 17 |  |  | 3347595.85 | 3347595.85 | 3347595.85 | 3070599.41 | -276996.44 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
199 | рп. Ивот, ул. Первомайская, д. 36А |  |  | 2598969.23 | 2598969.23 | 2598969.23 | 0 | -2598969.23 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
200 | рп. Ивот, ул. Пролетарская, д. 21 |  |  | 3049419.31 | 3049419.31 | 3049419.31 | 2960808.99 | -88610.32 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
201 | д. Сельцо, ул. Ленина, д. 2 |  |  | 2691215.44 | 2691215.44 | 2691215.44 | 2428154.91 | -263060.53 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "поселок Ивот" Дятьковского муниципального района |  | #REF! |  | 13737581.92 | 13737581.92 | 13737581.92 | 10304039.93 | -3433541.99
Муниципальное образование "поселок Старь" Дятьковского муниципального района
202 | п. Старь, ул. Спортивная, д. 1 |  |  | 5056456.71 | 5056456.71 | 5056456.71 | 4597341.71 | -459115 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "поселок Старь" Дятьковского муниципального района |  | #REF! |  | 5056456.71 | 5056456.71 | 5056456.71 | 4597341.71 | -459115
Муниципальное образование "Большежуковское сельское поселение" Дятьковского муниципального района
203 | п. Дружба, ул. Садовая, д. 1 | 590.2 |  | 2319095.4 | 2319095.4 | 2319095.4 | 2319095.4 | 0
Итого по муниципальному образованию "Большежуковское сельское поселение" Дятьковского муниципального района |  | 590.2 |  | 2319095.4 | 2319095.4 | 2319095.4 | 2319095.4 | 0
Муниципальное образование "Слободищенское сельское поселение" Дятьковского муниципального района
204 | с. Слободище, ул. Гагарина, д. 2 |  |  | 1544395.92 | 1544395.92 | 1544395.92 | 1401786.92 | -142609 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
205 | с. Слободище, ул. Гагарина, д. 4 | 590.2 |  | 1608659.04 | 1608659.04 | 1608659.04 | 1447124.75 | -161534.29 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "Слободищенское сельское поселение" Дятьковского муниципального района |  | 590.2 |  | 3153054.96 | 3153054.96 | 3153054.96 | 2848911.67 | -304143.29
Муниципальное образование "Жуковский муниципальный округ"
206 | г. Жуковка, пер. Мальцева, д. 7 | 3105.5 |  | 4702176.06 | 4702176.06 | 4702176.06 | 4702176.06 | 0
207 | г. Жуковка, пер. Первомайский, д. 10А | 3225.6 |  | 3212919.08 | 3212919.08 | 3212919.08 | 4160742.08 | 947823 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
208 | г. Жуковка, ул. Мальцева, д. 14 | 2592.2 |  | 6320624.56 | 6320624.56 | 6320624.56 | 0 | -6320624.56 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
209 | г. Жуковка, ул. Мальцева, д. 15 | 3042.2 |  | 5809976.06 | 5809976.06 | 5809976.06 | 0 | -5809976.06 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
210 | д. Гришина Слобода, ул. Молодежная, д. 3 |  |  | 3813855.61 | 3813855.61 | 3813855.61 | 3813855.61 | 0
Итого по муниципальному образованию "Жуковский муниципальный округ" |  |  |  | 23859551.37 | 23859551.37 | 23859551.37 | 12676773.75 | -11182777.62
Муниципальное образование "Вышковское городское поселение" Злынковского муниципального района
211 | п. Вышков, ул. Кооперативная, д. 17 | 590.2 |  | 2906130.25 | 2906130.25 | 2906130.25 | 2906130.25 | 0
Итого по муниципальному образованию "Вышковское городское поселение" Злынковского муниципального района |  | 590.2 |  | 2906130.25 | 2906130.25 | 2906130.25 | 2906130.25 | 0
Муниципальное образование "Карачевский муниципальный район"
212 | д. Масловка, ул. Трудовая, д. 5 | 3784 |  | 435204.83 | 435204.83 | 435204.83 | 435204.83 | 0
213 | г. Карачев, ул. Тургенева, д. 5 | 3784 |  | 3542761.09 | 3542761.09 | 3542761.09 | 4043504.09 | 500743 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
214 | д. Масловка, ул. Трудовая, д. 6 |  |  | 2166349.78 | 2166349.78 | 2166349.78 | 1959027.89 | -207321.89 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
215 | п. Березовка, ул. Молодежная, д. 16 |  |  | 2542259.48 | 2542259.48 | 2542259.48 | 2542259.48 | 0
216 | п. Теплое, ул. Привокзальная, д. 19 |  |  | 3098343.06 | 3098343.06 | 3098343.06 | 3098343.06 | 0
217 | п. Теплое, ул. Гощевская, д. 20 |  |  | 2492293.8 | 2492293.8 | 2492293.8 | 2344384.73 | -147909.07 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
218 | п. Теплое, ул. Школьная, д. 14 |  |  | 2895592.9 | 2895592.9 | 2895592.9 | 2493624.06 | -401968.84 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "Карачевский муниципальный район" |  | 7568 |  | 17172804.94 | 17172804.94 | 17172804.94 | 16916348.14 | -256456.8
Муниципальное образование "Клетнянский муниципальный район"
219 | пгт. Клетня, мкр. 1-й, д. 12А | 590.2 |  | 3424862.27 | 3424862.27 | 3424862.27 | 3424862.27 | 0
Итого по муниципальному образованию "Клетнянский муниципальный район" |  | 590.2 |  | 3424862.27 | 3424862.27 | 3424862.27 | 3424862.27 | 0
Муниципальное образование "Городское поселение пгт Климово Климовского муниципального района
220 | пгт. Климово, кв-л. Микрорайон, д. 28 | 909.2 |  | 3293316.57 | 3293316.57 | 3293316.57 | 3293316.57 | 0
221 | пгт. Климово, ул. Гутина, д. 25 | 562.4 |  | 4267469.93 | 4267469.93 | 4267469.93 | 4267469.93 | 0
Итого по муниципальному образованию "Городское поселение пгт Климово" Климовского муниципального района |  | 1471.6 |  | 7560786.5 | 7560786.5 | 7560786.5 | 7560786.5 | 0
Муниципальное образование "Клинцовский муниципальный район"
222 | п. Первое Мая, ул. Зеленая, д. 1 | 909.2 |  | 3895638.35 | 3895638.35 | 3895638.35 | 3895638.35 | 0
223 | с. Коржовка-Голубовка, ул. Совхозная, д. 46 |  |  | 2892315.66 | 2892315.66 | 2766391.22 | 2766391.22 | 0
224 | п. Чемерна, ул. Строительная, д. 25Б |  |  | 2376146.29 | 2376146.29 | 2376146.29 | 2376146.29 | 0
Итого по муниципальному образованию "Клинцовский муниципальный район" |  | 909.2 |  | 9164100.3 | 9164100.3 | 9038175.86 | 9038175.86 | 0
Муниципальное образование "Комаричский муниципальный район"
225 | п. Лопандино, ул. Горького, д. 1 | 909.2 |  | 1460448.2 | 1460448.2 | 1460448.2 | 0 | -1460448.2 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
226 | п. Лопандино, ул. Горького, д. 11 | 562.4 |  | 4197266.28 | 4197266.28 | 4142882.89 | 4142882.89 | 0
Итого по муниципальному образованию "Комаричский муниципальный район" |  | 1471.6 |  | 5657714.48 | 5657714.48 | 5603331.09 | 4142882.89 | -1460448.2
Муниципальное образование "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района
227 | пгт. Красная Гора, ул. Первомайская, д. 20 | 4679.67 |  | 652368.36 | 652368.36 | 739499.75 | 739499.75 | 0
228 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 6 | 3784 |  | 577854.43 | 577854.43 | 629816.72 | 629816.72 | 0
229 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 7 |  |  | 762607.71 | 762607.71 | 762607.71 | 724468.41 | -38139.3 | Работы по капитальному ремонту водоотведения перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников; уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
230 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 11 |  |  | 823577.97 | 823577.97 | 823577.97 | 929119.67 | 105541.7 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
231 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 13 |  |  | 821948.84 | 821948.84 | 821948.84 | 927483.45 | 105534.61 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
232 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 15 |  |  | 805540.65 | 805540.65 | 805540.65 | 877079.58 | 71538.93 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
233 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 17 |  |  | 800042.62 | 800042.62 | 800042.62 | 871684.77 | 71642.15 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
234 | пгт. Красная Гора, ул. Советская, д. 19 |  |  | 761014.98 | 761014.98 | 761014.98 | 865882.58 | 104867.6 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по Муниципальному образованию: "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района |  | 8463.67 |  | 6004955.56 | 6004955.56 | 6144049.24 | 6565034.93 | 420985.69
Муниципальное образование "Навлинское городское поселение" Навлинского муниципального района
235 | п. Навля, пер. Дмитрия Емлютина, д. 3 | 862.8 |  | 4481753.64 | 4481753.64 | 4481753.64 | 4481753.64 | 0
Итого по Муниципальному образованию: "Навлинское городское поселение" Навлинского муниципального района |  | 862.8 |  | 4481753.64 | 4481753.64 | 4481753.64 | 4481753.64 | 0
Муниципальное образование "Погарский муниципальный район"
236 | п. Гетуновка, ул. Центральная, д. 4 | 909.2 |  | 2576536.59 | 2576536.59 | 2576536.59 | 2861738.99 | 285202.4 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
237 | п. Гетуновка, ул. Центральная, д. 7 | 562.4 |  | 2548768.13 | 2548768.13 | 2548768.13 | 2828715.73 | 279947.6 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
Итого по муниципальному образованию "Погарский муниципальный район" |  | 1471.6 |  | 5125304.72 | 5125304.72 | 5125304.72 | 5690454.72 | 565150
Муниципальное образование "Почепское городское поселение" Почепского муниципального района
238 | г. Почеп, ул. Усиевича, д. 65 | 562.4 |  | 2319835.6 | 2319835.6 | 2319835.6 | 2052302.78 | -267532.82 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "Почепское городское поселение" Почепского муниципального района |  | 0 |  | 2319835.6 | 2319835.6 | 2319835.6 | 2052302.78 | -267532.82
Муниципальное образование "Почепский муниципальный район"
239 | п. Дом Отдыха, ул. Юбилейная, д. 1 | 909.2 |  | 4570680.63 | 4570680.63 | 4570680.63 | 4478879.01 | -91801.62 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
240 | п. Озаренный, ул. Дорожная, д. 6 |  |  | 2538021.85 | 2538021.85 | 2538021.85 | 2725024.85 | 187003 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
241 | п. Озаренный, ул. Дорожная, д. 18 | 562.4 |  | 2508785.28 | 2508785.28 | 2508785.28 | 2715995.28 | 207210 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
Итого по муниципальному образованию "Почепский муниципальный район" |  | 1471.6 |  | 9617487.76 | 9617487.76 | 9617487.76 | 9919899.14 | 302411.38
Муниципальное образование "Севское городское поселение" Севского муниципального района
242 | г. Севск, ул. Тургенева, д. 56 |  |  | 2389757.84 | 2389757.84 | 2389757.84 | 1939201.81 | -450556.03 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "Севское городское поселение" Севского муниципального района |  |  |  | 2389757.84 | 2389757.84 | 2389757.84 | 1939201.81 | -450556.03
Муниципальное образование "Косицкое сельское поселение" Севского муниципального района
243 | п. Косицы, ул. Мира, д. 5 |  |  | 2711137.78 | 2711137.78 | 2711137.78 | 0 | -2711137.78 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
244 | п. Косицы, ул. Мира, д. 3 |  |  | 2738078.43 | 2738078.43 | 2738078.43 | 2738078.43 | 0
Итого по муниципальному образованию "Косицкое сельское поселение" Севского муниципального района |  |  |  | 5449216.21 | 5449216.21 | 5449216.21 | 2738078.43 | -2711137.78
Муниципальное образование "Новоямское сельское поселение" Севского муниципального района
245 | с. Новоямское, ул. Молодежная, д .12 |  |  | 401807.01 | 401807.01 | 401807.01 | 0 | -401807.01 | МКД исключен из плана, признан аварийным
Итого по муниципальному образованию "Новоямское сельское поселение" Севского муниципального района |  |  |  | 401807.01 | 401807.01 | 401807.01 | 0 | -401807.01
Муниципальное образование "Суземское городское поселение" Суземского муниципального района
246 | п. Суземка, ул. Ленина, д. 33 |  |  | 3138711.03 | 3138711.03 | 3138711.03 | 3226764.44 | 88053.41 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
247 | п. Суземка, ул. Лермонтова, д. 2/1 | 894.2 |  | 3854030.7 | 3854030.7 | 3854030.7 | 0 | -3854030.7 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию: "Суземское городское поселение" Суземского муниципального района |  | 894.2 |  | 6992741.73 | 6992741.73 | 6992741.73 | 3226764.44 | -3765977.29
Муниципальное образование "город Сураж" Суражского муниципального района
248 | г. Сураж, ул. Красноармейская, д. 12 | 909.2 |  | 3913033.05 | 3913033.05 | 3691833.03 | 3691833.03 | 0
249 | г. Сураж, ул. Красноармейская, д. 19 | 562.4 |  | 2081776.58 | 2081776.58 | 2081776.58 | 2180088.4 | 98311.82 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "город Сураж" Суражского муниципального района |  | 1471.6 |  | 5994809.63 | 5994809.63 | 5773609.61 | 5871921.43 | 98311.82
Муниципальное образование "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района
250 | г. Трубчевск, ул. Комсомольская, д. 46 | 909.2 |  | 3701681.09 | 3701681.09 | 3701681.09 | 3701681.09 | 0
251 | г. Трубчевск, ул. Севская, д. 10 | 562.4 |  | 4221808.32 | 4221808.32 | 4221808.32 | 4221808.32 | 0
Итого по муниципальному образованию "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района |  | 1471.6 |  | 7923489.41 | 7923489.41 | 7923489.41 | 7923489.41 | 0
Муниципальное образование "Белоберезковское городское поселение" Трубчевского муниципального района
252 | пгт. Белая Березка, ул. Ленина, д. 22 |  |  | 1941645.92 | 1941645.92 | 1941645.92 | 0 | -1941645.92 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
253 | пгт. Белая Березка, ул. Первомайская, д. 2 |  |  | 2203335.92 | 2203335.92 | 2203335.92 | 2203335.92 | 0
254 | пгт. Белая Березка, ул. Калинина, д. 14 |  |  | 1537529.67 | 1537529.67 | 1537529.67 | 1537529.67 | 0
Итого по муниципальному образованию "Белоберезковское городское поселение" Трубчевского муниципального района |  |  |  | 5682511.51 | 5682511.51 | 5682511.51 | 3740865.59 | -1941645.92
Муниципальное образование "Трубчевский муниципальный район"
255 | д. Городцы, ул. Новый Микрорайон, д. 3 |  |  | 3956278.9 | 3956278.9 | 3956278.9 | 3956278.9 | 0
Итого по муниципальному образованию "Трубчевский муниципальный район" |  |  |  | 3956278.9 | 3956278.9 | 3956278.9 | 3956278.9 | 0
Муниципальное образование "Унечское городское поселение" Унечского муниципального района
256 | г. Унеча, ул. Первомайская, д. 16 | 1289.6 |  | 5179896.56 | 5179896.56 | 5179896.56 | 4593542.51 | -586354.05 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
257 | г. Унеча, ул. Первомайская, д. 18 |  |  | 4020006.85 | 4020006.85 | 4020006.85 | 0 | -4020006.85 | Работы по капитальному ремонту перенесены в этап 2022 года по решению общего собрания собственников
258 | г. Унеча, ул. Попова, д. 2 |  |  | 5667220 | 5667220 | 5667220 | 5667220 | 0
259 | г. Унеча, ул. Попова, д. 2А |  |  | 2838437.43 | 2838437.43 | 2838437.43 | 2838437.43 | 0
260 | г. Унеча, ул. Попова, д. 6 |  |  | 3864784.94 | 3864784.94 | 3864784.94 | 3864784.94 | 0
261 | г. Унеча, ул. Советская, д. 12 |  |  | 3050030.25 | 3050030.25 | 3050030.25 | 3050030.25 | 0
262 | г. Унеча, ул. Школьная, д. 10 |  |  | 2104737.92 | 2104737.92 | 2104737.92 | 2104737.92 | 0
263 | г. Унеча, ул. Луначарского, д. 21 |  |  | 5066796.5 | 5066796.5 | 5066796.5 | 4982469.59 | -84326.91 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "Унечское городское поселение" Унечского муниципального района |  | 1289.6 |  | 31791910.45 | 31791910.45 | 31791910.45 | 27101222.64 | -4690687.81
Муниципальное образование "Унечский муниципальный район"
264 | с. Найтоповичи, ул. Пролетарская, д. 22 |  |  | 3075567.28 | 2847140.13 | 2847140.13 | 2847140.13 | 0
Итого по муниципальному образованию "Унечский муниципальный район" |  |  |  | 3075567.28 | 2847140.13 | 2847140.13 | 2847140.13 | 0
Исп. Николаенко Е.Г.
Тел. 32-42-01

## Сравнительный перечень 2022 (hidden)
Сравнительный перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план 2020-2022 гг. (по 2022 году реализации), с указанием стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, всего | Уборочная площадь мест общего пользования МКД - указывается в случае проведения ремонта электроснабжения | Стоимость капитального ремонта по действующей редакции | Стоимость капитального ремонта по действующей редакции | Стоимость капитального ремонта по измененной программе | По отношению к первоначальному КСП (+ увеличение, - уменьшение) | Причина внесения изменений
|  | кв. м | кв. м
руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 3 | 4 | 5 | 6
2022 год
Итого по Брянской области 2022 год |  | #REF! |  | 830344969.13 | 1154609527.94 | 1308948790.29 | 154339262.35
Муниципальное образование "город Брянск"
1 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Белобережская, д. 25 | 2697.2 |  | 3473085.24 | 4762688.6 | 4762688.6 | 0
2 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Вокзальная, д. 17 | 2154.1 |  | 3311546.39 | 4541168.2 | 4541168.2 | 0
3 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 13 | 4019.9 |  | 1373080.21 | 1882923.4 | 1882923.4 | 0
4 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 16 | 9829.9 |  | 3311546.39 | 4541168.2 | 4541168.2 | 0
5 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 5 | 11948.5 |  | 1534619.06 | 2104443.8 | 2104443.8 | 0
6 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 8 | 3415 |  | 3412508.17 | 4679618.45 | 4679618.45 | 0
7 | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Транспортная, д. 24 | 2028 |  | 1416363.64 | 2007730.32 | 2007730.32 | 0
8 | г. Брянск, рп Большое Полпино, ул Шмидта, д. 20 | 3393 |  | 1575094.05 | 2232734.58 | 2232734.58 | 0
9 | г. Брянск, пер. Уральский, д. 12 | 3576.9 |  | 3882789.99 | 5503950.36 | 5503950.36 | 0
10 | г. Брянск, пер. Уральский, д. 14 | 3222.6 |  | 4070010.47 | 5769340 | 5769340 | 0
11 | г. Брянск, пер. Уральский, д. 8 | 2850.4 |  | 4565859.29 | 5564359.8 | 11261751.68 | 5697391.88 | Смена видов работ на основании решения общего собрания собственников и решения Комиссии (вместо ремонта лифтов - ремонт крыши), а также корректировка адресной части МКД (объединение очередей)
12 | г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 152 | 2455.5 |  | 6848788.93 | 8346539.7 | 15836838.3 | 7490298.6 | Смена видов работ на основании решения общего собрания собственников и решения Комиссии (вместо ремонта лифтов - ремонт крыши), а также корректировка адресной части МКД (объединение очередей)
13 | г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 18Б | 2443.9 |  | 1587304.08 | 2250042.6 | 2250042.6 | 0
14 | г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 20А | 3555.3 |  | 1465203.77 | 2076962.4 | 2076962.4 | 0
15 | г. Брянск, проезд. 2-й Карьерный, д. 39 | 3588 |  | 1953605.03 | 2769283.21 | 2769283.21 | 0
16 | г. Брянск, проезд. Ново-Дзержинский, д. 43 | 3569.7 |  | 3919420.08 | 5555874.42 | 5555874.42 | 0
17 | г. Брянск, ул Литейная, д. 21/128 | 3545.6 |  | 3067622.72 | 4206672.4 | 4206672.4 | 0
18 | г. Брянск, ул Харьковская, д. 2 | 5711 |  | 7140017.09 | 9791201.68 | 9791201.68 | 0
19 | г. Брянск, ул. 3 Интернационала, д. 33 | 1992.5 |  | 1992985.54 | 2733007.94 | 2733007.94 | 0
20 | г. Брянск, ул. 7-я Линия, д. 4 | 3489 |  | 989425.44 | 1356812.45 | 1498086.56 | 141274.11 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
21 | г. Брянск, ул. Азарова, д. 102 | 6688 |  | 1130771.94 | 1550642.79 | 1550642.79 | 0
22 | г. Брянск, ул. академика Королева, д. 1 | 2691.4 |  | 3988607.26 | 9218444.42 | 9218444.42 | 0
23 | г. Брянск, ул. академика Королева, д. 14 | 2434.4 |  | 3049045.76 | 4181197.55 | 4181197.55 | 0
24 | г. Брянск, ул. Афанасьева, д. 18 | 3524.8 |  | 3715393.51 | 5094969.21 | 5094969.21 | 0
25 | г. Брянск, ул. Афанасьева, д. 21 | 3483 |  | 3234815.43 | 4435946.01 | 4435946.01 | 0
26 | г. Брянск, ул. Афанасьева, д. 23 | 1660.4 |  | 3133853.65 | 4297495.76 | 4297495.76 | 0
27 | г. Брянск, ул. Афанасьева, д. 25 | 3517.9 |  | 3133853.65 | 4297495.76 | 4297495.76 | 0
28 | г. Брянск, ул. Афанасьева, д. 27 | 3543 |  | 1720388.73 | 2359192.26 | 2359192.26 | 0
29 | г. Брянск, ул. Белорусская, д. 52 | 3546.1 |  | 9312183.96 | 13200249.92 | 13200249.92 | 0
30 | г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 39 |  |  | 6848788.93 | 8346539.7 | 8346539.7 | 0
31 | г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 24 |  |  | 2608852.4 | 3577554.46 | 3577554.46 | 0
32 | г. Брянск, ул. Вокзальная (Брянск-Восточный), д. 5 |  |  | 1728465.68 | 2370268.28 | 2370268.28 | 0
33 | г. Брянск, ул. Володарского, д. 11 |  |  | 803655.77 | 1102063.99 | 1102063.99 | 0
34 | г. Брянск, ул. Гвардейская, д. 2 |  |  | 3372123.45 | 4624238.35 | 4624238.35 | 0
35 | г. Брянск, ул. Гоголя, д. 15 |  |  | 1761019.96 | 4053347.56 | 4053347.56 | 0
36 | г. Брянск, ул. Гомельская, д. 40/1 |  |  | 3695569.51 | 5238560.72 | 5238560.72 | 0
37 | г. Брянск, ул. Горького, д. 38 |  |  | 2140389.74 | 2935145.3 | 2935145.3 | 0
38 | г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 40 |  |  | 3452892.88 | 4734998.56 | 5267784.54 | 532785.98 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
39 | г. Брянск, ул. Институтская, д. 8 |  |  | 2063658.78 | 2829923.11 | 4078038.14 | 1248115.03 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
40 | г. Брянск, ул. Карла Либкнехта, д. 3 |  |  | 1506349.76 | 2065677.73 | 2065677.73 | 0
41 | г. Брянск, ул. Котовского, д. 25 |  |  | 1025771.69 | 1406654.55 | 1406654.55 | 0
42 | г. Брянск, ул. Котовского, д. 27 |  |  | 1037887.1 | 1423268.57 | 1423268.57 | 0
43 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 1 |  |  | 1348849.38 | 1849695.34 | 1849695.34 | 0
44 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 12 |  |  | 1292310.78 | 1772163.21 | 3171217.35 | 1399054.14 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
45 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 19 |  |  | 1789042.74 | 2453338.43 | 3210910.23 | 757571.8 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
46 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 20 |  |  | 1877889.11 | 2575174.65 | 3342052.86 | 766878.21 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
47 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 26 |  |  | 1223656.77 | 1678017.03 | 1678017.03 | 0
48 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 3 |  |  | 2459428.96 | 3372648.09 | 3372648.09 | 0
49 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 5 |  |  | 2459428.96 | 3372648.09 | 3372648.09 | 0
50 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 6 |  |  | 1732504.14 | 2375806.29 | 3166701.28 | 790894.99 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
51 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 8 |  |  | 3150007.54 | 4319647.8 | 4319647.8 | 0
52 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 42 |  |  | 1994305.13 | 2826976.6 | 2826976.6 | 0
53 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 44 |  |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 3876607.01 | 0
54 | г. Брянск, ул. Луначарского, д. 11А |  |  | 3028853.4 | 4153507.49 | 4153507.49 | 0
55 | г. Брянск, ул. Мало-Орловская, д. 5 |  |  | 2192889.87 | 3007139.43 | 3007139.43 | 0
56 | г. Брянск, ул. Мало-Орловская, д. 7 |  |  | 1385195.62 | 1899537.43 | 1899537.43 | 0
57 | г. Брянск, ул. Менжинского, д. 1 |  |  | 1037887.1 | 1423268.57 | 1423268.57 | 0
58 | г. Брянск, ул. Менжинского, д. 10 |  |  | 11414648.22 | 13910899.49 | 13910899.49 | 0
59 | г. Брянск, ул. Металлургов, д. 19А |  |  | 2301928.59 | 3156665.7 | 3156665.7 | 0
60 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 12 |  |  | 2281736.23 | 3128975.65 | 3128975.65 | 0
61 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 29 |  |  | 2318082.47 | 3178817.74 | 3178817.74 | 0
62 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 41 |  |  | 5968860.44 | 8185178.77 | 8185178.77 | 0
63 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 64 |  |  | 3365898.66 | 4771244.18 | 4771244.18 | 0
64 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 1В |  |  | 3906413.2 | 5356917.07 | 5356917.07 | 0
65 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 6 |  |  | 1461926.58 | 2004759.62 | 2004759.62 | 0
66 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 8 |  |  | 4232317.82 | 5803834.48 | 5803834.48 | 0
67 | г. Брянск, ул. Народная, д. 1 |  |  | 3194958.22 | 4528931.9 | 4528931.9 | 0
68 | г. Брянск, ул. Народная, д. 3 |  |  | 1790804.61 | 2538509.6 | 2538509.6 | 0
69 | г. Брянск, ул. Народная, д. 4 |  |  | 1790804.61 | 2538509.6 | 2538509.6 | 0
70 | г. Брянск, ул. Народная, д. 6 |  |  | 1855924.77 | 2630819.04 | 2630819.04 | 0
71 | г. Брянск, ул. Нахимова, д. 1А |  |  | 1772888.86 | 2431186.39 | 2431186.39 | 0
72 | г. Брянск, ул. Нахимова, д. 39 |  |  | 1966735.47 | 2697010.87 | 3658917.49 | 961906.62 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
73 | г. Брянск, ул. Никитина, д. 30 |  |  | 1453849.63 | 1993683.6 | 1993683.6 | 0
74 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 113 |  |  | 2455390.49 | 3367110.08 | 3367110.08 | 0
75 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 34 |  |  | 1056831.49 | 2126526.4 | 2126526.4 | 0
76 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 61 |  |  | 2471544.38 | 3389262.11 | 3389262.11 | 0
77 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 63 |  |  | 2471544.38 | 3389262.11 | 3389262.11 | 0
78 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 65 |  |  | 2471544.38 | 3389262.11 | 3389262.11 | 0
79 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 86 |  |  | 2261543.88 | 3101285.6 | 3101285.6 | 0
80 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 87/19 |  |  | 2305967.06 | 3162203.71 | 3162203.71 | 0
81 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 88 |  |  | 2281736.23 | 3128975.65 | 3128975.65 | 0
82 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 92 |  |  | 2281736.23 | 3128975.65 | 3128975.65 | 0
83 | г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 18 |  |  | 7144055.56 | 9796739.69 | 13490950.45 | 3694210.76 | Стоимость работ скорректирована в соответствии с новой предельной стоимостью, установленной на 2022 год, в связи с проведением совмещенного аукциона по отбору подрядных организаций
84 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 94 |  |  | 2285774.7 | 3134513.66 | 3134513.66 | 0
85 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 97 |  |  | 3992680.27 | 5659722.55 | 5659722.55 | 0
86 | г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 66 |  |  | 1816038.67 | 2574279.51 | 2574279.51 | 0
87 | г. Брянск, ул. Покровская Гора, д. 9 |  |  | 3230776.96 | 4430408 | 6128440 | 1698032 | Стоимость работ скорректирована в соответствии с новой предельной стоимостью, установленной на 2022 год, в связи с проведением совмещенного аукциона по отбору подрядных организаций
88 | г. Брянск, ул. Полесская, д. 3 |  |  | 3988610.26 | 5653953.21 | 5653953.21 | 0
89 | г. Брянск, ул. Почтовая, д. 112 |  |  | 9131718.58 | 11128719.6 | 11128719.6 | 0
90 | г. Брянск, ул. Почтовая, д. 140 |  |  | 3272288.42 | 4638549.36 | 4638549.36 | 0
91 | г. Брянск, ул. Почтовая, д. 34 |  |  | 3747701.28 | 5139273.28 | 6194927.3 | 1055654.02 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
92 | г. Брянск, ул. Почтовая, д. 36 |  |  | 2350390.24 | 3223121.82 | 0 | -3223121.82 | Исключен из плана, так как включен МО в перечень домов блокированной застройки
93 | г. Брянск, ул. Пушкина, д. 11 |  |  | 2192889.87 | 3007139.43 | 3007139.43 | 0
94 | г. Брянск, ул. Пушкина, д. 25 |  |  | 3057122.7 | 4192273.57 | 5521392.31 | 1329118.74 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
95 | г. Брянск, ул. Пушкина, д. 27 |  |  | 1833465.93 | 2514256.55 | 2514256.55 | 0
96 | г. Брянск, ул. Советская, д. 3 |  |  | 4510972.34 | 6185957.18 | 6185957.18 | 0
97 | г. Брянск, ул. Советская, д. 59 |  |  | 1575811.46 | 2160931.49 | 2933209.11 | 772277.62 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
98 | г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 112А |  |  | 4452591.45 | 6311657.96 | 6311657.96 | 0
99 | г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 124А |  |  | 2927891.62 | 4015057.25 | 4015057.25 | 0
100 | г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 10 |  |  | 1566926.82 | 2148747.89 | 2148747.89 | 0
101 | г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 9 |  |  | 1532599.82 | 2101674.79 | 2101674.79 | 0
102 | г. Брянск, ул. Тульская, д. 18 |  |  | 1627503.9 | 2231818.03 | 0 | -2231818.03 | Исключен из плана, так как включен МО в перечень домов блокированной застройки
103 | г. Брянск, ул. Угольная, д. 21 |  |  | 1768850.39 | 2425648.38 | 0 | -2425648.38 | Исключен из плана, так как включен МО в перечень домов блокированной застройки
104 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 124 |  |  | 4691895.85 | 6434060.02 | 6434060.02 | 0
105 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 128 |  |  | 4260587.12 | 5842600.56 | 5842600.56 | 0
106 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 130 |  |  | 4846165.44 | 6645612 | 6645612 | 0
107 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 15 |  |  | 2798660.55 | 3837840.93 | 3837840.93 | 0
108 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 17 |  |  | 2879429.97 | 3948601.13 | 3948601.13 | 0
109 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 21 |  |  | 2592698.52 | 3555402.42 | 3555402.42 | 0
110 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 7А |  |  | 4531164.69 | 5665821.02 | 5665821.02 | 0
111 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 9 |  |  | 2633083.23 | 3610782.53 | 3610782.53 | 0
112 | г. Брянск, ул. Урицкого, д. 130 |  |  | 1098464.17 | 1506338.72 | 2440055.64 | 933716.92 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
113 | г. Брянск, ул. Урицкого, д. 132 |  |  | 1098464.17 | 1506338.72 | 2440055.64 | 933716.92 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
114 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 12 |  |  | 1554811.41 | 2132133.86 | 2975249.25 | 843115.39 | Стоимость работ скорректирована в соответствии с новой предельной стоимостью, установленной на 2022 год, в связи с проведением совмещенного аукциона по отбору подрядных организаций
115 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 13 |  |  | 2253466.93 | 3090209.58 | 3090209.58 | 0
116 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 32 |  |  | 4321164.19 | 5925670.7 | 8179913.49 | 2254242.79 | Стоимость работ скорректирована в соответствии с новой предельной стоимостью, установленной на 2022 год, в связи с проведением совмещенного аукциона по отбору подрядных организаций
117 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 50 |  |  | 3586162.43 | 4917752.88 | 6797068.4 | 1879315.52 | Стоимость работ скорректирована в соответствии с новой предельной стоимостью, установленной на 2022 год, в связи с проведением совмещенного аукциона по отбору подрядных организаций
118 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 65 |  |  | 3844624.59 | 5272185.52 | 5272185.52 | 0
119 | г. Брянск, ул. Харьковская, д. 1 |  |  | 4038471.21 | 5538010 | 5538010 | 0
120 | г. Брянск, ул. Харьковская, д. 3 |  |  | 2023844.97 | 4545945.85 | 4545945.85 | 0
121 | г. Брянск, ул. Шоссейная, д. 59 |  |  | 3354502.63 | 4755090.03 | 4755090.03 | 0
122 | г. Брянск, ул. Шоссейная, д. 61 |  |  | 3335373.58 | 4727974.12 | 4727974.12 | 0
123 | г. Брянск, ул 2-я Мичурина, д. 27 |  |  | 9131718.58 | 11128719.6 | 11128719.6 | 0
124 | г. Брянск, ул Ново-Советская, д. 99 |  |  | 908512.31 | 1922016.84 | 1922016.84 | 0
125 | г. Брянск, ул. Авиационная, д. 28 |  |  | 15980507.51 | 19475259.3 | 19475259.3 | 0
126 | г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 325 |  |  | 3760689.68 | 5330870.15 | 5330870.15 | 0
127 | г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 327 |  |  | 3732199.6 | 5290484.77 | 5290484.77 | 0
128 | г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 329 |  |  | 18315047.12 | 25962030 | 25962030 | 0
129 | г. Брянск, ул. Дуки, д. 11 |  |  | 4565859.29 | 5564359.8 | 5564359.8 | 0
130 | г. Брянск, ул. Ермакова, д. 34 |  |  | 5413113.93 | 7673222.2 | 7673222.2 | 0
131 | г. Брянск, ул. Есенина, д. 10 |  |  | 4565859.29 | 5564359.8 | 5564359.8 | 0
132 | г. Брянск, ул. Камозина, д. 45 |  |  | 15559650.03 | 22056186.81 | 22056186.81 | 0
133 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 44 |  |  | 835427.61 | 3584078.06 | 3584078.06 | 0
134 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 38 |  |  | 4939050.28 | 6772986.23 | 6772986.23 | 0
135 | г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 20/1 |  |  | 7342298.89 | 10407889.36 | 10407889.36 | 0
136 | г. Брянск, ул. Горбатова, д. 6 |  |  | 1794874.62 | 2544278.94 | 2544278.94 | 0
137 | г. Брянск, ул. Горького, д. 30 |  |  | 1155002.76 | 1583870.86 | 1583870.86 | 0
138 | г. Брянск, ул. Донбасская, д. 24 |  |  | 3724059.58 | 5278946.1 | 5278946.1 | 0
139 | г. Брянск, ул. Дружбы, д. 20 |  |  | 5168913.3 | 7327061.8 | 7327061.8 | 0
140 | г. Брянск, ул. Дружбы, д. 4 |  |  | 3943840.14 | 5590490.46 | 5590490.46 | 0
141 | г. Брянск, ул. Маяковского, д. 1А |  |  | 6483526.68 | 9190558.62 | 9190558.62 | 0
142 | г. Брянск, ул. Медведева, д. 5 |  |  | 18263437.15 | 22257439.21 | 22257439.21 | 0
143 | г. Брянск, ул. Металлургов, д. 37 |  |  | 4565859.29 | 5564359.8 | 5564359.8 | 0
144 | г. Брянск, ул. Мира, д. 94 |  |  | 8949953.03 | 12686778.66 | 12686778.66 | 0
145 | г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д. 51 |  |  | 6573066.91 | 9317484.1 | 9317484.1 | 0
146 | г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 7 |  |  | 2342313.3 | 3212045.8 | 3212045.8 | 0
147 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 36 |  |  |  | 6248074.21 | 1115349.19 | -5132725.02 | Скорректирован перечнь работ по ремонту инженерных сетей на основании решения общего собрания собственников помещений (ремонт теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, установка общедомовых приборов учета перенесены на 2023-2025 гг., в 2022 г. – ремонт электроснабжения)
| г. Брянск, ул.Камозина, д. 31 |  |  |  | 0 | 4638549.36 | 4638549.36 | Включен на основании решения Комиссии
| г. Брянск, ул. Жуковского, д .23 |  |  |  | 0 | 4471238.51 | 4471238.51 | Включен на основании решения Комиссии
| г. Брянск, ул. Трудовая, д. 2 |  |  |  |  | 10384812 | 10384812 | Включен на основании решения Комиссии
| г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 3А |  |  |  | 0 | 8381840.42 | 8381840.42 | Включен на основании решения Комиссии
| г. Брянск, ул. Набережная, д. 1Б |  |  |  | 0 | 3134513.66 | 3134513.66 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
| г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 42 |  |  |  | 0 | 4430408 | 4430408 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
| г. Брянск, ул. Гоголя, д. 11 |  |  |  | 0 | 5006361.04 | 5006361.04 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников, сменен вид работ (ремонт инженерных ситсем и установка ПУ перенесены на 2026-2028, в 2022 - ремонт крыши
| г. Брянск, ул. Дуки, д. 49 |  |  |  | 0 | 7115811.39 | 7115811.39 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
| г. Брянск, ул. Никитина, д. 14А |  |  |  | 0 | 3342149.42 | 3342149.42 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
| г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 109 |  |  |  | 0 | 4086173.16 | 4086173.16 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
| г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 111 |  |  |  | 0 | 4092032.11 | 4092032.11 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
| г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 77 |  |  |  |  | 5868437.4 | 5868437.4 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Брянск" |  | 118053.4 |  | 512054489.14 | 711682044.92 | 798800630.18 | 87118585.26
Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы"
148 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 3 | 977.9 |  | 2217120.69 | 3040367.48 | 3040367.48 | 0
149 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 9 |  |  | 2310005.53 | 3167741.72 | 3167741.72 | 0
150 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 11 |  |  | 2310005.53 | 3167741.72 | 3167741.72 | 0
151 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 11 |  |  | 1453849.63 | 1993683.6 | 1993683.6 | 0
152 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 108 |  |  | 2242563.06 | 3075256.95 | 3075256.95 | 0
153 | г. Клинцы, ул. Богунского Полка, д. 5 |  |  | 1392061.03 | 1908952.04 | 2669047.83 | 760095.79 | Стоимость работ скорректирована в соответствии с новой предельной стоимостью, установленной на 2022 год, в связи с проведением совмещенного аукциона по отбору подрядных организаций
154 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 10 |  |  | 1432849.58 | 1964885.95 | 1964885.95 | 0
155 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 13 |  |  | 1453849.63 | 1993683.6 | 1993683.6 | 0
156 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 15 |  |  | 5250012.57 | 7199413.01 | 7199413.01 | 0
157 | г. Клинцы, ул. Зеленая, д. 104 |  |  | 2369774.9 | 3249704.27 | 3249704.27 | 0
158 | г. Клинцы, ул. Карла Маркса, д. 8 |  |  | 918348.36 | 1259343.47 | 1259343.47 | 0
159 | г. Клинцы, ул. Карла Маркса, д. 10 |  |  | 1472830.45 | 2019712.25 | 2019712.25 | 0
160 | г. Клинцы, ул. Красная Площадь, д. 2 |  |  | 1635580.84 | 2242894.05 | 2242894.05 | 0
161 | г. Клинцы, ул. Красная Площадь, д. 4 |  |  | 1482926.63 | 2033557.27 | 2033557.27 | 0
162 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 84 |  |  | 2012370.2 | 2759590.39 | 2759590.39 | 0
163 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 153 |  |  | 2282929.64 | 2782179.9 | 2782179.9 | 0
164 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 157 |  |  | 2282929.64 | 2782179.9 | 2782179.9 | 0
165 | г. Клинцы, ул. Карла Либкнехта, д. 6 |  |  |  | 3033611.12 | 3033611.12 | 0
| г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 104 |  |  |  | 0 | 17143011.68 | 17143011.68 | Включен на основании решения Комиссии
| г. Клинцы, ул. Карла Либкнехта, д. 2А |  |  |  | 0 | 3147361.85 | 3147361.85 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
| г. Клинцы, пр-кт. Ленина, д. 20А |  |  |  | 0 | 5929547.31 | 5929547.31 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" |  | 977.9 |  | 34520007.91 | 49674498.69 | 76654515.32 | 26980016.63
Муниципальное образование "Новозыбковский городской округ"
166 | г. Новозыбков, ул. РОС, д. 31 | 4065.4 |  | 4506933.87 | 6180419.16 | 6180419.16 | 0
167 | г. Новозыбков, ул Вокзальная, д. 12 |  |  | 2661786.85 | 3773148.36 | 3773148.36 | 0
168 | г. Новозыбков, ул Вокзальная, д. 24 |  |  | 4567510.93 | 6263489.31 | 6263489.31 | 0
169 | г. Новозыбков, ул Вокзальная, д. 32 |  |  | 5225781.74 | 7166184.94 | 7166184.94 | 0
170 | г. Новозыбков, ул Голодеда, д. 20 |  |  | 1102502.64 | 1511876.73 | 1511876.73 | 0
171 | г. Новозыбков, ул Кубановская, д. 4/2 | 1546 |  | 2112120.44 | 2896379.23 | 2896379.23 | 0
172 | г. Новозыбков, ул Мичурина, д. 8 | 6406.5 |  | 3630449.34 | 5146251.28 | 5146251.28 | 0
173 | г. Новозыбков, ул Мичурина, д. 60 | 4277 |  | 3076927.92 | 4361621.04 | 4361621.04 | 0
174 | г. Новозыбков, ул. РОС, д. 28 |  |  | 3699639.52 | 5244330.06 | 5244330.06 | 0
175 | с. Шеломы, ул. Центральная, д. 89 | 862.8 |  | 2629044.75 | 3605244.52 | 3605244.52 | 0
Итого по муниципальному образованию "Новозыбковский городской округ" |  | 16294.9 |  | 33212698 | 46148944.63 | 46148944.63 | 0
Муниципальное образование "Стародубский муниципальный округ"
176 | г. Стародуб, ул. Калинина, д. 19 | 4065.4 |  | 2452557.46 | 3869638.2 | 3869638.2 | 0
177 | г. Стародуб, пл. Красноармейская, д. 32А | 1546 |  | 1965815.06 | 2786591.23 | 2786591.23 | 0
Итого по Муниципальному образованию "Стародубский муниципальный округ" |  | 5611.4 |  | 4418372.52 | 6656229.43 | 6656229.43 | 0
Муниципальное образование "Сельцовский городской округ"
178 | г. Сельцо, ул. Мейпариани, д. 15А | 702.8 |  | 3870579.96 | 5486642.34 | 5486642.34 | 0
179 | г. Сельцо, ул. Кирова, д. 51 |  |  | 2593183.13 | 3556066.98 | 3556066.98 | 0
180 | г. Сельцо, ул. Мейпариани, д. 20 | 1798.2 |  | 1599234.6 | 2193051.96 | 2193051.96 | 0
Итого по муниципальному образованию "Сельцовский городской округ" |  | 2501 |  | 8062997.69 | 11235761.28 | 11235761.28 | 0
Муниципальное образование городской округ "город Фокино"
181 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 16 | 622.2 |  | 2713852.65 | 3721542.72 | 3721542.72 | 0
182 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 18 |  |  | 2507890.62 | 3439104.21 | 3439104.21 | 0
183 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 19 |  |  | 1829427.45 | 2508718.54 | 2508718.54 | 0
184 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 20 |  |  | 2083851.14 | 2857613.16 | 2857613.16 | 0
185 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 21 |  |  | 2520006.03 | 3455718.24 | 3455718.24 | 0
186 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 22 |  |  | 1437695.75 | 1971531.56 | 1971531.56 | 0
187 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 24 |  |  | 1449811.16 | 1988145.59 | 1988145.59 | 0
188 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 28 |  |  | 2305967.06 | 3162203.71 | 3162203.71 | 0
189 | г. Фокино, ул. Крупской, д. 5 |  |  | 1187310.54 | 1628174.94 | 1628174.94 | 0
Итого по муниципальному образованию городской округ "город Фокино" |  | 622.2 |  | 18035812.4 | 24732752.67 | 24732752.67 | 0
Муниципальное образование "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района
190 | п. Локоть, ул. Пушкинская, д. 4 | 924.1 |  | 1592369.2 | 2183637.34 | 2183637.34 | 0
191 | п. Локоть, ул. Пушкинская, д. 4А |  |  | 1198618.25 | 1643681.37 | 1643681.37 | 0
192 | п. Локоть, ул. Пушкинская, д. 27 |  |  | 1461522.73 | 2004205.82 | 2004205.82 | 0
| п. Локоть, ул. Дзержинского, д. 9 |  |  |  |  | 11414345.69 | 11414345.69 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района |  | 924.1 |  | 4252510.18 | 5831524.53 | 17245870.22 | 11414345.69
Муниципальное образование "Погребское сельское поселение" Брасовского муниципального района
193 | д. Погребы, ул. Лесная, д. 1 |  |  | 2500207.43 | 3544105.56 | 3544105.56 | 0
Итого по муниципальному образованию "Погребское сельское поселение" Брасовского муниципального района |  |  |  | 2500207.43 | 3544105.56 | 3544105.56 | 0
Муниципальное образование "Брянский муниципальный район"
194 | д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 5 | 961.6 |  | 2435601.98 | 3339973.83 | 3339973.83 | 0
195 | д. Добрунь, ул. Школьная, д. 14 | 964.1 |  | 3256008.38 | 4615472 | 4615472 | 0
196 | д. Меркульево, ул. Воинская, д. 5 | 961.6 |  | 2645506.8 | 3750071.01 | 3750071.01 | 0
197 | с. Глинищево, ул. Клубная, д. 6 | 1676.6 |  | 1780965.8 | 2442262.41 | 2442262.41 | 0
198 | п. Мичуринский, ул. Садовая, д. 2 | 1295.6 |  | 1724427.21 | 2364730.27 | 2364730.27 | 0
199 | п. Путевка, ул. Молодежная, д. 14 | 1545 |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 3876607.01 | 0
200 | п. Путевка, ул. Молодежная, д. 16 | 1546.6 |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 3876607.01 | 0
201 | с. Теменичи, ул. Молодежная, д. 1 | 208.8 |  | 3170199.9 | 4347337.86 | 4347337.86 | 0
202 | с. Толмачево, ул. Трудовая, д. 13 | 2138.4 |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 3876607.01 | 0
203 | с. Глинищево, ул. Связистов, д. 3А |  |  | 84257.18 | 129202.09 | 129202.09 | 0
204 | с. Глинищево, ул. Школьная, д. 4 | 375.9 |  | 1809235.1 | 2481028.48 | 2481028.48 | 0
205 | с. Толмачево, ул. Трудовая, д. 4 | 732.9 |  | 2180774.45 | 2990525.4 | 2990525.4 | 0
Итого по муниципальному образованию "Брянский муниципальный район" |  | 12407.1 |  | 27567766.35 | 38090424.38 | 38090424.38 | 0
Муниципальное образование "Выгоничское городское поселение" Выгоничского муниципального района
206 | п. Выгоничи, ул. 9 Мая, д. 12 |  |  | 2460640.51 | 3374309.49 | 3374309.49 | 0
207 | п. Выгоничи, ул. Ломоносова, д. 11 |  |  | 2544236.86 | 3488946.3 | 3488946.3 | 0
208 | п. Выгоничи, ул. Ломоносова, д. 13 |  |  | 2544236.86 | 3488946.3 | 3488946.3 | 0
Итого по муниципальному образованию "Выгоничское городское поселение" Выгоничского муниципального района |  | #REF! |  | 7549114.23 | 10352202.09 | 10352202.09 | 0
Муниципальное образование "Мирнинское сельское поселение" Гордеевского муниципального района
209 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 3 | 858.98 |  | 111107.32 | 368732.6 | 0 | -368732.6 | Исключен на основании решения общего собрания собственников
210 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 4 |  |  | 111107.32 | 368732.6 | 0 | -368732.6 | Исключен на основании решения общего собрания собственников
211 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 5 |  |  | 60033.8 | 199234.56 | 0 | -199234.56 | Исключен на основании решения общего собрания собственников
212 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 6 |  |  | 111107.32 | 368732.6 | 0 | -368732.6 | Исключен на основании решения общего собрания собственников
213 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 7 |  |  | 201606.03 | 669071.25 | 0 | -669071.25 | Исключен на основании решения общего собрания собственников
214 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 9 |  |  | 241031.22 | 799911.86 | 0 | -799911.86 | Исключен на основании решения общего собрания собственников
215 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 13 |  |  | 179205.36 | 594730 | 0 | -594730 | Исключен на основании решения общего собрания собственников
216 | п. Мирный, ул. Парковая, д. 6 |  |  | 179205.36 | 594730 | 0 | -594730 | Исключен на основании решения общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию "Мирнинское сельское поселение" Гордеевского муниципального района |  | 858.98 |  | 1194403.73 | 3963875.47 | 0 | -3963875.47
Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района
217 | пгт. Дубровка, мкр. 1-й, д. 31 | 590.2 |  | 3965778.72 | 5438325.82 | 5438325.82 | 0
Итого по муниципальному образованию "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района |  | #REF! |  | 3965778.72 | 5438325.82 | 5438325.82 | 0
Муниципальное образование "Березинское сельское поселение" Дятьковского муниципального района
218 | д. Березино, ул. Керамическая, д. 24 | 590.2 |  | 8942299.21 | 22869090.47 | 22869090.47 | 0
Итого по муниципальному образованию "Березинское сельское поселение" Дятьковского муниципального района |  | 590.2 |  | 8942299.21 | 22869090.47 | 22869090.47 | 0
Муниципальное образование "поселок Бытошь" Дятьковского муниципального района
219 | п. Бытошь, ул. Маяковского, д. 2 |  |  | 1967018.17 | 2697398.54 | 2697398.54 | 0
220 | п. Бытошь, ул. Маяковского, д. 3 |  |  | 2166074.42 | 2970367.05 | 2970367.05 | 0
Итого по муниципальному образованию "поселок Бытошь" Дятьковского муниципального района |  | #REF! |  | 4133092.59 | 5667765.59 | 5667765.59 | 0
Муниципальное образование "поселок Ивот" Дятьковского муниципального района
221 | д. Сельцо, ул. Ленина, д. 4 | 347.9 |  | 2896512.7 | 3972026.91 | 3972026.91 | 0
222 | п. Ивот, ул. Приозерная, д. 1А |  |  | 2287956.39 | 3243234.48 | 3243234.48 | 0
| рп. Ивот, ул. Первомайская, д. 36А |  |  |  |  | 2598969.23 | 2598969.23 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию "поселок Ивот" Дятьковского муниципального района |  | 347.9 |  | 5184469.09 | 7215261.39 | 9814230.62 | 2598969.23
Муниципальное образование "поселок Старь" Дятьковского муниципального района
223 | п. Старь, ул. Партизанская, д. 10 | 590.2 |  | 1490195.88 | 2043525.69 | 2043525.69 | 0
Итого по муниципальному образованию "поселок Старь" Дятьковского муниципального района |  | #REF! |  | 1490195.88 | 2043525.69 | 2043525.69 | 0
Муниципальное образование "Большежуковское сельское поселение" Дятьковского муниципального района
224 | п. Дружба, ул. Садовая, д. 3 |  |  | 3008661.05 | 4125817.44 | 4125817.44 | 0
225 | п. Дружба, ул. Советская, д. 4 |  |  | 2883468.44 | 3954139.14 | 3954139.14 | 0
Итого по муниципальному образованию "Большежуковское сельское поселение" Дятьковского муниципального района |  |  |  | 5892129.49 | 8079956.58 | 8079956.58 | 0
Муниципальное образование "Любохонское городское поселение" Дятьковского муниципального района
226 | п. Любохна, ул. Сидорова, д. 2 |  |  | 21880436.98 | 10904052.6 | 10904052.6 | 0
Итого по муниципальному образованию "Любохонское городское поселение" Дятьковского муниципального района |  |  |  | 21880436.98 | 10904052.6 | 10904052.6 | 0
Муниципальное образование "Жуковский муниципальный округ"
227 | г. Жуковка, ул. Гоголя, д. 1 | 3105.5 |  | 2576544.63 | 3533250.38 | 3533250.38 | 0
228 | г. Жуковка, ул. Карла Маркса, д. 80 |  |  | 3339815.69 | 4579934.27 | 4579934.27 | 0
229 | г. Жуковка, пер. Сосновый, д. 10 |  |  | 1066342.74 | 1511567.08 | 1511567.08 | 0
230 | г. Жуковка, ул. Карла Либкнехта, д. 2 |  |  | 4466836.49 | 6331850.65 | 6331850.65 | 0
231 | г. Жуковка, ул. Почтовая, д. 10 |  |  | 2769235.12 | 3925458.93 | 3925458.93 | 0
232 | г. Жуковка, пер. Первомайский, д. 10Б |  |  | 2398904.87 | 3400506.69 | 3400506.69 | 0
| г. Жуковка, ул. Мальцева, д. 14 |  |  |  |  | 6783199.6 | 6783199.6 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
| г. Жуковка, ул. Мальцева, д. 15 |  |  |  |  | 6243976.63 | 6243976.63 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию "Жуковский муниципальный округ" |  | 3105.5 |  | 16617679.54 | 23282568 | 36309744.23 | 13027176.23
Муниципальное образование "Спиридоновобудское сельское поселение" Злынковского муниципального района
233 | д. Карпиловка, ул. Молодежная, д.1 |  |  | 1130771.94 | 1550642.79 | 1550642.79 | 0
234 | д. Карпиловка, ул. Молодежная, д.2 |  |  | 1130771.94 | 1550642.79 | 1550642.79 | 0
Итого по муниципальному образованию "Спиридоновобудское сельское поселение" Злынковского муниципального района |  | #REF! |  | 2261543.88 | 3101285.58 | 3101285.58 | 0
Муниципальное образование "Карачевский муниципальный район"
235 | п. Березовка, ул. Молодежная, д. 18 | 492 |  | 2261543.88 | 3101285.6 | 3101285.6 | 0
236 | п. Березовка, ул. Молодежная, д. 20 | 795.7 |  | 2261543.88 | 3101285.6 | 3101285.6 | 0
237 | п. Березовка, ул. Первомайская, д. 20 |  |  | 2019235.6 | 2769005.01 | 2769005.01 | 0
238 | п. Березовка, ул. Первомайская, д. 22 |  |  | 2019235.6 | 2769005.01 | 2769005.01 | 0
239 | п. Березовка, ул. Школьная, д. 3 |  |  | 1709404.4 | 2423122.79 | 2423122.79 | 0
240 | п. Теплое, ул. Гощевская, д. 21 |  |  | 3158488.32 | 4331277.62 | 4331277.62 | 0
Итого по муниципальному образованию "Карачевский муниципальный район" |  | 1287.7 |  | 13429451.68 | 18494981.63 | 18494981.63 | 0
Муниципальное образование городское поселение пгт Климово Климовского муниципального района
241 | пгт. Климово, ул. Полевая, д. 43 | 878.5 |  | 3531118.06 | 4842269.8 | 4842269.8 | 0
242 | пгт. Климово, ул. Полевая, д. 55 |  |  | 1619023.11 | 2220188.21 | 2220188.21 | 0
243 | пгт. Климово, ул. Полевая, д. 49 | 942.74 |  | 3684418.43 | 5052492.66 | 5052492.66 | 0
Итого по муниципальному образованию "Городское поселение пгт Климово" Климовского муниципального района |  | 1821.24 |  | 8834559.6 | 12114950.67 | 12114950.67 | 0
Муниципальное образование "Клинцовский муниципальный район"
244 | п. Чемерна, ул. Комсомольская, д. 3 | 567.1 |  | 3166565.27 | 4342353.64 | 4342353.64 | 0
Итого по муниципальному образованию "Клинцовский муниципальный район" |  | 567.1 |  | 3166565.27 | 4342353.64 | 4342353.64 | 0
Муниципальное образование "Комаричский муниципальный район"
245 | п. Комаричи, ул. Калинина, д. 1А | 265.62 |  | 4191933.11 | 5748454.38 | 5748454.38 | 0
| п. Лопандино, ул. Горького, д. 1 |  |  |  |  | 1550642.79 | 1550642.79 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию "Комаричский муниципальный район" |  | 265.62 |  | 4191933.11 | 5748454.38 | 7299097.17 | 1550642.79
Муниципальное образование "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района
246 | пгт. Красная Гора, пер. Майский, д. 12 | 851.45 |  | 110748.91 | 367543.14 | 367543.14 | 0
247 | пгт. Красная Гора, пер. Юность, д. 6 | 4679.67 |  | 142687.95 | 457150.52 | 457150.52 | 0
248 | пгт. Красная Гора, ул. Буйневича, д. 58В |  |  | 2370884.1 | 4993805.03 | 4993805.03 | 0
| пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 7 |  |  |  |  | 81141.01 | 81141.01 | Работы по капитальному ремонту водоотведения перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
Итого по Муниципальному образованию: "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района |  | 5531.12 |  | 2624320.96 | 5818498.69 | 5899639.7 | 81141.01
Муниципальное образование "Навлинское городское поселение" Навлинского муниципального района
249 | п. Навля, ул. Генерала Петренко, д. 4 | 862.8 |  | 4220600.86 | 5982805.58 | 5982805.58 | 0
250 | п. Навля, ул. Генерала Петренко, д. 8 |  |  | 1240648.42 | 6585244.64 | 6585244.64 | 0
Итого по муниципальному образованию "Навлинское городское поселение" Навлинского муниципального района |  | 862.8 |  | 5461249.28 | 12568050.22 | 12568050.22 | 0
Муниципальное образование "Погарское городское поселение" Погарского муниципального района
251 | пгт. Погар, ул. 2-й Квартал, д. 3 |  |  | 1583234.07 | 2244273.26 | 2244273.26 | 0
Итого по муниципальному образованию "Погарское городское поселение" Погарского муниципального района |  | #REF! |  | 1583234.07 | 2244273.26 | 2244273.26 | 0
Муниципальное образование "Погарский муниципальный район"
252 | п. Чайкино, ул. Погарская, д. 4 | 1072.38 |  | 3214623.08 | 4408255.96 | 4408255.96 | 0
253 | п. Чайкино, ул. Светлая, д. 3 |  |  | 2503852.14 | 3433566.2 | 3433566.2 | 0
Итого по муниципальному образованию "Погарский муниципальный район" |  | 0 |  | 5718475.22 | 7841822.16 | 7841822.16 | 0
Муниципальное образование "Почепский муниципальный район"
254 | п. Озаренный, ул. Дорожная, д. 19 | 487.2 |  | 2705775.71 | 3710466.7 | 3710466.7 | 0
255 | п. Озаренный, ул. Центральная, д. 9 | 312.5 |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 3876607.01 | 0
Итого по муниципальному образованию "Почепский муниципальный район" |  | 1034.5 |  | 5532705.56 | 7587073.71 | 7587073.71 | 0
Муниципальное образование "Рогнединское городское поселение" Рогнединского муниципального района
256 | п. Рогнедино, ул. Горького, д. 6 | 862.8 |  | 806886.55 | 1106494.4 | 1106494.4 | 0
Итого по муниципальному образованию "Рогнединское городское поселение" Рогнединского муниципального района |  | 862.8 |  | 806886.55 | 1106494.4 | 1106494.4 | 0
Муниципальное образование "Севское городское поселение" Севского муниципального района
257 | г. Севск, ул. Кирова, д. 1 | 164.9 |  | 1251926.07 | 1716783.1 | 1716783.1 | 0
258 | г. Севск, ул. Советская, д. 1 |  |  | 848078.95 | 1162982.1 | 1162982.1 | 0
Итого по муниципальному образованию "Севское городское поселение" Севского муниципального района |  | 164.9 |  | 2100005.02 | 2879765.2 | 2879765.2 | 0
Муниципальное образование "Косицкое сельское поселение" Севского муниципального района
259 | п. Косицы, ул. Мира, д. 7 |  |  | 1938466.18 | 2658244.79 | 2658244.79 | 0
| п. Косицы, ул. Мира, д. 5 |  |  |  |  | 3134513.66 | 3134513.66 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию "Косицкое сельское поселение" Севского муниципального района |  |  |  | 1938466.18 | 2658244.79 | 5792758.45 | 3134513.66
Муниципальное образование "Суземское городское поселение" Суземского муниципального района
260 | п. Суземка, ул. Лермонтова, д. 2/2 | 1477.42 |  | 2922237.76 | 4007304.03 | 4007304.03 | 0
| п. Суземка, ул. Лермонтова, д. 2/1 |  |  |  | 0 | 5712987.83 | 5712987.83 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию: "Суземское городское поселение" Суземского муниципального района |  | 1477.42 |  | 2922237.76 | 4007304.03 | 9720291.86 | 5712987.83
Муниципальное образование "Кулажское сельское поселение" Суражского муниципального района
261 | п. Лесное, ул. Школьная, д. 1 | 901.2 |  | 3333757.98 | 4571627.26 | 4571627.26 | 0
262 | п. Лесное, ул. Школьная, д. 4 |  |  | 3311546.39 | 4541168.2 | 4541168.2 | 0
Итого по муниципальному образованию "Кулажское сельское поселение" Суражского муниципального района |  | 901.2 |  | 6645304.37 | 9112795.46 | 9112795.46 | 0
Муниципальное образование "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района
263 | г. Трубчевск, ул. Новая, д. 8 | 562.4 |  | 2342313.3 | 3212045.8 | 3212045.8 | 0
264 | г. Трубчевск, ул. Ветеранов, д. 5 |  |  | 2935968.57 | 4026133.27 | 4026133.27 | 0
265 | г. Трубчевск, ул. Комсомольская, д. 33А |  |  | 2322120.94 | 3184355.75 | 3184355.75 | 0
266 | г. Трубчевск, ул. Комсомольская, д. 42 |  |  | 2988468.69 | 4098127.4 | 4098127.4 | 0
Итого по муниципальному образованию "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района |  | 562.4 |  | 10588871.5 | 14520662.22 | 14520662.22 | 0
Муниципальное образование "Белоберезковское городское поселение" Трубчевского муниципального района
267 | пгт. Белая Березка, ул. Ленина, д. 7 | 373.12 |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 3876607.01 | 0
| пгт. Белая Березка, ул. Ленина, д. 22 |  |  |  |  | 2115519.82 | 2115519.82 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию "Белоберезковское городское поселение" Трубчевского муниципального района |  | 373.12 |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 5992126.83 | 2115519.82
Муниципальное образование "Унечское городское поселение" Унечского муниципального района
268 | г. Унеча, пер. Крупской, д. 6А | 1205.5 |  | 1857696.75 | 2547484.6 | 2547484.6 | 0
269 | г. Унеча, ул. Нахимова, д. 2 |  |  | 1579042.24 | 2165361.91 | 2165361.91 | 0
270 | г. Унеча, ул. Нахимова, д. 4 |  |  | 1506349.76 | 2065677.73 | 2065677.73 | 0
271 | г. Унеча, ул. Октябрьская, д. 2 |  |  | 1421541.87 | 1949379.52 | 1949379.52 | 0
272 | г. Унеча, ул. Октябрьская, д. 4 |  |  | 1789042.74 | 2453338.43 | 2453338.43 | 0
273 | г. Унеча, ул. Октябрьская, д. 66 |  |  | 1635580.84 | 2242894.05 | 2242894.05 | 0
274 | г. Унеча, ул. Первомайская, д. 12 |  |  | 3432700.53 | 4707308.51 | 4707308.51 | 0
275 | г. Унеча, ул. Луначарского, д. 33 |  |  | 840002.01 | 1151906.08 | 1151906.08 | 0
276 | г. Унеча, ул. Пролетарская, д. 8 |  |  | 840002.01 | 1151906.08 | 1151906.08 | 0
277 | г. Унеча, ул. Советская, д. 10 |  |  | 1809235.1 | 2481028.48 | 2481028.48 | 0
278 | г. Унеча, ул. Советская, д. 14 |  |  | 1785004.27 | 2447800.42 | 2447800.42 | 0
279 | г. Унеча, ул. Транспортная, д. 12 |  |  | 4674407.03 | 6626086.99 | 6626086.99 | 0
280 | г. Унеча, ул. Первомайская, д. 2/1 |  |  | 5067163.04 | 7182828.3 | 7182828.3 | 0
| г. Унеча, ул. Первомайская, д. 18 |  |  |  | 0 | 4569239.67 | 4569239.67 | Работы по капитальному ремонту перенесены из этапа 2021 года по решению общего собрания собственников
Итого по муниципальному образованию "Унечское городское поселение" Унечского муниципального района |  | 1205.5 |  | 28237768.19 | 39173001.1 | 43742240.77 | 4569239.67
Исп. Николаенко Е.Г.
Тел. 32-42-01
г. Унеча, ул. Первомайская, д. 18

## Актуальный сравнительный 2021г. (hidden)
Сравнительный перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план 2020-2022 гг. (по 2021 году реализации), с указанием стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, всего | Уборочная площадь мест общего пользования МКД - указывается в случае проведения ремонта электроснабжения | Стоимость капитального ремонта по действующей редакции | Стоимость капитального ремонта по действующей редакции | Стоимость капитального ремонта по действующей редакции | Стоимость капитального ремонта по действующей редакции | Стоимость капитального ремонта по действующей редакции | Стоимость капитального ремонта по измененный программе | По отношению к первоначальному КСП (+ увеличение, - уменьшение) | Причина внесения изменений
|  | кв. м | кв. м
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6
2021 год
Итого по Брянской области 2021 год |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1008556739.79 | 1007440835.78 | 994525711.14 | 970393621.88 | -24132089.26
Муниципальное образование "город Брянск"
1 | г. Брянск, ул. Камозина, д. 37 | 2697.2 |  | 3774636.46 | 2681274.38 | 2681274.38 | 2681274.38 | 2681274.38 | 2681274.38 | 0
2 | г. Брянск, ул. Клинцовская, д. 53 | 2154.1 |  | 2976923.05 | 2976923.05 | 2976923.05 | 2743897.31 | 2743897.31 | 2743897.31 | 0
3 | г. Брянск, ул. Клинцовская, д. 63А | 4019.9 |  | 3724059.58 | 3724059.58 | 1627827.6 | 1627827.6 | 1627827.6 | 1627827.6 | 0
4 | г. Брянск, ул. Клинцовская, д. 64 | 9829.9 |  | 4787238.24 | 4787238.24 | 4787238.24 | 4787238.24 | 4646991.08 | 4646991.08 | 0
5 | г. Брянск, ул. Коммунальная, д. 2 | 11948.5 |  | 8084730.08 | 8084730.08 | 8084730.08 | 8084730.08 | 8084730.08 | 7803752.97 | -280977.11 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ | -27273860.26
6 | г. Брянск, ул. Коммунаров, д. 35 |  |  | 2883792.32 | 2883792.32 | 2883792.32 | 2883792.32 | 2883792.32 | 3048388.14 | 164595.82 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
7 | г. Брянск, ул. Коммунаров, д. 4 |  |  | 8472918.7 | 8472918.7 | 6569103.98 | 6569103.98 | 6569103.98 | 6569103.98 | 0
8 | г. Брянск, ул. Гоголя, д. 17 |  |  | 4678574.06 | 3625384.5 | 3625384.5 | 3625384.5 | 3625384.5 | 3625384.5 | 0
9 | г. Брянск, ул. Конотопская, д. 12 |  |  | 6650138.95 | 6650138.95 | 6650138.95 | 5057781.44 | 5057781.44 | 5057781.44 | 0
10 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 21 |  |  | 5547043.48 | 5547043.48 | 5547043.48 | 5547043.48 | 5547043.48 | 5396708.56 | -150334.92 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
11 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 23 |  |  | 5579405.39 | 5579405.39 | 5579405.39 | 5579405.39 | 5579405.39 | 5403734.83 | -175670.56 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
12 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 25 |  |  | 5547587.99 | 5547587.99 | 5547587.99 | 5186367.79 | 5186367.79 | 5186367.79 | 0
13 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 27 |  |  | 5778875.11 | 5778875.11 | 5778875.11 | 5778875.11 | 5619688.5 | 5619688.5 | 0
14 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 27А |  |  | 5505675.39 | 5505675.39 | 5505675.39 | 5505675.39 | 5539336.82 | 5539336.82 | 0
15 | г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 6 |  |  | 7070585.5 | 7070585.5 | 7070585.5 | 7070585.5 | 4705237.85 | 4705237.85 | 0
16 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 31А |  |  | 3144742.76 | 3144742.76 | 2992027.73 | 2992027.73 | 2992027.73 | 2992027.73 | 0
17 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 33 |  |  | 5418504.35 | 5418504.35 | 5418504.35 | 5418504.35 | 5418504.35 | 5418504.35 | 0
18 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 35 |  |  | 7392762.14 | 7392762.14 | 5538519.28 | 5538519.28 | 5538519.28 | 5538519.28 | 0
19 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 41/1 |  |  | 4230613.67 | 4230613.67 | 4230613.67 | 3130632.68 | 3130632.68 | 3130632.68 | 0
20 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 43 |  |  | 8390171.76 | 8390171.76 | 8390171.76 | 7385516.49 | 7385516.49 | 7385516.49 | 0
21 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 45 |  |  | 8405510.49 | 8405510.49 | 8405510.49 | 7389341.09 | 7389341.09 | 7389341.09 | 0
22 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 47 |  |  | 4962744.34 | 4962744.34 | 4962744.34 | 4962744.34 | 4962744.34 | 4962744.34 | 0
23 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 49 |  |  | 8358691.76 | 8358691.76 | 8358691.76 | 7456155.49 | 7456155.49 | 7456155.49 | 0
24 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 51 |  |  | 8328359.42 | 8328359.42 | 8328359.42 | 8328359.42 | 8328359.42 | 8069421.99 | -258937.43 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
25 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 53 |  |  | 4773219.54 | 4773219.54 | 4773219.54 | 4773219.54 | 4773219.54 | 4648268.79 | -124950.75 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
26 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 55 |  |  | 4800459.54 | 4800459.54 | 4800459.54 | 4370351.35 | 4370351.35 | 4370351.35 | 0
27 | г. Брянск, ул. Котовского, д. 1 |  |  | 7254853.07 | 7254853.07 | 5271936.95 | 5271936.95 | 5271936.95 | 5271936.95 | 0
28 | г. Брянск, ул. Крапивницкого, д. 22 |  |  | 3528699.08 | 3528699.08 | 3528699.08 | 3528699.08 | 3528699.08 | 1427620.4 | -2101078.68 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
29 | г. Брянск, ул. Крапивницкого, д. 24 |  |  | 6113793.62 | 6113793.62 | 6113793.62 | 6113793.62 | 5109312.41 | 5109312.41 | 0
30 | г. Брянск, ул. Красная, д. 16 |  |  | 4418115.13 | 4418115.13 | 4418115.13 | 4418115.13 | 4289377.82 | 4289377.82 | 0
31 | г. Брянск, ул. Красная, д. 18 |  |  | 5272913.3 | 5272913.3 | 5272913.3 | 5060953.94 | 5060953.94 | 5060953.94 | 0
32 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 144/1 |  |  | 4968625.23 | 4968625.23 | 4968625.23 | 4968625.23 | 4968625.23 | 4839156.24 | -129468.99 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
33 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 158Б |  |  | 3228503.97 | 2461350.38 | 2461350.38 | 2461350.38 | 2461350.38 | 2461350.38 | 0
34 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 160А |  |  | 4801795.95 | 4801795.95 | 4801795.95 | 4801795.95 | 4801795.95 | 2906232.68 | -1895563.27 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
35 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 162 |  |  | 4623471.45 | 4623471.45 | 4623471.45 | 3886039.19 | 3886039.19 | 3886039.19 | 0
36 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 164 |  |  | 6902167.73 | 5166663.08 | 5166663.08 | 5166663.08 | 5166663.08 | 5166663.08 | 0
37 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 29А |  |  | 2384871.83 | 2384871.83 | 2384871.83 | 2027065.92 | 2027065.92 | 2027065.92 | 0
38 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 31 |  |  | 6236746.28 | 6236746.28 | 6236746.28 | 6236746.28 | 5613645.02 | 5613645.02 | 0
39 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 62/1 |  |  | 8572108.94 | 8572108.94 | 8572108.94 | 8572108.94 | 8572108.94 | 9276218.02 | 704109.08 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
40 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 2 |  |  | 2320621.65 | 2320621.65 | 2320621.65 | 2320621.65 | 2320621.65 | 2320621.65 | 0
41 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 29 |  |  | 3158984.87 | 3158984.87 | 2595869.34 | 2595869.34 | 2595869.34 | 2595869.34 | 0
42 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 30 |  |  | 3286142.46 | 3286142.46 | 3286142.46 | 3286142.46 | 3286142.46 | 3221541.56 | -64600.9 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
43 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 34 |  |  | 5390436.53 | 5390436.53 | 4308093.3 | 4308093.3 | 4308093.3 | 4308093.3 | 0
44 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 7 |  |  | 2087590.84 | 2087590.84 | 2087590.84 | 2087590.84 | 2087590.84 | 2087590.84 | 0
45 | г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 1 |  |  | 4531703.83 | 3936510.51 | 3936510.51 | 3936510.51 | 3936510.51 | 3936510.51 | 0
46 | г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 1А |  |  | 3491912.03 | 3491912.03 | 3491912.03 | 3491912.03 | 3491912.03 | 3491912.03 | 0
47 | г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 2 |  |  | 4799861.98 | 4799861.98 | 4799861.98 | 4799861.98 | 4285264.32 | 4285264.32 | 0
48 | г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 23 |  |  | 6733611.36 | 6733611.36 | 6733611.36 | 7003305.03 | 7003305.03 | 7003305.03 | 0
49 | г. Брянск, ул. Кромская, д. 43 |  |  | 4732393.67 | 4732393.67 | 4732393.67 | 4732393.67 | 3570174.16 | 3571174.16 | 1000 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
50 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 93 |  |  | 5261982.26 | 5261982.26 | 5261982.26 | 5052967.66 | 5052967.66 | 5052967.66 | 0
51 | г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 7 |  |  | 3135339.13 | 3135339.13 | 3135339.13 | 3135339.13 | 3135339.13 | 3135339.13 | 0
52 | г. Брянск, ул. Ленинградская, д. 2 |  |  | 5101947.73 | 4376980.86 | 4376980.86 | 4376980.86 | 4376980.86 | 4376980.86 | 0
53 | г. Брянск, ул. Ленинградская, д. 4 |  |  | 4379712.97 | 4379712.97 | 4379712.97 | 3733460.28 | 3733460.28 | 3733460.28 | 0
54 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 26 |  |  | 5922641.12 | 5922641.12 | 5922641.12 | 5922641.12 | 5922641.12 | 6067481.82 | 144840.7 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
55 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 28 |  |  | 6917730.79 | 6917730.79 | 6917730.79 | 7473459.99 | 7473459.99 | 6863396.31 | -610063.68 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
56 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 30 |  |  | 4787829.82 | 4787829.82 | 4787829.82 | 4787829.82 | 4267402.18 | 4267402.18 | 0
57 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 32 |  |  | 3133338.3 | 2278251.38 | 2278251.38 | 2278251.38 | 2278251.38 | 2278251.38 | 0
58 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 34 |  |  | 3627968.75 | 2685161.78 | 2685161.78 | 2685161.78 | 2685161.78 | 2685161.78 | 0
59 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 38 |  |  | 2994739.5 | 2994739.5 | 2994739.5 | 2994739.5 | 2181064.08 | 2181064.08 | 0
60 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 40 |  |  | 2963581.98 | 2963581.98 | 2963581.98 | 2963581.98 | 2963581.98 | 2570482.06 | -393099.92 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
61 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 46/85 |  |  | 4951282.76 | 4951282.76 | 4951282.76 | 5089279.56 | 5089279.56 | 5089279.56 | 0
62 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 48/126 |  |  | 5413131.66 | 5413131.66 | 5413131.66 | 5413131.66 | 5121211.96 | 5121211.96 | 0
63 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 50 |  |  | 3277974.1 | 3277974.1 | 2736502.84 | 2736502.84 | 2736502.84 | 2736502.84 | 0
64 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 58 |  |  | 5245222.26 | 5245222.26 | 5245222.26 | 5046096.66 | 5046096.66 | 5046096.66 | 0
65 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 60 |  |  | 4412522.67 | 4412522.67 | 4412522.67 | 4360664.27 | 4360664.27 | 4360664.27 | 0
66 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 60А |  |  | 4057800.44 | 4057800.44 | 4057800.44 | 4057800.44 | 4057800.44 | 4057800.44 | 0
67 | г. Брянск, ул. Луначарского, д. 12 |  |  | 6036908.77 | 6036908.77 | 6036908.77 | 6036908.77 | 6036908.77 | 5871554.34 | -165354.43 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
68 | г. Брянск, ул. Любезного, д. 2 |  |  | 5785396.77 | 5785396.77 | 5785396.77 | 5785396.77 | 5785396.77 | 4803901.81 | -981494.96 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
69 | г. Брянск, ул. Любезного, д. 3 |  |  | 5555246.16 | 5555246.16 | 5555246.16 | 5555246.16 | 5555246.16 | 5362759.41 | -192486.75 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
70 | г. Брянск, ул. Любезного, д. 5 |  |  | 5484489.52 | 5484489.52 | 5484489.52 | 5484489.52 | 5330595.89 | 5330595.89 | 0
71 | г. Брянск, ул. Любезного, д. 6 |  |  | 4835464.19 | 4835464.19 | 4835464.19 | 4113944.01 | 4113944.01 | 4113944.01 | 0
72 | г. Брянск, ул. Любезного, д. 7 |  |  | 4922485.83 | 4922485.83 | 4922485.83 | 4922485.83 | 4922485.83 | 4922485.83 | 0
73 | г. Брянск, ул. Мало-Завальская, д. 2 |  |  | 7691321.48 | 7691321.48 | 7691321.48 | 6891058.75 | 6891058.75 | 6891058.75 | 0
74 | г. Брянск, ул. Мало-Завальская, д. 5 |  |  | 2404251.83 | 2404251.83 | 2404251.83 | 2404251.83 | 1734501.24 | 1734501.24 | 0
75 | г. Брянск, ул. Мало-Завальская, д. 6А |  |  | 2397121.83 | 2397121.83 | 2397121.83 | 2167241.95 | 2167241.95 | 2167241.95 | 0
76 | г. Брянск, ул. Матвеева, д. 4 |  |  | 6099918.68 | 6099918.68 | 6099918.68 | 5720042.01 | 5720042.01 | 5720042.01 | 0
77 | г. Брянск, ул. Медведева, д. 69 |  |  | 4845494.23 | 3737064.67 | 3737064.67 | 3737064.67 | 3737064.67 | 3737064.67 | 0
78 | г. Брянск, ул. Медведева, д. 77 |  |  | 5357978.97 | 5357978.97 | 5357978.97 | 5357978.97 | 5181602.6 | 5181602.6 | 0
79 | г. Брянск, ул. Металлургов, д. 35 |  |  | 2599043.71 | 2599043.71 | 2599043.71 | 2599043.71 | 2599043.71 | 2066603.07 | -532440.64 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
80 | г. Брянск, ул. Мира, д. 76 |  |  | 5909380.57 | 5909380.57 | 5909380.57 | 5909380.57 | 5992486.4 | 5992486.4 | 0
81 | г. Брянск, ул. Мира, д. 78 |  |  | 3731481.5 | 3731481.5 | 3731481.5 | 2976949.88 | 2976949.88 | 2976949.88 | 0
82 | г. Брянск, ул. Мира, д. 96 |  |  | 4431696.88 | 4431696.88 | 4431696.88 | 3745452.67 | 3745452.67 | 3745452.67 | 0
83 | г. Брянск, ул. Мичурина, д. 29 |  |  | 6733013.93 | 6733013.93 | 5731392.69 | 5731392.69 | 5731392.69 | 5731392.69 | 0
84 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 20 |  |  | 5804664.11 | 5804664.11 | 5804664.11 | 5804664.11 | 5804664.11 | 5542825.67 | -261838.44 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
85 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 31А |  |  | 3094458.4 | 3094458.4 | 3094458.4 | 3094458.4 | 3094458.4 | 1875148.1 | -1219310.3 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
86 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 33 |  |  | 6231126.49 | 6231126.49 | 6231126.49 | 6231126.49 | 5457921.62 | 5457921.62 | 0
87 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 66 |  |  | 4632753.67 | 4632753.67 | 4632753.67 | 3772000.81 | 3772000.81 | 3772000.81 | 0
88 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 75 |  |  | 5081158.72 | 5081158.72 | 5081158.72 | 5500681.12 | 5500681.12 | 5500681.12 | 0
89 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 77 |  |  | 7930429.52 | 7930429.52 | 7930429.52 | 7748411.21 | 7748411.21 | 7748411.21 | 0
90 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 79 |  |  | 5112343.79 | 5112343.79 | 5112343.79 | 5112343.79 | 5112343.79 | 4987931.24 | -124412.55 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
91 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 81 |  |  | 3980520.24 | 3980520.24 | 3980520.24 | 3980520.24 | 3980520.24 | 3168032.39 | -812487.85 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
92 | г. Брянск, ул. Гоголя, д. 13 |  |  | 3070409.73 | 3070409.73 | 3070409.73 | 3070409.73 | 3070409.73 | 3070409.73 | 0
93 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 1А |  |  | 2810204.1 | 2810204.1 | 2810204.1 | 2810204.1 | 2710159.48 | 2710159.48 | 0
94 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 1Г |  |  | 3169434.1 | 3169434.1 | 3169434.1 | 2350071.3 | 2350071.3 | 2350071.3 | 0
95 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 1Д |  |  | 3012724.1 | 3012724.1 | 3012724.1 | 2501615.45 | 2501615.45 | 2501615.45 | 0
96 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 1Е |  |  | 3410764.1 | 3410764.1 | 3410764.1 | 3410764.1 | 3410764.1 | 3186867.76 | -223896.34 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
97 | г. Брянск, ул. Никитина, д. 13 |  |  | 6002626.66 | 6002626.66 | 6002626.66 | 6162309.41 | 6162309.41 | 6162309.41 | 0
98 | г. Брянск, ул. Никитина, д. 15Б |  |  | 7943161.43 | 7786251.44 | 7786251.44 | 7786251.44 | 7786251.44 | 7786251.44 | 0
99 | г. Брянск, ул. Никитина, д. 4 |  |  | 5258411.33 | 5258411.33 | 5258411.33 | 4482435.47 | 4482435.47 | 4482435.47 | 0
100 | г. Брянск, ул. Никитина, д. 5 |  |  | 2806547.46 | 2240052.05 | 2240052.05 | 2240052.05 | 2240052.05 | 2240052.05 | 0
101 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 101 |  |  | 5275750.75 | 5275750.75 | 5275750.75 | 5275750.75 | 4492506.45 | 4492506.45 | 0
102 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 105 |  |  | 5422199.82 | 5422199.82 | 5422199.82 | 5424332.91 | 5424332.91 | 5424332.91 | 0
103 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 112 |  |  | 4846250.61 | 4846250.61 | 4846250.61 | 4846250.61 | 4907808.79 | 4907808.79 | 0
104 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 114/38 |  |  | 4126600.08 | 4126600.08 | 4126600.08 | 4126600.08 | 3949244.82 | 3949244.82 | 0
105 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 120 |  |  | 2882301.98 | 2882301.98 | 2882301.98 | 2882301.98 | 2631640.47 | 2631640.47 | 0
106 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 40А |  |  | 5714902.79 | 5714902.79 | 5714902.79 | 5714902.79 | 5714902.79 | 5525762.72 | -189140.07 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
107 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 71 |  |  | 5557184.97 | 5557184.97 | 5557184.97 | 5557184.97 | 5396743.9 | 5396743.9 | 0
108 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 73/46 |  |  | 5556094.97 | 5556094.97 | 5556094.97 | 5556094.97 | 5556094.97 | 5651279.95 | 95184.98 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
109 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 75/49 |  |  | 5342651.66 | 5342651.66 | 5342651.66 | 5342651.66 | 5342651.66 | 5635524.93 | 292873.27 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
110 | г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 13 |  |  | 5080746.8 | 5080746.8 | 5080746.8 | 5080746.8 | 5080746.8 | 6778365.8 | 1697619 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
111 | г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 24 |  |  | 4565123.84 | 4565123.84 | 4565123.84 | 4211804.82 | 4211804.82 | 4211804.82 | 0
112 | г. Брянск, ул. Ромашина, д. 1 |  |  | 4922528.17 | 4922528.17 | 4922528.17 | 4922491.77 | 4922491.77 | 4312505.02 | -609986.75 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
113 | г. Брянск, ул. Ростовская, д. 14 |  |  | 2873957.36 | 2873957.36 | 2873957.36 | 2873957.36 | 2873957.36 | 2583914.75 | -290042.61 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
114 | г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 14 |  |  | 3602888.23 | 3602888.23 | 3602888.23 | 3602888.23 | 3602888.23 | 3332731.33 | -270156.9 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
115 | г. Брянск, мкр. Автозаводец, д. 10 |  |  | 4758994.02 | 4758994.02 | 4758994.02 | 3973024.65 | 3973024.65 | 3973024.65 | 0
116 | г. Брянск, ул. Калинина, д. 35 |  |  | 8708941.96 | 8708941.96 | 8708941.96 | 8708941.96 | 6793387.57 | 6793387.57 | 0
117 | г. Брянск, ул. Бурова, д. 2Б |  |  | 2388791.83 | 2388791.83 | 2388791.83 | 1996979.29 | 1996979.29 | 1996979.29 | 0
118 | г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 156 |  |  | 4003995.17 | 4003995.17 | 4003995.17 | 4003995.17 | 3575433.23 | 3575433.23 | 0
119 | г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 166 |  |  | 6007521.67 | 6007521.67 | 6007521.67 | 5692607.92 | 5692607.92 | 5692607.92 | 0
120 | г. Брянск, ул. Белорусская, д. 34 |  |  | 3708598.43 | 3708598.43 | 3708598.43 | 3708598.43 | 3526592.61 | 3526592.61 | 0
121 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 152 |  |  | 3583810.3 | 3583810.3 | 3583810.3 | 3583810.3 | 3583810.3 | 3320075.75 | -263734.55 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
122 | г. Брянск, ул. Дружбы, д. 1 |  |  | 5829433.67 | 5829433.67 | 5829433.67 | 5829433.67 | 5829433.67 | 4648184.2 | -1181249.47 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
123 | г. Брянск, ул. Полесская, д. 83 |  |  | 4724423.67 | 4724423.67 | 4724423.67 | 3453046.86 | 3453046.86 | 3453046.86 | 0
124 | г. Брянск, мкр. Автозаводец, д. 8 |  |  | 3423682.98 | 3423682.98 | 3423682.98 | 3423682.98 | 3021627.71 | 3021627.71 | 0
125 | г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 7 |  |  | 9984103.35 | 9984103.35 | 9984103.35 | 9984103.35 | 9349634.2 | 9349634.2 | 0
126 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 174 |  |  | 3207401.28 | 3207401.28 | 3207401.28 | 3207401.28 | 3106806.56 | 3106806.56 | 0
127 | г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 150 |  |  | 7802274.58 | 7802274.58 | 7802274.58 | 7802274.58 | 7609997.46 | 7609997.46 | 0
128 | г. Брянск, пер. Кирова, д. 99 |  |  | 981705.99 | 981705.99 | 1023387.89 | 1023387.89 | 1023387.89 | 1023387.89 | 0
129 | г. Брянск, ул. Профсоюзов, д. 9 |  |  | 6563307.83 | 6563307.83 | 6968045.42 | 6968045.42 | 6968045.42 | 6968045.42 | 0
130 | г. Брянск, ул. Камозина, д. 29 |  |  | 5467494.84 | 5467494.84 | 5467494.84 | 5467494.84 | 5310414.5 | 5310414.5 | 0
131 | г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 7 | 3206 |  | 5480750.57 | 5480750.57 | 5480750.57 | 5480750.57 | 5480750.57 | 4278770.06 | -1201980.51 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
132 | г. Брянск, пер. Горького, д. 4 |  |  | 4565859.29 | 4565859.29 | 4565859.29 | 4565859.29 | 4565859.29 | 3319975.65 | -1245883.64 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
133 | г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 3 |  |  | 2282929.64 | 2282929.64 | 2282929.64 | 2282929.64 | 2282929.64 | 1715014.1 | -567915.54 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
134 | г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д. 53Б |  |  | 4396211.26 | 4396211.26 | 4396211.26 | 4396211.26 | 3938415.08 | 3938415.08 | 0
135 | г. Брянск, пр-зд Федюнинского, д. 16 |  |  | 306299 | 306299 | 306299 | 306299 | 306299 | 306299 | 0
136 | г. Брянск, ул. Советская, д. 50Б |  |  |  | 109195.64 | 109195.64 | 109195.64 | 109195.64 | 109195.64 | 0
137 | г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 172 |  |  |  | 2426896.8 | 2426896.8 | 2426896.8 | 2426896.8 | 2426896.8 | 0
138 | г. Брянск, ул. Камозина, д. 43 |  |  |  |  | 960432.13 | 960432.13 | 960432.13 | 960432.13 | 0
139 | г. Брянск, ул. Почтовая, д. 146 |  |  |  |  | 0 | 1803339 | 1803339 | 1803339 | 0
140 | г. Брянск, ул.Тарджиманова, д. 2 |  |  |  |  | 0 | 2308979.59 | 2308979.59 | 2308979.59 | 0
141 | г. Брянск, ул. Красный Маяк, д. 2 |  |  |  |  | 0 | 3869131 | 3869131 | 3869131 | 0
142 | г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 13 |  |  |  |  | 0 | 3095077.25 | 3095077.25 | 3095077.25 | 0
143 | г. Брянск, ул. Авиационная, д. 8 |  |  |  |  | 0 | 4055545.75 | 4055545.75 | 4055545.75 | 0
144 | г. Брянск, ул. Металлургов, д. 43 |  |  |  |  | 0 | 904569.06 | 904569.06 | 904569.06 | 0
145 | г. Брянск, ул. Медведева, д. 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5101712 | 5101712 | 0
146 | г. Брянск, пр-кт Московский, д. 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3519695.81 | 3519695.81 | 0
147 | г. Брянск, ул. Орловская, д. 30 | [5 empty] | 0 | 6058688.4 | 6058688.4 | 0
| г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 325 | [6 empty] | 0 | 1444152 | 1444152 | МКД формирует фонд капитального ремонта на специальном счете регионального оператора, включен в план: выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 2021 году
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Брянск" |  | 30649.6 |  | 661810781.27 | 654747774.79 | 644976154.44 | 643665089.95 | 643084203.32 | 631110019.66 | -11974183.66
Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы"
148 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 106 |  |  | 3543386.29 | 3543386.29 | 3543386.29 | 4812390.29 | 4812390.29 | 4785435.97 | -26954.32 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
149 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 74 |  |  | 3017903.44 | 3017903.44 | 3017903.44 | 3017903.44 | 3017903.44 | 2873188.55 | -144714.89 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
150 | г. Клинцы, ул. Кирова, д. 130 |  |  | 3914961.37 | 3914961.37 | 3914961.37 | 3914961.37 | 2644367.21 | 2644367.21 | 0
151 | г. Клинцы, ул. Краснознаменная, д. 1 |  |  | 4106526.64 | 4106526.64 | 4106526.64 | 4106526.64 | 4106526.64 | 3470777.43 | -635749.21 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
152 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 30 |  |  | 6625444.55 | 6625444.55 | 6625444.55 | 6625444.55 | 6625444.55 | 4566006.91 | -2059437.64 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" |  | 0 |  | 21208222.29 | 21208222.29 | 21208222.29 | 22477226.29 | 21206632.13 | 18339776.07 | -2866856.06
Муниципальное образование "Новозыбковский городской округ"
153 | г. Новозыбков, ул. Первомайская, д. 63 | 4065.4 |  | 6483994.3 | 6483994.3 | 6483994.3 | 6483994.3 | 5184529.8 | 5184529.8 | 0
154 | г. Новозыбков, ул. Первомайская, д. 95 | 1546 |  | 6839537.89 | 6839537.89 | 6839537.89 | 6839537.89 | 3604203.16 | 3417855.04 | -186348.12 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
155 | г. Новозыбков, ул. Первомайская, д. 97 | 6406.5 |  | 10078539.6 | 10078539.6 | 10078539.6 | 10078539.6 | 4115685.17 | 4095998.5 | -19686.67 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "Новозыбковский городской округ" |  | 12017.9 |  | 23402071.79 | 23402071.79 | 23402071.79 | 23402071.79 | 12904418.13 | 12698383.34 | -206034.79
Муниципальное образование "Стародубский муниципальный округ"
156 | г. Стародуб, ул. Восточная, д. 7 | 4065.4 |  | 3538843.2 | 3538843.2 | 3538843.2 | 2535169.17 | 2535169.17 | 2440958.48 | -94210.69 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
157 | г. Стародуб, ул. Красных Партизан, д. 65 | 1546 |  | 2253576.34 | 2550643.54 | 2550643.54 | 2550643.54 | 2550643.54 | 2292086.39 | -258557.15 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
158 | с. Дохновичи, ул. Магистральная, д. 15 |  |  | 2891869.45 | 2891869.45 | 2891869.45 | 2960336.45 | 2961368.52 | 2961368.52 | 0
159 | с. Меленск, ул. Комсомольская, д. 24 | 875.6 |  | 3533041.92 | 3533041.92 | 3533041.92 | 3533041.92 | 3604864.74 | 3604864.74 | 0
160 | г. Стародуб, ул. Гагарина, д. 2 | [5 empty] | 1861279 | 1861279 | 1861279 | 0
Итого по Муниципальному образованию "Стародубский муниципальный округ" |  | 5611.4 |  | 12217330.91 | 12514398.11 | 12514398.11 | 13440470.08 | 13513324.97 | 13160557.13 | -352767.84
Муниципальное образование "Сельцовский городской округ"
161 | г. Сельцо, пер. Мейпариани, д. 5 | 702.8 |  | 3920579.29 | 3141029.08 | 3141029.08 | 3141029.08 | 3141029.08 | 3141029.08 | 0
162 | г. Сельцо, пер. Свердлова, д. 9 |  |  | 2525667.38 | 2525667.38 | 2525667.38 | 2525667.38 | 2525667.38 | 2525667.38 | 0
163 | г. Сельцо, ул. Свердлова, д. 3 | 1798.2 |  | 2376006.65 | 2376006.65 | 2376006.65 | 2376006.65 | 2376006.65 | 2376006.65 | 0
Итого по муниципальному образованию "Сельцовский городской округ" |  | 2501 |  | 8822253.32 | 8042703.11 | 8042703.11 | 8042703.11 | 8042703.11 | 8042703.11 | 0
Муниципальное образование городской округ "город Фокино"
164 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 20 | 977.9 |  | 5028861.23 | 5028861.23 | 5028861.23 | 5028861.23 | 5028861.23 | 4941577.73 | -87283.5 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
165 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 24 |  |  | 5304421.47 | 5304421.47 | 5304421.47 | 5304421.47 | 5304421.47 | 4696384.07 | -608037.4 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
166 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 26 |  |  | 5491064.78 | 5491064.78 | 5491064.78 | 5491064.78 | 5491064.78 | 5558487.87 | 67423.09 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
167 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 31 |  |  | 5455174.83 | 5455174.83 | 5455174.83 | 5455174.83 | 5455174.83 | 4269893.57 | -1185281.26 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
168 | г. Фокино, ул. Александра Зверева, д. 22 |  |  | 6823460.75 | 6823460.75 | 6823460.75 | 6823460.75 | 7376291.89 | 7376291.89 | 0
169 | г. Фокино, ул. Гагарина, д. 14А |  |  | 18010676.48 | 18010676.48 | 19293574.48 | 18626756 | 18626756 | 18626756 | 0
Итого по муниципальному образованию городской округ "город Фокино" |  | 977.9 |  | 46113659.54 | 46113659.54 | 47396557.54 | 46729739.06 | 47282570.2 | 45469391.13 | -1813179.07
Муниципальное образование "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района
170 | п. Каменка, д. 1 | 702.8 |  | 2061484.82 | 2061484.82 | 2061484.82 | 2061484.82 | 2061484.82 | 2061484.82 | 0
171 | п. Локоть, пр-кт. Ленина, д. 65 |  |  | 2550011.29 | 2550011.29 | 2550011.29 | 2550011.29 | 2550011.29 | 2204199.25 | -345812.04 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
172 | п. Локоть, ул. Липовая аллея, д. 48 | 1798.2 |  | 1405487.81 | 1405487.81 | 1405487.81 | 1405487.81 | 1405487.81 | 1405487.81 | 0
Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района |  | 2501 |  | 6016983.92 | 6016983.92 | 6016983.92 | 6016983.92 | 6016983.92 | 5671171.88 | -345812.04
Муниципальное образование "Брянский муниципальный район"
173 | д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 6 | 961.6 |  | 2588063.84 | 2588063.84 | 2588063.84 | 2588063.84 | 2588063.84 | 2588063.84 | 0
174 | д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 9 | 964.1 |  | 1619442.69 | 1619442.69 | 1619442.69 | 1619442.69 | 1619442.69 | 1619442.69 | 0
175 | д. Меркульево, ул. Воинская, д. 4 | 961.6 |  | 4137161.45 | 4137161.45 | 4035429.77 | 4035429.77 | 4035429.77 | 4035429.77 | 0
176 | п. Путевка, ул. Строителей, д. 8 | 1676.6 |  | 3278977.56 | 3278977.56 | 3278977.56 | 3278977.56 | 3278977.56 | 3278977.56 | 0
177 | п. Путевка, ул. Строителей, д. 9 |  |  | 3456810.28 | 3456810.28 | 3456810.28 | 3456810.28 | 3456810.28 | 3456810.28 | 0
178 | п. Пальцо, пер. Ленина, д. 5 |  |  | 2713576.77 | 2713576.77 | 2136239.93 | 2136239.93 | 2136239.93 | 2136239.93 | 0
179 | п. Путевка, ул. Садовая, д. 27 |  |  | 11136084.94 | 11136084.94 | 9253951.83 | 9253951.83 | 9253951.83 | 9253951.83 | 0
180 | п. Свень, ул. Советская, д. 3 |  |  | 2627926.66 | 2495961.39 | 2495961.39 | 2495961.39 | 2495961.39 | 2495961.39 | 0
181 | с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 9 |  |  | 1484284.51 | 1484284.51 | 1484284.51 | 1484284.51 | 1238157.8 | 1238157.8 | 0
182 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 34 |  |  | 4842699.44 | 4842699.44 | 4842699.44 | 4591337.9 | 4591337.9 | 4591337.9 | 0
183 | п. Путевка, ул. Рославльская, д. 5 |  |  | 8811885.19 | 8811885.19 | 8811885.19 | 8811885.19 | 9565099.51 | 9565099.51 | 0
Итого по муниципальному образованию "Брянский муниципальный район" |  | 4563.9 |  | 46696913.33 | 46564948.06 | 44003746.43 | 43752384.89 | 44259472.5 | 44259472.5 | 0
Муниципальное образование "Выгоничское городское поселение" Выгоничского муниципального района
184 | п. Выгоничи, ул. Жукова, д. 3 | 291.4 | 15.3 | 2716861.39 | 2716861.39 | 2716861.39 | 2716861.39 | 2716861.39 | 2716861.39 | 0
185 | п. Выгоничи, ул. Жукова, д. 5 |  |  | 4137946.68 | 4137946.68 | 4137946.68 | 3378207.13 | 3378207.13 | 3378207.13 | 0
186 | п. Выгоничи, ул. Пионерская, д. 47 |  |  | 4363910.66 | 4363910.66 | 4363910.66 | 3733027.25 | 3733027.25 | 3733027.25 | 0
187 | п. Выгоничи, ул. Ленина, д. 60А |  |  | 2912504.92 | 2912504.92 | 2912504.92 | 2853608.49 | 2853608.49 | 2853608.49 | 0
188 | с. Лопушь, ул. Садовая, д. 1А | 590.2 |  | 2788423.2 | 3035826.92 | 3035826.92 | 3035826.92 | 2901902.53 | 2901902.53 | 0
Итого по муниципальному образованию "Выгоничское городское поселение" Выгоничского муниципального района |  | 590.2 |  | 16919646.85 | 17167050.57 | 17167050.57 | 15717531.18 | 15583606.79 | 15583606.79 | 0
Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района
189 | пгт. Дубровка, мкр. 1-й, д. 37 | 590.2 |  | 3837446.58 | 3837446.58 | 3837446.58 | 4005566.18 | 4005566.18 | 3501156.58 | -504409.6 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района |  | 590.2 |  | 3837446.58 | 3837446.58 | 3837446.58 | 4005566.18 | 4005566.18 | 3501156.58 | -504409.6
Муниципальное образование "поселок Бытошь" Дятьковского муниципального района
190 | д. Будочки, ул. Центральная, д. 1 |  |  | 3123137.67 | 3123137.67 | 2859579.49 | 2859579.49 | 2859579.49 | 2859579.49 | 0
191 | д. Будочки, ул. Центральная, д. 2 |  |  | 3517548.28 | 3517548.28 | 3072354.33 | 3072354.33 | 3072354.33 | 3072354.33 | 0
192 | п. Бытошь, ул. Циолковского, д. 1А |  |  | 3202132.55 | 3202132.55 | 3202132.55 | 3202132.55 | 3202132.55 | 2979111.01 | -223021.54 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
193 | п. Бытошь, ул. Циолковского, д. 3 | 590.2 |  | 3060815.39 | 3060815.39 | 3060815.39 | 3060815.39 | 3060815.39 | 2750978.02 | -309837.37 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "поселок Бытошь" Дятьковского муниципального района |  | 590.2 |  | 12903633.89 | 12903633.89 | 12194881.76 | 12194881.76 | 12194881.76 | 11662022.85 | -532858.91
Муниципальное образование "город Дятьково" Дятьковского муниципального района
194 | г. Дятьково, ул. Циолковского, д. 11 | 590.2 |  | 2186444.53 | 2186444.53 | 2186444.53 | 2029703.3 | 2029703.3 | 2029703.3 | 0
Итого по муниципальному образованию "город Дятьково" Дятьковского муниципального района |  | #REF! |  | 2186444.53 | 2186444.53 | 2186444.53 | 2029703.3 | 2029703.3 | 2029703.3 | 0
Муниципальное образование "поселок Ивот" Дятьковского муниципального района
195 | рп. Ивот, ул. Пролетарская, д. 14 |  |  | 2050382.09 | 2050382.09 | 2050382.09 | 1844476.62 | 1844476.62 | 1844476.62 | 0
196 | рп. Ивот, ул. Пролетарская, д. 17 |  |  | 3347595.85 | 3347595.85 | 3347595.85 | 3070599.41 | 3070599.41 | 3070599.41 | 0
197 | рп. Ивот, ул. Пролетарская, д. 21 |  |  | 3049419.31 | 3049419.31 | 3049419.31 | 2960808.99 | 2960808.99 | 2960808.99 | 0
198 | д. Сельцо, ул. Ленина, д. 2 |  |  | 2691215.44 | 2691215.44 | 2691215.44 | 2428154.91 | 2428154.91 | 2428154.91 | 0
Итого по муниципальному образованию "поселок Ивот" Дятьковского муниципального района |  | #REF! |  | 11138612.69 | 11138612.69 | 11138612.69 | 10304039.93 | 10304039.93 | 10304039.93 | 0
Муниципальное образование "поселок Старь" Дятьковского муниципального района
199 | п. Старь, ул. Спортивная, д. 1 |  |  | 5056456.71 | 5056456.71 | 5056456.71 | 4597341.71 | 4597341.71 | 4597341.71 | 0
Итого по муниципальному образованию "поселок Старь" Дятьковского муниципального района |  | #REF! |  | 5056456.71 | 5056456.71 | 5056456.71 | 4597341.71 | 4597341.71 | 4597341.71 | 0
Муниципальное образование "Большежуковское сельское поселение" Дятьковского муниципального района
200 | п. Дружба, ул. Садовая, д. 1 | 590.2 |  | 2319095.4 | 2319095.4 | 2319095.4 | 2319095.4 | 2181763.57 | 2181763.57 | 0
Итого по муниципальному образованию "Большежуковское сельское поселение" Дятьковского муниципального района |  | 590.2 |  | 2319095.4 | 2319095.4 | 2319095.4 | 2319095.4 | 2181763.57 | 2181763.57 | 0
Муниципальное образование "Слободищенское сельское поселение" Дятьковского муниципального района
201 | с. Слободище, ул. Гагарина, д. 2 |  |  | 1544395.92 | 1544395.92 | 1544395.92 | 1401786.92 | 1401786.92 | 1401786.92 | 0
202 | с. Слободище, ул. Гагарина, д. 4 | 590.2 |  | 1608659.04 | 1608659.04 | 1608659.04 | 1447124.75 | 1447124.75 | 1447124.75 | 0
Итого по муниципальному образованию "Слободищенское сельское поселение" Дятьковского муниципального района |  | 590.2 |  | 3153054.96 | 3153054.96 | 3153054.96 | 2848911.67 | 2848911.67 | 2848911.67 | 0
Муниципальное образование "Жуковский муниципальный округ"
203 | г. Жуковка, пер. Мальцева, д. 7 | 3105.5 |  | 4702176.06 | 4702176.06 | 4702176.06 | 4702176.06 | 4702176.06 | 4419178.8 | -282997.26 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
204 | г. Жуковка, пер. Первомайский, д. 10А | 3225.6 |  | 3212919.08 | 3212919.08 | 3212919.08 | 4160742.08 | 4028940.93 | 4028940.93 | 0
205 | д. Гришина Слобода, ул. Молодежная, д. 3 |  |  | 3813855.61 | 3813855.61 | 3813855.61 | 3813855.61 | 3813855.61 | 3631171.57 | -182684.04 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "Жуковский муниципальный округ" |  |  |  | 11728950.75 | 11728950.75 | 11728950.75 | 12676773.75 | 12544972.6 | 12079291.3 | -465681.3
Муниципальное образование "Вышковское городское поселение" Злынковского муниципального района
206 | п. Вышков, ул. Кооперативная, д. 17 | 590.2 |  | 2906130.25 | 2906130.25 | 2906130.25 | 2906130.25 | 2906130.25 | 2152038.63 | -754091.62 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "Вышковское городское поселение" Злынковского муниципального района |  | 590.2 |  | 2906130.25 | 2906130.25 | 2906130.25 | 2906130.25 | 2906130.25 | 2152038.63 | -754091.62
Муниципальное образование "Карачевский муниципальный район"
207 | д. Масловка, ул. Трудовая, д. 5 | 3784 |  | 435204.83 | 435204.83 | 435204.83 | 435204.83 | 348344.41 | 348344.41 | 0
208 | г. Карачев, ул. Тургенева, д. 5 | 3784 |  | 3542761.09 | 3542761.09 | 3542761.09 | 4043504.09 | 4043504.09 | 3994919.67 | -48584.42 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
209 | д. Масловка, ул. Трудовая, д. 6 |  |  | 2166349.78 | 2166349.78 | 2166349.78 | 1959027.89 | 1959027.89 | 1959027.89 | 0
210 | п. Березовка, ул. Молодежная, д. 16 |  |  | 2542259.48 | 2542259.48 | 2542259.48 | 2542259.48 | 2220381.96 | 2220381.96 | 0
211 | п. Теплое, ул. Привокзальная, д. 19 |  |  | 3098343.06 | 3098343.06 | 3098343.06 | 3098343.06 | 3056576.29 | 3056576.29 | 0
212 | п. Теплое, ул. Гощевская, д. 20 |  |  | 2492293.8 | 2492293.8 | 2492293.8 | 2344384.73 | 2344384.73 | 2344384.73 | 0
213 | п. Теплое, ул. Школьная, д. 14 |  |  | 2895592.9 | 2895592.9 | 2895592.9 | 2493624.06 | 2493624.06 | 2493624.06 | 0
Итого по муниципальному образованию "Карачевский муниципальный район" |  | 7568 |  | 17172804.94 | 17172804.94 | 17172804.94 | 16916348.14 | 16465843.43 | 16417259.01 | -48584.42
Муниципальное образование "Клетнянский муниципальный район"
214 | пгт. Клетня, мкр. 1-й, д. 12А | 590.2 |  | 3424862.27 | 3424862.27 | 3424862.27 | 3424862.27 | 3424862.27 | 3424862.27 | 0
Итого по муниципальному образованию "Клетнянский муниципальный район" |  | 590.2 |  | 3424862.27 | 3424862.27 | 3424862.27 | 3424862.27 | 3424862.27 | 3424862.27 | 0
Муниципальное образование "Городское поселение пгт Климово Климовского муниципального района
215 | пгт. Климово, кв-л. Микрорайон, д. 28 | 909.2 |  | 3293316.57 | 3293316.57 | 3293316.57 | 3293316.57 | 3293316.57 | 3293316.57 | 0
216 | пгт. Климово, ул. Гутина, д. 25 | 562.4 |  | 4267469.93 | 4267469.93 | 4267469.93 | 4267469.93 | 4267469.93 | 4267469.93 | 0
Итого по муниципальному образованию "Городское поселение пгт Климово" Климовского муниципального района |  | 1471.6 |  | 7560786.5 | 7560786.5 | 7560786.5 | 7560786.5 | 7560786.5 | 7560786.5 | 0
Муниципальное образование "Клинцовский муниципальный район"
217 | п. Первое Мая, ул. Зеленая, д. 1 | 909.2 |  | 3895638.35 | 3895638.35 | 3895638.35 | 3895638.35 | 3895638.35 | 3388546.26 | -507092.09 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
218 | с. Коржовка-Голубовка, ул. Совхозная, д. 46 |  |  | 2892315.66 | 2892315.66 | 2766391.22 | 2766391.22 | 2766391.22 | 2766391.22 | 0
219 | п. Чемерна, ул. Строительная, д. 25Б |  |  | 2376146.29 | 2376146.29 | 2376146.29 | 2376146.29 | 2707672.45 | 2707672.45 | 0
Итого по муниципальному образованию "Клинцовский муниципальный район" |  | 909.2 |  | 9164100.3 | 9164100.3 | 9038175.86 | 9038175.86 | 9369702.02 | 8862609.93 | -507092.09
Муниципальное образование "Комаричский муниципальный район"
220 | п. Лопандино, ул. Горького, д. 11 | 562.4 |  | 4197266.28 | 4197266.28 | 4142882.89 | 4142882.89 | 4142882.89 | 4142882.89 | 0
Итого по муниципальному образованию "Комаричский муниципальный район" |  | 1471.6 |  | 4197266.28 | 4197266.28 | 4142882.89 | 4142882.89 | 4142882.89 | 4142882.89 | 0
Муниципальное образование "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района
221 | пгт. Красная Гора, ул. Первомайская, д. 20 | 4679.67 |  | 652368.36 | 652368.36 | 739499.75 | 739499.75 | 739499.75 | 739499.75 | 0
222 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 6 | 3784 |  | 577854.43 | 577854.43 | 629816.72 | 629816.72 | 629816.72 | 629816.72 | 0
223 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 7 |  |  | 762607.71 | 762607.71 | 762607.71 | 688157.71 | 724468.41 | 724468.41 | 0
224 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 11 |  |  | 823577.97 | 823577.97 | 823577.97 | 929119.67 | 929119.67 | 929119.67 | 0
225 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 13 |  |  | 821948.84 | 821948.84 | 821948.84 | 927483.45 | 927483.45 | 927483.45 | 0
226 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 15 |  |  | 805540.65 | 805540.65 | 805540.65 | 877079.58 | 877079.58 | 877079.58 | 0
227 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 17 |  |  | 800042.62 | 800042.62 | 800042.62 | 871684.77 | 871684.77 | 871684.77 | 0
228 | пгт. Красная Гора, ул. Советская, д. 19 |  |  | 761014.98 | 761014.98 | 761014.98 | 865882.58 | 865882.58 | 865882.58 | 0
Итого по Муниципальному образованию: "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района |  | 8463.67 |  | 6004955.56 | 6004955.56 | 6144049.24 | 6528724.23 | 6565034.93 | 6565034.93 | 0
Муниципальное образование "Навлинское городское поселение" Навлинского муниципального района
229 | п. Навля, пер. Дмитрия Емлютина, д. 3 | 862.8 |  | 4481753.64 | 4481753.64 | 4481753.64 | 4481753.64 | 4481753.64 | 3971820.98 | -509932.66 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по Муниципальному образованию: "Навлинское городское поселение" Навлинского муниципального района |  | 862.8 |  | 4481753.64 | 4481753.64 | 4481753.64 | 4481753.64 | 4481753.64 | 3971820.98 | -509932.66
Муниципальное образование "Погарский муниципальный район"
230 | п. Гетуновка, ул. Центральная, д. 4 | 909.2 |  | 2576536.59 | 2576536.59 | 2576536.59 | 2861738.99 | 2861738.99 | 2360956.11 | -500782.88 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
231 | п. Гетуновка, ул. Центральная, д. 7 | 562.4 |  | 2548768.13 | 2548768.13 | 2548768.13 | 2828715.73 | 2828715.73 | 2335124.07 | -493591.66 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "Погарский муниципальный район" |  | 1471.6 |  | 5125304.72 | 5125304.72 | 5125304.72 | 5690454.72 | 5690454.72 | 4696080.18 | -994374.54
Муниципальное образование "Почепское городское поселение" Почепского муниципального района
232 | г. Почеп, ул. Усиевича, д. 65 | 562.4 |  | 2319835.6 | 2319835.6 | 2319835.6 | 2052302.78 | 2052302.78 | 2052302.78 | 0
Итого по муниципальному образованию "Почепское городское поселение" Почепского муниципального района |  | 0 |  | 2319835.6 | 2319835.6 | 2319835.6 | 2052302.78 | 2052302.78 | 2052302.78 | 0
Муниципальное образование "Почепский муниципальный район"
233 | п. Дом Отдыха, ул. Юбилейная, д. 1 | 909.2 |  | 4570680.63 | 4570680.63 | 4570680.63 | 4570680.63 | 4478879.01 | 4478879.01 | 0
234 | п. Озаренный, ул. Дорожная, д. 6 |  |  | 2538021.85 | 2538021.85 | 2538021.85 | 2725024.85 | 2725024.85 | 2765386.59 | 40361.74 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
235 | п. Озаренный, ул. Дорожная, д. 18 | 562.4 |  | 2508785.28 | 2508785.28 | 2508785.28 | 2715995.28 | 2715995.28 | 2879383 | 163387.72 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "Почепский муниципальный район" |  | 1471.6 |  | 9617487.76 | 9617487.76 | 9617487.76 | 10011700.76 | 9919899.14 | 10123648.6 | 203749.46
Муниципальное образование "Севское городское поселение" Севского муниципального района
236 | г. Севск, ул. Тургенева, д. 56 |  |  | 2389757.84 | 2389757.84 | 2389757.84 | 2389757.84 | 1939201.81 | 1939201.81 | 0
Итого по муниципальному образованию "Севское городское поселение" Севского муниципального района |  |  |  | 2389757.84 | 2389757.84 | 2389757.84 | 2389757.84 | 1939201.81 | 1939201.81 | 0
Муниципальное образование "Косицкое сельское поселение" Севского муниципального района
237 | п. Косицы, ул. Мира, д. 3 |  |  | 2738078.43 | 2738078.43 | 2738078.43 | 2738078.43 | 2738078.43 | 2738078.43 | 0
Итого по муниципальному образованию "Косицкое сельское поселение" Севского муниципального района |  |  |  | 2738078.43 | 2738078.43 | 2738078.43 | 2738078.43 | 2738078.43 | 2738078.43 | 0
Муниципальное образование "Суземское городское поселение" Суземского муниципального района
238 | п. Суземка, ул. Ленина, д. 33 |  |  | 3138711.03 | 3138711.03 | 3138711.03 | 3226764.44 | 3226764.44 | 3226764.44 | 0
Итого по муниципальному образованию: "Суземское городское поселение" Суземского муниципального района |  | 894.2 |  | 3138711.03 | 3138711.03 | 3138711.03 | 3226764.44 | 3226764.44 | 3226764.44 | 0
Муниципальное образование "город Сураж" Суражского муниципального района
239 | г. Сураж, ул. Красноармейская, д. 12 | 909.2 |  | 3913033.05 | 3913033.05 | 3691833.03 | 3691833.03 | 3691833.03 | 3691833.03 | 0
240 | г. Сураж, ул. Красноармейская, д. 19 | 562.4 |  | 2081776.58 | 2081776.58 | 2081776.58 | 2180088.4 | 2180088.4 | 2180088.4 | 0
Итого по муниципальному образованию "город Сураж" Суражского муниципального района |  | 1471.6 |  | 5994809.63 | 5994809.63 | 5773609.61 | 5871921.43 | 5871921.43 | 5871921.43 | 0
Муниципальное образование "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района
241 | г. Трубчевск, ул. Комсомольская, д. 46 | 909.2 |  | 3701681.09 | 3701681.09 | 3701681.09 | 3701681.09 | 3701681.09 | 3499407.38 | -202273.71 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
242 | г. Трубчевск, ул. Севская, д. 10 | 562.4 |  | 4221808.32 | 4221808.32 | 4221808.32 | 4221808.32 | 4221808.32 | 3795956.43 | -425851.89 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района |  | 1471.6 |  | 7923489.41 | 7923489.41 | 7923489.41 | 7923489.41 | 7923489.41 | 7295363.81 | -628125.6
Муниципальное образование "Белоберезковское городское поселение" Трубчевского муниципального района
243 | пгт. Белая Березка, ул. Первомайская, д. 2 |  |  | 2203335.92 | 2203335.92 | 2203335.92 | 2203335.92 | 2203335.92 | 2138929.19 | -64406.73 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
244 | пгт. Белая Березка, ул. Калинина, д. 14 |  |  | 1537529.67 | 1537529.67 | 1537529.67 | 1537529.67 | 1537529.67 | 1222791.47 | -314738.2 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "Белоберезковское городское поселение" Трубчевского муниципального района |  |  |  | 3740865.59 | 3740865.59 | 3740865.59 | 3740865.59 | 3740865.59 | 3361720.66 | -379144.93
Муниципальное образование "Трубчевский муниципальный район"
245 | д. Городцы, ул. Новый Микрорайон, д. 3 |  |  | 3956278.9 | 3956278.9 | 3956278.9 | 3956278.9 | 3956278.9 | 3714394.06 | -241884.84 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "Трубчевский муниципальный район" |  |  |  | 3956278.9 | 3956278.9 | 3956278.9 | 3956278.9 | 3956278.9 | 3714394.06 | -241884.84
Муниципальное образование "Унечское городское поселение" Унечского муниципального района
246 | г. Унеча, ул. Первомайская, д. 16 | 1289.6 |  | 5179896.56 | 5179896.56 | 5179896.56 | 5179896.56 | 4593542.51 | 4593542.51 | 0
247 | г. Унеча, ул. Попова, д. 2 |  |  | 5667220 | 5667220 | 5667220 | 5667220 | 5667220 | 5779441.62 | 112221.62 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
248 | г. Унеча, ул. Попова, д. 2А |  |  | 2838437.43 | 2838437.43 | 2838437.43 | 2838437.43 | 2838437.43 | 2044609.94 | -793827.49 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
249 | г. Унеча, ул. Попова, д. 6 |  |  | 3864784.94 | 3864784.94 | 3864784.94 | 3864784.94 | 3864784.94 | 3864784.94 | 0
250 | г. Унеча, ул. Советская, д. 12 |  |  | 3050030.25 | 3050030.25 | 3050030.25 | 3050030.25 | 3050030.25 | 2520811.37 | -529218.88 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
251 | г. Унеча, ул. Школьная, д. 10 |  |  | 2104737.92 | 2104737.92 | 2104737.92 | 2104737.92 | 2104737.92 | 2104737.92 | 0
252 | г. Унеча, ул. Луначарского, д. 21 |  |  | 5066796.5 | 5066796.5 | 5066796.5 | 5066796.5 | 4982469.59 | 4982469.59 | 0
Итого по муниципальному образованию "Унечское городское поселение" Унечского муниципального района |  | 1289.6 |  | 27771903.6 | 27771903.6 | 27771903.6 | 27771903.6 | 27101222.64 | 25890397.89 | -1210824.75
Муниципальное образование "Унечский муниципальный район"
253 | с. Найтоповичи, ул. Пролетарская, д. 22 |  |  | 3075567.28 | 2847140.13 | 2847140.13 | 2847140.13 | 2847140.13 | 2847140.13 | 0
Итого по муниципальному образованию "Унечский муниципальный район" |  |  |  | 3075567.28 | 2847140.13 | 2847140.13 | 2847140.13 | 2847140.13 | 2847140.13 | 0
Исп. Николаенко Е.Г.
Тел. 32-42-01

## Актуальный сравнительный 2022г. (hidden)
Сравнительный перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план 2020-2022 гг. (по 2022 году реализации), с указанием стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, всего | Уборочная площадь мест общего пользования МКД - указывается в случае проведения ремонта электроснабжения | Стоимость капитального ремонта по действующей редакции | Стоимость капитального ремонта по действующей редакции | Стоимость капитального ремонта по действующей редакции | Стоимость капитального ремонта по действующей редакции | Стоимость капитального ремонта по измененной программе | По отношению к первоначальному КСП (+ увеличение, - уменьшение) | Причина внесения изменений
|  | кв. м | кв. м
руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6
2022 год
Итого по Брянской области 2022 год |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1340303982.59 | 1383377992.05 | 53978062.06
Муниципальное образование "город Брянск"
1 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Белобережская, д. 25 | 2697.2 |  | 3473085.24 | 4762688.6 | 4762688.6 | 4762688.6 | 4762688.6 | 0
2 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Вокзальная, д. 17 | 2154.1 |  | 3311546.39 | 4541168.2 | 4541168.2 | 4541168.2 | 4541168.2 | 0
3 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 13 | 4019.9 |  | 1373080.21 | 1882923.4 | 1882923.4 | 1882923.4 | 1882923.4 | 0
4 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 16 | 9829.9 |  | 3311546.39 | 4541168.2 | 4541168.2 | 4541168.2 | 4541168.2 | 0
5 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 5 | 11948.5 |  | 1534619.06 | 2104443.8 | 2104443.8 | 2104443.8 | 2104443.8 | 0
6 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 8 | 3415 |  | 3412508.17 | 4679618.45 | 4679618.45 | 4679618.45 | 4679618.45 | 0
7 | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Транспортная, д. 24 | 2028 |  | 1416363.64 | 2007730.32 | 2007730.32 | 2007730.32 | 2007730.32 | 0
8 | г. Брянск, рп Большое Полпино, ул Шмидта, д. 20 | 3393 |  | 1575094.05 | 2232734.58 | 2232734.58 | 2232734.58 | 2232734.58 | 0
9 | г. Брянск, пер. Уральский, д. 12 | 3576.9 |  | 3882789.99 | 5503950.36 | 5503950.36 | 5503950.36 | 5503950.36 | 0
10 | г. Брянск, пер. Уральский, д. 14 | 3222.6 |  | 4070010.47 | 5769340 | 5769340 | 5769340 | 5769340 | 0
11 | г. Брянск, пер. Уральский, д. 8 | 2850.4 |  | 4565859.29 | 5564359.8 | 11261751.68 | 11261751.68 | 11261751.68 | 0
12 | г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 152 | 2455.5 |  | 6848788.93 | 8346539.7 | 15836838.3 | 15836838.3 | 15836838.3 | 0
13 | г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 18Б | 2443.9 |  | 1587304.08 | 2250042.6 | 2250042.6 | 2250042.6 | 2250042.6 | 0
14 | г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 20А | 3555.3 |  | 1465203.77 | 2076962.4 | 2076962.4 | 2076962.4 | 2076962.4 | 0
15 | г. Брянск, проезд. 2-й Карьерный, д. 39 | 3588 |  | 1953605.03 | 2769283.21 | 2769283.21 | 2769283.21 | 2769283.21 | 0
16 | г. Брянск, проезд. Ново-Дзержинский, д. 43 | 3569.7 |  | 3919420.08 | 5555874.42 | 5555874.42 | 5555874.42 | 5555874.42 | 0
17 | г. Брянск, ул Литейная, д. 21/128 | 3545.6 |  | 3067622.72 | 4206672.4 | 4206672.4 | 4206672.4 | 4206672.4 | 0
18 | г. Брянск, ул Харьковская, д. 2 | 5711 |  | 7140017.09 | 9791201.68 | 9791201.68 | 9791201.68 | 9791201.68 | 0
19 | г. Брянск, ул. 3 Интернационала, д. 33 | 1992.5 |  | 1992985.54 | 2733007.94 | 2733007.94 | 2733007.94 | 2733007.94 | 0
20 | г. Брянск, ул. 7-я Линия, д. 4 | 3489 |  | 989425.44 | 1356812.45 | 1498086.56 | 1498086.56 | 1498086.56 | 0
21 | г. Брянск, ул. Азарова, д. 102 | 6688 |  | 1130771.94 | 1550642.79 | 1550642.79 | 1550642.79 | 1550642.79 | 0
22 | г. Брянск, ул. академика Королева, д. 1 | 2691.4 |  | 3988607.26 | 9218444.42 | 9218444.42 | 9218444.42 | 9218444.42 | 0
23 | г. Брянск, ул. академика Королева, д. 14 | 2434.4 |  | 3049045.76 | 4181197.55 | 4181197.55 | 4181197.55 | 4181197.55 | 0
24 | г. Брянск, ул. Афанасьева, д. 18 | 3524.8 |  | 3715393.51 | 5094969.21 | 5094969.21 | 5094969.21 | 5094969.21 | 0
25 | г. Брянск, ул. Афанасьева, д. 21 | 3483 |  | 3234815.43 | 4435946.01 | 4435946.01 | 4435946.01 | 4435946.01 | 0
26 | г. Брянск, ул. Афанасьева, д. 23 | 1660.4 |  | 3133853.65 | 4297495.76 | 4297495.76 | 4297495.76 | 4297495.76 | 0
27 | г. Брянск, ул. Афанасьева, д. 25 | 3517.9 |  | 3133853.65 | 4297495.76 | 4297495.76 | 4297495.76 | 4297495.76 | 0
28 | г. Брянск, ул. Афанасьева, д. 27 | 3543 |  | 1720388.73 | 2359192.26 | 2359192.26 | 2359192.26 | 2359192.26 | 0
29 | г. Брянск, ул. Белорусская, д. 52 | 3546.1 |  | 9312183.96 | 13200249.92 | 13200249.92 | 13200249.92 | 13200249.92 | 0
30 | г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 39 |  |  | 6848788.93 | 8346539.7 | 8346539.7 | 8346539.7 | 8194258.92 | -152280.78 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
31 | г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 24 |  |  | 2608852.4 | 3577554.46 | 3577554.46 | 3577554.46 | 3577554.46 | 0
32 | г. Брянск, ул. Вокзальная (Брянск-Восточный), д. 5 |  |  | 1728465.68 | 2370268.28 | 2370268.28 | 2370268.28 | 2370268.28 | 0
33 | г. Брянск, ул. Володарского, д. 11 |  |  | 803655.77 | 1102063.99 | 1102063.99 | 1102063.99 | 1102063.99 | 0
34 | г. Брянск, ул. Гвардейская, д. 2 |  |  | 3372123.45 | 4624238.35 | 4624238.35 | 4624238.35 | 4624238.35 | 0
35 | г. Брянск, ул. Гоголя, д. 15 |  |  | 1761019.96 | 4053347.56 | 4053347.56 | 4053347.56 | 4053347.56 | 0
36 | г. Брянск, ул. Гомельская, д. 40/1 |  |  | 3695569.51 | 5238560.72 | 5238560.72 | 5238560.72 | 5238560.72 | 0
37 | г. Брянск, ул. Горького, д. 38 |  |  | 2140389.74 | 2935145.3 | 2935145.3 | 2935145.3 | 2935145.3 | 0
38 | г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 40 |  |  | 3452892.88 | 4734998.56 | 5267784.54 | 5267784.54 | 5267784.54 | 0
39 | г. Брянск, ул. Институтская, д. 8 |  |  | 2063658.78 | 2829923.11 | 4078038.14 | 4078038.14 | 4078038.14 | 0
40 | г. Брянск, ул. Карла Либкнехта, д. 3 |  |  | 1506349.76 | 2065677.73 | 2065677.73 | 2065677.73 | 2065677.73 | 0
41 | г. Брянск, ул. Котовского, д. 25 |  |  | 1025771.69 | 1406654.55 | 1406654.55 | 1406654.55 | 1406654.55 | 0
42 | г. Брянск, ул. Котовского, д. 27 |  |  | 1037887.1 | 1423268.57 | 1423268.57 | 1423268.57 | 1423268.57 | 0
43 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 1 |  |  | 1348849.38 | 1849695.34 | 1849695.34 | 1849695.34 | 1849695.34 | 0
44 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 12 |  |  | 1292310.78 | 1772163.21 | 1772163.21 | 3171217.35 | 3171217.35 | 0
45 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 19 |  |  | 1789042.74 | 2453338.43 | 449425.77 | 3210910.23 | 3210910.23 | 0
46 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 20 |  |  | 1877889.11 | 2575174.65 | 2575174.65 | 3342052.86 | 3342052.86 | 0
47 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 26 |  |  | 1223656.77 | 1678017.03 | 1678017.03 | 1678017.03 | 1678017.03 | 0
48 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 3 |  |  | 2459428.96 | 3372648.09 | 3372648.09 | 3372648.09 | 3372648.09 | 0
49 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 5 |  |  | 2459428.96 | 3372648.09 | 3372648.09 | 3372648.09 | 3372648.09 | 0
50 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 6 |  |  | 1732504.14 | 2375806.29 | 2375806.29 | 3166701.28 | 3166701.28 | 0
51 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 8 |  |  | 3150007.54 | 4319647.8 | 4319647.8 | 4319647.8 | 4319647.8 | 0
52 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 42 |  |  | 1994305.13 | 2826976.6 | 2826976.6 | 2826976.6 | 2826976.6 | 0
53 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 44 |  |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 3876607.01 | 3876607.01 | 3876607.01 | 0
54 | г. Брянск, ул. Луначарского, д. 11А |  |  | 3028853.4 | 4153507.49 | 4153507.49 | 4153507.49 | 4153507.49 | 0
55 | г. Брянск, ул. Мало-Орловская, д. 5 |  |  | 2192889.87 | 3007139.43 | 3007139.43 | 3007139.43 | 3007139.43 | 0
56 | г. Брянск, ул. Мало-Орловская, д. 7 |  |  | 1385195.62 | 1899537.43 | 1899537.43 | 1899537.43 | 1899537.43 | 0
57 | г. Брянск, ул. Менжинского, д. 1 |  |  | 1037887.1 | 1423268.57 | 1423268.57 | 1423268.57 | 1423268.57 | 0
58 | г. Брянск, ул. Менжинского, д. 10 |  |  | 11414648.22 | 13910899.49 | 13910899.49 | 13910899.49 | 13502572.93 | -408326.56 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
59 | г. Брянск, ул. Металлургов, д. 19А |  |  | 2301928.59 | 3156665.7 | 3156665.7 | 3156665.7 | 3156665.7 | 0
60 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 12 |  |  | 2281736.23 | 3128975.65 | 3128975.65 | 3128975.65 | 3128975.65 | 0
61 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 29 |  |  | 2318082.47 | 3178817.74 | 3178817.74 | 3178817.74 | 3178817.74 | 0
62 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 41 |  |  | 5968860.44 | 8185178.77 | 8185178.77 | 8185178.77 | 8185178.77 | 0
63 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 64 |  |  | 3365898.66 | 4771244.18 | 4771244.18 | 4771244.18 | 4771244.18 | 0
64 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 1В |  |  | 3906413.2 | 5356917.07 | 5356917.07 | 5356917.07 | 5356917.07 | 0
65 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 6 |  |  | 1461926.58 | 2004759.62 | 2004759.62 | 2004759.62 | 2004759.62 | 0
66 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 8 |  |  | 4232317.82 | 5803834.48 | 5803834.48 | 5803834.48 | 5803834.48 | 0
67 | г. Брянск, ул. Народная, д. 1 |  |  | 3194958.22 | 4528931.9 | 4528931.9 | 4528931.9 | 4528931.9 | 0
68 | г. Брянск, ул. Народная, д. 3 |  |  | 1790804.61 | 2538509.6 | 2538509.6 | 2538509.6 | 2538509.6 | 0
69 | г. Брянск, ул. Народная, д. 4 |  |  | 1790804.61 | 2538509.6 | 2538509.6 | 2538509.6 | 2538509.6 | 0
70 | г. Брянск, ул. Народная, д. 6 |  |  | 1855924.77 | 2630819.04 | 2630819.04 | 2630819.04 | 2630819.04 | 0
71 | г. Брянск, ул. Нахимова, д. 1А |  |  | 1772888.86 | 2431186.39 | 2431186.39 | 2431186.39 | 2431186.39 | 0
72 | г. Брянск, ул. Нахимова, д. 39 |  |  | 1966735.47 | 2697010.87 | 3658917.49 | 3658917.49 | 3658917.49 | 0
73 | г. Брянск, ул. Никитина, д. 30 |  |  | 1453849.63 | 1993683.6 | 1993683.6 | 1993683.6 | 1993683.6 | 0
74 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 113 |  |  | 2455390.49 | 3367110.08 | 3367110.08 | 3367110.08 | 3367110.08 | 0
75 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 34 |  |  | 1056831.49 | 2126526.4 | 2126526.4 | 2126526.4 | 2126526.4 | 0
76 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 61 |  |  | 2471544.38 | 3389262.11 | 3389262.11 | 3389262.11 | 3389262.11 | 0
77 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 63 |  |  | 2471544.38 | 3389262.11 | 3389262.11 | 3389262.11 | 3389262.11 | 0
78 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 65 |  |  | 2471544.38 | 3389262.11 | 3389262.11 | 3389262.11 | 3389262.11 | 0
79 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 86 |  |  | 2261543.88 | 3101285.6 | 3101285.6 | 3101285.6 | 3101285.6 | 0
80 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 87/19 |  |  | 2305967.06 | 3162203.71 | 3162203.71 | 3162203.71 | 3162203.71 | 0
81 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 88 |  |  | 2281736.23 | 3128975.65 | 3128975.65 | 3128975.65 | 3128975.65 | 0
82 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 92 |  |  | 2281736.23 | 3128975.65 | 3128975.65 | 3128975.65 | 3128975.65 | 0
83 | г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 18 |  |  | 7144055.56 | 9796739.69 | 9796739.69 | 13440950.45 | 13440950.45 | 0
84 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 94 |  |  | 2285774.7 | 3134513.66 | 3134513.66 | 3134513.66 | 3134513.66 | 0
85 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 97 |  |  | 3992680.27 | 5659722.55 | 5659722.55 | 5659722.55 | 5659722.55 | 0
86 | г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 66 |  |  | 1816038.67 | 2574279.51 | 2574279.51 | 2574279.51 | 2574279.51 | 0
87 | г. Брянск, ул. Покровская Гора, д. 9 |  |  | 3230776.96 | 4430408 | 4430408 | 6078440 | 6078440 | 0
88 | г. Брянск, ул. Полесская, д. 3 |  |  | 3988610.26 | 5653953.21 | 5653953.21 | 5653953.21 | 5653953.21 | 0
89 | г. Брянск, ул. Почтовая, д. 112 |  |  | 9131718.58 | 11128719.6 | 11128719.6 | 11128719.6 | 10926355.22 | -202364.38 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
90 | г. Брянск, ул. Почтовая, д. 140 |  |  | 3272288.42 | 4638549.36 | 4638549.36 | 4638549.36 | 4638549.36 | 0 | Смена видов работ по решению комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в МКД
91 | г. Брянск, ул. Почтовая, д. 34 |  |  | 3747701.28 | 5139273.28 | 5139273.28 | 6194927.3 | 6194927.3 | 0
92 | г. Брянск, ул. Пушкина, д. 11 |  |  | 2192889.87 | 3007139.43 | 3007139.43 | 3007139.43 | 3007139.43 | 0
93 | г. Брянск, ул. Пушкина, д. 25 |  |  | 3057122.7 | 4192273.57 | 4192273.57 | 5521392.31 | 5521392.31 | 0
94 | г. Брянск, ул. Пушкина, д. 27 |  |  | 1833465.93 | 2514256.55 | 2514256.55 | 2514256.55 | 2514256.55 | 0
95 | г. Брянск, ул. Советская, д. 3 |  |  | 4510972.34 | 6185957.18 | 6185957.18 | 6185957.18 | 6185957.18 | 0
96 | г. Брянск, ул. Советская, д. 59 |  |  | 1575811.46 | 2160931.49 | 2933209.11 | 2933209.11 | 2933209.11 | 0
97 | г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 112А |  |  | 4452591.45 | 6311657.96 | 6311657.96 | 6311657.96 | 6311657.96 | 0
98 | г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 124А |  |  | 2927891.62 | 4015057.25 | 4015057.25 | 4015057.25 | 4015057.25 | 0
99 | г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 10 |  |  | 1566926.82 | 2148747.89 | 2148747.89 | 2148747.89 | 2148747.89 | 0
100 | г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 9 |  |  | 1532599.82 | 2101674.79 | 2101674.79 | 2101674.79 | 2101674.79 | 0
101 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 124 |  |  | 4691895.85 | 6434060.02 | 6434060.02 | 6434060.02 | 6434060.02 | 0
102 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 128 |  |  | 4260587.12 | 5842600.56 | 5842600.56 | 5842600.56 | 5842600.56 | 0
103 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 130 |  |  | 4846165.44 | 6645612 | 6645612 | 6645612 | 6645612 | 0
104 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 15 |  |  | 2798660.55 | 3837840.93 | 3837840.93 | 3837840.93 | 3837840.93 | 0
105 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 17 |  |  | 2879429.97 | 3948601.13 | 3948601.13 | 3948601.13 | 3948601.13 | 0
106 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 21 |  |  | 2592698.52 | 3555402.42 | 3555402.42 | 3555402.42 | 3555402.42 | 0
107 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 7А |  |  | 4531164.69 | 5665821.02 | 5665821.02 | 5665821.02 | 5665821.02 | 0
108 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 9 |  |  | 2633083.23 | 3610782.53 | 3610782.53 | 3610782.53 | 3610782.53 | 0
109 | г. Брянск, ул. Урицкого, д. 130 |  |  | 1098464.17 | 1506338.72 | 2440055.64 | 2440055.64 | 2440055.64 | 0
110 | г. Брянск, ул. Урицкого, д. 132 |  |  | 1098464.17 | 1506338.72 | 2440055.64 | 2440055.64 | 2440055.64 | 0
111 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 12 |  |  | 1554811.41 | 2132133.86 | 2132133.86 | 2925249.25 | 2925249.25 | 0
112 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 13 |  |  | 2253466.93 | 3090209.58 | 3090209.58 | 3090209.58 | 3090209.58 | 0
113 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 32 |  |  | 4321164.19 | 5925670.7 | 5925670.7 | 8129913.49 | 8129913.49 | 0
114 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 50 |  |  | 3586162.43 | 4917752.88 | 4917752.88 | 6747068.4 | 6747068.4 | 0
115 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 65 |  |  | 3844624.59 | 5272185.52 | 5272185.52 | 5272185.52 | 5272185.52 | 0
116 | г. Брянск, ул. Харьковская, д. 1 |  |  | 4038471.21 | 5538010 | 5538010 | 5538010 | 5538010 | 0
117 | г. Брянск, ул. Харьковская, д. 3 |  |  | 2023844.97 | 4545945.85 | 4545945.85 | 4545945.85 | 4545945.85 | 0
118 | г. Брянск, ул. Шоссейная, д. 59 |  |  | 3354502.63 | 4755090.03 | 4755090.03 | 4755090.03 | 4755090.03 | 0
119 | г. Брянск, ул. Шоссейная, д. 61 |  |  | 3335373.58 | 4727974.12 | 4727974.12 | 4727974.12 | 4727974.12 | 0
120 | г. Брянск, ул 2-я Мичурина, д. 27 |  |  | 9131718.58 | 11128719.6 | 11128719.6 | 11128719.6 | 11128719.6 | 0
121 | г. Брянск, ул Ново-Советская, д. 99 |  |  | 908512.31 | 1922016.84 | 1922016.84 | 1922016.84 | 1922016.84 | 0
122 | г. Брянск, ул. Авиационная, д. 28 |  |  | 15980507.51 | 19475259.3 | 19475259.3 | 19475259.3 | 19475259.3 | 0
123 | г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 325 |  |  | 3760689.68 | 5330870.15 | 5330870.15 | 5330870.15 | 0 | -5330870.15 | Перенесен в этап 2021 года: дом на специальном счете, работы выполнены в этапе 2021 года
124 | г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 327 |  |  | 3732199.6 | 5290484.77 | 5290484.77 | 5290484.77 | 5290484.77 | 0
125 | г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 329 |  |  | 18315047.12 | 25962030 | 25962030 | 25962030 | 25962030 | 0
126 | г. Брянск, ул. Дуки, д. 11 |  |  | 4565859.29 | 5564359.8 | 5564359.8 | 5564359.8 | 5564359.8 | 0
127 | г. Брянск, ул. Ермакова, д. 34 |  |  | 5413113.93 | 7673222.2 | 7673222.2 | 7673222.2 | 7673222.2 | 0
128 | г. Брянск, ул. Есенина, д. 10 |  |  | 4565859.29 | 5564359.8 | 5564359.8 | 5564359.8 | 5462682.61 | -101677.19 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
129 | г. Брянск, ул. Камозина, д. 45 |  |  | 15559650.03 | 22056186.81 | 22056186.81 | 22056186.81 | 22056186.81 | 0
130 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 44 |  |  | 835427.61 | 3584078.06 | 3584078.06 | 3584078.06 | 3584078.06 | 0
131 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 38 |  |  | 4939050.28 | 6772986.23 | 6772986.23 | 6772986.23 | 6772986.23 | 0
132 | г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 20/1 |  |  | 7342298.89 | 10407889.36 | 10407889.36 | 10407889.36 | 10407889.36 | 0
133 | г. Брянск, ул. Горбатова, д. 6 |  |  | 1794874.62 | 2544278.94 | 2544278.94 | 2544278.94 | 2544278.94 | 0
134 | г. Брянск, ул. Горького, д. 30 |  |  | 1155002.76 | 1583870.86 | 1583870.86 | 1583870.86 | 1583870.86 | 0
135 | г. Брянск, ул. Донбасская, д. 24 |  |  | 3724059.58 | 5278946.1 | 5278946.1 | 5278946.1 | 5278946.1 | 0
136 | г. Брянск, ул. Дружбы, д. 20 |  |  | 5168913.3 | 7327061.8 | 7327061.8 | 7327061.8 | 7327061.8 | 0
137 | г. Брянск, ул. Дружбы, д. 4 |  |  | 3943840.14 | 5590490.46 | 5590490.46 | 5590490.46 | 5590490.46 | 0
138 | г. Брянск, ул. Маяковского, д. 1А |  |  | 6483526.68 | 9190558.62 | 9190558.62 | 9190558.62 | 9190558.62 | 0
139 | г. Брянск, ул. Медведева, д. 5 |  |  | 18263437.15 | 22257439.21 | 22257439.21 | 22257439.21 | 22257439.21 | 0
140 | г. Брянск, ул. Металлургов, д. 37 |  |  | 4565859.29 | 5564359.8 | 5564359.8 | 5564359.8 | 5564359.8 | 0
141 | г. Брянск, ул. Мира, д. 94 |  |  | 8949953.03 | 12686778.66 | 12686778.66 | 12686778.66 | 12686778.66 | 0
142 | г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д. 51 |  |  | 6573066.91 | 9317484.1 | 9317484.1 | 9317484.1 | 9317484.1 | 0
143 | г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 7 |  |  | 2342313.3 | 3212045.8 | 3212045.8 | 3212045.8 | 3212045.8 | 0
144 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 36 |  |  |  | 6248074.21 | 1115349.19 | 1115349.19 | 1115349.19 | 0
145 | г. Брянск, ул.Камозина, д. 31 |  |  |  | 0 | 4638549.36 | 4638549.36 | 4638549.36 | 0
146 | г. Брянск, ул. Жуковского, д .23 |  |  |  | 0 | 4471238.51 | 4471238.51 | 4471238.51 | 0
147 | г. Брянск, ул. Трудовая, д. 2 |  |  |  |  | 10384812 | 10384812 | 10384812 | 0
148 | г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 3А |  |  |  | 0 | 8381840.42 | 8381840.42 | 8381840.42 | 0
149 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 1Б |  |  |  | 0 | 3134513.66 | 3134513.66 | 3134513.66 | 0
150 | г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 42 |  |  |  | 0 | 4430408 | 4430408 | 4430408 | 0
151 | г. Брянск, ул. Гоголя, д. 11 |  |  |  | 0 | 5006361.04 | 5006361.04 | 5006361.04 | 0
152 | г. Брянск, ул. Дуки, д. 49 |  |  |  | 0 | 0 | 7219903.63 | 7219903.63 | 0
153 | г. Брянск, ул. Никитина, д. 14А |  |  |  | 0 | 0 | 3389262.11 | 3389262.11 | 0
154 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 109 |  |  |  | 0 | 0 | 4086173.16 | 4086173.16 | 0
155 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 111 |  |  |  | 0 | 0 | 4092032.11 | 4092032.11 | 0
156 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 77 |  |  |  | 0 | 0 | 5929547.31 | 5929547.31 | 0
157 | г. Брянск, ул 22 съезда КПСС, д. 15 |  |  |  |  | 0 | 9352100.13 | 9352100.13 | 0
| г. Брянск, ул. Гражданская, д. 12 | [5 empty] | 0 | 9455661.26 | 9455661.26 | Включен по решению комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в МКД
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Брянск" |  | 118053.4 |  | 506307744.61 | 703801456.69 | 755824025.68 | 808115045.15 | 811375187.35 | 3260142.2
Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы"
158 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 3 | 977.9 |  | 2217120.69 | 3040367.48 | 3040367.48 | 3040367.48 | 3040367.48 | 0
159 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 9 |  |  | 2310005.53 | 3167741.72 | 3167741.72 | 3167741.72 | 3167741.72 | 0
160 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 11 |  |  | 2310005.53 | 3167741.72 | 3167741.72 | 3167741.72 | 3167741.72 | 0
161 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 11 |  |  | 1453849.63 | 1993683.6 | 1993683.6 | 1993683.6 | 1993683.6 | 0
162 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 108 |  |  | 2242563.06 | 3075256.95 | 3075256.95 | 3075256.95 | 3075256.95 | 0
163 | г. Клинцы, ул. Богунского Полка, д. 5 |  |  | 1392061.03 | 1908952.04 | 1908952.04 | 2619047.83 | 2619047.83 | 0
164 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 10 |  |  | 1432849.58 | 1964885.95 | 1964885.95 | 1964885.95 | 1964885.95 | 0
165 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 13 |  |  | 1453849.63 | 1993683.6 | 1993683.6 | 1993683.6 | 1993683.6 | 0
166 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 15 |  |  | 5250012.57 | 7199413.01 | 7199413.01 | 7199413.01 | 7199413.01 | 0
167 | г. Клинцы, ул. Зеленая, д. 104 |  |  | 2369774.9 | 3249704.27 | 3249704.27 | 3249704.27 | 3249704.27 | 0
168 | г. Клинцы, ул. Карла Маркса, д. 8 |  |  | 918348.36 | 1259343.47 | 1259343.47 | 1259343.47 | 1259343.47 | 0
169 | г. Клинцы, ул. Карла Маркса, д. 10 |  |  | 1472830.45 | 2019712.25 | 2019712.25 | 2019712.25 | 2019712.25 | 0
170 | г. Клинцы, ул. Красная Площадь, д. 2 |  |  | 1635580.84 | 2242894.05 | 2242894.05 | 2242894.05 | 2242894.05 | 0
171 | г. Клинцы, ул. Красная Площадь, д. 4 |  |  | 1482926.63 | 2033557.27 | 2033557.27 | 2033557.27 | 2033557.27 | 0
172 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 84 |  |  | 2012370.2 | 2759590.39 | 2759590.39 | 2759590.39 | 2759590.39 | 0
173 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 153 |  |  | 2282929.64 | 2782179.9 | 2782179.9 | 2782179.9 | 2730674.67 | -51505.23 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
174 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 157 |  |  | 2282929.64 | 2782179.9 | 2782179.9 | 2782179.9 | 2715739.47 | -66440.43 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
175 | г. Клинцы, ул. Карла Либкнехта, д. 6 |  |  |  | 3033611.12 | 3033611.12 | 3033611.12 | 3033611.12 | 0
176 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 104 |  |  |  | 0 | 17143011.68 | 17143011.68 | 17143011.68 | 0
177 | г. Клинцы, ул. Карла Либкнехта, д. 2А |  |  |  | 0 | 3147361.85 | 3147361.85 | 3147361.85 | 0
178 | г. Клинцы, пр-кт. Ленина, д. 20А |  |  |  | 0 | 0 | 5929547.31 | 5929547.31 | 0
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" |  | 977.9 |  | 34520007.91 | 49674498.69 | 69964872.22 | 76604515.32 | 76486569.66 | -117945.66
Муниципальное образование "Новозыбковский городской округ"
179 | г. Новозыбков, ул. РОС, д. 31 | 4065.4 |  | 4506933.87 | 6180419.16 | 6180419.16 | 6180419.16 | 8010738.86 | 1830319.7 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
180 | г. Новозыбков, ул Вокзальная, д. 12 |  |  | 2661786.85 | 3773148.36 | 3773148.36 | 3773148.36 | 3773148.36 | 0 | Смена видов работ по решению общего собрания собственников помещений: вместо ремонта крыши - ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, установка общедомовых ПУ
181 | г. Новозыбков, ул Вокзальная, д. 24 |  |  | 4567510.93 | 6263489.31 | 6263489.31 | 6263489.31 | 8197697.02 | 1934207.71 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
182 | г. Новозыбков, ул Вокзальная, д. 32 |  |  | 5225781.74 | 7166184.94 | 7166184.94 | 7166184.94 | 8881938.32 | 1715753.38 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
183 | г. Новозыбков, ул Голодеда, д. 20 |  |  | 1102502.64 | 1511876.73 | 1511876.73 | 1511876.73 | 2215504.45 | 703627.72 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
184 | г. Новозыбков, ул Кубановская, д. 4/2 | 1546 |  | 2112120.44 | 2896379.23 | 2896379.23 | 2896379.23 | 3764507.07 | 868127.84 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
185 | г. Новозыбков, ул Мичурина, д. 8 | 6406.5 |  | 3630449.34 | 5146251.28 | 5146251.28 | 5146251.28 | 5146251.28 | 0
186 | г. Новозыбков, ул Мичурина, д. 60 | 4277 |  | 3076927.92 | 4361621.04 | 4361621.04 | 4361621.04 | 4361621.04 | 0
187 | г. Новозыбков, ул. РОС, д. 28 |  |  | 3699639.52 | 5244330.06 | 5244330.06 | 5244330.06 | 5244330.06 | 0
188 | с. Шеломы, ул. Центральная, д. 89 | 862.8 |  | 2629044.75 | 3605244.52 | 3605244.52 | 3605244.52 | 4897386.01 | 1292141.49 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
189 | г. Новозыбков, ул. Первомайская, д. 95 |  |  |  |  | 0 | 2964624.36 | 2964624.36 | 0
190 | г. Новозыбков, ул. Первомайская, д. 97 |  |  |  |  | 0 | 5920100.93 | 5920100.93 | 0
Итого по муниципальному образованию "Новозыбковский городской округ" |  | 16294.9 |  | 33212698 | 46148944.63 | 46148944.63 | 55033669.92 | 63377847.76 | 8344177.84
Муниципальное образование "Стародубский муниципальный округ"
191 | г. Стародуб, ул. Калинина, д. 19 | 4065.4 |  | 2452557.46 | 3869638.2 | 3869638.2 | 3869638.2 | 3869638.2 | 0
192 | г. Стародуб, пл. Красноармейская, д. 32А | 1546 |  | 1965815.06 | 2786591.23 | 2786591.23 | 2786591.23 | 2786591.23 | 0
| с. Меленск, ул. Комсомольская, д. 15 | [5 empty] | 0 | 5118588.96 | 5118588.96 | Включен по решению комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в МКД
Итого по Муниципальному образованию "Стародубский муниципальный округ" |  | 5611.4 |  | 4418372.52 | 6656229.43 | 6656229.43 | 6656229.43 | 11774818.39 | 5118588.96
Муниципальное образование "Сельцовский городской округ"
193 | г. Сельцо, ул. Мейпариани, д. 15А | 702.8 |  | 3870579.96 | 5486642.34 | 5486642.34 | 5486642.34 | 5486642.34 | 0
194 | г. Сельцо, ул. Кирова, д. 51 |  |  | 2593183.13 | 3556066.98 | 3556066.98 | 3556066.98 | 4265993.01 | 709926.03 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
195 | г. Сельцо, ул. Мейпариани, д. 20 | 1798.2 |  | 1599234.6 | 2193051.96 | 2193051.96 | 2193051.96 | 3028297.34 | 835245.38 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
Итого по муниципальному образованию "Сельцовский городской округ" |  | 2501 |  | 8062997.69 | 11235761.28 | 11235761.28 | 11235761.28 | 12780932.69 | 1545171.41
Муниципальное образование городской округ "город Фокино"
196 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 16 | 622.2 |  | 2713852.65 | 3721542.72 | 3721542.72 | 3721542.72 | 3721542.72 | 0
197 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 18 |  |  | 2507890.62 | 3439104.21 | 3439104.21 | 3439104.21 | 3439104.21 | 0
198 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 20 |  |  | 2083851.14 | 2857613.16 | 2857613.16 | 2857613.16 | 2857613.16 | 0
199 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 21 |  |  | 2520006.03 | 3455718.24 | 3455718.24 | 3455718.24 | 3455718.24 | 0
200 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 22 |  |  | 1437695.75 | 1971531.56 | 1971531.56 | 1971531.56 | 1971531.56 | 0
201 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 24 |  |  | 1449811.16 | 1988145.59 | 1988145.59 | 1988145.59 | 1988145.59 | 0
202 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 28 |  |  | 2305967.06 | 3162203.71 | 3162203.71 | 3162203.71 | 3162203.71 | 0
203 | г. Фокино, ул. Крупской, д. 5 |  |  | 1187310.54 | 1628174.94 | 1628174.94 | 1628174.94 | 1628174.94 | 0
Итого по муниципальному образованию городской округ "город Фокино" |  | 622.2 |  | 16206384.95 | 22224034.13 | 22224034.13 | 22224034.13 | 22224034.13 | 0
Муниципальное образование "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района
204 | п. Локоть, ул. Пушкинская, д. 4 | 924.1 |  | 1592369.2 | 2183637.34 | 2183637.34 | 2183637.34 | 2183637.34 | 0
205 | п. Локоть, ул. Пушкинская, д. 4А |  |  | 1198618.25 | 1643681.37 | 1643681.37 | 1643681.37 | 1643681.37 | 0
206 | п. Локоть, ул. Пушкинская, д. 27 |  |  | 1461522.73 | 2004205.82 | 2004205.82 | 2004205.82 | 2004205.82 | 0
207 | п. Локоть, ул. Дзержинского, д. 9 |  |  |  |  | 11414345.69 | 11414345.69 | 11414345.69 | 0
Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района |  | 924.1 |  | 4252510.18 | 5831524.53 | 17245870.22 | 17245870.22 | 17245870.22 | 0
Муниципальное образование "Погребское сельское поселение" Брасовского муниципального района
208 | д. Погребы, ул. Лесная, д. 1 |  |  | 2500207.43 | 3544105.56 | 3544105.56 | 3544105.56 | 3544105.56 | 0
Итого по муниципальному образованию "Погребское сельское поселение" Брасовского муниципального района |  |  |  | 2500207.43 | 3544105.56 | 3544105.56 | 3544105.56 | 3544105.56 | 0
Муниципальное образование "Брянский муниципальный район"
209 | д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 5 | 961.6 |  | 2435601.98 | 3339973.83 | 3339973.83 | 3339973.83 | 2905338.82 | -434635.01 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
210 | д. Добрунь, ул. Школьная, д. 14 | 964.1 |  | 3256008.38 | 4615472 | 4615472 | 4615472 | 4615472 | 0
211 | д. Меркульево, ул. Воинская, д. 5 | 961.6 |  | 2645506.8 | 3750071.01 | 3750071.01 | 3750071.01 | 3750071.01 | 0
212 | с. Глинищево, ул. Клубная, д. 6 | 1676.6 |  | 1780965.8 | 2442262.41 | 2442262.41 | 2442262.41 | 2679571.81 | 237309.4 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
213 | п. Мичуринский, ул. Садовая, д. 2 | 1295.6 |  | 1724427.21 | 2364730.27 | 2364730.27 | 2364730.27 | 2839932.86 | 475202.59 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
214 | п. Путевка, ул. Молодежная, д. 14 | 1545 |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 3876607.01 | 3876607.01 | 3876607.01 | 0
215 | п. Путевка, ул. Молодежная, д. 16 | 1546.6 |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 3876607.01 | 3876607.01 | 3876607.01 | 0
216 | с. Теменичи, ул. Молодежная, д. 1 | 208.8 |  | 3170199.9 | 4347337.86 | 4347337.86 | 4347337.86 | 5473960.21 | 1126622.35 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
217 | с. Толмачево, ул. Трудовая, д. 13 | 2138.4 |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 3876607.01 | 3876607.01 | 3876607.01 | 0
218 | с. Глинищево, ул. Связистов, д. 3А |  |  | 84257.18 | 129202.09 | 129202.09 | 129202.09 | 129202.09 | 0
219 | с. Глинищево, ул. Школьная, д. 4 | 375.9 |  | 1809235.1 | 2481028.48 | 2481028.48 | 2481028.48 | 4032736.28 | 1551707.8 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
220 | с. Толмачево, ул. Трудовая, д. 4 | 732.9 |  | 2180774.45 | 2990525.4 | 2990525.4 | 2990525.4 | 2990525.4 | 0
Итого по муниципальному образованию "Брянский муниципальный район" |  | 12407.1 |  | 27567766.35 | 38090424.38 | 38090424.38 | 38090424.38 | 41046631.51 | 2956207.13
Муниципальное образование "Выгоничское городское поселение" Выгоничского муниципального района
221 | п. Выгоничи, ул. 9 Мая, д. 12 |  |  | 2460640.51 | 3374309.49 | 3374309.49 | 3374309.49 | 3374309.49 | 0
222 | п. Выгоничи, ул. Ломоносова, д. 11 |  |  | 2544236.86 | 3488946.3 | 3488946.3 | 3488946.3 | 3488946.3 | 0
223 | п. Выгоничи, ул. Ломоносова, д. 13 |  |  | 2544236.86 | 3488946.3 | 3488946.3 | 3488946.3 | 5759312.58 | 2270366.28 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
Итого по муниципальному образованию "Выгоничское городское поселение" Выгоничского муниципального района |  | #REF! |  | 7549114.23 | 10352202.09 | 10352202.09 | 10352202.09 | 12622568.37 | 2270366.28
Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района
224 | пгт. Дубровка, мкр. 1-й, д. 31 | 590.2 |  | 3965778.72 | 5438325.82 | 5438325.82 | 5438325.82 | 5599774.66 | 161448.84 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
Итого по муниципальному образованию "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района |  | #REF! |  | 3965778.72 | 5438325.82 | 5438325.82 | 5438325.82 | 5599774.66 | 161448.84
Муниципальное образование "Березинское сельское поселение" Дятьковского муниципального района
225 | д. Березино, ул. Керамическая, д. 24 | 590.2 |  | 8942299.21 | 22869090.47 | 22869090.47 | 22869090.47 | 22869090.47 | 0
Итого по муниципальному образованию "Березинское сельское поселение" Дятьковского муниципального района |  | 590.2 |  | 8942299.21 | 22869090.47 | 22869090.47 | 22869090.47 | 22869090.47 | 0
Муниципальное образование "поселок Бытошь" Дятьковского муниципального района
226 | п. Бытошь, ул. Маяковского, д. 2 |  |  | 1967018.17 | 2697398.54 | 2697398.54 | 2697398.54 | 3554932.94 | 857534.4 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
227 | п. Бытошь, ул. Маяковского, д. 3 |  |  | 2166074.42 | 2970367.05 | 2970367.05 | 2970367.05 | 3544806.52 | 574439.47 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
Итого по муниципальному образованию "поселок Бытошь" Дятьковского муниципального района |  | #REF! |  | 4133092.59 | 5667765.59 | 5667765.59 | 5667765.59 | 7099739.46 | 1431973.87
Муниципальное образование "поселок Ивот" Дятьковского муниципального района
228 | д. Сельцо, ул. Ленина, д. 4 | 347.9 |  | 2896512.7 | 3972026.91 | 3972026.91 | 3972026.91 | 3972026.91 | 0
229 | п. Ивот, ул. Приозерная, д. 1А |  |  | 2287956.39 | 3243234.48 | 3243234.48 | 3243234.48 | 3243234.48 | 0
230 | рп. Ивот, ул. Первомайская, д. 36А |  |  |  |  | 2598969.23 | 2598969.23 | 2708128.2 | 109158.97 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
Итого по муниципальному образованию "поселок Ивот" Дятьковского муниципального района |  | 347.9 |  | 5184469.09 | 7215261.39 | 9814230.62 | 9814230.62 | 9923389.59 | 109158.97
Муниципальное образование "поселок Старь" Дятьковского муниципального района
231 | п. Старь, ул. Партизанская, д. 10 | 590.2 |  | 1490195.88 | 2043525.69 | 2043525.69 | 2043525.69 | 2043525.69 | 0
Итого по муниципальному образованию "поселок Старь" Дятьковского муниципального района |  | #REF! |  | 1490195.88 | 2043525.69 | 2043525.69 | 2043525.69 | 2043525.69 | 0
Муниципальное образование "Большежуковское сельское поселение" Дятьковского муниципального района
232 | п. Дружба, ул. Садовая, д. 3 |  |  | 3008661.05 | 4125817.44 | 4125817.44 | 4125817.44 | 4125817.44 | 0
233 | п. Дружба, ул. Советская, д. 4 |  |  | 2883468.44 | 3954139.14 | 3954139.14 | 3954139.14 | 3954139.14 | 0
Итого по муниципальному образованию "Большежуковское сельское поселение" Дятьковского муниципального района |  |  |  | 5892129.49 | 8079956.58 | 8079956.58 | 8079956.58 | 8079956.58 | 0
Муниципальное образование "Любохонское городское поселение" Дятьковского муниципального района
234 | п. Любохна, ул. Сидорова, д. 2 | [5 empty] | 10904052.6 |  | -10904052.6 | Исключен по решению комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в МКД
Итого по муниципальному образованию "Большежуковское сельское поселение" Дятьковского муниципального района | [6 empty] | 10904052.6 |  | -10904052.6
Муниципальное образование "Жуковский муниципальный округ"
234 | г. Жуковка, ул. Гоголя, д. 1 | 3105.5 |  | 2576544.63 | 3533250.38 | 3533250.38 | 3533250.38 | 5407906.27 | 1874655.89 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
235 | г. Жуковка, ул. Карла Маркса, д. 80 |  |  | 3339815.69 | 4579934.27 | 4579934.27 | 4579934.27 | 5586097.04 | 1006162.77 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
236 | г. Жуковка, пер. Сосновый, д. 10 |  |  | 1066342.74 | 1511567.08 | 1511567.08 | 1511567.08 | 1511567.08 | 0
237 | г. Жуковка, ул. Карла Либкнехта, д. 2 |  |  | 4466836.49 | 6331850.65 | 6331850.65 | 6331850.65 | 6331850.65 | 0
238 | г. Жуковка, ул. Почтовая, д. 10 |  |  | 2769235.12 | 3925458.93 | 3925458.93 | 3925458.93 | 3925458.93 | 0
239 | г. Жуковка, пер. Первомайский, д. 10Б |  |  | 2398904.87 | 3400506.69 | 3400506.69 | 3400506.69 | 3400506.69 | 0
240 | г. Жуковка, ул. Мальцева, д. 14 |  |  |  |  | 6783199.6 | 6783199.6 | 6320624.56 | -462575.04 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
241 | г. Жуковка, ул. Мальцева, д. 15 |  |  |  |  | 6243976.63 | 6243976.63 | 5809976.06 | -434000.57 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
| г. Брянск-18, пр-кт Ленина, д. 112 | [5 empty] | 0 | 7848785.65 | 7848785.65 | Включен по решению комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в МКД
| г. Брянск-18, пр-кт Ленина, д. 60 | [5 empty] | 0 | 7370108.51 | 7370108.51 | Включен по решению комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в МКД
Итого по муниципальному образованию "Жуковский муниципальный округ" |  | 3105.5 |  | 16617679.54 | 23282568 | 36309744.23 | 36309744.23 | 53512881.44 | 17203137.21
Муниципальное образование "Спиридоновобудское сельское поселение" Злынковского муниципального района
242 | д. Карпиловка, ул. Молодежная, д.1 |  |  | 1130771.94 | 1550642.79 | 1550642.79 | 1550642.79 | 2900948.92 | 1350306.13 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
243 | д. Карпиловка, ул. Молодежная, д.2 |  |  | 1130771.94 | 1550642.79 | 1550642.79 | 1550642.79 | 2900678.92 | 1350036.13 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
Итого по муниципальному образованию "Спиридоновобудское сельское поселение" Злынковского муниципального района |  | #REF! |  | 2261543.88 | 3101285.58 | 3101285.58 | 3101285.58 | 5801627.84 | 2700342.26
Муниципальное образование "Карачевский муниципальный район"
244 | п. Березовка, ул. Молодежная, д. 18 | 492 |  | 2261543.88 | 3101285.6 | 3101285.6 | 3101285.6 | 3522707.85 | 421422.25 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
245 | п. Березовка, ул. Молодежная, д. 20 | 795.7 |  | 2261543.88 | 3101285.6 | 3101285.6 | 3101285.6 | 3101285.6 | 0
246 | п. Березовка, ул. Первомайская, д. 20 |  |  | 2019235.6 | 2769005.01 | 2769005.01 | 2769005.01 | 3092255.23 | 323250.22 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
247 | п. Березовка, ул. Первомайская, д. 22 |  |  | 2019235.6 | 2769005.01 | 2769005.01 | 2769005.01 | 3461115.23 | 692110.22 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
248 | п. Березовка, ул. Школьная, д. 3 |  |  | 1709404.4 | 2423122.79 | 2423122.79 | 2423122.79 | 2423122.79 | 0
249 | п. Теплое, ул. Гощевская, д. 21 |  |  | 3158488.32 | 4331277.62 | 4331277.62 | 4331277.62 | 4331277.62 | 0
Итого по муниципальному образованию "Карачевский муниципальный район" |  | 1287.7 |  | 13429451.68 | 18494981.63 | 18494981.63 | 18494981.63 | 19931764.32 | 1436782.69
Муниципальное образование городское поселение пгт Климово Климовского муниципального района
250 | пгт. Климово, ул. Полевая, д. 43 | 878.5 |  | 3531118.06 | 4842269.8 | 4842269.8 | 4842269.8 | 5644932.14 | 802662.34 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
251 | пгт. Климово, ул. Полевая, д. 55 |  |  | 1619023.11 | 2220188.21 | 2220188.21 | 2220188.21 | 2571278.47 | 351090.26 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
252 | пгт. Климово, ул. Полевая, д. 49 | 942.74 |  | 3684418.43 | 5052492.66 | 5052492.66 | 5052492.66 | 6355132.17 | 1302639.51 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
Итого по муниципальному образованию "Городское поселение пгт Климово" Климовского муниципального района |  | 1821.24 |  | 8834559.6 | 12114950.67 | 12114950.67 | 12114950.67 | 14571342.78 | 2456392.11
Муниципальное образование "Клинцовский муниципальный район"
253 | п. Чемерна, ул. Комсомольская, д. 3 | 567.1 |  | 3166565.27 | 4342353.64 | 4342353.64 | 4342353.64 | 4342353.64 | 0
Итого по муниципальному образованию "Клинцовский муниципальный район" |  | 567.1 |  | 3166565.27 | 4342353.64 | 4342353.64 | 4342353.64 | 4342353.64 | 0
Муниципальное образование "Комаричский муниципальный район"
254 | п. Комаричи, ул. Калинина, д. 1А | 265.62 |  | 4191933.11 | 5748454.38 | 5748454.38 | 5748454.38 | 5748454.38 | 0
255 | п. Лопандино, ул. Горького, д. 1 |  |  |  |  | 1550642.79 | 1550642.79 | 1550642.79 | 0
| п. Комаричи, ул. Незымаева, д. 32 | [5 empty] | 0 | 2971210.1 | 2971210.1 | Включен по решению комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в МКД
Итого по муниципальному образованию "Комаричский муниципальный район" |  | 265.62 |  | 4191933.11 | 5748454.38 | 7299097.17 | 7299097.17 | 10270307.27 | 2971210.1
Муниципальное образование "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района
256 | пгт. Красная Гора, пер. Майский, д. 12 | 851.45 |  | 110748.91 | 367543.14 | 367543.14 | 367543.14 | 367543.14 | 0
257 | пгт. Красная Гора, пер. Юность, д. 6 | 4679.67 |  | 142687.95 | 457150.52 | 457150.52 | 457150.52 | 457150.52 | 0
258 | пгт. Красная Гора, ул. Буйневича, д. 58В |  |  | 2370884.1 | 4993805.03 | 4993805.03 | 4993805.03 | 4993805.03 | 0
259 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 7 |  |  |  |  | 81141.01 | 81141.01 | 81141.01 | 0
Итого по Муниципальному образованию: "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района |  | 5531.12 |  | 2624320.96 | 5818498.69 | 5899639.7 | 5899639.7 | 5899639.7 | 0
Муниципальное образование "Навлинское городское поселение" Навлинского муниципального района
260 | п. Навля, ул. Генерала Петренко, д. 4 | 862.8 |  | 4220600.86 | 5982805.58 | 5982805.58 | 5982805.58 | 5982805.58 | 0
261 | п. Навля, ул. Генерала Петренко, д. 8 |  |  | 1240648.42 | 6585244.64 | 6585244.64 | 6585244.64 | 6585244.64 | 0
Итого по муниципальному образованию "Навлинское городское поселение" Навлинского муниципального района |  | 862.8 |  | 5461249.28 | 12568050.22 | 12568050.22 | 12568050.22 | 12568050.22 | 0
Муниципальное образование "Погарское городское поселение" Погарского муниципального района
262 | пгт. Погар, ул. 2-й Квартал, д. 3 |  |  | 1583234.07 | 2244273.26 | 2244273.26 | 2244273.26 | 2244273.26 | 0
Итого по муниципальному образованию "Погарское городское поселение" Погарского муниципального района |  | #REF! |  | 1583234.07 | 2244273.26 | 2244273.26 | 2244273.26 | 2244273.26 | 0
Муниципальное образование "Погарский муниципальный район"
263 | п. Чайкино, ул. Погарская, д. 4 | 1072.38 |  | 3214623.08 | 4408255.96 | 4408255.96 | 6334511.52 | 6334511.52 | 0
264 | п. Чайкино, ул. Светлая, д. 3 |  |  | 2503852.14 | 3433566.2 | 3433566.2 | 4084400.48 | 4084400.48 | 0
Итого по муниципальному образованию "Погарский муниципальный район" |  | 0 |  | 5718475.22 | 7841822.16 | 7841822.16 | 10418912 | 10418912 | 0
Муниципальное образование "Почепский муниципальный район"
265 | п. Озаренный, ул. Дорожная, д. 19 | 487.2 |  | 2705775.71 | 3710466.7 | 3710466.7 | 4208081 | 4208081 | 0
266 | п. Озаренный, ул. Центральная, д. 9 | 312.5 |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 3876607.01 | 4356387.32 | 4356387.32 | 0
Итого по муниципальному образованию "Почепский муниципальный район" |  | 1034.5 |  | 5532705.56 | 7587073.71 | 7587073.71 | 8564468.32 | 8564468.32 | 0
Муниципальное образование "Рогнединское городское поселение" Рогнединского муниципального района
267 | п. Рогнедино, ул. Горького, д. 6 | 862.8 |  | 806886.55 | 1106494.4 | 1106494.4 | 1106494.4 | 3237402.25 | 2130907.85 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
Итого по муниципальному образованию "Рогнединское городское поселение" Рогнединского муниципального района |  | 862.8 |  | 806886.55 | 1106494.4 | 1106494.4 | 1106494.4 | 3237402.25 | 2130907.85
Муниципальное образование "Севское городское поселение" Севского муниципального района
268 | г. Севск, ул. Кирова, д. 1 | 164.9 |  | 1251926.07 | 1716783.1 | 1716783.1 | 1716783.1 | 1716783.1 | 0
269 | г. Севск, ул. Советская, д. 1 |  |  | 848078.95 | 1162982.1 | 1162982.1 | 1162982.1 | 1162982.1 | 0
Итого по муниципальному образованию "Севское городское поселение" Севского муниципального района |  | 164.9 |  | 2100005.02 | 2879765.2 | 2879765.2 | 2879765.2 | 2879765.2 | 0
Муниципальное образование "Косицкое сельское поселение" Севского муниципального района
270 | п. Косицы, ул. Мира, д. 7 |  |  | 1938466.18 | 2658244.79 | 2658244.79 | 2658244.79 | 2658244.79 | 0
271 | п. Косицы, ул. Мира, д. 5 |  |  |  |  | 3134513.66 | 3134513.66 | 3134513.66 | 0
Итого по муниципальному образованию "Косицкое сельское поселение" Севского муниципального района |  |  |  | 1938466.18 | 2658244.79 | 5792758.45 | 5792758.45 | 5792758.45 | 0
Муниципальное образование "Суземское городское поселение" Суземского муниципального района
272 | п. Суземка, ул. Лермонтова, д. 2/2 | 1477.42 |  | 2922237.76 | 4007304.03 | 4007304.03 | 5701828.68 | 5701828.68 | 0
273 | п. Суземка, ул. Лермонтова, д. 2/1 |  |  |  | 0 | 0 | 5657580.7 | 5657580.7 | 0
Итого по муниципальному образованию: "Суземское городское поселение" Суземского муниципального района |  | 1477.42 |  | 2922237.76 | 4007304.03 | 4007304.03 | 11359409.38 | 11359409.38 | 0
Муниципальное образование "Кулажское сельское поселение" Суражского муниципального района
274 | п. Лесное, ул. Школьная, д. 1 | 901.2 |  | 3333757.98 | 4571627.26 | 4571627.26 | 4571627.26 | 4571627.26 | 0
275 | п. Лесное, ул. Школьная, д. 4 |  |  | 3311546.39 | 4541168.2 | 4541168.2 | 4541168.2 | 4541168.2 | 0
Итого по муниципальному образованию "Кулажское сельское поселение" Суражского муниципального района |  | 901.2 |  | 6645304.37 | 9112795.46 | 9112795.46 | 9112795.46 | 9112795.46 | 0
Муниципальное образование "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района
276 | г. Трубчевск, ул. Новая, д. 8 | 562.4 |  | 2342313.3 | 3212045.8 | 3212045.8 | 5664122.06 | 5664122.06 | 0
277 | г. Трубчевск, ул. Ветеранов, д. 5 |  |  | 2935968.57 | 4026133.27 | 4026133.27 | 6096806 | 6096806 | 0
278 | г. Трубчевск, ул. Комсомольская, д. 33А |  |  | 2322120.94 | 3184355.75 | 3184355.75 | 5986366.01 | 5986366.01 | 0
279 | г. Трубчевск, ул. Комсомольская, д. 42 |  |  | 2988468.69 | 4098127.4 | 4098127.4 | 5626285.73 | 5626285.73 | 0
Итого по муниципальному образованию "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района |  | 562.4 |  | 10588871.5 | 14520662.22 | 14520662.22 | 23373579.8 | 23373579.8 | 0
Муниципальное образование "Белоберезковское городское поселение" Трубчевского муниципального района
280 | пгт. Белая Березка, ул. Ленина, д. 7 | 373.12 |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 3876607.01 | 5467707.32 | 5467707.32 | 0
281 | пгт. Белая Березка, ул. Ленина, д. 22 |  |  |  |  | 2115519.82 | 2115519.82 | 2115519.82 | 0
Итого по муниципальному образованию "Белоберезковское городское поселение" Трубчевского муниципального района |  | 373.12 |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 5992126.83 | 7583227.14 | 7583227.14 | 0
Муниципальное образование "Унечское городское поселение" Унечского муниципального района
282 | г. Унеча, пер. Крупской, д. 6А | 1205.5 |  | 1857696.75 | 2547484.6 | 2547484.6 | 2547484.6 | 2547484.6 | 0
283 | г. Унеча, ул. Нахимова, д. 2 |  |  | 1579042.24 | 2165361.91 | 2165361.91 | 2165361.91 | 2165361.91 | 0
284 | г. Унеча, ул. Нахимова, д. 4 |  |  | 1506349.76 | 2065677.73 | 2065677.73 | 2065677.73 | 2065677.73 | 0
285 | г. Унеча, ул. Октябрьская, д. 2 |  |  | 1421541.87 | 1949379.52 | 1949379.52 | 1949379.52 | 1949379.52 | 0
286 | г. Унеча, ул. Октябрьская, д. 4 |  |  | 1789042.74 | 2453338.43 | 2453338.43 | 2453338.43 | 2453338.43 | 0
287 | г. Унеча, ул. Октябрьская, д. 66 |  |  | 1635580.84 | 2242894.05 | 2242894.05 | 2242894.05 | 2242894.05 | 0
288 | г. Унеча, ул. Первомайская, д. 12 |  |  | 3432700.53 | 4707308.51 | 4707308.51 | 4707308.51 | 4707308.51 | 0
289 | г. Унеча, ул. Луначарского, д. 33 |  |  | 840002.01 | 1151906.08 | 1151906.08 | 1151906.08 | 1151906.08 | 0
290 | г. Унеча, ул. Пролетарская, д. 8 |  |  | 840002.01 | 1151906.08 | 1151906.08 | 1151906.08 | 1151906.08 | 0
291 | г. Унеча, ул. Советская, д. 10 |  |  | 1809235.1 | 2481028.48 | 2481028.48 | 2481028.48 | 2481028.48 | 0
292 | г. Унеча, ул. Советская, д. 14 |  |  | 1785004.27 | 2447800.42 | 2447800.42 | 2447800.42 | 2447800.42 | 0
293 | г. Унеча, ул. Транспортная, д. 12 |  |  | 4674407.03 | 6626086.99 | 6626086.99 | 6626086.99 | 6626086.99 | 0
294 | г. Унеча, ул. Первомайская, д. 2/1 |  |  | 5067163.04 | 7182828.3 | 7182828.3 | 7182828.3 | 7182828.3 | 0
295 | г. Унеча, ул. Первомайская, д. 18 |  |  |  | 0 | 0 | 4646390.39 | 4646390.39 | 0
Итого по муниципальному образованию "Унечское городское поселение" Унечского муниципального района |  | 1205.5 |  | 28237768.19 | 39173001.1 | 39173001.1 | 43819391.49 | 43819391.49 | 0
Исп. Николаенко Е.Г.
Тел. 32-42-01