Оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новозыбковском городском округе Брянской области»

в 2023 году

| Цель муниципальной программы: Снижение показателей энергоемкости и энергопотребления учреждений, предприятий и организаций, создание условий для перевода экономики муниципального образования на энергосберегающий путь развития. Определение показателей энергетической эффективности. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача муниципальной программы: Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики муниципального образования. Обеспечение учёта объемов потребляемых энергетических ресурсов с использованием приборов учёта. |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
| Наименование основных мероприятий | Единица измерения | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организация обучения работников учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. | тыс. рублей | 2,3 (в т.ч. внебюджет 2,3) | 73,55 (в т.ч. внебюджет 73,55) |
| 2. Заполнение энергетических деклараций в ГИС «Энергоэффективность». | тыс. рублей | 0 | 0 |
| 3. Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода). | тыс. рублей | 0 | 0 |
| 4. Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях. Поверка узлов учета | тыс. рублей | 262,0 (в т.ч. внебюджет 262,0) | 264,0 (в т.ч. внебюджет 264,0) |
| 5. Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление фасада зданий, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона, замена дверей, деревянных оконных блоков на блоки ПВХ | тыс. рублей | 0 (в т.ч. внебюджет 0,0) | 24,0 (в т.ч. внебюджет 24,0) |
| 6. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях, восстановление разрушенной тепловой изоляции. Ремонт, замена системы отопления, оснащение системы отопления термостатическими вентилями, установка автоматизированного узла управления тепловой нагрузки, ремонт, замена системы холодного, горячего водоснабжения. Ремонт, замена сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения | тыс. рублей | 0,0 (в т.ч. внебюджет 0) | 69,6 (в т.ч. внебюджет 69,6) |
| 7. Оценка наростов и зарастания труб отопления и ГВС и отопительных приборов, гидрохимическая промывка систем отопления, электрогидроимпульсная прочистка внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения и отопительных радиаторов | тыс.рублей | 369,3 (в т.ч. внебюджет 369,3) | 472,3 (в т.ч. внебюджет 472,3) |
| 8. Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. Замена ламп освещения на энергосберегающие, установка датчиков движения, замер сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий | тыс.рублей | 569,143 (в т.ч. внебюджет 569,143) | 561,1 (в т.ч. внебюджет 561,1) |
| 9. Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения | тыс.рублей | 12,0 (в т.ч. внебюджет 12,0) | 13,0 (в т.ч. внебюджет 13,0) |
| 10. Внедрение энергосберегающих светильников в местах общего пользования | тыс.рублей | 8,0 (в т.ч. внебюджет 8) | 113,08 (в т.ч. внебюджет 113,08) |
| 11. Автоматизация включения-выключения внешнего освещения подъездов | тыс.рублей | 2,5 (в т.ч. внебюджет 2,5) | 20,4 (в т.ч. внебюджет 20,4) |
| 12. Внедрение энергоэффективного внутриподъездного освещения | тыс.рублей | 253,5 (в т.ч. внебюджет 253,5) | 169,41 (в т.ч. внебюджет 169,41) |
| 13. Проведение энергетического обследования | тыс.рублей | 180,0 (в т.ч. внебюджет 180,0) | 0 |
| 14. Обучение нормам и правилам работы в тепловых энергоустановках | тыс.рублей | 0 (в т.ч. внебюджет 0) | 0 |
| 15. Установка преобразователей частоты тока на насосах станции второго подъёма | тыс.рублей | 160,714 (в т.ч. внебюджет 160,714) | 0 |
| 16. Замена электрических приборов учета на двухтарифные | тыс.рублей | 5 (в т.ч. внебюджет 5) | 0 |
| 17. Замена электронасосных агрегатов | тыс.рублей | 600,0 (в т.ч. внебюджет 600) | 0 |
| 18. Замена отопительных котлов КЧМ 5 на котлы RS-A150 | тыс.рублей | 0 (в т.ч. внебюджет 0) | 0 |
| ИТОГО: | тыс.рублей | 2424,457 (в т.ч. внебюджет 2424,457) | 1780,44 (в т.ч. внебюджет 1780,44) |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований (итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) *100) | % | 73,4 |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
|  | Единица измерения | Запланированное значение показателя на отчетный период | Фактическое значение показателя за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общие целевые показатели: |  |  |  |
| 1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 |
| 2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 49,5 | 50,6 |
| 3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 96,5 | 75,1 |
| 4. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 86,5 | 91,8 |
| Целевые показатели в муниципальном секторе: |  |  |  |
| 1. Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт·ч/кв. м | 16,0 | 15,623 |
| 2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,1140 | 0,1061 |
| 3. Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 19,0 | 16,562 |
| Целевые показатели в жилищном фонде: |  |  |  |
| 1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,130 | 0,125 |
| 2. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт·ч/кв. м | 22,3 | 22,017 |
| Целевые показатели в системах коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |
| 1. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт·ч/куб. м | 1,42 | 1,24 |
| ИТОГО: |  |  |  |
| Достигнуто значений показателей | ед. | 9 |  |
| Достигнуто значений показателей (итого факт. (гр.4) : итого план. (гр.3) *100) | % | 90 |  |

Итоговая оценка достижения целей, решения задач

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Новозыбковском городском округе Брянской области» за 2023 год

| Наименование | Значения баллов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка достижения целевых значений показателей |  |  | Оценка исполнения бюджетных ассигнований |  | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
|  | достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (К<85%) | достигнуто от 85 процентов до 100 процентов целевых значений показателей (85%≤К<100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (К=100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме (М>95%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме, менее запланированного (М≤95%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7={2…4}+6 |
| Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики муниципального образования. Обеспечение учёта объемов потребляемых энергетических ресурсов с использованием приборов учёта. | - | 2 | - | - | 1 | 3 |
| Итого баллов ( R) | - | 2 | - | - | 1 | 3 |

Сводная оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Новозыбковском городском округе Брянской области»

за 2023 год

| Критерий эффективности | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| R = 3 x N 3 = 3 | Плановая эффективность | Реализация программы признается целесообразной. Продолжить финансирование программных мероприятий |

N=1

R=3