Оценка достижения целей и решения задач  муниципальной программы «Управление муниципальным

имуществом»  в  2021 году

| - Цель муниципальной программы: Эффективное управление и распоряжение в рамках наделенных полномочий Комитета по управлению имуществом Новозыбковской городской администрации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача муниципальной программы: Увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
| Наименование основных мероприятий | Единица измерения | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | рублей | 6000729,00 | 5993394,07 |
| 2. Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | рублей | 548303,63 | 548303,63 |
| 3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию | рублей | 239044.00 | 239044,00 |
| 4. Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | рублей | 1 300 000 | 1 284 650,93 |
| 5.Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления | рублей | 75115 | 75115 |
| 6. Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | рублей | 158123,33 | 157451,66 |
| ИТОГО: | рублей | 8321314,96 | 8297959,29 |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований (итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) *100) | % | 99,72 |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
| Наименование основных мероприятий | Единица измерения | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации необходимой для осуществления кадастрового учета | шт. | 80 | 59 |
| 2. Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих независимой оценке | шт. | 50 | 50 |
| 3. Количество вновь сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | шт. | 10 | 7 |
| Достигнуто значений показателей | ед. | 1 |  |
| Достигнуто значений показателей (итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) *100) | % | 82,8 |  |

Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом»  в  2021году

| Наименование задач | Количество балов |  |  |  |  | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (сумма граф 2-6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка достижения целевых значений показателей |  |  | Оценка исполнения бюджетных ассигнований |  |  |
|  | достигнуто менее 85 процентов значений показателей ( К< 85 %) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей ( 85 % =< К <100 %) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме ( К = 100 %) | бюджетные ассигнования исполнены в запланиро- ванном объеме (М > 95 %) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного (М <_95%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(2…4)+6 |
| Задача муниципальной программы: Увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью | 1 |  |  | 0 |  | 1 |
| Итого ( R) | 1 |  |  | 0 |  | 1 |

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за 2020 год

| Критерий эффективности | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| R<0.75 х3хN 1<2.2 | неэффективна | Для дальнейшей реализации программы необходимо внести изменения по финансированию мероприятий и корректировку целевых показателей |

где  R = 1          N= 1

Председатель комитета по управлению имуществом

Новозыбковской городской администрации                                                                            А.Л.Рожков