Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Управление муниципальным

имуществом» в 2023 году

| - Цель муниципальной программы: Эффективное управление и распоряжение в рамках наделенных полномочий Комитета по управлению имуществом Новозыбковской городской администрации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача муниципальной программы: Увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
| Наименование основных мероприятий | Единица измерения | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | рублей | 6 582 092,00 | 6 545 309,65 |
| 2. Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | рублей | 1 453 660,00 | 1 453 660,00 |
| 3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию | рублей | 88 000,00 | 88 000,00 |
| 4. Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | рублей | 1 824 368,69 | 1 821 130,85 |
| 5.Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления | рублей | 3 660,00 | 3 660,00 |
| 6.Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов | рублей | #### 602 113,94 | 602 113,94 |
| 7. Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | рублей | 421 216,67 | 157 369,97 |
| 8. Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | рублей | #### 232 719,41 | #### 232 719,41 |
| 9. Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | рублей | 695 000 | 611 059,79 |
| ИТОГО: | рублей | 11 902 830,71 | 11 515 023,61 |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований (итого исполнено (гр.4): итого запланировано (гр.3) *100) | % | 96,74 |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
| Наименование основных мероприятий | Единица измерения | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации необходимой для осуществления кадастрового учета | шт. | 189 | 189 |
| 2. Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих независимой оценке | шт. | 141 | 141 |
| 3. Количество вновь сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | шт. | 20 | 17 |
| Достигнуто значений показателей | ед. | 2 |  |
| Достигнуто значений показателей (итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) *100) | % | 66,6 |  |

Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом» в 2023 году

| Наименование задач | Количество балов |  |  |  |  | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (сумма граф 2-6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка достижения целевых значений показателей |  |  | Оценка исполнения бюджетных ассигнований |  |  |
|  | достигнуто менее 85 процентов значений показателей ( К< 85 %) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей ( 85 % =< К <100 %) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме ( К = 100 %) | бюджетные ассигнования исполнены в запланиро- ванном объеме (М > 95 %) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного (М <_95%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача муниципальной программы: Увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью | 1 |  |  | 0 |  | 1 |
| Итого ( R) | 1 |  |  | 0 |  | 1 |

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за 2023 год

| Критерий эффективности | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| R<0.75 х (3хN) 1<2,25 | Программа неэффективна | Для дальнейшей реализации программы необходимо внести изменения по финансированию мероприятий и корректировку целевых показателей |

где R = 1       N= 1

Председатель Комитета по управлению имуществом

Новозыбковской городской администрации                                                                            Л.П.Пец