НОВОЗЫБКОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2024 г. № 534

| Об утверждении Дорожной карты реализации положений Муниципального инвестиционного стандарта на тер-ритории муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» |  |
| --- | --- |

В целях активизации инвестиционной деятельности и формирования благоприятного инвестиционного климата на территории Новозыбковского городского округа, повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования, руководствуясь приказом Минэкономразвития России от 26 сентября 2023 г. № 672 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учетом внедрения в субъектах Российской Федерации системы поддержки новых инвестиционных проектов («Региональный инвестиционный стандарт»)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Дорожную карту реализации положений Муниципального инвестиционного стандарта на территории муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» (далее - Дорожная карта) согласно приложению к данному постановлению.

2. Назначить отдел экономического развития Новозыбковской городской администрации ответственным  исполнителем за реализацию Муниципального инвестиционного стандарта.

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Новозыбковской городской администрации.

4.  Контроль  за выполнением  данного постановления оставляю за собой.

Глава Новозыбковской

городской администрации	А.Г. Грек

М.Е.Лысенко

5-17-31

Приложение

к постановлению Новозыбковской городской администрации

Дорожная карта реализации положений Муниципального инвестиционного стандарта

на территории муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок реализации | Ответственный за выполнение | Наименование показателя эффективности | Значение показателя эффективности | Вес показа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Положение: Инвестиционный паспорт Новозыбковского городского округа Брянской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка инвестиционного паспорта муниципального образования, соответствующего требованиям, указанным в Методических рекомендациях по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учетом внедрения в субъектах Российской Федерации системы поддержки новых инвестиционных проектов («Региональный инвестиционный стандарт»), утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 672 от 26 сентября 2023 года | Наличие инвестиционного паспорта муниципального образования | До 01.12.2024 | Отдел экономического развития Структурные подразделения Новозыбковской городской администрации | Доля разделов, представленных в инвестиционном паспорте в соответствии с требованиями | от 0 до 100% | 50 |
| 1.2. | Размещение и актуализация инвестиционного паспорта муниципального образования на странице муниципального образования на инвестиционном портале Брянской области и на сайте Новозыбковской городской администрации | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале муниципального образования | Не позднее 1 декабря 2024 года, далее ежегодно | Отдел экономического развития МКУ ХРО ОД МУ ОМС НГО | Ссылка на инвестиционный паспорт | Да | 50 |
| 2. | Положение: Нормативная правовая база |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка нормативно-правовой базы, в соответствии с требованиями, указанными в Методических рекомендациях по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учетом внедрения в субъектах Российской Федерации системы поддержки новых инвестиционных проектов («Региональный инвестиционный стандарт»), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 672 от 26 сентября 2023 года | Сформирована нормативно-правовая база для осуществления инвестиционной деятельности на территории муниципального образования | До 01.12.2024 | Отдел экономического развития | Реквизиты утвержденных документов и ссылки на них: Соглашение о сотрудничестве между муниципальным образованием и ГБУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов» Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Новозыбковского городского округа Брянской области» Нормативно-правовой акт о назначении ответственного за оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории МО Положение о Совете в области развития инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Новозыбковского городского округа Порядок сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и (или) реализуемых на территории Новозыбковского городского округа Перечень ключевых показателей эффективности реализации системы поддержки новых инвестиционных проектов («Муниципального инвестиционного стандарта») в Новозыбковском городском округе | Да Да Да Да Да Да | 10 10 10 10 10 10 |
| 3 | Совещательный орган по развитию инвестиционной (и предпринимательской) деятельности (Совет) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация деятельности Совета в области развития инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Новозыбковского городского округа | Вовлечение субъектов предпринима-тельской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятного делового инвестиционного климата | Постоянно | Отдел экономического развития | Доля выполнения решений Совета Доля представителей Новозыбковской городской администрации в составе Совета Количество очных заседаний Совета | Не менее 50% от принятых Не менее 30% Не менее 1 в год | 20 20 20 |
| 4. | Структурное подразделение/ должностное лицо, ответственное за привлечение инвестиций и взаимодействие с инвестором |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Деятельность должностного лица, ответственного за оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории Новозыбковского городского округа и привлечение новых инвесторов | Повышение эффективности органов местного самоуправления по созданию благоприятного инвестиционного климата | Постоянно | Отдел экономического развития | Реквизиты НПА о назначении ответственного должностного лица Сопровождение инвестиционных проектов Новозыбковской городской администрации в период внедрения муниципального инвестиционного стандарта | Да Да | 20 30 |
| 4.2 | Профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации по специальностям соответствующим инвестиционной политики МО | Квалифицирован-ный персонал | Ежегодно | Отдел экономического развития | Количество обученных специалистов | Не менее 1 | 5 |
| 5. | Инвестиционные площадки |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выявление свободных земель и производственных мощностей для включения в перечень инвестиционных площадок | Актуализация ресурсного потенциала | До 01.12.2024 | Комитет по управлению имуществом Новозыбковской городской администрации Отдел экономического развития | Размещение актуальной информацию на официальной странице муниципального образования Формирование новых инвестиционных площадок | Да Да | 15 15 |
| 5.2 | Выявление и включение в хозяйственный оборот невостребованных земельных долей | Новые потенциальные территории для привлечения инвестиций | постоянно | Комитет по управлению имуществом Новозыбковской городской администрации | Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот | Да | 20 |
| 6. | Муниципальные услуги |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предоставление услуг в электронном виде для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в сфере градостроительства и земельных отношений (далее - ГПЗУ и РС) | Повышение доступности муниципальных услуг | постоянно | Отдел архитектуры и градостроительства | Доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде | 5% | 10 |
| 6.2 | Предоставление услуг в МФЦ по принципу «Одного окна» для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в сфере градостроительства и земельных отношений (ГПЗУ и РС) | Повышение доступности муниципальных услуг | постоянно | Отдел архитектуры и градостроительства | Доля предоставления муниципальных услуг в МФЦ | 10% | 15 |
| 6.3 | Контроль за соблюдением сроков предоставления услуги получения градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) | Повышение эффективности органов местного самоуправления по созданию благоприятного инвестиционного климата | В ходе предоставления услуги | Отдел архитектуры и градостроительства | Срок предоставления услуги | не более 14 рабочих дней | 10 |
| 6.4 | Контроль за соблюдением сроков предоставления услуги по получению разрешения на строительство | Повышение эффективности органов местного самоуправления по созданию благоприятного инвестиционного климата | В ходе предоставления услуги | Отдел архитектуры и градостроительства | Срок предоставления услуги | Не более 5 рабочих дней | 10 |
| 6.5 | Соблюдение количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.04.2024 г. № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства и сроков их прохождения» | Повышение эффективности органов местного самоуправления по созданию благоприятного инвестиционного климата | В ходе предоставления услуги | Отдел архитектуры и градостроительства | Соответствие дополнительных процедур исчерпывающему перечню процедур в сфере жилищного строительства и сроков их прохождения | Да | 10 |
| 7. | Доступная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Размещение на официальном сайте Новозыбковской городской администрации информации о ресурсоснабжающих организациях, действующих на территории муниципального образования, с указанием контактных данных | Повышение информирован-ности субъектов инвестиционной деятельности | До 01.12.2024 | Отдел экономического развития МКУ ХРО ОД МУ ОМС НГО | Ссылка на размещенную информацию | Да | 10 |
| 7.2 | Размещение на официальном сайте Новозыбковской городской администрации информации об инвестиционных площадках с обязательным описанием имеющейся инфраструктуры | Повышение информирован-ности субъектов инвестиционной деятельности | До 01.12.2024 | Отдел экономического развития Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и тарифно-ценовой политики | Ссылка на размещенную информацию | Да | 10 |
| 8. | Информационный интерактивный Интернет-ресурс |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Создание и ведение специализированного раздела на сайте Новозыбковской городской администрации | Повышение информирован-ности субъектов инвестиционной и предпринима-тельской деятельности | До 01.12.2024 Актуализа ция по мере необходимо сти | Отдел экономического развития Инженер-электронник МКУ ХРО ОД МУ ОМС НГО | Размещение информации на странице муниципального образования на инвестиционном портале Брянской области Ссылка на инвестиционную карту Брянской области Ссылка на инвестиционную карту Российской Федерации | Да Да Да | 20 15 15 |
| 8.2 | Предоставление информации в ГБУ «АСИП» для размещения на Инвестиционной карте Брянской области и инвестиционной карте РФ: - инвестиционные площадки; - инвестиционные предложения; - реализуемые и планируемые к реализации инвестиционные проекты (в т.ч. по создаваемой инфраструктуре); - иную информацию по запросу | Повышение информированности субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности | Актуализа ция ежекварта льно (не позднее 15 января, 15 апреля, 15 июля, 15 октября) | Отдел экономического развития | Размещение информации на инвестиционной карте | Да | 10 |
| 8.3 | Наличие механизма обратной связи | Снижение административных барьеров | До 31.12.2024 | Отдел экономического развития МКУ ХРО ОД МУ ОМС НГО | Наличие механизма обратной связи | Да | 10 |