Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях Новозыбковского городского округа на 2020-2024 годы» за 2023 год.

| 1. Цель муниципальной программы: Улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории Новозыбковского городского округа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача муниципальной программы: Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |  |  |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задач муниципальной программы не предусмотрены |  |  |  |  |  |
|  | Единица измерения | Запланированное значение показателя на отчетный период | Фактическое значение показателя за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1.Организация взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти Брянской области, территориальных федеральных контрольно-надзорных органов в Брянской области Новозыбковского городского округа Брянской области, объединений профессиональных союзов, объединения работодателей по реализации государственной политики в области охраны труда в рамках предоставленных полномочий | тыс. руб. | - | - |  |  |
| 2.Информирование населения, работников и работодателей о наиболее актуальных вопросах охраны труда, пропаганда охраны труда через средства массовой информации, в том числе через интернет-сайт Новозыбковской городской администрации Брянской области. | тыс. руб. | - | - |  |  |
| 3. Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний по вопросам охраны труда, с участием представителей Новозыбковской городской администрации Брянской области, контролирующих и надзорных органов, профсоюзов, работодателей. | тыс. руб. | - | - |  |  |
| 4. Создание в отраслях экономики муниципального образования показательных организаций для изучения и распространения опыта работы в области обеспечения условий и охраны труда. | тыс. руб. | - | - |  |  |
| 5.Организация консультативной и методической помощи организациям и работникам по вопросам трудовых отношений и охраны труда. | тыс. руб. | - | - |  |  |
| 6.Включение в территориальное соглашение в рамках системы социального партнерства вопросов по охране труда. | тыс. руб. | - | - |  |  |
| 7.Осуществление контроля выполнения мероприятий соглашений и коллективных договоров по охране труда в организациях муниципального образования. | тыс. руб. | - | - |  |  |
| 8.Организация и повышение общественного контроля охраны труда на предприятиях и в организациях муниципального образования. | тыс. руб. | - |  |  | - |
| 9.участие в совместных семинарах, конференциях, заседаниях «Круглого стола», других мероприятиях по вопросам охраны труда. | тыс. руб. | - |  |  | - |
| 10.Разработка и реализация планов по проведению специальной оценки условий труда в муниципальных организациях, выполнение мероприятий по ликвидации неблагоприятных факторов на рабочих местах по результатам спецоценки. | тыс. руб. | - |  |  | - |
| 10.Организация и проведение идентификации опасностей на рабочих местах при выполнении всех видов работ в условиях нормального режима трудовой деятельности, при выполнении нестандартных видов деятельности и в случае аварийных ситуаций. | тыс. руб. | - |  |  | - |
| 11.Организация и проведение процесса оценки рисков идентифицированных опасностей с определением уровней рисков на рабочих местах. | тыс. руб. | - |  |  | - |
| 12.Разработка плана мероприятий по снижению и управлению рисками с учетом приоритета мер управления. | тыс. руб. | - |  |  | - |
| 13.Проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и участие в федеральном этапе конкурса. | тыс. руб. | - |  |  | - |
| 14.Подготовка и участие в реализации мероприятий, посвященных ежегодному Всемирному дню охраны труда (28 апреля). | тыс. руб. | - |  | - |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| Исполнение запланированных бюджетных ассигнований (итого исполнено (гр.4) : итого запланировано (гр.3) *100) | % | 100 |  |  |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  | Единица измерения | Запланированное значение показателя на отчетный период | Фактическое значение показателя за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | человек | ≤ 2,0 | 0 |  |  |
| Численность лиц с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных медицинских осмотров | человек | 0 | 0 |  |  |
| Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | единица | 50≤ | 1063 |  |  |
| Количество работников, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда | человек | 40 | 1716 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| Достигнуто значений показателей | ед. | 4 |  |  |  |
| Достигнуто значений показателей (итого факт. (гр.4): итого план. (гр.3) *100) | % | 100 |  |  |  |

Итоговая оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях Новозыбковского городского округа на 2020-2024 годы» за 2023 год.

|  | Наименование задачи | Количество баллов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оценка достижения целевых значений показателей |  |  | Оценка исполнения бюджетных ассигнований |  | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы |
|  |  | Достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей | Достигнуто от 85 процентов до 100 процентов целевых значений показателей | Целевые значения показателей достигнуты в полном объеме | Бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме (М>95%) | Бюджетные ассигнования освоены в объеме, менее запланированного (М<_95%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |  |  | 3 | 0 |  | 3 |
|  | Итого баллов (R) |  |  | 3 | 0 |  | 3 |

Сводная  оценка эффективности реализации   муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях Новозыбковского городского округа на 2020-2024 годы» за 2023 год.

| Критерий эффективности | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| R=3xN 3=3 | Эффективность плановая | Реализация признается целесообразной, продолжается реализация мероприятий. |

R=3

N=1

Начальник отдела юридической работы и

социально-трудовых отношений                                                                        Е. Б. Станчак