- Утвержден

Постановлением

главы администрации города

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ города Новозыбкова

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки муниципальных программ города Новозыбкова (далее - муниципальные программы), оценки эффективности реализации муниципальных программ, а также порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.

2. Муниципальная программа города Новозыбкова – документ стратегического планирования,  содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально – экономического развития города Новозыбкова.

3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограммы) и (или) отдельные мероприятия.

4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

5. В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:

подпрограмма муниципальной программы - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

ведомственная целевая программа - взаимосвязанный по содержанию, срокам выполнения и ресурсам, согласованный комплекс мероприятий правового, организационного, экономического, финансового, социального характера, реализуемых главными распорядителями бюджетных средств города Новозыбкова и направленных на достижение определенных им целей в установленной сфере деятельности;

сфера реализации муниципальной программы - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа;

основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, показатели (индикаторы), характеризующие конечные результаты реализации муниципальной программы, сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы;

проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым (целевым) и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достигаемый за период ее реализации;

задача - совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в достижение целей и целевых значений показателей муниципальной программы, подпрограммы;

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи в рамках основного мероприятия;

показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи в рамках реализации основного мероприятия;

конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы);

участники муниципальной программы - ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы;

ответственный исполнитель муниципальной программы - орган местного самоуправления города Новозыбкова, определенный ответственным в соответствии с перечнем муниципальных программ (далее - перечень), утвержденным постановлением Главы администрации города Новозыбкова, и обладающий полномочиями, установленными настоящим Порядком;

соисполнители муниципальной программы – органы местного самоуправления и/или главные распорядители бюджетных средств, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы и определенные в качестве соисполнителей муниципальной программы в перечне;

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы и их анализа.

6. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

формирования муниципальных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического развития и показателей (индикаторов) их достижения и учета положений стратегических документов, утвержденных на федеральном, региональном и местном уровнях;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований городского бюджета;

установления для муниципальных программ количественно измеримых результатов их реализации;

интеграции регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных) мер для достижения целей муниципальной программы;

определения органа местного самоуправления города Новозыбкова, ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);

наличия у участников реализации муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

проведения регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления персональной ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации муниципальных программ.

7. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органом местного самоуправления города Новозыбкова, определенным Администрацией города Новозыбкова Брянской области в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными органами местного самоуправления и/или главными распорядителями бюджетных средств – соисполнителями муниципальной программы (далее – соисполнителями).

8. Муниципальные программы утверждаются постановлением Главы администрации города Новозыбкова. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

- II. Требования к содержанию муниципальной программы

9. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, посланий Президента Российской Федерации о бюджетной политике, отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, стратегий (концепций, программ) долгосрочного социально-экономического развития Брянской области и города Новозыбкова, федеральных законов, законов Брянской области и города Новозыбкова.

10. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы по форме таблицы 1 (приложение к Порядку);

б) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Новозыбкова;

в) приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, перечень целей и задач муниципальной программы в соответствии с целями и задачами муниципальной программы;

г) сроки реализации муниципальной программы в целом, при необходимости – контрольные этапы и сроки их реализации;

д) информацию о ресурсном обеспечении (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы);

е) описание состава муниципальной программы: перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, реализуемых в рамках муниципальной программы (при наличии);

ж) подпрограммы муниципальной программы (совместно с паспортами подпрограмм по форме таблицы 2 (приложение к Порядку));

з) сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях по форме таблицы 3 (приложение к Порядку);

и) план реализации муниципальной программы по форме таблицы 4 (приложение к Порядку).

11. Помимо информации, указанной в пункте 10 Порядка, муниципальная программа может содержать:

а) информацию о налоговых льготах, предоставленных предприятиям и организациям, осуществляющим деятельность в сферах социально - экономического развития, на решение задач в которых направлена реализация муниципальной программы, по форме таблицы 4.1 (приложение к Порядку);

б) в случае участия в реализации муниципальной программы общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы;

в) в случае участия в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий и иных хозяйственных обществ с муниципальным участием – обоснование необходимости их участия в реализации муниципальной программы, оценку влияния их участия на достижение целей и решение задач муниципальной программы.

11.1. В случае утверждения нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Брянской области предусматривающими предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации, муниципальным образованиям межбюджетных трансфертов, нормативными актами федеральных, региональных исполнительных органов государственной власти требований к структуре и содержанию муниципальных программ (подпрограмм) муниципальных образований муниципальные программы (подпрограммы) могут формироваться с учетом указанных требований.

12. Показатели (индикаторы) муниципальной программы должны характеризовать ход ее реализации, решение задач и достижение целей муниципальной программы. Показатели (индикаторы) муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

а) отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) количественным значениям, измеряемым или рассчитанным по утвержденным в программе методикам;

в) непосредственно зависеть от решения задач муниципальной программы ответственным исполнителем (соисполнителями, быть увязанными с планом реализации муниципальной программы.

Исходные данные для расчета значений показателей (индикаторов) должны определяться на основе данных государственного статистического наблюдения или на основании данных других систем официальной отчетности и мониторинга, допускающих возможность проверки точности полученной информации.

Не допускается использование в качестве показателей (индикаторов) плановых и фактических значений бюджетных расходов и объемов вложенных в проект (мероприятие) средств за счет других источников.

В муниципальной программе должна быть обеспечена сопоставимость целей и задач муниципальной программы, целей и задач подпрограмм и их взаимная увязка с показателями (индикаторами) муниципальной программы и подпрограмм.

13. Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в рублях с распределением по подпрограммам, направлениям расходов и мероприятиям.

- III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

14. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением Главы администрации города Новозыбкова.

Проект постановления Главы администрации города Новозыбкова об утверждении перечня формируется Финансовым отделом администрации города Новозыбкова совместно с отделом экономического анализа, прогнозирования и тарифно – ценовой политики администрации города Новозыбкова на основании положений федеральных законов, законов Брянской области, нормативно – правовых актов города Новозыбкова, нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию муниципальных программ, а также с учетом предложений органов местного самоуправления и/или главных распорядителей бюджетных средств города Новозыбкова.

15. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименования муниципальных программ (подпрограмм) и периоды их реализации;

б) наименования ответственных исполнителей муниципальных программ.

16. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителем.

17. Проект нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с отделом экономического анализа, прогнозирования и тарифно – ценовой политики администрации города Новозыбкова Финансовым отделом администрации города Новозыбкова.

Состав материалов, представляемых с проектом муниципальной программы, включает:

проект постановления Главы администрации города Новозыбкова об утверждении муниципальной программы;

финансово-экономическое обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому основному мероприятию (мероприятию).

В отдел экономического анализа, прогнозирования и тарифно – ценовой политики администрации города Новозыбкова и Финансовый отдел администрации города Новозыбкова направляется проект муниципальной программы, согласованный всеми соисполнителями. В случае если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей.

Срок рассмотрения проектов муниципальных программ, проектов изменений в муниципальные программы отделом экономического анализа, прогнозирования и тарифно – ценовой политики администрации города Новозыбкова  и Финансовым отделом администрации города Новозыбкова составляет 10 рабочих дней с момента представления проектов на рассмотрение в соответствующий орган местного самоуправления города Новозыбкова.

18. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 31 декабря текущего финансового года.

- IV. Финансовое обеспечение реализации

муниципальных программ

19. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств города Новозыбкова осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Совета народных депутатов о городском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

20. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, утвержденному решением Совета народных депутатов о городском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и (или) установленному сводной бюджетной росписью городского бюджета.

В случае внесения изменений в решение Совета народных депутатов о городском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением не позднее 20 дней со дня вступления в силу указанных изменений.

21. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта городского бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

22. Органом местного самоуправления города Новозыбкова по согласованию с Финансовым отделом администрации города Новозыбкова и отделом экономического анализа, прогнозирования и тарифно – ценовой политики администрации города Новозыбкова может быть принято решение о разработке программы, не имеющей статуса муниципальной программы (далее – программа). Программа утверждается постановлением Главы администрации города.

- V. Управление и контроль реализации

муниципальной программы

23. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации).

24. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями, отделом экономического анализа, прогнозирования и тарифно – ценовой политики администрации города Новозыбкова и Финансовым отделом администрации города Новозыбкова вносить предложения о внесении изменений в нормативный правовой акт об утверждении муниципальной программы, в том числе в части изменения объемов бюджетных ассигнований по направлениям расходов (мероприятиям) муниципальных программ муниципальной программы в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

25. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономического анализа, прогнозирования и тарифно – ценовой политики администрации города Новозыбкова и Финансовый отдел администрации города Новозыбкова.

26. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) перечень выполненных мероприятий;

в) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

г) решение об эффективности реализации муниципальной программы.

27. Отдел экономического анализа, прогнозирования и тарифно – ценовой политики администрации города Новозыбкова ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, разрабатывает и представляет в Главе администрации города Новозыбкова сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, который содержит:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный год;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств города Новозыбкова, связанных с реализацией муниципальных программ;

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий, подпрограмм или муниципальных программ в целом.

28. Годовой отчет подлежит размещению на официальных сайтах ответственного исполнителя в сети Интернет.

Сводный годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новозыбкова в сети Интернет.

29. В целях контроля реализации муниципальных программ отдел экономического анализа, прогнозирования и тарифно – ценовой политики администрации города Новозыбкова в случае необходимости 1 раз в год осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителями.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм.

В целях осуществления мониторинга отдел экономического анализа, прогнозирования и тарифно – ценовой политики администрации города Новозыбкова направляет ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы запросы с указанием срока исполнения и приложением форматов и порядка представления сведений.

30. Финансовый отдел администрации города Новозыбкова представляет в отдел экономического анализа, прогнозирования и тарифно – ценовой политики администрации города Новозыбкова информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения.

31. Результаты мониторинга реализации муниципальных программ в срок не позднее 15 августа направляются Главе администрации города Новозыбкова.

32. По результатам мониторинга отдел экономического анализа, прогнозирования и тарифно – ценовой политики администрации города Новозыбкова совместно с Финансовым отделом администрации города Новозыбкова  вносит предложения о сокращении или перераспределении между участниками муниципальной программы на соответствующий финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом.

33. Внесение изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на основные параметры муниципальной программы, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо по результатам мониторинга реализации муниципальной программы.

При внесении изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель согласовывает проект изменений только с соисполнителями, по которым в соответствии с вносимыми изменениями осуществляется изменение:

объемов бюджетных ассигнований на текущий и (или) последующие годы реализации муниципальной программы;

наименований, состава и целевых значений показателей (индикаторов), ответственными за достижение которых являются соисполнители;

наименований и состава основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, ответственными за реализацию которых являются соисполнители.

- VI. Оценка эффективности реализации

муниципальных программ

34. Процедура оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется при оценке эффективности реализации муниципальных программ в целом, а также подпрограмм (далее - оценка эффективности).

35. Оценка эффективности осуществляется ответственными исполнителями в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, и представляется в отдел экономического анализа, прогнозирования и тарифно – ценовой политики администрации города Новозыбкова.

36. Пакет документов по оценке эффективности должен содержать:

сопроводительное письмо на имя руководителя начальника отдел экономического анализа, прогнозирования и тарифно – ценовой политики администрации города Новозыбкова;

годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы;

анализ эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм в соответствии с таблицами 5, 6, 7, 8 (приложение к Порядку).

37. Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка эффективности достижения целей, решения задач муниципальной программы в баллах определяется с учетом результатов таблицы 5 по форме таблицы 6.

38. Оценка эффективности достижения целей, решения задач муниципальной программы осуществляется путем установления соответствия между:

долей показателей (индикаторов), целевые значения которых достигнуты в отчетном периоде;

исполнением запланированных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, направленных на решение задачи муниципальной программы.

Полученные оценки заносятся и суммируются по всем задачам муниципальной программы по форме таблицы 6.

39. На основании полученного итога делается вывод о степени эффективности расходов бюджета на реализацию муниципальной программы. Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм осуществляется по форме таблицы 7.

40. По результатам проведенной оценки эффективности может быть проведена корректировка предоставляемых ответственным исполнителям бюджетных средств.

41. Критериями принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы, подпрограммы являются варианты, представленные в таблице 8 (приложение к Порядку).

42. В случае выявления фактов нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, органами финансового контроля вносится предложение о принятии одного из следующих вариантов решений:

подготовка изменений в городской бюджет на соответствующий финансовый год и на плановый период в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований ответственного исполнителя на реализацию муниципальной программы, подпрограммы;

досрочное прекращение реализации муниципальной программы, подпрограммы путем внесения изменений в городской бюджет на соответствующий финансовый год и на плановый период по исключению финансирования муниципальной программы, подпрограммы в части, возможной для оптимизации расходов.

43. Предложения по корректировке бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, подпрограммы формируются с учетом динамики кредиторской задолженности по контрактам (договорам) на выполнение программных мероприятий, фактически осуществленных (необходимых к оплате) расходов на реализацию и иных факторов, влияющих на достижение плановых значений индикаторов результативности и эффективности.

44. На основе критериев принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы Финансовый отдел администрации города Новозыбкова вносит предложения о внесении изменений в городской бюджет на соответствующий финансовый год и на плановый период.

- VII. Полномочия органов местного самоуправления города Новозыбкова,

- главных распорядителей бюджетных средств города Новозыбкова и иных

- муниципальных органов при разработке и реализации

- муниципальных программ

45. Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование;

организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также результатов ее реализации;

представляет по запросу отдела экономического анализа, прогнозирования и тарифно – ценовой политики администрации города Новозыбкова и Финансового отдела администрации города Новозыбкова сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономического анализа, прогнозирования и тарифно – ценовой политики администрации города Новозыбкова и Финансового отдела администрации города Новозыбкова;

проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности, подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы;

подготавливает годовой отчет и представляет его в отдел экономического анализа, прогнозирования и тарифно – ценовой политики администрации города Новозыбкова.

46. Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для разработки и подготовки изменений в муниципальную программу для подготовки ответов на запросы отдела экономического анализа, прогнозирования и тарифно – ценовой политики администрации города Новозыбкова и Финансового отдела администрации города Новозыбкова, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Информация об использовании налоговых, имущественных и кредитных мер, применяемых в целях реализации муниципальных программ, предоставляется ответственным исполнителям органами местного самоуправления города Новозыбкова, главными распорядителями бюджетных средств города Новозыбкова и иными муниципальными органами, осуществляющими в рамках своей компетенции координацию применения указанных мер.

- VIII. Порядок разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

47. Решение о необходимости разработки ведомственной целевой программы принимается органом местного самоуправления города Новозыбкова.

48. Ведомственная целевая программа утверждается правовым актом органа местного самоуправления (главного распорядителя бюджетных средств), принявшего решение о разработке ведомственной целевой программы.

49. Ведомственная целевая программа должна содержать:

а) паспорт ведомственной целевой программы с указанием:

наименования ведомственной целевой программы;

срока реализации ведомственной целевой программы;

объема средств городского бюджета, предусмотренного на реализацию ведомственной целевой программы, с расшифровкой по годам реализации ведомственной целевой программы;

ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы;

б) анализ проблем в сфере деятельности главного распорядителя бюджетных средств, на решение которых направлена ведомственная целевая программа, причин их возникновения;

в) перечень и описание целей и задач ведомственной целевой программы;

г) сроки реализации ведомственной целевой программы;

д) информацию о ресурсном обеспечении (с расшифровкой по мероприятиям ведомственной целевой программы, источникам финансирования, а также по годам ее реализации);

е) прогноз конечных результатов ведомственной целевой программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере, а также перечень целевых показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации во взаимосвязи с мероприятиями ведомственной целевой программы.

Показатели (индикаторы) ведомственной целевой программы должны соответствовать требованиям, установленным для показателей (индикаторов) муниципальных программ;

ж) перечень мероприятий ведомственной целевой программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.

50. В случае утверждения нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов, нормативными актами федеральных исполнительных органов государственной власти требований к структуре и содержанию ведомственных целевых программ субъектов Российской Федерации ведомственные целевые программы могут формироваться с учетом указанных требований.

51. Срок реализации ведомственной целевой программы не может превышать срок реализации муниципальной программы, ответственным исполнителей которой является орган местного самоуправления города, принявший решение о разработке ведомственной целевой программы.

52. Реализация ведомственной целевой программы осуществляется в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, ответственным исполнителем которой является орган местного самоуправления города, принявший решение о разработке ведомственной целевой программы.

53. Ведомственная целевая программа не отражается в составе плана реализации муниципальной программы, а также приложений к решению Совета народных депутатов о бюджете города на соответствующий финансовый год и на плановый период.

- IX. Иные положения

54. Ведомственные целевые программы, а также вносимые в них изменения размещаются на официальной сайте органа местного самоуправления города и/или главного распорядителя бюджетных средств, принявшего решение о разработке ведомственной целевой программы, в течение 7 дней со дня принятия соответствующего правового акта органа местного самоуправления.

55. Постановления главы администрации города об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в действующие муниципальные программы подлежат размещению на официальных сайтах ответственных исполнителей муниципальных программ в течение 7 дней со дня принятия соответствующих нормативных правовых актов.

- Начальник Финансового отдела

- администрации г. Новозыбкова                                                   Е.В. Сарафанова

- Приложение

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

города Новозыбкова

- Таблица 1

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Новозыбкова

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы | соисполнитель 1; соисполнитель 2; … соисполнитель N * |
| Перечень подпрограмм | подпрограмма 1; подпрограмма 2; ... подпрограмма N * |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, - ... рублей, в том числе: период 1 - ... рублей; период 2 - ... рублей; ... период N - ... рублей ** |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы *** |  |

- * в случае отсутствия соисполнителей муниципальной программы, подпрограмм в соответствующих строках указывается «отсутствуют»;

- ** при утверждении муниципальной программы на период, превышающий период утверждения решения Совета народных депутатов о бюджете города Новозыбкова, допускается указание общего объема бюджетных ассигнований на период, выходящий за период формирования городского бюджета;

- *** описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы допускается с указанием конечного результата по каждому из показателей (индикаторов) (без расшифровки по годам реализации муниципальной программы) или с указанием ссылки на приложение к муниципальной программе.

- Таблица 2

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы города Новозыбкова

| Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| Соисполнители подпрограммы | соисполнитель 1; соисполнитель 2; … соисполнитель N * |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, - ... рублей, в том числе: период 1 - ... рублей; период 2 - ... рублей; ... период N - ... рублей ** |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы *** |  |

- * в случае отсутствия соисполнителей подпрограммы указывается «отсутствуют»;

- ** при утверждении муниципальной программы на период, превышающий период утверждения решения Совета народных депутатов о бюджете города Новозыбкова, допускается указание общего объема бюджетных ассигнований на период, выходящий за период формирования городского бюджета;

** описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы допускается с указанием конечного результата по каждому из показателей (индикаторов) (без расшифровки по годам реализации подпрограммы) или с указанием ссылки на приложение к муниципальной программе.

Таблица 3

Cведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях *

| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий началу разработки муниципальной программы | год, предшествующий началу реализации муниципальной программы | первый год реализации муниципальной программы | второй год реализации муниципальной программы | третий год реализации муниципальной программы | … |
| Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |

* утверждается в приложении к муниципальной программе

- Таблица 4

ПЛАН

реализации муниципальной программы

| № п/п | Подпрограмма, направление расходов, основное мероприятие, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию, рублей * |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий текущему финансовому году | соответствующий (текущий) финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | средства из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства из областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства городского бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |

- * При утверждении муниципальной программы на период, превышающий период утверждения решения Совета народных депутатов о городском бюджете, допускается утверждение плана реализации муниципальной программы в следующих форматах:

- с распределением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям, направлениям расходов и мероприятиям на срок, не превышающий период утверждения решения Совета народных депутатов о городском бюджете;

- с распределением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям, направлениям расходов и мероприятиям на срок, не превышающий период утверждения решения Совета народных депутатов города о городском бюджете, и выделением общего объема бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий (мероприятий) на период, выходящий за период формирования городского бюджета;

- с распределением бюджетных ассигнований по основным мероприятиям, направлениям расходов и мероприятиям на срок реализации муниципальной программы.

- Таблица 4.1

Сведения о «налоговых расходах»

на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование сферы социально-экономического развития, на поддержку которой предоставляются налоговые льготы <*> | Наименование налогов, по уплате которых предоставлены налоговые льготы | Оценка «налоговых расходов» (выпадающих доходов бюджета) на реализацию муниципальной программы |  |  | Оценка влияния предоставления налоговых льгот на достижение целей (решение задач) муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | соответ-ствующий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  |  |  |  | х |

--------------------------------

<*> В соответствии с видами экономической деятельности получателей налоговых льгот.

- Таблица 5

- Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы

| - Наименование | - Единица измерения | - Запланировано на отчетный период (Р) | - Исполнено за отчетный период (F) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Цель муниципальной программы |  |  |  |
| - Задача муниципальной программы |  |  |  |
| - Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) |  |  |  |
| - Направление расходов 1 | - рублей |  |  |
| - Направление расходов 2 | - рублей |  |  |
| - Направление расходов … | - рублей |  |  |
| - Направление расходов n | - рублей |  |  |
| - Итого: | - рублей | - ∑ (Pm) | - ∑ (Fm) |
| - % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  |  |  |
| - Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) |  |  |  |
| - Показатель 1 |  |  |  |
| - Показатель 2 |  |  |  |
| - Показатель … |  |  |  |
| - Показатель n |  |  |  |
| - Итого: | - - | - запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) | - достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) |
| - % достижения запланированных значений показателей |  | - K=Fk / Pk х 100% |  |

- Таблица 6

- Итоговая оценка достижения целей, решения задач

- _____________________________________________________

(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

| - Наименование | - Значения баллов |  |  |  |  | - Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - оценка достижения целевых значений - показателей |  |  | - оценка исполнения бюджетных ассигнований |  |  |
|  | - достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей - (K ˂ 85%) | - достигнуто от 85 процентов до 100 процентов целевых значений показателей - (85%=˂K˂100%) | - целевые значения показателей достигнуты в полном объеме - (K=100%) | - бюджетные ассигнования - исполнены в - запланированном объеме - (M=100%) | - бюджетные - ассигнования - исполнены в - объеме, менее - запланированного (M˂ 100%) |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 = {2…4} + 6 |
| - Задача муниципальной программы 1 | - 1 | - 2 | - 3 | - - | - 1 |  |
| - Задача муниципальной программы 2 | - 1 | - 2 | - 3 | - - | - 1 |  |
| - Задача муниципальной программы … | - 1 | - 2 | - 3 | - - | - 1 |  |
| - Задача муниципальной программы N | - 1 | - 2 | - 3 | - - | - 1 |  |
| - Итого (R) | - - | - - | - - | - - | - - | - R=∑(I) |

- Таблица 7

Сводная оценка эффективности реализации
муниципальной программы, подпрограммы

_________________________________________________

(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > 3 х N |
| Плановая эффективность | R = 3 х N |
| Эффективность ниже плановой | 3 х N > R >= 0,75 х (3 х N) |
| Программа неэффективна | R < 0,75 х (3 х N) |

N – количество задач муниципальной программы.

- Таблица 8

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы,

подпрограммы

| Вывод | Вариант решения |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |
| Плановая эффективность | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий |
| Эффективность ниже плановой | Реализация признается удовлетворительной. Осуществляется подготовка изменений в городской бюджет в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий |
| Программа неэффективна | Реализация признается нецелесообразной. Производится досрочное прекращение реализации мероприятий путем внесения изменений в городской бюджет по исключению финансирования мероприятий в части, возможной для оптимизации расходов. |

Начальник Финансового отдела

администрации г. Новозыбкова                                            Е.В. Сарафанова