Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы» за 2015 год.

1.  Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы» утверждена Постановлением главы администрации г. Новозыбкова № 614 от 27.08.2014 г.

2. В течение 2015 года достигнуты заложенные в Программе основные показатели (индикаторы):

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местных бюджетов – 0 семей;

-доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий – 0 %;

- доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям- 0%;

3. В ходе реализации Программы осуществлялись следующие мероприятия:

- формирование списков молодых семей для участия в программе;

- определение ежегодного объема бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий программы;

4. Финансирование программы не производилось, было заявлено  из областного и федерального бюджетов  3 984 630,00;

в местном бюджете на реализацию программы было предусмотрено 780 000,00.

5. В целом муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы» в городе Новозыбкове признана не эффективной.

Ведущий специалист орготдела                                          Салманова О.П.